阿瓦提县2021国家级电子商务进农村综合示范县项目

项目编号：AWT-ZFCG-20211574

招标文件

采购单位：阿瓦提县商务和工业信息化局

招标代理机构：新疆天澳工程项目管理有限公司

日    期：    2021 年 11月

公开招标文件

项目名称：阿瓦提县2021国家级电子商务进农村综合示范县项目

招 标 人（公章）：阿瓦提县商务和工业信息化局

法定代表人 :（签字或盖章）

联  系  人：韩晓杰

联系电话：13139867111

招标代理机构：新疆天澳工程项目管理有限公司

法定 代表人 : 张帅    （签字或盖章）

联   系   人：谭玉婷

电        话：15026362665

联 系  地 址：新疆阿克苏地区阿克苏市新城区东大街26号億隆大酒店627号

目录

第一部分 招标公告	1

第二部分  投标人须知	6

第三部分  技术要求	22

第四部分  合同条款	44

第五部分　范本格式	48

- 第一部分 招标公告

- 阿瓦提县2021国家级电子商务进农村综合示范县项目公开招标公告

项目概况：

阿瓦提县2021国家级电子商务进农村综合示范县项目的潜在投标人应在政府采购云平台获取招标文件，并于2021年11月3日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：AWT-ZFCG-20211574

项目名称：阿瓦提县2021国家级电子商务进农村综合示范县项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：10000000.00元

最高限价（元）：10000000.00元

采购需求：/

数量:/

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：农产品进城公共服务体系运营、农村电子商务培训体系、搭建现代化流通体系、打造电商特色产业集聚体系（详见采购文件采购需求）

合同履约期限：以甲乙双方约定为准

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力;

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（5）参加政府采购活动内，在经营活动中没有重大违法记录;

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）（财库〔2014〕68号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

（5）投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品。

3、本项目的特定资格要求:

（1）具有有效的营业执照；

（2）提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明；

（3）凡拟参加本次招标项目的供应商，近三年内（本项目投标截止期前）存在下述条件中的任意一项将拒绝其参加本次采购活动：

（1）“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；

（2）“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；

（3）“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息。

（4）相互关联的存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标；

三、获取招标文件

时间：2021年10月14日至2021年10月20日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：政府采购云平台

方式：政府采购云平台自行下载

售价（元）：/

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

X8x 提交投标文件截止时间：2021年11月3日 11:00（北京时间）

投标地点：阿瓦提县公共资源交易中心三楼

开标时间：2021年11月3日 11:00

开标地点：阿瓦提县公共资源交易中心三楼

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：阿瓦提县商务和工业信息化局

地 址：阿瓦提县光明中路56号（二号综合楼5楼）

联系方式：13139867111

2.采购代理机构信息

名    称：新疆天澳工程项目管理有限公司

地　　址：新疆阿克苏地区阿克苏市新城区东大街26号億隆大酒店627号

项目联系人：谭玉婷

联系方式：15026362665

第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：阿瓦提县2021国家级电子商务进农村综合示范县项目 项目编号：AWT-ZFCG-20211574 |
| 2 | 招标人名称：阿瓦提县商务和工业信息化局 联系人：韩晓杰 联系电话：13139867111 |
| 3 | 招标代理机构名称：新疆天澳工程项目管理有限公司 单位地址：新疆阿克苏地区阿克苏市新城区东大街26号億隆大酒店627号 联系电话：15026362665 |
| 4 | 投标保证金金额：200000.00元( 贰拾万元整) 投标保证金缴纳时间：投标保证金在2021年11月2日18:00（北京时间）之前以总公司的基本账户一次性汇入指定账户（以到账为准），不接受现金、支票、分公司及任何个人汇款, 各投标单位缴纳投标保证金时需在汇款凭证附加信息及用途栏内或附言处注明“****项目名称投标保证金”项目编号：AWT-ZFCG-20211574，投标人持投标保证金凭证参加投标。未中标单位自开标后5个工作日以后持相关票据退还投标保证金。 递交方式：投标人将资金从企业基本帐户汇至以下账户 开户名称：新疆天澳工程项目管理有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司阿克苏国泰路支行 账 号：3014020009200036988 |
| 5 | 投标语言：中文 |
| 资格要求 |  |
| 6 | 投标商资格标准： 1、企业营业执照原件（非社会统一信用代码企业还需提供组织机构代码证原件、税务登记证原件）。2、投标代表授权委托书原件及其被授权委托人身份证原件。3、基本户开户许可证原件4、近一年（2020年）的财务审计报告原件，新成立的公司，出具银行的资信证明。5、“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、中国政府招标网www.ccgp.gov.cn查询结果加盖公章打印件。6、投标保证金缴纳凭证原件。 此次招标项目不接受联合体投标。上证件需持原件及清晰复印件并加盖公章。 |
| 7 | 本次招标预算金额：1000万元（招标人对超过限价的投标报价将不予接受）。 |
| 8 | 投标有效期：60天（如不满足将导致废标） |
| 9 | 投标文件：正本1份，副本4份，电子文档5份（U盘或光盘）。推荐胶印本。（纸质文件需与电子文件一致）。 |
| 10 | 投标文件以密封形式递交至：阿瓦提县公共资源交易中心三楼。 投标文件递交截止时间： 2021年11月3日11:00时（北京时间） |
| 11 | 开标日期： 2021年11月3日11:00时（北京时间） 开标地点：阿瓦提县公共资源交易中心三楼 地址：阿瓦提县公共资源交易中心三楼 |
| 12 | 评标委员会成员由招标代表人1名，和随机抽取的有关方面的专家 4 名组成，成员为5人。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守政府采购的有关规定。 |
| 13 | 招标代理服务费由中标方向支付，招标代理服务收费按差额定率累进法计算，支付标准按国家计委计价格[2011]534号文件规定标准执行。 |
| 14 | 其他补充事宜： 1、场地服务费：供应商在提交响应文件时，需按规定缴纳场地服务费。 2、公证费：成交供应商需按规定缴纳公证费。 3、成交供应商应按本谈判文件的规定，在《成交结果通知书》核发时至核发后3天向采购代理机构支付中标服务费。 |

一、说　明

### 1. 适用范围：

- 1.1  本招标文件仅适用于本次投标中所叙述项目的服务采购。

### 2．定义：

2.1 “招标代理机构”系指新疆天澳工程项目管理有限公司；

2.2 “买方”系指新源县商务和工业信息化局；

2.3 “投标商”系指向招标代理机构提交投标文件的代理商；

2.4 “中标方”系指在本次项目中将被授予合同的投标商。

### 3．合格的投标商

3.1 有能力提供招标文件中所要求的服务、资格审查合格的制造商或代理商为合格的投标商；

3.2 投标商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

### 4．投标商资格(否决投标因素)

4.1符合投标人须知前附表第6条规定。

4.2本项目的特殊要求：

（1）法人代表授权委托书原件，被授权人居民身份证原件；

（2）企业营业执照原件（经营范围须满足本次招标内容）、非社会统一信用代码企业还需提供组织机构代码证原件、税务登记证原件；基本户开户许可证原件；

（3）提供近一年（2020年）的财务审计报告原件，新成立的公司，出具银行的资信证明；

（4）保证金缴纳凭证原件；

注：（1）投标文件中，所有投标商签字、法人签字或法人授权代表人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

（2）投标文件中所有资格证明文件必须满足招标文件要求，否则将视为非实质性响应的招标文件；

（3）资格证明文件不仅限于上述条款，《第三部分技术要求》中提到的相关资质证明文件也必须提供加盖投标人公章或投标专用章的复印件。

### 5．投标费用：

5.1 无论投标过程中的作法和结果如何，投标商将自行承担与参加投标有关的费用。

二、招标文件

6．招标文件构成

6.1招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标商须知；

（3）需求及技术要求；

（4）合同一般条款；

（5）合同特殊条款；

（6）范本格式。

6.2 招标文件以中文编写。

6.3 投标商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件作出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标商自行承担。

7．招标文件澄清：

7.1 投标商对招标文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构需及时做出答复；投标商对招标文件有质疑，须在得到招标文件之日起2个工作日内，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后1个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标商。

8. 招标文件的修改：

8.1 对招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买招标文件的投标商。

三、投标文件的编写

9．要求

9.1 投标商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝，情节严重的，将保留进一步追究其责任的权利。

10．投标语言

10.1投标文件及投标商与招标代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．投标文件的构成

11.1 投标商编写的投标文件应包括下列内容：

- 投标书；

- 开标一览表；

- 投标分项报价表（本项目不做要求）；

- 法定代表人授权委托书及法定代表人身份证明文件；

- 投标人资格证明文件；

- 投标承诺书；

- 实施方案；

- 商务偏离表；

- （9）服务偏离表；

- （10）售后服务；

- （11）投标人认为有必要提供的其他资料；

11.1 投标文件必须粘胶装订，不得以活页形式装订，否则将有可能视为投标无效。

12．投标文件格式

12.1 投标商应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标分项报价表（本项目不做要求），注明提供的项目名称、简介、数量和价格等。

13．投标报价

13.1 投标商应在投标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符，小写和大写要相符，投标商应在投标报价表中标明其提供的所有项目及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性报价；

13.2 投标报价应注意下列要求：

13.2.1 招标文件中特别要求的备品、备件、易损件和专用工具的费用；

13.2.2 招标文件中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用；

13.3 算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得投标人的同意，并确认修正后最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

14．投标货币：人民币。

15. 投标符合招标文件规定的技术响应文件。

15.1投标商须提交证明拟供服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分；

15.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）主要技术及性能特点的详细描述；

（2）针对本项目的详细实施方案资料；

没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次招标没有作出实质性响应，其风险由投标商自行承担。

16．投标的有效期

16.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。（如不满足将导致废标）；

16.2 在特殊情况下，招标代理机构可与投标商商量延长投标文件的有效期。

17．投标文件的书写要求

17.1 投标文件须打印；

17.2 投标文件应清楚工整，修改处应由投标全权代表签章；

17.3投标文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章；

17.4电报、电话、传真形式的投标概不接受；

17.5投标文件的份数：一式5份。正本1份，副本4份，电子文档5份（U盘或光盘）。推荐胶印本。（纸质文件需与电子文件一致）。

18．投标保证金

18.1投标商按照人民币：贰拾万元整，人民币（200000.00元），于2021年11月2日18:00（北京时间）前向交纳投标保证金；

18.2投标保证金的退还时间：

18.21 中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金；

18.3未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效；

18.4下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

18.4.1投标商在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

18.4.2中标方在规定期限内未能：

18.4.2.1按本须知第30条规定签订合同；

18.4.2.2按须知第31条向买方提交履约保证金；

四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封与标记

19.1 投标商应将投标文件正、副本分别密封，在每个密封件的封面上标明投标商名称、法定代表人、单位公章、正本或副本；当副本和正本不一致时，以正本为准。封袋上加贴封条，投标文件外封套须加盖法人公章或投标专用章以及法定代表人或委托代理人印章，并应确保密封完好。

19.2 投标文件袋上应写明：

- 招标人；

- 项目名称；

- 项目编号；

- 注明“开标时才能启封”；

- 投标单位名称。

19.3为方便开标唱标，投标商须将正本的投标书、开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入正本投标文件密封袋中；

19.4招标文件装订要求：投标文件要求不得活页装订。

19.5投标文件封面均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合法律规定的要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

19.6未按上述要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

20. 投标截止时间

20.1 投标文件的递交不得迟于2021年11月3日11:00时（北京时间），

投标文件以密封形式递交至；

20.2 所有投标文件都必须按招标文件中规定的投标截止时间之前送到招标文件规定的地点；

20.3 出现第8.2款因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标代理机构修改通知规定的时间递交。

21．投标文件的修改和撤销

21.1 投标商在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的投标商代表签字；

21.2 投标截止时间以后不得修改投标文件；

21.3 投标商不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。否则其投标保证金将不予退还。

五、评标程序

22．开标

22.1开标时，有关行政监督部门或公证部门的工作人员将对投标人进行资格初审(如需要)；

投标人应在密封的投标文件之外随身携带，1、企业营业执照原件（非社会统一信用代码企业还需提供组织机构代码证原件、税务登记证原件）。2、投标代表授权委托书原件及其被授权委托人身份证原件。3、基本户开户许可证原件4、近一年（2020年）的财务审计报告原件，新成立的公司，出具银行的资信证明。5、“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、中国政府招标网www.ccgp.gov.cn查询结果加盖公章打印件。6、投标保证金缴纳凭证原件。

以上文件开标前做初步的审查，确认其是否已具备提交投标文件的资格。初步审查不通过的，其投标文件将不予开标。但该初步审查并不妨碍评标委员会对投标人进行的进一步资格详细审查。

22.2 本次招标按招标文件中招标公告规定的时间地点进行开标，请投标商的法定代表人或其授权委托人准时参加开标会；

22.3宣布投标文件开启顺序；

22.4 开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容并记录；

22.5 评标原则在开标会议上宣布；

22.6 对招标人的纪律要求：

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

22.7对投标人的纪律要求：

投标人不得互相串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作；

22.8 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行；

22.9对评标委员会成员要求评标纪律：

22.9.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。招标文件设有规定的评标标准和方法不得作为评标依据；

22.9.2评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财务或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人意向；

22.9.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求；

22.9.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

23．评标过程

23.1 评标的依据为招标文件和投标文件；

23.2 开标后评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署；

23.3 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将依据投标商提供的资格证明文件审查投标商的财务、技术和生产能力。如果确定投标商无资格履行合同，其投标将被拒绝；

23.4 评标委员会确定每个投标人是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和投标商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标商的公平竞争地位。

24．投标文件的澄清：

24.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标商进行询标，请投标商澄清其投标内容，投标商有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标商代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复；

24.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由投标商法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为投标文件的组成部分；

25．对投标文件的评标：

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照招标文件要求对投标文件中的投标商资格、投标商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，如初步评审不通过的投标文件则不进入下一步评审。进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比。

- 一、资格性审查表

初步评审—资格性审查表

| 序号 | 审查项目 |
| --- | --- |
| 1 | 具有独立法人企业营业执照及开户口许可证或银行基本账户信息 |
| 2 | 提供法人授权委托书、法人身份证复印件及授权委托人身份证复印件 |
| 4 | 投标单位须提供依法缴纳税收凭证和社会保障资金明细； |
| 5 | 提供2020年财务审计报告（新成立的公司，出具银行的资信证明）； |
| 6 | 投标单位提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》及近三年内无重大违法记录的声明； |
| 7 | 参加本次政府采购活动前三年内，截止开标时间前在经营活动中没有重大违法记录（须登录“信用中国、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统”进行查询打印)打印件加盖公司公章； |
| 8 | 投标保证金收据复印件及银行转账回执单加盖公章； |

初步评审—符合性审查表

| 序号 | 审查项目 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人没有按照招标文件的要求提供投标保证金，或者所提供的投标保证金有瑕疵； |
| 2 | 投标文件组成不完整，主要内容未能按招标文件规定的内容、格式填写、装订； |
| 3 | 投标文件的有效期不满足招标文件的规定； |
| 4 | 投标文件没有按照规定在应由法定代表人或其委托代理人在所有规定签章处逐一签署及加盖单位公章的； |
| 5 | 投标代表授权书未能由法定代表人签署； |
| 6 | 投标文件针对本项目出现了两个或两个以上的报价； |
| 7 | 投标报价超过最高限价； |
| 8 | 明显不符合招标文件关于对招标服务标准的要求； |
| 9 | 投标文件载明的服务范围、服务方式、服务标准和方法等不符合招标文件的要求； |
| 10 | 投标人近两年的财务报表出现连续亏损，且其亏损数额较大，对其履约存在潜在重大影响的； |
| 11 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件； |
| 12 | 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求。 |

## 详细评分标准如下：

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 | 满分 15分 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值（15%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：（小型和微型企业产品的价格给予6％的扣除，用扣除后的价格参与评审；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策） |
| 商务得分（35分） |  |  |  |
| 2 | 企业综合能力 | 13分 | - 1、投标人的基本情况、企业管理制度及信用情况等的综合评审（0-6分）。 - 2、投标人具有第三方鉴定机构具有有效期内的供应链安全管理体系认证证书的得2分；具有有效期内的IS090011质量管理体系认证证书的得2分。没有不得分（提供证书复印件加盖公章）。 - 3、投标人具有第三方鉴定机构颁发的“AAA企业信用等级证书、企业信用评价AAA级信用企业、企业信用等级证书AAA级、中国诚信经理人、中国诚信企业家”的，等相关证书，每提供一个证书得1分，满分3分，没有不得分。（证书复印件加盖公章）。 |
| 3 | 项目团队专业人员配置 | 13分 | 1、投标人团队人员具有国家级培训机构讲师资质、第三方电商平台颁发的电商核心讲师或电商特邀专家的，具有省级级培训机构讲师资质电子商务师证书，每提供一个得 1分；本项要求投标人所提供的证书最多为5人，最高得5分，没有不得分。 2、投标人团队人员具有无公害农产品、绿色食品、有机农产品、生态原产地或农产品地理标志认证人员资质的得 3分；没有不得分。 （以上证书需提供持证人证书扫描件及劳动合同、社保证明，不提供或材料不全不得分） 3、人员设备配备充分、配置合理（项目整体管理、项目整体执行、培训讲师、专业美工、营销推广专家、文案策划师、项目专员、三级服务站点服务专员、供应链管理专员、财务等），优于本项目要求，此项得分4-5分；人员及设备配备基本满足、基本合理，满足项目要求。此项得分1-3分；人员及设备配备不满足项目要求，得0分。 |
| 4 | 电商软件专业系统能力 | 6分 | 投标人具有电商类相关专业系统技术能力，出具投标人自有的由国家版权局颁发的软件著作权登记证书，如农产品订单销售、农产品电商交易配送、农产品电商物流运输综合、等内容的，有一项得2分，满分6分。（提供软件著作权登记证书加盖公章复印件）。 |
| 5 | 投标文件编制 | 3分 | 投标文件编制内容完整、叙述严谨、格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得3分；投标文件存在涂改、错漏页或其他错误现象的，每项（次）扣0.5分，扣完该项得分为止。 |
| 技术得分（50） |  |  |  |
| 6 | 县域电子商务公共服务中心建设 | 10 | 投标人出具县级电商公共服务中心建设改造运营方案,提供相关电商服务，如为小微企业和个人提供直播服务、产销对接、知识产权、信息集散、创业孵化、物流整合、数据共享、人力资源、产品设计、工商税务、商标注册等服务内容，出具整体服务方案。工作方案思路清晰，方案符合有关规定，可操作性强。结合项目实际情况相适应，满足本项要求，此项得分8-10分。工作方案可操作性一般，得6-8分。结合项目的基本情况不太吻合，得1-5分，较难满足项目方相关要求，此项不得分。 |
| 7 | 农产品上行体系建设 | 8分 | 投标人出具当地农产品上行建设方案，包含但不限于上行渠道体系建设、品牌体系打造建设、溯源与质量保障体系建设、乡村数字信息化建设等内容实施方案，工作方案思路清晰，方案符合有关规定，具有较强的可操作性，与项目实际情况相适应，满足本项要求，得分6-8分。工作方案可操作性一般，得1-5分。与调研地的基本情况不太吻合，较难满足项目方相关要求。此项不得分。 |
| 8 | 工业品下行 体系建设 | 8分 | 投标人出具当地工业品下行建设方案，实施方案内容包含但不限于以下内容：升级改造电商物流园仓库1个实施方案、整合新零售模式集中下行实施方案，工作方案思路清晰，方案符合有关规定，具有较强的可操作性，与实际情况相适应，满足本项要求，得分6-8分。工作方案可操作性一般，得1-5分。与项目基本情况不太吻合，较难满足项目方相关要求。此项不得分。 |
| 9 | 完善县乡（镇）村三级物流体系 | 8分 | 根据各投标人提供的建立完善县、乡、村三级物流配送体系方案进行横向评比： （1）投标人提供的建立完善县、乡、村三级物流配送体系方案构架清晰合理，物流链有效有序衔接，运转高效便捷，得6-8分； （2）投标人提供的建立完善县、乡、村三级物流配送体系方案构架基本合理，物流链衔接有效性不足，配送能力和时效一般，得3-6分； （3）投标人提供的建立完善县、乡、村三级物流配送体系方案不符合实际情况，各环节衔接存在缺陷，配送时效差，不能满足配送要求，得1-3分。 不提供建立完善县、乡、村三级物流配送体系方案的，本项不得分。 |
| 10 | 乡（镇）村电子商务站点（含快递物流功能）站点建设 | 5分 | - 1.投标人出具乡（镇）村电子商务站点（含快递物流功能）站点建设实施方案，投标人提供的乡镇村级电商服务站点建设及运营方案优于采购建设需求，具有先进性、科学性和合理性及可操作性强，得4-5分； 投标人提供的提供的乡镇村级电商服务站点建设及运营方案基本符合当地实际情况，但针对性、操作性不强，存在不合理之处，得2-3分；投标人提供的提供的乡镇村级电商服务站点建设及运营方案不符合当地实际情况，方案不合理、无操作性，得1分。不提供乡镇村级电商服务站点建设及运营方案的，本项不得分。 |
| 11 | 农村电子商务培训体系 | - 5分 | - 投标人出具农村电子商务培训体系建设方案，内容包含但不限于普及型培训、提升性培训、创业孵化培训实施方案，工作方案思路清晰，方案符合有关规定，具有较强的可操作性，与本地实际情况相适应，满足本项目要求，此项得分4-5分。工作方案可操作性一般，得2-3分。与本地的基本情况不太吻合，得1分，较难满足项目方相关要求，此项不得分。（8分） |
| 12 | 项目进度、质量目标计划和保障措施 | 3分 | 根据阿瓦提县情况明确各阶段项目建设内容及达到效果，质量管理制度齐全，措施到位，提出合理的项目时间节点，内容合理可行，具备可操作性，得3-2分；具备部分可操作性，得1分；可操作性差得0分。 |
| 10 | 服务及实质性承诺 | 3分 | 有服务团队和运营团队，需提供服务机构营业执照、开户许可证、劳动合同、社保缴纳证明文件，得1分。 在本地有相应服务（公共仓储、打包、分拣、发运等公共服务）得1分。 录用本地员工，带动本地再就业，得分1分。 |

26．评标过程的保密性

26.1 开标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评委或参与评标的有关工作人员均不得向投标商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评委的资格，不得再参加任何项目的评标；

26.2 投标商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《招投标法》、《政府采购法》及本次招标中有关规定的活动，将被取消其中标资格。

六、授予合同

27．合同授予标准

27.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上综合评分得分最高的投标商；

27.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证；

27.3 如果确定该投标商无法圆满履行合同，招标代理机构将对下一个可能中标的投标商资格作出类似的审查。

28．接受和拒绝任何或所有投标的权力

28.1为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

29．中标通知书

29.1 采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在政府采购网上公告中标结果。中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。中标公告期限为1个工作日。

29.2招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力；

29.3 《中标通知书》将作为签订合同的依据；

29.4 阿瓦提县商务和工业信息化局将在中标方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其投标保证金。

30．签订合同

30.1 投标商收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与买方签订合同。买方和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议；

30.2如中标方拒签合同，则按违约处理。新源县商务和工业信息化局有权没收其投标保证金；

30.3招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

31．履约保证金（如适用）

31.1中标方应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保证金。

七、废标条款

33.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

34.因重大变故，采购任务取消的。

35.招标文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的。

36.最终报价均超过采购预算的。

37.对招标文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的。

- 第三部分  技术要求

阿瓦提县国家电子商务进农村综合示范项目实施方案

为深入推进我县农村电子商务发展，进一步完善现代农村市场体系，促进农村流通现代化，以创新引领农村流通转型升级，以信息化驱动农业农村现代化，健全农村电商公共服务体系，培育壮大城乡市场主体，促进农产品进城和工业品下乡，实现阿瓦提县一二三产业融合发展，助力乡村振兴，根据财政部办公厅 商务部办公厅 国家乡村振兴局《关于开展2021年电子商务进农村综合示范工作的通知》（财办建〔2021〕38号）、《新疆维吾尔自治区2021年国家级电子商务进农村综合示范工作方案》等文件精神，结合全县实际，特制订本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，因地制宜、分类施策，以提升农村电商应用水平，线上线下融合为抓手，健全农村电商公共服务体系，推动县域商业体系转型升级，完善县乡村三级物流配送体系，培育新型农村市场主体，畅通农产品进城和工业品下乡双向渠道，促进农民收入和农村消费双提升，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。

二、项目概况

（一）项目名称

阿瓦提县2021国家级电子商务进农村综合示范县项目

（二）项目建设地点

阿克苏地区阿瓦提县

（三）项目建设内容

（1）农村电子商务公共服务体系

（2）县乡村三级物流配送体系

（3）农村商贸流通体系

（4）农村电子商务培训体系

（四）项目投资及资金来源

项目投资中央财政资金

三、具体建设内容

（一）县域电子商务公共服务中心建设

对1000m²的电商物流园办公楼升级改造为阿瓦提县电子商务公共服务中心，包括020展销中心、创客孵化中心、电商人才培训中心、电商直播中心，运营管理中心、党建活动中心、农产品检测中心等。为全县企业及个人提供规范的电子商务公共服务，包括品牌、标准、品质控制、金融、物流、培训等服务。

县政府出台优惠政策，鼓励电商企业及个人积极入驻电商服务中心，对入驻企业免租2年，水电网费减免。

对阿瓦提县电子商务进农村典型经验或做法进行宣传推广，建设阶段至少在中央主流媒体发相关报道一篇。

（二）县乡村三级物流配送体系

（1）完善县乡（镇）村三级物流体系。一是构建以县级综合物流仓储中心、整合韵达、京东、顺丰、极兔等快递公司，构建县乡村一体、上下游衔接、线上线下协同、往返互动的物流配送网络，实现物流“最后一公里”和“最初一公里”的有序集散和高效配送。二是有效降低物流成本，实现提速降费。将工业品下行、快递进村、农产品上行整合为一个运输系统，减少车辆空载率，降低运输成本，提高经济效益。实现快递物流价格与区域主流电商平台的价格持平，从县级物流仓储中心到村级网点3天内完成快件配送。

（2）乡（镇）村电子商务站点建设。目前阶段完成建设9个乡（镇）电子商务服务站，88个村级电子商务服务点，（站点含快递物流收发功能），具体按照“六统一”标准建设，做到统一定位、统一购置设备、统一打造形象、统一规范服务、统一业务培训、统一管理，乡（镇）村级电子商务服务站点应具备为村民提供充值缴费、网上代购代销、工业品及农资销售﹑快递物流服务、农产品收购信息服务、电商知识和政策宣传等功能，还应具备指导就业创业、农产品营销、代理普惠金融业务等能力。

（三）农村商贸流通体系建设

（1）农产品上行体系建设。建设平台电商渠道，对接拼多多、淘宝天猫等平台电商，扶持企业、个人在电商平台开设店铺，已经开设店铺的，帮助企业做全年的目标规划和实施，提供有效运营方法，利用电商平台作为品牌推广的阵地；利用建好的直播中心，以“直播＋电商＋短视频”助推农产品销售的电商模式。聚焦阿瓦提县优势产业、特色产品，推动直播电商赋能传统业态，促进产业转型升级，直播中心建好后，每月至少开展一次直播活动，抖音或快播每月发农特产品宣传小视频不低于5个。

（2）品牌体系打造建设。建立阿瓦提县区域公共品牌并制定相关管理机制，确定阿瓦提农产品“公共品牌+产品品牌”，“公共品牌+企业品牌”的双品牌发展战略，为相关品牌企业提供品牌设计、“二品一标”认证、包装支持等服务，促进黄瓤西瓜、纳西甘甜瓜、芒果杏、地毯等产品、产业的互联网品牌化。挖掘阿瓦提县农特产品核心价值，重点品牌规划，加强知识产权体系和品牌发展体系建设，建立标识管理体系，强化标识维护和使用管理，推动规范应用，目前打造1种及以上阿瓦提网红农特产，提升本地产品品牌整体影响力以及核心竞争力。

建设公共品牌宣传推广体系，针对许可使用公共品牌的产业或企业品牌进行宣传推广，对接农产品上行渠道、组织线上线下相结合的营销活动，在项目建设期，每年组织1次及以上小型电商产销对接会，每年组织1次及以上新零售方式推广阿瓦提农产品销售活动，提高品牌知名度，促进农村产品上行，实现农产品网络零售额同比增速30%。

（3）溯源与质量保障体系建设。对于黄瓤西瓜、胡安娜芒果杏等农特产品建立一体化的产品可追溯体系与信息平台，利用追溯体系，规范生产种植标准化。建立县级快速检测室，免费对企业、合作社、农户开放，制定农产品质量安全检测内容。以问题为导向，加大抽检力度和检测范围。以规模农业主体为主要抓手，以企业、合作社、种植户为重点开展质量追溯，目前阶段实现主体信息库管理，和追溯动态管理，向至少10家及以上企业、合作社、种植户进行推广应用。

（4）乡村数字信息化建设。建立本地化的电商大数据平台，汇总阿瓦提县的产品大数据、物流大数据。与“国家商务部统一业务平台”实现数据对接，落实“智慧乡村”APP的安装与应用；优化阿瓦提县农产品供应链管理，保证阿瓦提县农产品在产销各个环节数据的一致性。利用电商大数据赋能企业、农民，实现农产品的精准生产和营销，拓展农产品、民俗产品、乡村旅游等市场，发挥大数据的价值和作用，促进农业发展方式的转变。

（二）工业品下行体系建设

（1）综合物流仓储中心

升级改造电商物流园仓库1个，打造为综合物流仓储中心，实现工业品和农村快递件共同下乡，加强电子商务进农村与邮政、快递、供销等企业协同合作。

（2）新零售模式建设运营

整合新零售模式集中下行。与阿瓦提县或阿克苏市1家大型商贸公司合作，通过电子商务公共服务中心、乡镇服务站、村服务点进行引流，形成线上线下结合的020新零售商贸流通模式，更好满足农村居民生活和消费需求，实现农村网络零售额同比增速20%。

（四）农村电商培训体系建设

（1）普及型培训。支持对返乡农民工、大学生、退伍军人、残疾人等开展以电商发展形势、农产品网销、网络购物、网上交易、网络平台使用等相关课程为主的普及型培训，计划培训4000 人次，实现整体培训转化率10%。

（2）提升型培训。针对有电商创业意愿的人员开设网店注册、设计装饰、运营管理及推广、客服等课程为主的电商创业基础教程，计划培训800人次。

（3）创业孵化培训。结合实际情况，对电商创业者提供电商理念和实操培训，实操培训内容包含微商系类、淘宝系类及其他第三方营销平台的实操，开展现场和网络远程培训，计划培训200人次。

阿瓦提县全国电子商务进农村综合示范县项目明细

| 建设类别 | 建设分项 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 农村电子商务公共服务体系 | 县域电子商务公共服务中心建设 | 1、对1000m²的电商物流园办公楼升级改造为阿瓦提县电子商务公共服务中心，包括020展销中心、创客孵化中心、电商人才培训中心、电商直播中心，运营管理中心、党建活动中心、农产品检测中心等。 2、鼓励电商企业及个人积极入驻电商服务中心对入驻企业免租2年，水电网费减免。 3、在中央主流媒体发布至少一篇关于阿瓦提县电子商务进农村典型经验或做法报道。 |
| 县乡村三级物流体系 | 完善三级 物流体系 | 1、构建以县级综合物流仓储中心、整合韵达京东、顺丰、极兔等快递公司，构建县乡村一体的物流配送网络。 2、有效降低物流成本，实现提速降费将工业品下行、农村快递到村、农产品上行整合为一个运输系统，减少车辆空载率，降低运输成本，提高经济效益。 3、实现快递物流价格与区域主流电商平台的价格持平，从县级物流仓储中心到村级网点3天内完成快件配送。 |
| 县乡村三级物流体系 | 乡（镇）村电子商务站点建设 | 1、建设9个乡（镇）电子商务服务站。 2、建设88个村级电子商务服务点。 |
| 农村商贸流通 体系 | 农产品上行体系建设——上行渠道体系建设 | 1、建设平台电商渠道，对接拼多多、淘宝天猫等平台电商，扶持企业、个人在电商平台开设店铺，已经开设店铺的，帮助企业做全年的目标规划和实施，提供有效运营方法利用电商平台作为品牌推广的阵地。 2、利用建好的直播中心，以“直播＋电商＋短视频”助推农产品销售的电商模式。每月至少开展一次直播活动，抖音或快播每月发农特产品宣传小视频不低于5个。 |
| 农村商贸流通 体系 | 农产品上行体系建设——品牌体系打造建设 | 1、建立阿瓦提县区域公共品牌并制定相关管理机制，确定阿瓦提农产品公共品牌+产品品牌“公共品牌+企业品牌”的双品牌发展战略为相关品牌企业提供品牌设计“二品一标”认证、包装支持等服务，促进黄瓤西瓜、纳西甘甜瓜芒果杏、地毯等产品、产业的互联网品牌化。目前打造1种及以上阿瓦提网红农特产，提升本地产品品牌整体影响力以及核心竞争力。 2、建设公共品牌宣传推广体系，在项目建设期每年组织1次及以上小型电商产销对接会，每年组织1次及以上新零售方式推广阿瓦提农产品销售活动，提高品牌知名度，促进农村产品上行，实现农产品网络零售额同比增速30%。 |
| 农村商贸流通 体系 | 农产品上行体系建设——溯源与质量保障体系建设 | 对于黄瓤西瓜、胡安娜芒果杏等农特产品建立一体化的产品可追溯体系与信息平台利用追溯体系，规范生产种植标准化。建立县级快速检测室，免费对企业、合作社农户开放，目前阶段实现主体信息库管理，和追溯动态管理，向至少10家及以上企业、合作社、种植户进行推广应用。 |
| 农村商贸流通体系 | 农产品上行体系建设——乡村数字信息化建设 | 1、建立本地化的电商大数据平台，汇总阿瓦提县的产品大数据、物流大数据。与“国家商务部统一业务平台”实现数据对接。 2、“智慧乡村” APP的安装与应用。 |
| 农村商贸流通体系 | 工业品下行体系建设 | 1、升级改造电商物流园仓库1个，打造为综合物流仓储中心。 2、实现工业品和农村快递件共同下乡，加强电子商务进农村与邮政、快递、供销等企业协同合作，将工业品下行、农村快递到村整合为一个运输系统，减少车辆空载率，降低运输成本提高经济效益。 |
| 农村商贸流通体系 | 工业品下行体系建设 | 1、整合新零售模式集中下行。与阿瓦提县或阿克苏市1家大型商贸公司合作，形成线上线下结合的020新零售商贸流通模式。 2、实现农村网络零售额同比增速20%。 |
| 农村电子商务培训体系 | 普及型培训 | 普及型培训。支持对返乡农民工、大学生退伍军人、残疾人等开展以电商发展形势，农产品网销、网络购物、网上交易、网络平台使用等相关课程为主的普及型培训，计划培训4000 人次，实现整体培训转化率10%。 |
| 农村电子商务培训体系 | 提升型培训 | 提升型培训。针对有电商创业意愿的人员开设网店注册、设计装饰、运营管理及推广客服等课程为主的电商创业基础教程，计划培训800人次。 |
| 农村电子商务培训体系 | 创业孵化培训 | 创业孵化培训。结合实际情况，对电商创业者提供电商理念和实操培训，实操培训内容包含微商系类、淘宝系类及其他第三方营销平台的实操，开展现场和网络远程培训计划培训200人次。 |

五、售后服务

1、电商农产品质量保障综合服务平台（软件）维护期两年；

2、硬件设备质保期一年；

3、免费教会企业数据采集、上传等技术；

4、中标方需根据市场的需求随时进行系统升级，原有主体功能不变的情况下，招标人免费享受中标方的公共系统升级功能。

5、中标方，如果未按照购买方的要求实施项目，购买方将解除合同。一切损失，由中标方进行承担。

六、交付使用期

甲乙双方自行约定为准。

- 七、培训

组建培训师资队伍，且必须提供师资队伍花名册，常驻项目地人数不得少于10人。

- 第四部分  合同条款

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交投标人结合本项目具体情况协商后签订。

## 政府采购合同

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据                      项目招标的结果，签署本合同。

## 一、服务标准

（根据评标结果确定）

## 二、合同金额

本合同金额为（大写）：            元（            元）人民币。

## 三、甲乙双方责任

### （一）甲方责任

（根据评标结果确定）

### （二）乙方责任

（根据评标结果确定）

## 四、违约责任及索赔

1、甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。

2、如果乙方无正当理由拖延管理或不按合同提供服务，将受到以下制裁：（1）没收履约保证金（2）加收违约损失赔偿。

3、乙方如给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4、乙方如迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

5、甲方不能及时按合同付款，则应当自逾付款第5日起，每天按当期应付未付服务费的0.5%向乙方支付滞纳金，甲方应付费用拖欠60天后，乙方有权终止本合同承担的管理目标及责任。

6、乙方未能履行合同义务（除不可抗力因素外），不能完成管理和服务目标，甲方有权要求乙方给予甲方经济赔偿。

7、如果甲方提出索赔通知后30天内或甲方允许的更长时间内乙方未能予以答复，该索赔应视为已经被乙方接受。甲方将从乙方提供的履约保证金或直接在服务费用中扣除索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

## 五、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将部分分包给他人供应。

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

## 六、项目完成时间、交货方式及交货地点。

1、项目完成时间：  年  月   日前完工，试运行。

2、项目实施地点：_________

## 七、货款支付

1、 付款方式：本合同价款分为以下部分：

合同生效后10日内支付30%合同款，中期验收后支付40%合同款，项目完成后支付剩下30%合同款。

有关乙方的银行账户信息为：

账户名称：

开户行：

银行账号：

## 八、税收

1、本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 九、调试和验收

1、 甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的要求进行现场初步验收，符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。项目完成后，甲方需在五个工作日内验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收条件依据，验收的结果应交甲方。

3、对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具验收报告。

4、 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

## 十、不可抗力事件处理

1、 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3 、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十一、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

## 十二、合同生效及其它

1、 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章，并经采购方见证盖章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3、 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

联系电话：                                 联系电话：

- 第五部分　范本格式

投 标 书

致：

根据贵方为　　　（项目名称）    项目招标的公开招标（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标商（投标商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本四份。

- 投标书；

- 开标一览表；

- 投标分项报价表（本项目不做要求）；

- 法定代表人授权委托书及法定代表人身份证明文件；

- 投标人资格证明文件；

- 投标承诺书；

- 实施方案；

- 商务偏离表；

- 服务偏离表；

- 售后服务；

- 投标人认为有必要提供的其他资料。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价），我方已按照招标文件的要求，向贵单位提交人民币               元(大写：               )的投标保证金。

2．投标商将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3．投标商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本投标有效期自开标之日起　60　个日历日。

5．如果在规定的开标时间后，投标商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．投标商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　    　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　    传真：

投标商代表签字：

投标商名称：

公      章：

日　　　期：　　 　年　  月  　日

开标一览表

投标商名称(公章)：　　           　　　　　　　　项目编号：

| 项目名称 | 投标报价（元） | 交付使用期 | 质量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标商代表签字：

注：1、此表与投标书正本一同装在一单独的信封内密封。

2、折扣条件与折扣声明应在表下注明。

3、质量要求填报是否达到验收标准。

分项报价表（本项目不做要求）

供应商名称（公章）：         　项目编号：

| 序号 | 名称 |  |  | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |

注：此表为报价明细，须详列总报价各组成因素。

供应商代表签字：

法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号、设备名称）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

法人代表签字

被授权人签字

公      章：

注：1.凡公司法人前来参加投标的投标商，可以不提供此项证明文件；

2.凡授权委托人前来参加投标的投标商，需附法定代表人及授权委托人身份证复印件正、背面，如若未附，此授权书无效。

法定代表人身份声明文件

单位名称：

地    址：

姓    名：          性别：     年龄：     职务：

本人系                           (投标人名称)的法定代表人。就参加你单位组织的“              ” 项目(项目编号：         )的投标活动、并参与项目的投标、签订合同以及执行合同等一切事宜，我单位均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件正反面(投标人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件)

投标人名称：             (盖章)

法定代表人：               (签字或盖章)

投标日期：

投标承诺书

(采购代理机构名称)：

我公司作为本次采购项目的投标投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺及声明如下：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(投标人成立不足三年的，从成立之日起计算)；

- 符合法律、行政法规规定的其他条件；

- 完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

- 参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

- 参加本次采购活动前本单位未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

- 参加本次采购活动，不存在我单位实际控制人或者中高级管理人员是本项目采购代理机构的工作人员的情形。

- 参加本次采购活动，不存在同一母公司的两家以上的子公司以不同投标人身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形。

- 参加本次采购活动，与采购代理机构不存在关联关系，不为采购代理机构的母公司或子公司。

本公司对上述承诺的内容事项真实性、合法性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司自愿接受以提供虚假材料谋取成交所带来的所有法律责任。

投标人名称：        (盖章)

法定代表人或授权代表：            (签字或盖章)

投标日期:

商务偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求服务内容 | 投标应答 | 偏离情况（正偏、负偏） |
| --- | --- | --- | --- |

注：请全部列出所有的商务偏离条款，无偏离项可不用列出。

投标人名称：                 (盖章)

法定代表人或授权代表：                 (签字或盖章)

投标日期:

服务偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求服务内容 | 投标应答 | 偏离情况（正偏、负偏） |
| --- | --- | --- | --- |

注：①投标人须把招标文件中的第三部分技术要求 七、实施内容 列入此表进行响应。

②按照招标项目技术要求的顺序逐条对应填写。

③投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：                 (盖章)

法定代表人或授权代表：                 (签字或盖章)

投标日期:

### 附件：中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加为    （单位名称）   的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）具体情况如下：

- 1.  （标的名称）  ，属于      行业 ；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为       万元1，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.  （标的名称）  ，属于       行业 ；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为       万元1，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函。

中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）

| 行业 | 中小微型企业（或） |  |  | 中型企业（且） |  |  | 小型企业（且） |  |  | 微型企业（或） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从业人员 | 营业收入 | 资产总额 | 从业人员 | 营业收入 | 资产总额 | 从业人员 | 营业收入 | 资产总额 | 从业人员 | 营业收入 | 资产总额 |
| 农、林、牧、渔业 |  | 20000万元以下 |  |  | 500万元及以上 |  |  | 50万元及以上 |  |  | 50万元以下 |  |
| 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 1000人以下 | 40000万元 以下 |  | 300人及以上 | 2000万元及以上 |  | 20人及以上 | 300万元及以上 |  | 20人以下 | 300万元以下 |  |
| 建筑业 |  | 80000万元 以下 | 80000万元以下 |  | 6000万元及以上 | 5000万元及以上 |  | 300万元及以上 | 300万元及以上 |  | 300万元以下 | 300万元以下 |
| 批发业 | 200人以下 | 40000万元 以下 |  | 20人及以上 | 5000万元及以上 |  | 5人及以上 | 1000万元及以上 |  | 5人以下 | 1000万元以下 |  |
| 零售业 | 300人以下 | 20000万元 以下 |  | 50人及以上 | 500万元及以上 |  | 10人及以上 | 100万元及以上 |  | 10人以下 | 100万元以下 |  |
| 交通运输业（不含铁路运输业） | 1000人以下 | 30000万元 以下 |  | 300人及以上 | 3000万元及以上 |  | 20人及以上 | 200万元及以上 |  | 20人以下 | 200万元以下 |  |
| 仓储业 | 200人以下 | 30000万元以下 |  | 100人及以上 | 1000万元及以上 |  | 20人及以上 | 100万元及以上 |  | 20人以下 | 100万元以下 |  |
| 邮政业 | 1000人以下 | 30000万元以下 |  | 300人及以上 | 2000万元及以上 |  | 20人及以上 | 100万元及以上 |  | 20人以下 | 100万元以下 |  |
| 住宿业 | 300人以下 | 10000万元以下 |  | 100人及以上 | 2000万元及以上 |  | 10人及以上 | 100万元及以上 |  | 10人以下 | 100万元以下 |  |
| 餐饮业 | 300人以下 | 10000万元以下 |  | 100人及以上 | 2000万元及以上 |  | 10人及以上 | 100万元及以上 |  | 10人以下 | 100万元以下 |  |
| 信息传输业（包括电信、互联网和相关服务） | 2000人以下 | 100000万元以下 |  | 100人及以上 | 1000万元及以上 |  | 10人及以上 | 100万元及以上 |  | 10人以下 | 100万元以下 |  |
| 软件和信息技术服务业 | 300人以下 | 10000万元以下 |  | 100人及以上 | 1000万元及以上 |  | 10人及以上 | 50万元及以上 |  | 10人以下 | 50万元以下 |  |
| 房地产开发经营 | 200000万元以下 | 10000万元以下 |  |  | 1000万元及以上 | 5000万元及以上 |  | 100万元及以上 | 2000万元及以上 |  | 100万元以下 | 2000万元以下 |
| 物业管理 | 1000人以下 | 5000万元以下 |  | 300人及以上 | 1000万元及以上 |  | 100人及以上 | 500万元及以上 |  | 100人以下 | 500万元以下 |  |
| 租赁和商务服务业 | 300人以下 |  | 120000万元以下 | 100人及以上 |  | 8000万元及以上 | 10人及以上 |  | 100万元及以上 | 10人以下 |  | 100万元以下 |
| 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 300人以下 |  |  | 100人及以上 |  |  | 10人及以上 |  |  | 10人以下 |  |  |