附件

新疆维吾尔自治区《2021年度中央引导地方科技发展专项资金实施方案（第二批）》

# 根据《财政部关于下达2021年中央引导地方科技发展资金预算的通知》（财教〔2021〕63号）和《中央引导地方科技发展资金管理办法》(财教〔2019〕129号)要求，新疆维吾尔自治区科技厅会同新疆维吾尔自治区财政厅对标重点任务、明确工作思路，制定资金计划，确定安排中央引导地方科技发展资金支持项目。现自治区财政厅、科技厅共同编制了《2021年度中央引导地方科技发展专项资金实施方案（第二批）》，具体实施内容如下：

- 科技创新基地建设

1.项目名称：新疆棉花农业生产品质提升关键技术平台建设

承担单位：国家棉花工程技术研究中心

项目的背景与意义：中国已逐步成为全球纺织中心，是世界最大棉花消费国，新疆是我国最大的植棉区，2020年度新疆原棉产量占全国的87.3%，供应量占全国总需求的64%以上，已形成“世界棉花看中国，中国棉花看新疆”的格局。新疆棉花产业的健康发展对我国纺织服装业健康发展至关重要、对促进新疆国民经济发展和保障边疆地区农民收入至关重要。

近年来，随着棉纺织技术进步与消费需求升级，棉纺织服装企业对棉花品质的要求越来越高。但新疆棉花生产中过度追求高产量、高衣分进而忽视了纤维品质，加之品种多、乱、杂等，综合品质出现了不同程度的下降，纤维品质一致性较差，纤维长度、断裂比强度、马克隆值、整齐度、可纺性指数等关键指标及综合品质与纺织需求匹配度不一致等问题仍然比较突出，提升棉花农业生产品质已成为新疆棉花产业健康发展的必由之路。

当前，新疆缺乏以品质贯穿整个生产过程的产、学、研紧密结合的技术平台，品质研究中数据监测、检测与分析的平台支撑能力不足，保优栽培综合技术平台不健全，亟需构建提升棉花农业生产品质的平台。因此，国家棉花工程技术研究中心通过建设新疆棉花品质提升关键技术平台意义重大。一是能为育种优质材料鉴定提供及时准确的纤维品质检测服务及全面的数据支撑。二是通过平台构建棉花生产关键环节保优栽培试验平台和技术体系，发挥棉花品质特征和挖潜品种品质潜力，为家庭农场和农业专业合作社高品质原棉生产提供技术支持和技术服务。三是通过平台构建棉花不同纤维类型品种与新疆不同自然生态类型最佳耦合条件，可为新疆棉花品质区划提供技术参考，推动品种布局优化。

目标任务：以国家棉花工程技术研究中心原有平台建设为基础，发挥专家团队、基地平台等优势，通过关键仪器设备的招标采购，拟搭建一个能够满足原棉品质检测与技术服务、生产过程中品质监测与保优栽培表型精准鉴定的设备完善的棉花品质提升关键技术平台，并依托平台促进与品质提升相关项目的紧密结合，打造一支专业及年龄结构合理的、具有较高研发水平的棉花品质检测、保优栽培技术服务与关键技术创新团队，为持续推进新疆棉花品质提升提供支撑。

2021年：①进行关键仪器的选型及采购工作，完成实验室改造，对采购的仪器设备进行调试、验收。②掌握棉纤维品质检测与表型精准鉴定等相关技术。③平台测定、服务功能与现有项目研究对接，实现相互匹配与支撑。

2022年：①平台棉纤维品质检测服务范围进一步扩大，对保优栽培关键技术示范支撑能力增强。②全面完成项目各项指标。

项目实施内容：在原有研发与服务团队和平台建设基础上，技术平台与在研项目互为支撑，开展基础设施改造与关键仪器设备购置、纤维品质测试与服务平台搭建、保优栽培关键技术优化与示范平台完善等方面内容。

2021年1月-2021年12月：①仪器采购和实验室改造工作。按照仪器配置平台需求，开展实验室改造，满足仪器运作条件。通过公开招标，完成4台（套）仪器的采购、安装调试和验收。②完善棉纤维品质检测服务平台。通过大容量棉纤维品质测试仪HVI采购更新，全面提升测试服务能力和水平，为育种优质材料鉴定、区域品种种植选择与优化布局提供及时准确的检测服务和数据支撑。③构建保优栽培表型精准鉴定技术平台，为保优栽培关键技术提供性状解析和表型深度分析。采购补充高通量三维激光扫描成像表型测量系统、植物单株高通量表型平台、人工气候室等设备，支撑高效脱叶、化学塑型、无膜栽培、资源高效利用等保优栽培关键技术研究。

2022年1月-2022年12月：①深度应用棉纤维品质检测服务平台。逐步扩大服务范围，开展高品质材料鉴定筛选、并结合品质检测数据，提出品种生态布局与品质优化建议。②保优栽培技术优化与示范。进一步优化高效脱叶、化学塑型、无膜栽培、资源高效利用等技术并进行示范。

资金投入：项目总投入300.00 万元，其中自筹0.00万元，申请专项资金   300.00万元，主要用于购置仪器设备，搭建平台。技术平台与国家棉花工程技术研究中心在研项目相互匹配、互为支撑，为品质提升提供数据支撑和检测、鉴定服务，同时依托在研项目完成平台技术任务，既提高仪器利用率又提升项目研究水平。

单位：万元（保留两位小数）

| 预算科目 | 总预算数 | 其中：中央引导地方资金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ |
| 一、预算来源合计 | 300.00 | 300.00 |  |
| （一）中央引导地方资金 | 300.00 | 300.00 |  |
| （二）自筹经费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.其他财政拨款 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.承担单位自有货币资金 | 0.00 | 0.00 |  |
| 二、支出预算合计 | 300.00 | 300.00 |  |
| （一）直接费用 | 300.00 | 300.00 |  |
| 1.设备费 | 292.00 | 292.00 |  |
| （1）购置设备费 | 292.00 | 292.00 |  |
| ①单价5万元（含）以上的设备 | 292.00 | 292.00 |  |
| ②单价5万元以下的设备 | 0.00 | 0.00 |  |
| （3）设备改造 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.材料费 | 3.20 | 3.20 |  |
| - 原材料 | 3.20 | 3.20 | 实验室改造所需相关材料费 |
| - 低值易耗品 | 0.00 | 0.00 |  |
| - 其他材料费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.测试化验加工费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4.燃料动力费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5.差旅费、会议费、国际合作与交流费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 6.出版、文献、信息传播、知识产权事务费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 7.劳务费 | 2.00 | 2.00 | 实验室改造施工费2.00万元 |
| 8.专家咨询费 | 1.00 | 1.00 | 进口仪器设备专家论证费5人次合计1.00万元 |
| 9.其他费用 | 1.80 | 1.80 | 审计费1.80万元 |

仪器设备购置见下表

| 序号 | 类别 | 仪器设备名称 | 数量（台套） | 主要用途 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品质检测 | 大容量棉纤维测试仪HVI（进口） | 1 | 用于快速准确检测棉纤维长度、强力、马克隆值、整齐度、色泽、杂质、可纺系数等指标。 | 197 |
| 2 | 保优栽培表型观测与精准鉴定 | 植物单株高通量表型平台 | 1 | 用于保优栽培单株尺度表型性状高效获取、解析、精准鉴定及管理。 | 20 |
| 3 |  | 高通量三维激光扫描成像表型测量 | 1 | 用于保优栽培棉花大群体尺度表型性状高效获取、解析、精准鉴定及管理。 | 45 |
| 4 |  | 人工气候室 | 1 | 用于棉花精准控制培养，全年度开展棉花品质栽培实验。 | 30 |

支持方式：直接补助

实施期限： 2021年1月至2022 年12月

项目绩效考核目标：搭建实验平台1个，购置仪器设备4台（套），发表论文4篇，申请专利（软件著作权）2项。服务专业技术人员20人次，测试样品5000个；服务农业专业合作社3个，培训农民1000人次；建立品质提升试验示范点1个，核心技术示范1000亩，技术辐射1万亩。仪器设备共享10台（套），培养高级人才2人。

组织实施能力与条件：项目负责人张鹏忠，男，46岁，国家棉花工程技术研究中心副主任、研究员，从事棉花优质高产高效生产技术研究与推广、农业科技发展战略研究等工作，主持国家、自治区重点研发、科技支撑等项目13项，参加项目20余项。获得国家、自治区科技奖励3项，发表论文41篇，获发明专利及软件著作权5项。是新疆科技厅十三五农业科技发展规划编制组组长、农业科技园区专家委员会成员，国家农业科技园区及星火重大项目、科技富民强县、科技特派员项目论证专家。

项目团队：国家棉花工程技术研究中心棉花品质提升关键技术团队核心人员12名，其中，博士2人，硕士8人，本科2人；正高级5人，副高级3人，中级4人，包括优质品种培育、保优栽培和棉纤维检测等方面，团队先后主持了棉花品质提升相关研究项目10余项，包括国家重点研发、科技支撑及自治区重点研发试点专项等项目，奠定了扎实的研究基础。

项目建设具备的条件：国家棉花工程技术研究中心致力于棉花高产优质技术创新和成果转化20余年，主持国家、自治区各类重大科技项目20余项，获国家科技进步二等奖1项，自治区科技进步一等奖1项，二等奖2项。与新疆农科院农业质量标准与检测技术研究所联合建立了棉纤维检测室，同时中心正建设棉花品质提升栽培实验室，已采购先进仪器20余件套，保障了部分设备需求。国棉中心在新疆重点植棉县市建立优质高效示范基地6个，保障了保优栽培试验示范的开展。2021年中心在研项目10项，有力支撑了平台技术研究，保障了人员研究经费，与平台检测、鉴定功能相配合，实现仪器的应用与研究的结合。

预期社会经济效益：新疆棉花农业生产品质提升关键技术平台建设，着力通过提升棉花纤维品质测试分析与技术服务能力和水平，为高品质育种提供更加及时科学的数据参考和服务，推动高品质品种应用和品种区域优化，着力通过品质保优关键技术平台搭建与技术措施的优化应用，服务主产棉区棉花优质高效生产，提升棉花生产品质，保障棉产业健康发展。

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标表

（2021年度）

| 专项（项目）名称 |  |  | 新疆棉花农业生产品质提升关键技术平台建设 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 财政部、科技部 |  |  | 实施期限 |  |  | 2021.01-2022.12 |
| 资金情况（万元） |  |  | 资金总额： | 300.00 |  | 年度资金总额： |  |  | 300.00 |
|  |  |  | 其中：中央补助 | 300.00 |  | 其中：中央补助 |  |  | 300.00 |
|  |  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 地方资金 |  |  | 0.00 |
|  |  |  | 其他资金 （包括结转结余） | 0.00 |  | 其他资金 （包括结转结余） |  |  | 0.00 |
| 项目实施总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  | 年度目标情况 |  |  |  |
|  | 以国家棉花工程技术研究中心原有平台建设为基础，发挥专家团队、基地平台等优势，通过关键仪器设备的招标采购，拟搭建一个能够满足原棉品质检测与技术服务、生产过程中品质监测与保优栽培表型精准鉴定的设备完善的棉花品质提升关键技术平台，并依托平台促进与品质提升相关项目的紧密结合，打造一支专业及年龄结构合理的、具有较高研发水平的棉花品质检测、保优栽培技术服务与关键技术创新团队，为持续推进新疆棉花品质提升和棉纺织一体化的技术体系构建提供支撑。 |  |  |  |  | ①进行关键仪器的选型及采购工作，完成实验室改造，对采购的仪器设备进行调试、验收。②掌握棉纤维品质检测与表型精准鉴定等相关技术。③平台测定、服务功能与现有项目研究对接，实现相互匹配与支撑。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
|  |  | 产出指标 | 数量指标 |  | 搭建实验平台1（个） |  | 产出指标 | 数量指标 | 搭建实验平台1（个） |
|  |  |  |  |  | 购置仪器设备4（台、套） |  |  |  | 购置仪器设备4（台、套） |
|  |  |  |  |  | 建立品质提升试验示范点1（个） |  |  |  | 建立品质提升试验示范点1（个） |
|  |  |  |  |  | 发表论文4（篇） |  |  |  | 发表论文1（篇） |
|  |  |  |  |  | 申请专利（软件著作权）2（件） |  |  |  | 申请专利（软件著作权）1（件） |
|  |  |  |  |  | 培养高级人才2（名） |  |  |  | 培养高级人才1（名） |
|  |  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率100% |  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率100% |
|  |  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 服务专业技术人员20（人次） |  |  | 社会效益指标 | 服务专业技术人员5（人次） |
|  |  |  |  |  | 测试样品数5000（个） |  |  |  | 测试样品数1000（个） |
|  |  |  |  |  | 服务农业专业合作社数3（个） |  |  |  | 服务农业专业合作社数3（个） |
|  |  |  |  |  | 培训农民1000（人次） |  |  |  | 培训农民500（人次） |
|  |  |  |  |  | 核心技术示范1000（亩） |  |  |  | 核心技术示范1000（亩） |
|  |  |  |  |  | 技术辐射10000（亩） |  |  |  | 技术辐射5000（亩） |
|  |  |  |  |  | 共享仪器设备10（台、套） |  |  |  | 共享仪器设备10（台、套） |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | 被服务合作社农民满意度≥90% | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 被服务合作社农民满意度≥90% |
|  |  |  |  |  | 相关工作科研人员满意度≥90% |  |  |  | 相关工作科研人员满意度≥90% |