
阿勒泰地区2022年草原植被恢复费（草原

有害生物普查）项目

招标文件
（项目编号：ALTZFCG-XJTQ2022007）

工程名称：阿勒泰地区2022年草原植被恢复费（草原有害生物普查）项目

招标人（盖章）：阿勒泰地区治蝗灭鼠指挥部办公室

法 人 代 表（盖章）：
联系人：易光平

联系电话：0906-2121075

详细地址：阿勒泰市文化路四道巷

招标代理机构 （盖章）：新疆泰清项目咨询有限公司
法 人 代 表（盖章）：
联系人：陈雨晴  
联系电话：13779384020
详细地址：阿勒泰市迎宾路克兰区45号四国六方城1栋4层A6-1号
目    录

第一部分   招标公告
第二部分   投标人须知
 

第三部分   招标内容及要求
 

第四部分   合同条款
 

第五部分   附   件
 

第一部分   招标公告
阿勒泰地区2022年草原植被恢复费（草原有害生物普查）项目公开招标公告
项目概况
阿勒泰地区2022年草原植被恢复费（草原有害生物普查）项目招标项目的潜在投标人应在新疆泰清项目咨询有限公司获取招标文件，并于2022年06月17日 16:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：ALTZFCG-XJTQ2022007
项目名称：阿勒泰地区2022年草原植被恢复费（草原有害生物普查）项目
采购方式：公开招标
预算金额（元）：1850000
最高限价（元）：1850000
采购需求：

   标项名称:阿勒泰地区2022年草原植被恢复费（草原有害生物普查）项目
   数量:不限
   预算金额（元）:1850000
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：阿勒泰地区福海县、布尔津县、阿勒泰市、哈巴河县、吉木乃县开展草原有害生物普查。主要对以上县（市）草原虫害、鼠害、毒害草、病毒、外来入侵发生区域、发生面积、有害生物种类进行普查。
草原有害生物普查旨在查明本地区草原有害生物发生种类、面积、分布及危害程度，系统评估草原有害生物发生危害现状及未来趋势，科学区划草原有害生物防控工作重点。同时，通过普查工作实践，培养一支基层监测预报队伍、建立一套监测预报技术标准体系、构建一张监测预报信息报送网络、形成一整套监测预报工作机制及适合当地特色的基层监测工作组织模式，夯实草原有害生物监测预报相关基础工作
   备注：
合同履约期限：标项 1，双方协商确定
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：1、《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财库〔2019〕9号);2、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2019〕18号)；3、《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》(新财规〔2021〕6号)；4、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)；5、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)6、财政部办公厅关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的通知中华人民共和国对政部办公厅(财办库〔2020〕29号)等政府采购政策，按规定对报价给予评审优惠（注：1、以上政策不重复享受；2、如属于上述企业需按招标文件要求提供相关资料）。
3.本项目的特定资格要求：标项1：3.（1）投标人具有合法经营范围且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定、具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书及证明；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明）。投标企业的被授权委托人提供近期本单位缴纳的社保证明；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单；（6）法律、行政法规规定的其他条件。4.项目负责人要求：需具备中级以上（含中级）职称，本单位注册（需提供单位证明材料）； 5.法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带法人代表授权委托书；6.符合国家有关法律法规的规定。
三、获取招标文件
时间：2022年05月26日至2022年06月02日，每天上午10:00至13:30，下午16:00至19:30（北京时间，法定节假日除外）
地点：新疆泰清项目咨询有限公司
方式：购买
售价（元）：300

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2022年06月17日 16:30（北京时间）
投标地点：新疆泰清项目咨询有限公司会议室
开标时间：2022年06月17日 16:30
开标地点：新疆泰清项目咨询有限公司会议室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
招标文件获取时间：2022年5月26日10：00至2022年6月2日10：00；获取招标文件需提供的资料：上述资格要求所有携带原件查验及复印件加盖公章三份留存。其他说明：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效 。

其他事项：1、本项目公告期限为 5 个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：阿勒泰地区治蝗灭鼠指挥部办公室
地 址：阿勒泰市文化路四道巷
联系方式：0906-2121075
2.采购代理机构信息
名 称：新疆泰清项目咨询有限公司
地 址：阿勒泰市迎宾路克兰区45号四国六方城1栋4层A6-1号
联系方式：13779384020
3.项目联系方式
项目联系人：陈雨晴
电 话：13779384020
第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	阿勒泰地区2022年草原植被恢复费（草原有害生物普查）项目

	2
	交货地点
	招标人指定地点

	3
	招标方式
	公开招标，投标人只有一次报价。

	4
	采购内容
	1、阿勒泰地区福海县、布尔津县、阿勒泰市、哈巴河县、吉木乃县开展草原有害生物普查。主要对以上县（市）草原虫害、鼠害、毒害草、病毒、外来入侵发生区域、发生面积、有害生物种类进行普查。

2、草原有害生物普查旨在查明本地区草原有害生物发生种类、面积、分布及危害程度，系统评估草原有害生物发生危害现状及未来趋势，科学区划草原有害生物防控工作重点。同时，通过普查工作实践，培养一支基层监测预报队伍、建立一套监测预报技术标准体系、构建一张监测预报信息报送网络、形成一整套监测预报工作机制及适合当地特色的基层监测工作组织模式，夯实草原有害生物监测预报相关基础工作。 

3、开展普查外业调查、培训，完成标本采集、制作、提交，汇总形成成果图以外的普查成果、出版书籍等。

	5
	质量要求
	质量合格，符合全国草原有害生物普查技术调查要求。

	6
	服务期
	自合同签订后至2022年12月31日完成服务内容并验收合格。

	7
	业绩要求
	详见第六章“详细评审细则”及第五部分附件内要求

	8
	资金来源
	自治区财政专项资金

	9
	投标人资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

1、《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财库〔2019〕9号);

2、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2019〕18号)；

3、《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》(新财规〔2021〕6号)；

4、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)；

5、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)

6、财政部办公厅关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的通知中华人民共和国对政部办公厅(财办库〔2020〕29号)等政府采购政策，按规定对报价给予评审优惠（注：1、以上政策不重复享受；2、如属于上述企业需按招标文件要求提供相关资料）。

3.（1）投标人具有合法经营范围且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定、具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书及证明；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明）。投标企业的被授权委托人提供近期本单位缴纳的社保证明；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。

4.项目负责人要求：需具备高级职称，本单位注册（需提供单位证明材料）； 

5.法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带法人代表授权委托书； 

6.其他说明：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效 。

7.符合国家有关法律法规的规定。

8.本项目不允许联合体投标。 

	10
	投标有效期
	90 日历天（从投标截止之日算起）

	11
	投标文件份数
	壹份正本，叁份副本。电子版两份（光盘一份、U盘一份），电子版单独密封。特别提示：为了便于存档，投标文件请用A4纸张制作，且胶装成册；

	12
	投标保证金额
	投标保证金金额如下：

保证金金额：30000.00元（叁万元整）

账户名称：新疆泰清项目咨询有限公司

开户银行：中国工商股份有限公司阿勒泰解放路支行

账号：3008120109200206425

行号：102902012016
注：汇款单上需注明投标单位名称、项目名称、编号及金额。保证金缴纳形式：保证金于2022年6月17日14：00（北京时间，以到账时间为准）之前从投标人基本账户以转帐、电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，投标人递交投标保证金应充分考虑资金在途时间。
注:汇款后请把汇款凭证和保证金收据放在投标文件中，投标保证金收据开标现场提供。

	13
	保证金的退还
	（1）投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

（2）采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

	14
	不予退还保证金的情形
	有下列情形之一的，保证金不予退还：

（1）供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）供应商在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

	15
	投标文件的密封
	1.投标人必须将投标文件、开标一览表、电子版投标文件分别密封，装袋并在封袋上正确表明“投标文件”、“开标一览表”、“电子版投标文件”字样，即 “投标文件”封袋、“开标一览表”封袋、“电子版投标文件”封袋。否则整个投标文件将被视为不响应招标文件，而予以拒绝评审。密封袋封口处加盖单位公章，并注明“开标时启封”字样。

2. 投标人须制作“开标一览表”，并单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”的字样。

3.投标文件袋和《开标一览表》袋上可写明：

招标单位：

项目名称：
项目编号：

投标单位名称：                    （公章）

       年    月     日     时（即开标时间）前不得开封。

备注：注明“开标时才能启封”字样等。

	16
	投标文件递交地点及截止日期
	投标文件递交截止时间：2022年6月17日下午16时30分（北京时间）。

地址：阿勒泰市迎宾路克兰区45号四国六方城1栋4层A6-1号会议室

	17
	开标地址、时间
	地址：阿勒泰市迎宾路克兰区45号四国六方城1栋4层A6-1号会议室

时间：2022年6月17日下午16时30分（北京时间）。

	18
	评标标准及方法
	综合评分法

	19
	本项目的最高投标限价(即采购预算)为：

小写：1850000.00元，大写：壹佰捌拾伍万元整； 

超过最高投标限价的，其投标文件将被否决。

	20
	履约保证金：签约合同价5%；中标人在领取中标通知书5日内，以转账或银行保函等方式，向招标人缴纳后双方签订合同（履约保证金的缴纳也可由双方协商确定）。

	21
	支付的货币单位为：人民币。

	22
	投标方须提供售后服务体系、服务保证及服务承诺。投标方应有能力履行招标文件中规定的、合同条款和技术要求方面的、由卖方履行的技术服务的义务。

	23
	特别提示1：信用记录查询时间为：自招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间止。

查询渠道为：“信用中国”网站、中国政府采购网。

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件将被拒绝。

	24
	特别提示2：投标人必须保证所提供资料真实有效，如有发现投标人弄虚作假，招标代理公司及采购人将上报自治区政府采购办，一经查实，将其列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

	25
	特别提示3：若该产品及服务必须具有国家强制性认证的，则投标人必须附相关的证明材料，否则，其投标文件将被否决。

	26
	招标文件中部分加粗、加下划线、废标、无效、投标被否决等字样的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

	27
	注：如本《投标人须知前附表》相关内容与招标文件中的相关内容如有不一致处，则以本《投标人须知前附表》相关内容为准。

	29
	备注：本项目中标代理服务费由中标单位支付。


第一章  投标人须知

1.  适用范围

本次招标文件仅适用于本招标文件所叙述的新疆泰清项目咨询有限公司代理的
阿勒泰地区2022年草原植被恢复费（草原有害生物普查）项目。

2.  投标资格

2.1投标人资格：
详见招标公告中相关内容要求。

2.2 投标人应遵守中华人民共和国法律、法规和行政规章。

2.3 由招标人根据2.1款选择通过合格的投标人。
3. 定义

下述术语和缩写的定义为：

3.1“招标人”“采购人”系阿勒泰地区治蝗灭鼠指挥部办公室。
3.2“投标人”系指有资格的供应商。

3.3“服务”系指招标文件规定投标人须承担的相关服务、技术协助、培训及其他类似的责任。

4. 投标费用

4.1投标人自行承担与参加本次投标有关所产生的一切费用。采购代理机构及采购人对投标人发生的费用不承担任何责任。
第二章  招标文件的编写

5. 招标文件的构成

5.1 招标文件由下述部分组成：

第一部分   招标公告

第二部分   投标人须知
 

第三部分   招标内容及要求
 

第四部分   合同条款
 

第五部分   附   件
 

5.2 招标文件以中文书写。

5.3 投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

5.4投标人购取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后1日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人编制的投标文件，没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

6. 招标文件的澄清、标前会议

6.1投标人对招标文件如有疑点，可在投标截止期15日前按招标文件中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知招标人要求澄清。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有投标人。

7. 招标文件的修改或补充

7.1 在投标截止期15日前的任何时间，招标人可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

7.2 为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

7.3 招标文件的修改书和补充文件将构成招标文件的一部分，并且比招标文件对投标人具有优先的约束力。
第三章  投标文件的编写

8.要求

8.1投标人应详细阅读招标文件中的条款、格式、表示、条件和规范等所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部材料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

9.投标文件语言和度量单位

9.1投标文件及投标人和招标人就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

9.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

10.投标文件的组成（商务、技术合为一册）

10.1 投标人准备的投标文件包括（但不仅限于）下列部分： 
(1) 投标函；
(2) 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；
(3) 开标一览表；
(4) 投标保证金（财务收据复印件）；
(5) 投标人资格及相关证明文件，包括：
 ① 关于资格的声明函
     ② 投标人基本情况表（附资格审查资料）

     ③ 项目团队

④ 信用查询记录

 (6) 联合体协议书（如有）

(7) 投标人近十年类似项目的成功案例及证明材料；
(8) 投标单位反商业贿赂承诺书
(9) 技术部分编制内容（根据评分部分内容，格式自拟）

①规划思路、设计原则；

②项目认识；

③工作技术路线和方法、规划理念和创新性；

④规划的可实施操作性；

⑤项目质量的保障措施及服务承诺；
(10)投标人认为根据招标文件要求对投标人有利的相关资料；如各类类似奖项等（格式自拟）。
投标文件包括但不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供。
10.2所有资格证明文件，正本中的资格证明文件（如业绩、资质证书等）均须为加盖投标人公章的复印件或扫描件；开标结束后，如有要求提供原件可根据投标人的需要退回原件（针对本招标项目的特定授权原件不予退还）。

10.3所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致投标被否决。
11.投标货物符合招标文件规定的技术投标文件

    投标人确保所提供货物（或服务），其质量满足中华人民共和国国家相关标准,使用的原辅材料要符合质量要求。

11.1 投标人须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。

11.2生产或销售的货物符合规定的相应技术标准和环保、节能标准。

11.3 上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物及服务的质量保证书、生产许可证复印件（如有）；

（2）货物主要技术数据及主要配置详细说明；

（3）货物主要部件的详细资料等；

（4）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有运行环境的信息。

（5）对照招标人的技术规格要求，逐条确定，指出所提供货物和服务是否实质性响应招标文件的要求，如有偏离，须填报偏离表（见附件）。

没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对招标没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。
12．投标文件格式

12.1投标人应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标文件、注明提供的货物(服务)名称、货物简介原产地、数量、价格和符合标准的质量证明材料等。

13.投标报价

13.1投标报价为投标总价。含服务费、技术支持费、税金、及其他不可预见费等全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）投标人应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其完成本项目相关工作范围内所有费用的总价，招标人不接受有任何选择性报价。
13.2投标报价应包括以下内容：

13.2.1服务费、技术支持费、税金、及其他不可预见费等全部费用。所有费用及与本项目相关的一切费用等。

13.2.2所有的单价、合价及总价均按招标文件中价格表的格式填写，以人民币报价。

13.2.3投标人的价格必须保证在投标有效期及供货期内固定不变。

13.2.4不接受任何变通或有任何选择性的报价。报价必须唯一、确定、严格。当在单价和总价之间出现任何差异时，以单价为准，除非单价有明显的小数点错误，则以合计价格修正单价。

13.2.5投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以其他方式弄虚作假，骗取中标。

13.2.6招标代理费：招标人委托新疆泰清项目咨询有限公司作为本项目的招标代理机构。招标代理服务费的计算执行“《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》 [2015] 299号文件”招标代理服务费收取标准:招标代理服务费的计算执行“《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》 [2015] 299号文件”由中标人向招标代理机构支付；

(1)中标单位须在领取中标通知书时一次性付清招标代理服务费；

13.3为了防止本次招标的投标报价过高，超出招标人为本次采购项目的资金支付能力，招标人依据主管部门的批复为本次招标项目的设定了最高投标限价（即采购预算），如果投标人的投标报价高于本项目的最高投标限价，其投标文件将被拒绝；如果所有投标人的投标报价均最高投标限价，招标人有权重新组织招标。 

    13.4投标报价货币单位：人民币。

14．投标有效期

14.1投标文件从开标之日起，投标有效期为90天（如不满足投标将被否决）。

14.2特殊情况下，招标人可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的投标人，招标人既不要求也不允许其修改投标文件。

15．投标文件的签署及规定

15.1 投标文件正本须打印，副本可为正本的复印件。

15.2 投标文件应清楚工整，修改处应由投标单位法定代表人或授权代理人签章。

15.3投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色的墨水书写，并由投标人的法定代表人或授权代理人在凡规定签章处逐一签署并加盖单位公章。

15.4所有投标文件必须提交正本一套和副本三套，并在封面上标记“正本”和“副本”。正本和副本应分别胶装成册，不得采用活页夹，投标文件应编制目录，并且逐页连续标注页码。技术标按本章10.2条和10.3条要求编制，共四套且胶装成册。

15.5 当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

15.6 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

15.7 所有已进入评审程序的投标文件，招标人及招标代理机构有权不予退还投标单位递交的投标文件。

16．投标保证金

16.1 投标保证金的缴纳详见投标人须知前附表第12项。
16.2未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

16.3 投标保证金的退还详见投标人须知前附表第13项。

16.4招标代理机构财务部门开具的投标保证金《财务收据》原件（以便核查）。

16.4 不予退还保证金的情形，详见投标人须知前附表第14项。

第四章  投标文件的递交

17. 投标文件的密封与标记

17.1 投标文件的密封详见投标人须知前附表第15项的约定。

17.2如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标代理机构对由此造成的文件的误投或过早启封概不负责，招标代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

17.3 由于不可抗拒的原因或无法控制的事件而导致丢失或损坏投标包装体内的投标文件，招标人将不负责任。

18. 投标截止时间

18.1 投标文件的递交截止日期为招标公告所规定的时间。投标文件以密封形式递交至指定的投标地点，采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

18.2 出现因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

19．投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

19.2对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达招标人，投标截止时间以后不得修改投标文件。

19.3 投标人不得在开标时间起至投标有效期期满前撤回投标文件。
第五章  开标 

20．开标

20.1 本次招标将按招标公告中规定的时间地点进行公开开标，将邀请所有投标人的法定代表人或其授权代理人参加开标会。

20.2 开标前，监督人员将查验投标人以下证件的材料：
(1) 法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证原件、加盖公章的被授权人身份证复印件（法定代表人到场参与投标的，须提供法定代表人身份证明、法定代表人身份证原件、加盖公章的法定代表人身份证复印件）。

（2）投标保证金收据原件。

20.3开标由采购人主持，邀请监督部门人员现场全过程监督，并做好录音、录像工作；录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

20.4开标和唱标的顺序，按照递交投标文件的逆顺序依次进行。

20.5 开始唱标前，由监督人随机抽取的投标人代表检查各投标人投标文件的密封情况，确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人的名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并记录。

投标人不足3家的，不得开标。

20.6开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

　　投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

　　投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20.7  有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

 (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

 (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
第六章  评  标

21.评标委员会

21.1 招标人将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评审、评标等活动。评标委员会负责向招标人推荐中标候选人或者根据招标人的授权直接确定中标人。

21.2 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

21.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

21.4采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

21.5评标中因评审成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

21.6评标专家应符合下列条件：

21.6.1具有良好的职业道德，廉洁自律，遵纪守法，无行贿、受贿、欺诈等不良信用记录；

21.6.2具有中级专业技术职称或同等专业水平且从事相关领域工作满8年，或者具有高级专业技术职称或同等专业水平；

21.6.3 熟悉政府采购相关政策法规；

21.6.4承诺以独立身份参加评审工作，依法履行评审专家工作职责并承担相应法律责任的中国公民；

21.6.5 身体健康，能够承担评审工作；

21.6.6 申请成为评审专家前三年内，无《政府采购评审专家管理办法》中规定的不良行为记录。

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

(1)参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

21.7 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1)审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(2)要求投标人对投标文件的有关事项作出澄清或者说明；

(3)对投标文件进行比较和评价；

(4)确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(5)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.8评标委员会及其成员不得有下列行为：

(1)确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

(2)接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本招标文件第25.1款规定的情形除外；

(3)违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(4)对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

(5)在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

(6)记录、复制或者带走任何评标资料；

(7)其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第(1)至(5)项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

22.评审过程的保密性

22.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 投标人在评审过程中，所进行的力图影响评审结果的以及不符合《招投标法》、《政府采购法》以及本次招标的有关规定的活动，将被取消其中标资格。

23．评标的准备

23.1  评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

23.1.1 招标目的。

23.1.2 招标项目的范围、性质。

23.1.3 招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款。

23.1.4 招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

23.2  招标人应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

23.3  评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

24.评审依据及评标办法

24.1 评审的依据为招标文件。

24.2 评标办法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

24.3 评审程序：


成立评标委员会→资格审查→符合性审查→错误修正→详细评审（商务标部分→技术标部分→报价得分计算）→汇总综合得分→推荐中标候选人→完成评标报告。

通过初步评审、符合性审查的投标文件，方可进入下一环节的评审。

25. 符合性审查

25.1  评标委员会对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，应当以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。

投标人的澄清、说明或补正应以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变招标文件的实质性内容。 

按上述规定，经投标人确认后，对投标人起约束作用。如果投标人不确认的，则其投标无效。

25.2　采购方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

25.3　在评审过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将被否决。

25.4 　投标人存在下列情况之一的（重大偏差），投标无效:

(1)未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3)不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

25.5  评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，其投标将被否决。

25.6　投标人不得误导、干扰采购方的评审活动，否则将废除其投标。

25.7 评标委员会根据上述规定否决不合格投标，因有效投标不足本次评审办法规定数量而使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关，将作流标处理。

符合性审查标准详见附表1。
26. 投标文件计算错误的修正

26.1投标文件中报价出现前后不一致的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正：

a. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

b. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

d. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

26.2 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应当否决其投标。

26.3修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与投标报价得分的计算。
26.4按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，对投标人起约束作用。如果投标人不确认的，则其投标无效。

27. 详细评审

27.1  经符合性审查合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评审标准和方法，对其技术和商务部分进行综合比较与评价。

27.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

27.3  评审和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评审工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评审和定标的，招标人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

27.4评审因素及标准(详见评分细则)

评审因素：与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

（1） 商务部分  30分 

（2） 技术部分  60分

（3） 报价部分  10分

27.5报价

27.5.1本项目为公开招标，只有一次报价，通过符合性审查的竞标人的有效报价将进入商务报价评审。

商务标报价得分计算说明：

本次评标采用综合评分法；价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

本项目的价格权重为10%

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

27.5.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.6 综合得分

综合得分=投标报价部分得分+商务部分得分+ 技术部分得分

附表1：资格审查

	序号
	投标文件符合性审查内容
	评审意见

	
	
	是
	否

	1
	具有独立承担民事责任的能力；
	
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
	
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
	
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明）；
	
	

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单；
	
	

	6
	法律、行政法规规定的其他条件；
	
	

	7
	项目负责人要求：需具备高级职称，本单位注册（需提供单位证明材料）； 
	
	

	8
	其他说明：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效 ；
	
	

	9
	本项目不允许联合体投标。
	
	

	10
	投标人按照招标文件规定缴纳投标保证金。
	
	

	结论：
	
	


说明：
（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；
（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过

初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。
（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

（4）投标人请认真阅读和理解上述内容，避免投标文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成投标被否决。
注：未通过资格审查的投标文件，其投标文件作为无效投标文件，不进入下一步评审。
符合性审查

项目名称：                              
	序号
	投标文件符合性审查内容
	评审意见

	
	
	是
	否

	1
	凡招标文件中要求盖章或签字处，是否按要求加盖单位公章、法定代表人或被授权委托人签字或盖章的；
	
	

	2
	商务标及技术标组成齐全完整，内容均按规定填写；投标文件的关键内容无字迹模糊，无法辨认的；
	
	

	3
	投标文件提交的份数及装订，是否响应招标文件的实质性要求和条件；
	
	

	4
	一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性的报价；
	
	

	5
	投标人的投标报价未超出最高投标限价；
	
	

	6
	投标文件载明的交货期限未超出招标文件规定的期限；
	
	

	7
	投标人未提出不同的验收、计量、支付办法；
	
	

	8
	提供了信用记录查询资料；信用记录是否满足本文件投标人须知前附表第23条规定。
	
	

	9
	投标文件未附有招标人不能接受的附加条件的；
	
	

	10
	未与其他投标人相互串通报价，或者与招标人串通投标的；
	
	

	11
	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。　
	
	

	
	结    论
	
	

	说明：
（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；
（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过

初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。
（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

（4）投标人请认真阅读和理解上述内容，避免投标文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成投标被否决。


注：未通过符合性的投标文件，其投标文件作为无效投标文件，不进入下一步评审。

附表2：详细评审细则

商务技术部分（90分）

商务部分

	商务分30分
	企业及人员实力
	项目负责人情况（5.0分）
项目负责人具有高级职称得5 分；具有中级职称的加3分；最高得5分。其余不得分（提供人员开标前三个月内任意一个月社保证明或出具的相关证明，投标文件中附职称证书复印件并加盖公章）。

	
	
	项目负责人情况（5.0分）

项目负责人具有博士研究生学历得5分，具有硕士研究生学历得3分，具有本科学历得2分，最高得5分。其余不得分（需提供学历证书复印件并加盖公章）。

	
	
	团队其它成员情况（6.0分）

团队其他成员具有高级职称每增加一人得0.5分，中级职称每增加一人得1分，满分3分。

团队其他成员具有博士研究生学历得1分，具有硕士研究生学历得0.5分，满分3分。

	
	
	团队实力和相关业绩（8.0分）

近五年投标人完成的相关业绩每提供一项得2分，最高得8分。（须提供技术课题或项目任务书（结题证书）、合同、获奖证书等证明材料，不得涂改、造假。合同必须清晰至少包括首页、盖章页等）。

	
	
	项目负责人相关业绩（6.0分）

近十年投标人完成的相关业绩每提供一项得1.5分，三项得4.5分，四项以上得6分。最高得6分。（须提供技术课题或项目任务书（结题证书）、合同、获奖证书等证明材料，业绩需反映项目负责人，不得涂改、造假，合同必须清晰至少包括首页、盖章页）。


技术部分

	技术分60分
	
	项目实施(30分)

评委会根据投标方提供方案与本项目的技术要求响应程度进行打分。

投标方所提供方案对项目认识理解透彻,规划思路及设计原则内容清晰、全面可行，全部符合项目实施技术要求的得20分，高于技术要求的每高一项加2分，最高加10分；与技术要求偏差较大的每条扣2分，每缺少一项扣4分。此项最高得30分，最低得0分。

	
	
	项目质量保障预期成果及服务承诺（20分）

评委会根据投标方提供的预期成果及承诺的响应程度进行打分。

投标方所提供方案对项目理解透彻,规划思路及设计原则内容清晰、全面可行，全部符合项目质量保障预期成果及服务承诺参数要求的得20分，不能提供或不符的每一项扣3分。此项最高得20分，最低得0分。

	
	
	技术支持（6分）

具有草原有害生物标本采集、制作、鉴定能力，每提供一项得2分，最高得6分。

	
	
	培训服务（4分）

评委根据投标方提供的成果质量保证措施及服务承诺进行综合评议

投标方所提供方案包含且满足培训指标，内容清晰、明确可行的得4分，偏差较大、不满要求的得0分。


（2）报价部分  10分

	序号
	评审项目
	评分标准
	分值

	1
	价格部分

（10%）
	符合招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其它投标人的投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的（特别是对于投入人员及系统成本合理性的说明），评标委员会有权对其投标作为无效投标处理。
	0-10分

	
	
	对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
	


产品符合促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。若投标人和小微企业的产品/服务制造商有一个符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明投标人和产品/服务制造商的从业人员、营业收入、资产总额、应纳税所得额等相关情况）的，则其评标价=投标人报价中属于小型和微型企业产品/服务的价格部分×（100%-6%）+投标人报价中不属于小型和微型企业产品/服务的价格部分；否则，其评标价=投标人报价。

注:小型、微型企业提供中型（或大型）企业制造的货物的，视同为中型（或大型）企业，不享受本项优惠。

28．定标原则

28.1评标委员会应当根据综合评分情况，按照投标人综合得分由高到低的顺序排列，依次推荐3名中标候选人，并编写评标报告。投标人综合得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列。投标人综合得分相同且投标报价也相同的并列，评标委员会将按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2招标人根据评标报告，应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购。

第七章  授予合同

29．合同授予标准

29.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，且认为具备履行合同条件、报价合理、技术和商务条件都符合的基础上对招标人最为有利的投标人。

29.2最低投标价不一定是被授予合同的保证。

29.3如果确定该投标人不能无条件圆满履行合同，招标人将对下一个可能中标的投标人资格做出类似的审查。

30．接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.1为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

31．中标通知书

31.1中标结果公示结束后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

31.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

32.履约担保

32.1中标候选人在收到中标通知书签订合同前须向招标人提交签约合同价5%的履约保证金，履约保证金在合同执行完毕后无息退还。

如中标候选人不能提供则取消其中标资格。投标人须承诺如成为中标候选人能够及时提供该笔资金。

33．签订合同

33.1　中标候选人在收到招标方的《中标通知书》后，按照招标文件和其所提供的投标文件中的约定与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标方的投标文件作实质性修改。

33.2签约合同价的确定原则如下：

(1)按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

(2) 按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

33.3招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

33.4 如果中标人不能按本须知第32.1款的规定执行，招标人将有充分的理由废除其中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；同时，招标人有权将标授予另一个候选中标人或重新招标。

33.5 不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，中标人必须与招标方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标方必须对合同标的的全部内容向招标方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。
第八章  其  他

34.重新招标和不再招标

34.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标；

（4）法律法规规定的其他情形。

34.2 二次招标和不再招标

重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

35.其他

本招标文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行。

第三部分  招标内容及要求
项目概要

项目名称

阿勒泰地区2022年草原植被恢复费(草原有害生物普查)项目
主管单位

阿勒泰地区林业和草原局

实施单位

阿勒泰地区治蝗灭鼠指挥部办公室
建设规模

阿勒泰地区福海县、布尔津县、阿勒泰市、哈巴河县、吉木乃县开展草原有害生物普查。主要对以上县（市）草原虫害、鼠害、毒害草、病害、外来入侵种发生区域、发生面积、有害生物种类进行普查。
资金规模

草原有害生物普查项目总投资185万元。
建设期限

2022年6月-2022年12月31日
实施规模及内容

以国土三调数据作为统一底板，收集整理现有的草原有害生物历史调查本底资料，以人工地面调查为主要方式，结合草原有害生物普查信息管理系统，委托符合有关条件的大学院校、科研院所等第三方完成好草原有害生物普查工作，全面系统获取草原有害生物的分布数据、标本、样品及相关资料。同时，在有条件的地区积极应用卫星遥感、无人机等现代先进技术。

项目实施条件

行政区划

项目区主要包括阿勒泰地区的福海县、布尔津县、阿勒泰市、哈巴河县、吉木乃县。

气候条件

福海县属中温带大陆性干旱气候，年均气温4.7℃，极端高温40.0℃，极端低温零下42.7℃，0℃以上持续期224天，大于10℃的积温2985℃，大于0℃的积温3455℃。年均无霜期156天（最长达186天，最短为122天），年均日照2908小时，年均降水量约131mm，年均蒸发量高达1840mm。

布尔津县地处欧亚大陆腹地，属中温带大陆性气候属大陆性北温带寒凉气候，夏季干热，冬季严寒，降水量小，蒸发量大，昼夜温差大，光照充足，全年多季风。

阿勒泰市阿勒泰市地处亚洲大陆腹地，属中温带亚干旱大区、干旱大区气候带。由于北边有阿尔泰山脉为屏障，南临准葛尔盆地北沿，因而形成特殊的气候条件，南北气候差异较大。全市年均气温为4～4.2℃，1月平均气温-24℃，7月平均气温22.3℃，极端气温、无霜期等因地区而异，与地貌特征相应可分为三个部分：北部山区：夏季降雨多，冬季积雪大，无明显的四季之分，只有冷暖季之别，冬季长达半年之久，夏季短暂，有时也会落雪。无霜期在90天以下，多雨、湿润、凉爽是山区夏季的主要特征。中部低山丘陵区：无霜期150天左右，冬春风少于南部平原，积雪少于山区，多于南部平原。雷雨天气有冰雹出现。南部河谷平原：夏季干旱炎热，冬春寒冷多风。冬季积雪厚度在15厘米以下，大于8级的西北风，年均为34天。除山区外：云雾少、气候较干燥，日照充足，夏季日照时数可达15小时/天。光能、热能充足。9月上旬就会出现寒潮天气。每年11月就进入结冰期，至翌年3月下旬才开冻。

哈巴河县地处欧亚大陆腹地，纬度较高，属大陆性北温带寒冷气候区，其特点为：春旱大风，夏短炎热，秋季凉爽，冬季寒冷，空气干燥，降雨量少，蒸发量大，日照丰富，温差较大，随纬度高低垂直地带性气候变化明显。年平均气温5.3℃，年降水量205.6mm，全年日照2837.1小时，无霜期144天，年平均风速3.6米/秒。

吉木乃县境属大陆性北温带寒冷气候。县城无霜期151天，北沙窝无霜期126天。最高极端气温37.2℃，最低极端气温-38.8℃。县境气候干燥，降水量为202.2mm。

草原资源

阿勒泰地区草原总面积1.48亿亩，其中天然草原面积1.08亿亩。其中已承包1.06亿亩；实施草畜平衡8210.12万亩。第三轮草原生态补奖政策核定草原禁牧补助面积2507.87万亩。
福海县草原总面积3535.07万亩，其中天然草原面积2294.42万亩。实施草畜平衡1749.4万亩。第三轮草原生态补奖政策核定草原禁牧补助面积425.96万亩。
布尔津县草原总面积1015.1万亩，其中天然草原面积820.16万亩，实施草畜平衡774.32万亩。第三轮草原生态补奖政策核定草原禁牧补助面积101.84万亩。

阿勒泰市草原总面积1146.3万亩，其中天然草原面积971.77万亩，跨区使用草原面积22.44万亩；其中已承包656.292万亩；实施草畜平衡864.7万亩。第三轮草原生态补奖政策核定草原禁牧补助面积66.87万亩。
哈巴河县草原总面积811.05万亩，其中天然草原面积659万亩，实施草畜平衡651.9万亩。第三轮草原生态补奖政策核定草原禁牧补助面积106.95万亩。

吉木乃县草原总面积1126.34万亩，其中天然草原面积928.05万亩；实施草畜平衡793.1万亩。第三轮草原生态补奖政策核定草原禁牧补助面积32万亩。
草地权属

阿勒泰草原已全部承包到户或联户。本项目项目区设在阿勒泰地区的福海县、布尔津县、阿勒泰市、哈巴河县、吉木乃县，主要为牧区和半农半牧区，所涉及的农牧户草原权属清楚，符合项目实施条件。

基础设施条件

S21阿勒泰至乌鲁木齐高速公路全长342.5公里，奎阿高速公路贯穿全境，国道216、217线在境内交汇，交通便利。各项目区均与国道、省道或县道相连，交通便利，能保证项目顺利实施。

项目服务内容

工作思路

草原有害生物普查是以国土三调数据作为统一底板，收集整理现有的草原有害生物历史调查本底资料，以人工地面调查为主要方式，结合草原有害生物普查信息管理系统，委托符合有关条件的大学院校、科研院所等第三方完成好草原有害生物普查工作，全面系统获取草原有害生物的分布数据、标本、样品及相关资料。同时，在有条件的地区积极示范应用卫星遥感、无人机等现代先进技术。
指导思想

坚持以习近平新时代生态文明思想为指引，紧紧围绕推进“五位一体”总体布局，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，统筹山水林田湖草系统治理，按照《新疆维吾尔自治区草原有害生物普查技术方案》的总体要求，结合本地州实际，坚持专业人干专业事，开展草原有害生物普查，借此明家底、知轻重、悉缓急，以此实现草原有害生物治理的精准性和科学性，完善草原有害生物“一张图”管理。同时，以解决体系不完善、监测能力弱等为目标，以建立测报网络为手段，着力构建系统完备、科学规范、运行有效的草原有害生物管理体系和有害生物治理体系，实现管理科学化、信息化和精细化，推进草原有害生物治理体系和治理能力现代化。
基本原则
（一）统一领导，分级负责。地区林业和草原局负责草原有害生物普查工作的监督指导和组织管理，地区蝗虫鼠害预测预报防治中心站负责普查工作的技术指导和组织实施。县级林业和草原主管部门及其所属的草原有害生物防治机构各司其职，分级负责。

（二）全面谋划，有序推进。做好顶层设计，坚持标准先行，统一规范开展草原有害生物普查工作。加强对地方工作的服务和指导，及时修正出现的问题，积极稳妥有序推进，确保各项工作目标如期实现。

（三）创新驱动，形成合力。积极探索建立适应新形势下我区草原有害生物监测预报机制和组织模式，用现代化、信息化手段推动监测工作高质量发展。创新专家跟踪服务机制和模式，充分发挥专家在科技引领、标准规范等方面的优势。

（四）突出重点，服务行业。紧紧围绕行业实际需要，推进监测调查规范化、标准化，注重监测调查方法的优化、简化，减轻工作量，提高工作效率。草原有害生物普查以主要草原生物灾害危害为导向，重点查明危害本地区草原资源的主要有害生物种类、分布和危害程度。

3.2  服务内容

对福海县、布尔津县、阿勒泰市、哈巴河县、吉木乃县草原生物灾害普查。

主要用于委托第三方开展普查外业调查、培训，完成标本采集、制作、提交，汇总形成成果图以外的普查成果、出版书籍等。

  （三）1.完成以县级为单位逐级校正、绘制草原有害生物宜生区图、危害区图。2.完成制作阿勒泰地区草原有害生物标本。3.签订出版合同，形成阿勒泰地区草原有害生物书籍初稿。4.完成以县级为单位逐级形成草原鼠害、虫害、毒害草、病害、外来入侵种名录及电子图册，分专题形成相关专题报告及技术规范草案，提供虫害、鼠害、毒害草、外来入侵种、病害各专题相关数据。
3.3  技术要求

3.3.1踏查

以草原有害生物发生的危害为导向，通过发现危害来追溯草原有害生物。在收集整理现有的草原有害生物历史调查本底资料的基础上，通过线路踏查，发现和完善草原有害生物发生及总体分布状况；通过建立标准地的方式，进一步确定草原有害生物的种类、寄主植物、危害部位、种群密度及发生面积等。

（一）踏查准备

1.踏查前，收集整理当地草原有害生物历史调查本底资料，有目的的访问或咨询当地农牧民或草原工作者，了解本地草原有害生物的种类、分布、发生历期及发生情况，为踏查路线设计做好准备。

2.准备好野外调查所需物品和设备。

（二）路线规划

1.以县级行政区为单位，根据当地草原资源分布状况、地形地貌及草地类等规划踏查路线。应重点考虑受人为干扰严重、草地退化严重、生态环境状况不良的草地或历史上草原有害生物频发的草地。

2.踏查路线要具有代表性，避免重复，且涵盖当地所有乡镇和草地类。可利用草原中现有的道路作为踏查路线。踏查前需规划踏查路线。

3.一般情况下，路线踏查面积应不小于当地草原有害生物宜生区面积的2%。

（三）路线设置

1.开展草原有害生物宜生区划分，利用草原有害生物普查信息管理系统，在踏查路线上设置打卡点，打卡点可自动连接为踏查路线。

2.通过草原有害生物普查信息管理系统，录入每条踏查路线属性信息。

（四）踏查时间

根据草原有害生物的生物学特性，应选择在草原有害生物的发生盛期或症状显露期进行。草原有害生物踏查时间一般为每年3月-10月为宜。

（五）踏查频次

在草原有害生物发生季节，至少开展一次踏查，可根据当地不同种类有害生物实际发生情况增加踏查频次。

（六）踏查内容

踏查时应注意线路两边各项因子的变化，踏查草原有害生物的种类和分布，初步判断发生情况。

（七）踏查点及踏查结果上报

1.踏查点是指在踏查过程中，进行数据上报的地点。同一踏查路线上的不同草地类至少要设置一个踏查点。相邻两个踏查点之间距离一般情况应不大于10km。

2.每个踏查点踏查结果信息通过草原有害生物普查信息管理系统填报。

3.3.2标准地调查

踏查过程中发现草原有害生物发生危害需设立标准地进行详细调查；对于已知的草原有害生物重点发生区域需设立标准地进行详细调查；发现入侵种有害生物或本地区首次发现的有害生物种类时，需设立标准地进行详细调查。

（一）标准地设置要求

1.满足标准样地设立条件的所有乡镇级行政区域均应设置标准地，同一草地类至少要设置1个标准地。

2.一般情况下，标准地累计面积应占该县草原有害生物宜生区面积的0.2‰。一般情况下，草原昆虫、植物病害、毒害草及地下啮齿动物调查标准地设置面积为0.25hm2-0.5hm2。

3.每个标准地信息应通过草原有害生物普查信息系统填报。

（二）标准地取样方法

昆虫、植物病害及毒害草标准样地调查常用样方法或样线法，常用取样方法包括五点取样法、对角线取样法、平行线取样法、棋盘式取样法和“Z”字形取样法。

（三）啮齿类动物调查

具体参照《啮齿动物调查技术规范》。

1.地面啮齿动物调查。一般采用夹捕法调查发生区内啮齿动物种类、草地类、有效夹数及捕鼠总数，统计标准地内啮齿动物夹捕率和发生面积，调查结果通过草原有害生物普查信息管理系统填报。

2.地下啮齿动物调查。采用土丘密度法。分别记录标准地内新土丘数和净捕害鼠总数，统计标准地内土丘密度（%）、土丘系数（%）和发生面积，调查结果通过草原有害生物普查信息管理系统填报。

（四）草原昆虫调查

具体参照《草原昆虫调查技术规范》。

1.地面昆虫调查。一般采用样方法。调查每个样方内所有昆虫种类、种群密度（头/m2）、寄主植物、草地类，采集昆虫现场影像照片，统计每块标准地内同一种类平均种群密度和发生面积，通过草原有害生物普查信息管理系统填报。

2.低空飞行昆虫调查。一般采用样线法。统计每组复网内所有害虫种类、种群密度（头/十复网）、寄主植物、草地类，采集昆虫现场影像照片，统计每块标准地内同一种类平均种群密度和发生面积，通过草原有害生物普查信息管理系统填报。

3.叶甲类、鳞翅目幼虫等昆虫调查。一般采用标准株/株丛法。统计每株或每株丛上的所有昆虫种类、种群密度（头/株、头/株丛）、寄主植物、草地类，采集昆虫现场影像照片，统计每块标准地内同一种类平均种群密度和发生面积，通过草原有害生物普查信息管理系统填报。

4.辅助调查。辅助调查方法不能取代标准地调查，可作为踏查的补充以及昆虫标本采集的方法。包括诱虫灯调查、高空吸虫塔等。
（五）毒害草调查

具体参照《毒害草调查技术规范》。

采用样方法进行调查。调查样方中的毒害草种类、密度（株/m2）及盖度（%）、危害方式、草地类、气象数据，采集影像照片，计算并统计每块标准地内同一种类平均种群密度及盖度和发生面积，通过草原有害生物普查信息管理系统上报。

（六）病害调查

具体参照《草原病害调查统计规范》。

1.病害均匀发生区域或多种草原病害混合发生区域，采用样方法。调查样方中病害种类、寄主植物、草地类、感病位置、发病率，采集影像照片，计算并统计每块标准地内同一种类平均发病率和发生面积，通过草原有害生物普查信息管理系统上报。

2.根腐病或高大寄主植物病害发生区域，采用样线法。记录每条样线上病害种类、寄主植物、草地类、感病位置、发病率，采集影像照片，计算并统计每块标准地内同一种类平均发病率和发生面积，通过草原有害生物普查信息管理系统上报。

3.3.3标本采集和影像拍摄

标本采集总体要求：

（1）调查发现的所有有害生物种类均要采集标本。

（2）对新发现的有害生物标本，要按照各类标本采集要求采集存好，为后续鉴定做好储备。

（3）对于不能现场鉴定的有害生物种类，要按照各类标本采集有关要求采集标本，记录采集信息，带回实验室鉴定。

（一）啮齿动物标本采集

（二）昆虫标本采集

（三）病害标本采集

（四）毒害草标本采集

（五）标本采集记录

（六）影像拍摄

3.3.4内业整理


（一）标本制作、保存与鉴定

（二）影像整理

（三）数据报送与审核

3.3.5普查材料报送

（一）报送方式

实行逐级上报，由县级上报地州市级，地州市级上报至省级，省级汇总上报至国家。

（二）报送内容

1.标本、影像资料。

2.工作报告和普查结果报告。

3.4预期成果

（一）草原有害生物普查工作报告、技术报告，草原有害生物灾害风险评估及治理对策报告。

（二）符合标准的、符合要求（数量）的草原有害生物标本库（实物标本、电子标本、影像资料等）；调查记录表、样地（样方）调查记录表、草原有害生物普查信息管理系统上报的调查数据等。按调查基本单位进行数据统计，以县级为单位逐级统计汇总。保证“图数表一致”，统计表表内、表间逻辑关系正确。

（三）草原有害生物宜生区图、草原有害生物危害区图等，需包括虫害、鼠害、毒害草、外来入侵种、病害各专题数据。

（四）草原有害生物名录、《主要草原有害生物图册》（电子稿）（虫害、鼠害、毒害草、外来入侵种、病害）。

（五）其他。形成阿勒泰地区草原有害生物专题报告、相关技术规范（草案）等。
项目服务期限及进度、付款方式
项目服务期限

2022.6-2022.12
项目进度安排

2022年6月：签订服务委托合同；

2022 年6月—11 月：委托第三方专业团队与县（市）开展草原有害生物普查工作。
2022 年12月31日前：组织项目验收，提交技术成果和规划。

付款方式

    签订合同后付合同总价的50%，工作人员开始进驻普查后付30%，提交技术成果和规划并验收合格后付合同总价的20%。
第四部分  合同条款

合同编号:
技术咨询合同
项 目 名 称： 

委托方（甲方）：
受托方（乙方）：
签 订 时 间：
签 订 地 点：  
有 效 期 限：  
委托方（甲方）：
住  所  地：
法定代表人：
项目联系人：
通讯地址：
联系电话：
电子信箱：
受托方（乙方）：
住  所  地：
法定代表人：
项目联系人：
通讯地址：
联系电话：

电子信箱：
    甲方委托乙方承担                        工作。经双方平等协商，在充分表达各自意愿基础上，依据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，双方共同遵守。

 第一条 技术服务地点范围

第二条  技术服务内容

第三条  技术服务依据

第四条  甲方协作事项

第五条  技术服务费用和支付方式

本合同总费用为人民币：         由甲方支付。

签订合同后付合同总价的50%，工作人员开始进驻普查后付30%，提交技术成果和规划并验收合格后付合同总价的20%。

乙方开户银行名称、地址和账号为：

开户银行：        

单位地址： 

银行帐号：                           

银行行号： 

第六条  双方责任

1、甲方责任

⑴甲方与乙方共同拥有草原有害生物普查成果的知识产权，未经乙方同意，甲方不能单独公开发表和申报科技成果。

⑵甲方变更委托项目、规模、条件，以致造成乙方返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

⑶在合同履行期间，甲方要求中止或解除合同，乙方未开始工作的，不退还甲方已付的定金；已开始工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段费用的一半支付；超过一半时，按该阶段费用的全部支付。

⑷甲方应按合同约定的时间和金额向乙方支付技术服务费，每逾期支付一天，应支付金额千分之二的逾期违约金，且乙方提交调查成果的时间顺延。

2、乙方责任

⑴乙方应按规定的方法开展技术支撑，按本合同约定的内容及时间向甲方交付成果，并对其完整性和一致性负责。未经甲方同意，乙方不能单独公开发表和申报科技成果
⑵乙方对成果文件出现的遗漏或错误负责，并按甲方要求及时修改或补充。由于乙方错误造成质量事故，乙方自行承担所有返工费用。

⑶由于乙方原因，延误成果文件提交时间，每延误一天，减收费用的千分之三。

⑷合同生效后，乙方要求中止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的定金。

第七条  保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第八条  仲裁

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。协商不成，依法向人民法院提起诉讼。

第九条  合同生效及其他

1、本合同双方签字盖章即生效，一式6份，双方各持3份。

2、双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

3、双方认可的往来传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4、甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

5、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

6、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

委托方（甲方）盖章：                
法定代表人（委托代理人）：            
受托方（乙方）盖章：
法定代表人（委托代理人）：
第五部分 附  件

（投标文件制作参考格式）

                      项目编号:

正本(或副本)

（项目名称）
投 标 文 件

投标单位：

投标单位法人代表或授权代表签字：

投标单位(公章)：

单位地址：

联 系 人：

联系电话：

      年  月   日

一、商务标文件编制顺序

10.投标文件的组成（商务、技术合为一册）

10.1 投标人准备的投标文件包括（但不仅限于）下列部分： 
(1) 投标函；
(2) 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；
(3) 开标一览表；
(4) 投标保证金（财务收据复印件）；
(5) 投标人资格及相关证明文件，包括：
 ① 关于资格的声明函
     ② 投标人基本情况表（附资格审查资料）

     ③ 项目团队

④ 信用查询记录

 (6) 联合体协议书（如有）

(7) 投标人近三年相关项目的成功案例及证明材料；
(8) 投标单位反商业贿赂承诺书
(9) 技术部分编制内容（根据评分部分内容，格式自拟）

①规划思路、设计原则；

②项目认识；

③工作技术路线和方法、规划理念和创新性；

④规划的可实施操作性；

⑤项目质量的保障措施及服务承诺；
(10)投标人认为根据招标文件要求对投标人有利的相关资料；如各类类似奖项等（格式自拟）。
投标文件包括但不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供。

其他有关附件格式范本

一、投 标 函

致：UU（招标人名称）
根据贵方为             项目招标的投标公告  项目编号及合同包号，签字代表 （姓名、职务）  U经正式授权并代表投标人  （投标人名称、地址） 对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、愿意按照招标文件的一切要求，提供和交付的货物和服务投标总价为U（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）  。

2、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起UU 90日历日内 UU遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的信誉和健全的财务会计制度；
3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、提供投标须知规定的全部投标文件，共计正本一份，副本三份。

5、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标报价表。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细审核全部投标文件，包括“修改投标文件”“补充文件”“补遗文件”（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

11.1提供虚假材料谋取中标、成交的；

11.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

11.3与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

11.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

11.5未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

11.6拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　 址：　　　　　　　　    　　邮编：　　　　   　　　　　

　电　　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：　   　　　　　　　　
　投标人代表签字：　　　　　　　 　　　　　
　投 标 人 名 称：　      　　　　　　　　　
（单位公章）

20    年    月    日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书格式

1、 法定代表人身份证明

         （采购人）：

兹证明           同志在我单位任              （职务），是我单位的法定代表人。

附法定代表人基本情况：

姓名UU   （亲笔签字或盖章）  UU 性别             年龄             

身份证号码：                                           

通讯地址：                                             

电话号码：                  邮编：                     

                                 单位名称：（公章）

                                  年     月     日

附：法定代表人《居民身份证》复印件正反面

注：1.法定代表人签字或盖章必须是亲笔签名或相关主管行政部门备案的法定代表人印章。不得使用其他印章或是电子版签名。

2、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于UU（地区的名称）UU的UU（公司名称）UU，在下面签字的法定代表人UU（姓名、职务）UU，代表本公司委托在下面签字的UU（被授权人的姓名、职务）UU为本公司的合法代理人，就UU　（项目名称）　UU第   合同包的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20UU　　　UU年UU　　　UU月UU　　UU日签字生效，代理人无转委托权，特此声明。

附：法人、委托代理人的身份证复印件正反面 

                  投  标  人：                       (盖单位章)

              法定代表人盖章：
                  身份证号码：                        

              委托代理人签字UU　　　　　　　　　　　

                  身份证号码：                        

　　　　　　　　　　　　　　　　　　授权日期：20UU　　UU年UU　　UU月UU　　UU日
注：1.法定代表人签字或盖章必须是亲笔签名或相关主管行政部门备案的法定代表人印章。不得使用其他印章或是电子版签名。

3、投标人的委托代理人作为公司的代表前来参加投标的投标人，须提供此项证明文件。

三、开标一览表 

项目名称：                             项目编号：

	序号
	项目名称
	金额

	1
	投标总报价
	小写：                    ；

大写：                    。



	2
	服务期


	自合同签订后至2022年12月31日完成服务内容并验收合格。

	备注：


注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。     

    2.此表一式两份，一份用信封单独密封，另一份装订在投标文件正本中，两个表须内容必须一致。 

    3.投标总报价包括前期调研、技术咨询、资料收集、报告编制、协调服务、交通差旅费、文档和图档的打印、装订及寄送费用、成果初审、专家评审（含专家评审费、交通费、餐费、场地费、住宿费等）等所产生的费用、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用及企业利润。

                                                    投标单位（盖章）：

                                    法定代表人或授权代表签字（签字）：

                                                    年   月    日                 

四、投标人资格证明文件；

（1）、关于资格的声明函
致：UU（招标人名称）
关于贵方20　年　月　日第（项目编号）招标公告关于UU“　　　　”UU的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供UU  （项目名称） UU项目中的相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。
投标人UU　投标单位名称（盖章）UU：　　
授权签署本资格文件人：UU姓名（签字）
地址：　
传真：　　　　　　            　　　　　　　　　　　　　
邮编：　　　　　　　　　　　　　
电话：　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　20UU　　UU年　月　日
（2）、投标人基本情况一览表

	投标人全称
	
	企业类型
	

	营业执照
	1、主营业务：       2、编号：          3、发照单位：

	企业资质
	1、等级：           2、证书号：        3、发证单位：

	企业地址
	
	邮编
	
	电话
	
	传真
	

	企

业

简

介
	


备注：

资格证明材料包括：

（1）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

投标人基本情况表（附资格审查资料）

	企业注册名称
	
	建立日期
	

	企业详细地址
	
	企业性质
	

	企业法人代表
	
	技术负责人
	

	联系人
	
	联系电话
	

	企业资质等级
	 

	组织机构代码证或统一社会信用代码
	

	业务范围
	

	企业职工及组织机构
	企业总人数、具有技术职称的工作人员等情况。


注：在本表后应附：①联合体所有成员的营业执照、资质证书等证明材料； 以上复印件在投标文件正本中均为加盖公章复印件，必须完整、清晰可辨、有效。

（3）、项目团队

项目负责人简历

	姓  名
	 
	性  别
	 
	出生年月
	 

	职  务
	 
	职  称
	 
	文化程度
	 

	何时何校何专业毕业
	 

	项目管理资历
	 
	传真
	 

	电        话
	 
	手机
	 

	工

作

简

历
	何年何月至何年何月
	在何单位从事何工作及任何职务

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


备注：后附身份证、学历证书、职称证书、等相关证书复印件并加盖投标单位公章，提供人员开标前三个月内任意一个月社保证明或主管部门出具的相关证明。

项目人员简历

	姓  名
	 
	性  别
	 
	出生年月
	 

	职  务
	 
	职  称
	 
	文化程度
	 

	何时何校何专业毕业
	 

	项目管理资历
	 
	传真
	 

	电        话
	 
	手机
	 

	工

作

简

历
	何年何月至何年何月
	在何单位从事何工作及任何职务

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


备注：每人一表，后附身份证、学历证书、职称证书、等相关证书复印件。投标人承诺的服务团队中拟派项目负责人具有高级及以上职称的。

拟投入本项目人员一览表

	职  务
	姓 名
	职  称
	注册证书专业

及编号
	工作年限
	备注（对应页码）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：需提供相关学历证明（专业证明以学位学历证为准）、职称证、获奖等情况；

（4）、信用查询记录
联合体所有成员均须提供：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询截图；

七、投标人业绩

投标人承担项目业绩表

项目编号：                                   年  月  日  
	项目名称
	所在地区
	联系人
	联系电话
	项目金额
	对应页码

	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	


法定代表人（盖章）：

投标单位（公章）：


注：

以合同复印件或者类似委托证明材料为准，不得涂改、造假。合同必须清晰至少包括首页、金额页、盖章页；

投标人类似项目的成功案例及证明材料

项目编号/合同包号：　　　　　　　　 

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	项目业绩描述
	（合同协议时中须包含：项目名称、工作内容、主要配置及数量）

	备注
	


                                    投标单位：（盖章）

                                    法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）    

                                             年    月   日

注：每个业绩材料证明均须附此表；

1、需提供案例清单并提供合同复印件加盖公章；

八、 投标单位反商业贿赂承诺书

承诺书（1）

我公司承诺在UU（项目编号、项目名称、合同包号）UU招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 

                                    投标单位：（盖章）

                                    法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）    

                                             年    月   日

                        承诺书（2）

投标单位承诺书 

我公司承诺在参加本次UU（项目编号、项目名称、合同包号）UU投标前三年内，无以下行为：

    重大违法行为；

    商业贿赂行为；

    政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为；

    如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的投标、报价资格，若为预中标、成交人，也自愿放弃中标、成交资格。 

                                    投标单位：（盖章）

                                    法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）    

                                             年    月   日

九、技术部分编制内容（根据评分部分内容，格式自拟）

投标人提供的技术方案文件包括但不限于下列部分：

1、规划思路、设计原则；

2、项目认识；

3、工作技术路线和方法、规划理念和创新性；

4、规划的可实施操作性；

5、项目质量的保障措施及服务承诺；
十、投标人认为根据招标文件要求对投标人有利的相关资料；如各类类似奖项等（格式自拟）。

中小微企业声明函

（中小微企业适用）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的规定，本公司为         (请填写：中型、小型、微型)企业。即本公司同时满足以下条件：
1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为                   

（请填写：中型、小型、微型）企业。
2、本公司参加        单位的         项目采购活动提供本企业的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
3、本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：中小微企业划分标准按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定执行。 
附：相关部门确认的证明材料。  

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

                                  日期：

注：小型、微型企业资格证明文件

(1) 提供该小型、或微型企业上一年度审计报告清晰的复印件。

(2) 其他证明文件。证明文件内容自定，并需加盖证明单位的公章。其中内容应能充分反映出：根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）中的相关规定，该企业属于小型、或微型企业，并提供相关证明资料。

（若响应文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。） 

监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。                               

单位名称（盖章）：

                                      日  期：

中小企业证明材料

1.供应商工商行政注册地管理部门出具的小微企业证明材料；

2.所代理产品生产厂家的属地主管部门出具的小微企业证明材料；

3.证明材料加盖供应商公章。

8


