## 采购清单汇总表
采购清单汇总表
项目名称：吐鲁番市高昌区葡萄沟街道办事处葡萄景观廊架建设 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项名称 |  | 金额（元）
1 | 建筑与装饰部分
合计

## 【建筑与装饰部分】
分部分项清单与计价表
名称：建筑与装饰部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 31 页
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 采购单价 | 采购合价
分部分项
木制廊架
1 | 平整场地 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 [工程内容] 1.正负30cm场地找平 | m2 | 692
2 | 挖基坑土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:详见图纸 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 66.53
3 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:多余土方 2.运距:暂按10KM [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 33.67
4 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:1.密实度要求:分层夯实，压实系数不小于0.97 2.填方材料品种:原土 3.填方来源、运距:现场预留土 [工程内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 32.86
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
分部分项清单与计价表
名称：建筑与装饰部分 |  |  |  |  | 第 2 页 共 31 页
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 采购单价 | 采购合价
5 | 垫层-戈壁土 | [项目特征] 1.密实度要求:压实系数不小于0.94 2.填方材料品种:戈壁碎石 3.填方来源、运距:外运暂按10km计入 [工程内容] 1.土方开挖 2.运输 3.回填 4.压实 5.铺设 | m3 | 19.01
6 | 独立基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇混凝土（商品） 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 14.67
7 | 独立基础 | [项目特征] 1.模板、支撑材质、搭设方式:施工单位自行考虑 2.支撑高度:根据高度自行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1.清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2.集中堆放、场外运输 3、材质：施工单位自行考虑 | m2 | 46.93
8 | 不锈钢套 | [项目特征] 1.构件名称:不锈钢套 2.钢材品种、规格:规格详设计图纸 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 | t | 1.179
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
分部分项清单与计价表
名称：建筑与装饰部分 |  |  |  |  | 第 3 页 共 31 页
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 采购单价 | 采购合价
9 | 预埋铁件 | [项目特征] 1.钢材种类:镀锌钢板及预埋钢筋 2.规格:详设计 [工作内容] 1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装 | t | 0.701
10 | 木梁 | [项目特征] 1.构件规格尺寸:3m*0.2m*0.1m 2.木材种类:当地木材 3.刨光要求:详图纸设计 4.防护材料种类:外刷防腐油、底油、熟桐油、面抛光打蜡 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m3 | 6.92
11 | 木柱 | [项目特征] 1.构件规格尺寸:2.5m*0.2m*0.2m 2.木材种类:当地木材 3.刨光要求:详图纸设计 4.防护材料种类:外刷防腐油、底油、熟桐油、面抛光打蜡 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m3 | 23.47
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
分部分项清单与计价表
名称：建筑与装饰部分 |  |  |  |  | 第 4 页 共 31 页
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 采购单价 | 采购合价
12 | 木檩 | [项目特征] 1.构件规格尺寸:4m*0.15m*0.08m、3m*0.05m*0.05m 2.木材种类:当地木材 3.刨光要求:详图纸设计 4.防护材料种类:外刷防腐油、底油、熟桐油、面抛光打蜡 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m3 | 10.51
13 | 木凳子 | [项目特征] 1.构件规格尺寸:面层：3m*0.4m*0.05m、支撑：0.5m*0.3m*0.05m 2.木材种类:当地木材 3.刨光要求:详图纸设计 4.防护材料种类:外刷防腐油、底油、熟桐油、面抛光打蜡 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m2 | 185.66
分部小计
钢制廊架
1 | 平整场地 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 [工程内容] 1.正负30cm场地找平 | m2 | 507.6
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
分部分项清单与计价表
名称：建筑与装饰部分 |  |  |  |  | 第 5 页 共 31 页
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 采购单价 | 采购合价
2 | 挖基坑土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:详见图纸 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 273.6
3 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:1.密实度要求:分层夯实，压实系数不小于0.97 2.填方材料品种:原土 3.填方来源、运距:现场预留土 [工程内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 208.22
4 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:多余土方 2.运距:暂按10KM [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 65.38
5 | 垫层-C20 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇混凝土（商品） 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.浇筑、振捣、养护 2.铺设 | m3 | 14.11
6 | 垫层-C25 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇细石混凝土（商品） 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.浇筑、振捣、养护 2.铺设 | m3 | 5.45
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
分部分项清单与计价表
名称：建筑与装饰部分 |  |  |  |  | 第 6 页 共 31 页
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 采购单价 | 采购合价
7 | 垫层-C40 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇细石混凝土（商品） 2.混凝土强度等级:C40 [工作内容] 1.浇筑、振捣、养护 2.铺设 | m3 | 1.09
8 | 独立基础-C30 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇混凝土（商品） 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 50.18
9 | 矩形柱-C30 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇混凝土（商品） 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.09
10 | 独立基础模板 | [项目特征] 1.模板、支撑材质、搭设方式:施工单位自行考虑 2.支撑高度:根据高度自行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1.清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2.集中堆放、场外运输 3、材质：施工单位自行考虑 | m2 | 201.6
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
分部分项清单与计价表
名称：建筑与装饰部分 |  |  |  |  | 第 7 页 共 31 页
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 采购单价 | 采购合价
11 | 垫层模板 | [项目特征] 1.模板、支撑材质、搭设方式:施工单位自行考虑 2.支撑高度:根据高度自行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1.清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2.集中堆放、场外运输 3、材质：施工单位自行考虑 | m2 | 40.32
12 | 矩形柱模板 | [项目特征] 1.模板、支撑材质、搭设方式:施工单位自行考虑 2.支撑高度:根据高度自行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1.清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2.集中堆放、场外运输 3、材质：施工单位自行考虑 | m2 | 7.92
13 | 防腐胶泥面层 | [项目特征] 1.隔离层部位:基础 2.隔离层材料品种:环氧沥青 3.面层厚度:300μm [工程内容] 1.基层清理 2.胶泥调制、摊铺 | m2 | 291.42
14 | 现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16 [工程内容] 1.钢筋制件、焊接(绑扎) 2.运输 | t | 1.784
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
分部分项清单与计价表
名称：建筑与装饰部分 |  |  |  |  | 第 8 页 共 31 页
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 采购单价 | 采购合价
15 | 现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20 [工程内容] 1.钢筋制件、焊接(绑扎) 2.运输 | t | 2.519
16 | 箍筋 Φ10 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 Φ10 [工程内容] 1.钢筋制件、焊接(绑扎) 2.运输 | t | 0.786
17 | 钢檩条 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B钢、规格详设计图纸（LT1） 2.制作安装:详图纸 3.除锈:喷砂除锈Sa2.5 4.构件名称:檩条 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 | t | 3.79
18 | 钢梁 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B钢、规格详设计图纸（GL1） 2.制作安装:详图纸 3.除锈:喷砂除锈Sa2.5 4.构件名称:框架梁 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 | t | 6.26
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
分部分项清单与计价表
名称：建筑与装饰部分 |  |  |  |  | 第 9 页 共 31 页
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 采购单价 | 采购合价
19 | 空腹钢柱 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B钢、规格详设计图纸（GZ1） 2.制作安装:详图纸 3.除锈:喷砂除锈Sa2.5 4.构件名称:框架柱 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 | t | 3.5
20 | 金属构件刷防火涂料0.5小时 | [项目特征] 1.喷刷防火涂料构件名称：檩条 2.防火要求:耐火等级为二级、耐火极限不小于0.5h，钢结构防火采用膨胀型无机防火涂料(最小厚度不小于5mm)。 [工程内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆 | m2 | 169.2
21 | 金属构件刷防火涂料1.5小时 | [项目特征] 1.喷刷防火涂料构件名称：钢梁 2.防火要求:耐火等级为二级、耐火极限不小于1.5h，钢结构防火采用膨胀型无机防火涂料(最小厚度不小于5mm)。 [工程内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆 | m2 | 205.8
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
分部分项清单与计价表
名称：建筑与装饰部分 |  |  |  |  | 第 10 页 共 31 页
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 采购单价 | 采购合价
22 | 金属构件刷防火涂料2.5小时 | [项目特征] 1.喷刷防火涂料构件名称：钢柱 2.防火要求:耐火等级为二级、耐火极限不小于2.5h，钢结构防火采用膨胀型无机防火涂料(最小厚度不小于5mm)。 [工程内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆 | m2 | 114.48
23 | 金属面油漆 | [项目特征] 1.构件名称:钢结构 2.防护材料种类:底漆:两遍环氧铁红底涂料,漆膜厚度2X30微米;中间层:一遍环氧云铁中间涂料,漆膜厚度1X70微米;面漆:两遍环氧涂料,漆膜厚度:2X75微米;所有主钢构面漆为灰白色。要求涂层干漆总厚度室内≥125μm,室外≥150μm,遍环氧涂料,漆膜厚度:2X75微米;所有主钢构面漆为灰白色。要求涂层干漆总厚度室内≥125μm,室外≥150μm,并严格按照GB50205的4.11条款要求执行;施工前须进行实验,以保证底漆、中间层和面漆有良好的相容性。 3.两遍防锈漆,人工木纹漆,罩面漆 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 489.48
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
分部分项清单与计价表
名称：建筑与装饰部分 |  |  |  |  | 第 11 页 共 31 页
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 采购单价 | 采购合价
24 | 锚栓M20 | [项目特征] 1.成套锚栓M20 [工作内容] 1.安装 | 套 | 288
25 | 零星钢构件 | [项目特征] 1.构件名称:零星钢构件 2.钢材品种、规格:规格详设计图纸 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 | t | 2.199
分部小计
绿化卵石墙
1 | 挖一般土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:详见图纸 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 749.1
2 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:多余土方 2.运距:暂按10KM [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 704.1
3 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:1.密实度要求:分层夯实，压实系数不小于0.97 2.填方材料品种:原土 3.填方来源、运距:现场预留土 [工程内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 45
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
分部分项清单与计价表
名称：建筑与装饰部分 |  |  |  |  | 第 12 页 共 31 页
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 采购单价 | 采购合价
4 | 种植土回填 | [项目特征] 1.密实度要求:松填 2.填方材料品种:种植土回填 3.种植土运距：暂按10Km考虑 [工程内容] 1.松填 | m3 | 450
5 | 安砌侧(平、缘）石 | [项目特征] 1.材料品种、规格:C20预制混凝土立缘石 750*350*150mm 2.基础、垫层：30厚1:3水泥砂浆 [工程内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧（平、缘）石安砌 4.材料运输 | m | 300
6 | 垫层模板 | [项目特征] 1.模板、支撑材质、搭设方式:施工单位自行考虑 2.支撑高度:根据高度自行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1.清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2.集中堆放、场外运输 3、材质：施工单位自行考虑 | m2 | 135
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
分部分项清单与计价表
名称：建筑与装饰部分 |  |  |  |  | 第 13 页 共 31 页
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 采购单价 | 采购合价
7 | 席文立铺地面 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:席文立铺240*60*50厚烧结砖 3.嵌缝材料种类:细砂扫缝 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 450
8 | 垫层-C20 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇混凝土（自拌） 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.浇筑、振捣、养护 2.铺设 | m3 | 72
9 | 戈壁碎石垫层 | 一、项目特征 1.石料规格:戈壁碎石 2.厚度:20cm 3.压实度:大于90% 4.详见设计图纸 5.运距：暂按10KM 二、工作内容 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m3 | 114
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
分部分项清单与计价表
名称：建筑与装饰部分 |  |  |  |  | 第 14 页 共 31 页
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 采购单价 | 采购合价
10 | 卵石墙 | [项目特征] 1.石料种类、规格:φ80~120mm卵石 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.吊装 3.砌石 4.石表面加工 5.勾缝 6.材料运输 | m3 | 60
分部小计
地面铺装
1 | 挖一般土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:详见图纸 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 288.8
2 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:多余土方 2.运距:暂按10KM [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 288.8
3 | 道牙 | [项目特征] 1.材料品种、规格:C20现场浇制混凝土道牙 150*150mm [工程内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧（平、缘）石安砌 4.材料运输 | m3 | 11.4
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
分部分项清单与计价表
名称：建筑与装饰部分 |  |  |  |  | 第 15 页 共 31 页
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 采购单价 | 采购合价
4 | 垫层模板 | [项目特征] 1.模板、支撑材质、搭设方式:施工单位自行考虑 2.支撑高度:根据高度自行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1.清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2.集中堆放、场外运输 3、材质：施工单位自行考虑 | m2 | 76.02
5 | 席文立铺地面 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:席文立铺240*60*50厚烧结砖 3.嵌缝材料种类:细砂扫缝 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 760
6 | 垫层-C20 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇混凝土（自拌） 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.浇筑、振捣、养护 2.铺设 | m3 | 76
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
分部分项清单与计价表
名称：建筑与装饰部分 |  |  |  |  | 第 16 页 共 31 页
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 采购单价 | 采购合价
7 | 戈壁碎石垫层 | 一、项目特征 1.石料规格:戈壁碎石 2.厚度:20cm 3.压实度:大于90% 4.详见设计图纸 5.运距：暂按10KM 二、工作内容 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m3 | 152
分部小计
烧结砖铺装
1 | 挖一般土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:详见图纸 3.运距:暂按10KM [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 171.97
2 | 立铺地面 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:席文立铺240x115x53厚红色烧结砖 3.嵌缝材料种类:细砂扫缝 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 449
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
分部分项清单与计价表
名称：建筑与装饰部分 |  |  |  |  | 第 17 页 共 31 页
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 采购单价 | 采购合价
3 | 垫层-C20 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇混凝土（自拌） 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.浇筑、振捣、养护 2.铺设 | m3 | 44.9
4 | 戈壁碎石垫层 | 一、项目特征 1.石料规格:戈壁碎石 2.厚度:20cm 3.压实度:大于90% 4.详见设计图纸 5.运距：暂按10KM 二、工作内容 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m3 | 89.8
分部小计
混凝土铺装
1 | 挖一般土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:详见图纸 3.运距:暂按10KM [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 70.8
2 | 戈壁碎石垫层 | 一、项目特征 1.石料规格:戈壁碎石 2.厚度:20cm 3.压实度:大于90% 4.详见设计图纸 5.运距：暂按10KM 二、工作内容 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m3 | 35.4
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
分部分项清单与计价表
名称：建筑与装饰部分 |  |  |  |  | 第 18 页 共 31 页
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 采购单价 | 采购合价
3 | 室外地坪 | [项目特征] 1.地坪厚度:200厚C20混凝土面层随打随抹 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞 | m2 | 177
分部小计
仿树干
1 | 现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12 [工程内容] 1.钢筋制件、焊接(绑扎) 2.运输 | t | 0.216
2 | 现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16 [工程内容] 1.钢筋制件、焊接(绑扎) 2.运输 | t | 0.211
3 | 箍筋 Φ8 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 Φ8 [工程内容] 1.钢筋制件、焊接(绑扎) 2.运输 | t | 0.148
4 | 直螺纹套管钢筋连接Φ20 | 项目特征 1.连接方式:直螺纹套管钢筋连接Φ20 [工作内容] 1.直螺纹套管 | 个 | 12
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
分部分项清单与计价表
名称：建筑与装饰部分 |  |  |  |  | 第 19 页 共 31 页
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 采购单价 | 采购合价
5 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:详见图纸 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 28.88
6 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:1.密实度要求:分层夯实，压实系数不小于0.97 2.填方材料品种:原土 3.填方来源、运距:现场预留土 [工程内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 15.18
7 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:多余土方 2.运距:暂按10KM [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 13.7
8 | 戈壁碎石垫层 | 一、项目特征 1.石料规格:戈壁碎石 2.厚度:20cm 3.压实度:大于90% 4.详见设计图纸 5.运距：暂按10KM 二、工作内容 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m3 | 7.59
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
分部分项清单与计价表
名称：建筑与装饰部分 |  |  |  |  | 第 20 页 共 31 页
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 采购单价 | 采购合价
9 | 垫层-C20 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇混凝土（自拌） 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.浇筑、振捣、养护 2.铺设 | m3 | 2.48
10 | 带形基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇混凝土（商品） 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 3.63
11 | 圈梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇混凝土（商品） 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 5.78
12 | 垫层模板 | [项目特征] 1.模板、支撑材质、搭设方式:施工单位自行考虑 2.支撑高度:根据高度自行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1.清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2.集中堆放、场外运输 3、材质：施工单位自行考虑 | m2 | 6.75
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
分部分项清单与计价表
名称：建筑与装饰部分 |  |  |  |  | 第 21 页 共 31 页
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 采购单价 | 采购合价
13 | 带形基础模板 | [项目特征] 1.模板、支撑材质、搭设方式:施工单位自行考虑 2.支撑高度:根据高度自行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1.清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2.集中堆放、场外运输 3、材质：施工单位自行考虑 | m2 | 13.42
14 | 圈梁模板 | [项目特征] 1.模板、支撑材质、搭设方式:施工单位自行考虑 2.支撑高度:根据高度自行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1.清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2.集中堆放、场外运输 3、材质：施工单位自行考虑 | m2 | 44.9
15 | 零星项目一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:仿树干 2.底层厚度、砂浆配合比:14厚1:3：9水泥砂浆打底扫毛 3.面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆抹面，赶实压光 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作 3.底层抹灰 4.抹面层 | m2 | 65.34
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
分部分项清单与计价表
名称：建筑与装饰部分 |  |  |  |  | 第 22 页 共 31 页
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 采购单价 | 采购合价
16 | 塑木纹 | [项目特征] 1.塑树种类:50厚1：1水泥砂浆面层刻木纹造型 2.具体做法详见设计图纸 [工作内容] 1.灰塑 2.刷涂颜料 | m2 | 65.34
17 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.基层类型:一般抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:封闭面漆两道，着色处理，罩面漆三道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 65.34
分部小计
小游园
1 | 挖一般土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:详见图纸 3.运距:暂按10KM [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 32.98
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
分部分项清单与计价表
名称：建筑与装饰部分 |  |  |  |  | 第 23 页 共 31 页
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 采购单价 | 采购合价
2 | 平铺地面 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:200x100x60厚灰色水泥砖 3.嵌缝材料种类:细砂扫缝 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 84.56
3 | 垫层-C20 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇混凝土（自拌） 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.浇筑、振捣、养护 2.铺设 | m3 | 8.46
4 | 戈壁碎石垫层 | 一、项目特征 1.石料规格:戈壁碎石 2.厚度:20cm 3.压实度:大于90% 4.详见设计图纸 5.运距：暂按10KM 二、工作内容 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m3 | 16.91
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
分部分项清单与计价表
名称：建筑与装饰部分 |  |  |  |  | 第 24 页 共 31 页
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 采购单价 | 采购合价
5 | 挖一般土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:详见图纸 3.运距:暂按10KM [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 2.78
6 | 石材楼地面 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:300x200x30厚烧面鄯善红 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 11.07
7 | 垫层-C20 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇混凝土（自拌） 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.浇筑、振捣、养护 2.铺设 | m3 | 1.11
8 | 戈壁碎石垫层 | 一、项目特征 1.石料规格:戈壁碎石 2.厚度:20cm 3.压实度:大于90% 4.详见设计图纸 5.运距：暂按10KM 二、工作内容 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m3 | 2.21
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
分部分项清单与计价表
名称：建筑与装饰部分 |  |  |  |  | 第 25 页 共 31 页
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 采购单价 | 采购合价
9 | 挖一般土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:详见图纸 3.运距:暂按10KM [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 11.27
10 | 水泥塑型 | [项目特征] 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1：2水泥塑型、着色固化 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输 | m2 | 26.83
11 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.基层类型:一般抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:罩底色漆两道，罩面漆两道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 26.83
12 | 其他构件 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇混凝土（商品） 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.68
13 | 垫层-C20 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇混凝土（自拌） 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.浇筑、振捣、养护 2.铺设 | m3 | 2.68
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
分部分项清单与计价表
名称：建筑与装饰部分 |  |  |  |  | 第 26 页 共 31 页
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 采购单价 | 采购合价
14 | 戈壁碎石垫层 | 一、项目特征 1.石料规格:戈壁碎石 2.厚度:20cm 3.压实度:大于90% 4.详见设计图纸 5.运距：暂按10KM 二、工作内容 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m3 | 5.37
15 | 现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10 [工程内容] 1.钢筋制件、焊接(绑扎) 2.运输 | t | 0.321
16 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:详见图纸 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 32.49
17 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:1.密实度要求:分层夯实，压实系数不小于0.97 2.填方材料品种:原土 3.填方来源、运距:现场预留土 [工程内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 15.26
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
分部分项清单与计价表
名称：建筑与装饰部分 |  |  |  |  | 第 27 页 共 31 页
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 采购单价 | 采购合价
18 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:多余土方 2.运距:暂按10KM [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 17.23
19 | 戈壁碎石垫层 | 一、项目特征 1.石料规格:戈壁碎石 2.厚度:20cm 3.压实度:大于90% 4.详见设计图纸 5.运距：暂按10KM 二、工作内容 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m3 | 7.88
20 | 垫层-C20 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇混凝土（自拌） 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.浇筑、振捣、养护 2.铺设 | m3 | 3.44
21 | 石基础 | [项目特征] 1.石料种类、规格:M7.5砂浆砌毛石 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.吊装 3.砌石 4.防潮层铺设 5.材料运输 | m3 | 5.91
22 | 挖一般土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:详见图纸 3.运距:暂按10KM [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 4.99
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
分部分项清单与计价表
名称：建筑与装饰部分 |  |  |  |  | 第 28 页 共 31 页
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 采购单价 | 采购合价
23 | 塑木纹 | [项目特征] 1.塑树种类:20厚1：2水泥砂浆抹面，塑木纹、着色固化 2.具体做法详见设计图纸 [工作内容] 1.灰塑 2.刷涂颜料 | m2 | 11.99
24 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.基层类型:一般抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:罩底色漆两道，着色处理，罩面漆两道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 11.99
25 | 其他构件 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇混凝土（商品） 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.76
26 | 垫层-C20 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇混凝土（自拌） 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.浇筑、振捣、养护 2.铺设 | m3 | 0.8
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
分部分项清单与计价表
名称：建筑与装饰部分 |  |  |  |  | 第 29 页 共 31 页
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 采购单价 | 采购合价
27 | 戈壁碎石垫层 | 一、项目特征 1.石料规格:戈壁碎石 2.厚度:30cm 3.压实度:大于90% 4.详见设计图纸 5.运距：暂按10KM 二、工作内容 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m3 | 2.72
28 | 现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12 [工程内容] 1.钢筋制件、焊接(绑扎) 2.运输 | t | 0.214
29 | 挖一般土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:详见图纸 3.运距:暂按10KM [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 1.43
30 | 塑木纹 | [项目特征] 1.塑树种类:20厚1：2水泥砂浆抹面，塑木纹、着色固化 2.具体做法详见设计图纸 [工作内容] 1.灰塑 2.刷涂颜料 | m2 | 5.6
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
分部分项清单与计价表
名称：建筑与装饰部分 |  |  |  |  | 第 30 页 共 31 页
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 采购单价 | 采购合价
31 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.基层类型:一般抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:罩底色漆两道，着色处理，罩面漆两道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 5.6
32 | 其他构件 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇混凝土（商品） 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.33
33 | 垫层-C20 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇混凝土（自拌） 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.浇筑、振捣、养护 2.铺设 | m3 | 0.24
34 | 戈壁碎石垫层 | 一、项目特征 1.石料规格:戈壁碎石 2.厚度:30cm 3.压实度:大于90% 4.详见设计图纸 5.运距：暂按10KM 二、工作内容 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m3 | 0.78
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
分部分项清单与计价表
名称：建筑与装饰部分 |  |  |  |  | 第 31 页 共 31 页
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 采购单价 | 采购合价
35 | 现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12 [工程内容] 1.钢筋制件、焊接(绑扎) 2.运输 | t | 0.025
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。