竞争性磋商采购文件

文件编号：XHYJ-QTCG2023-114

项目名称：奇台县园地林地草地定级和基准地价制定工作

采购人：奇台县自然资源局

招标机构：新疆新华远景工程造价咨询有限公司

二〇二三年十一月

目   录

第一部分  磋商邀请

第二部分   供应商须知

第三部分   评审方法和评审标准

- 第四部分  政府采购项目采 购 需 求

- 第五部分  合同书格式

- 投标文件格式

- 附件：关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联

- 企业〔2011〕300号)

第一部分  磋商邀请

- 一、项目概况

奇台县园地林地草地定级和基准地价制定工作  的潜在供应商在新疆政府采购网在线申请获取采购文件，并于2023年12月4日下午16:00分（北京时间）提交响应文件。

- 1、项目名称：奇台县园地林地草地定级和基准地价制定工作

- 2、项目编号：XHYJ-QTCG2023-114

- 3、资金来源：地方财政配套资金

4、预算价格:120万元

5、付款方式:合同签订后提交园林草定级初步成果付款30%，通过自治区评审验收后付款20%，园林草基准地价完成初步成果付款30%。通过自治区评审验收后付款20%（具体内容以合同签订为准）。

6、服务期：

2023年年底前完成奇台县园地林地草地定级工作。

2024年2月底完成园地林地草地提交初步成果审核。

2024年5月底前完成园地林地草地基准地价成果自治区自然资源厅验收。

7、服务地点：甲方指定地点。

8、服务内容：

- 开展奇台县园地林地草地定级和基准地价制定工作。通过分等定级价格评估，综合评价全国园地林地草地质量分布状况，建立政府公示价格体系，可以显化园地林地草地资源资产质量和价值，直接服务于自然资源有偿使用、资产清查核算、税费管理等工作，有助于加强自然资源保护与合理开发利用，促进生态产品价值实现，推进自然资源管理向数量、质量与生态管护并重转变。（具体内容详见招标文件）

- 9、服务要求:

1、按照《全国园地、林地、草地定级和基准地价数据库规范(征求意见稿)》和《全国园地、林地、草地定级和基准地价汇交指引(征求意见稿)》中要求，建立园地、林地、草地等3大类自然资源定级成果数据库，并根据下发的定级质检软件进行数据库质检，质检合格后形成汇交成果提交自治区自然资源厅核查验收。

2、作业单位评估工作需完成外业资料收集、内业资料整理分析、成果编制、成果汇报、修改完善和成果验收工作。

3、作业单位成果需通过自治区自然资源主管部门验收，并提交最终成果资料。

二、申请人的资格要求

1、投标人必须是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的合格供应商（1)、具有独立承担民事责任的能力；（2）、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；(3)、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；(4)、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；(5)、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；(6)、法律、行政法规规定的其他条件；）

2、本项目的特定资格要求：(1) 投标人须具备有效的工商营业执照副本原件(营业执照需包含本次招标范围；）(2) 法定代表人授权委托书及委托代理人身份证原件;（3）投标人应持有土地规划乙级及以上资质和土地估价机构备案函。(4)中小企业声明函。

- 3、本项目是否接受联合体：□是 ☑否。

- 4、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。凡拟参加本次采购项目的投标人，需提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果报告、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果截图，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单之一的投标人不得参与本次政饰采购活动；

- 5、落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 按照《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46 号），落实促进中小企业发展政策，依据规定给予评审优惠。

- 三、本项目属于专门面向中小企业预留采购的项目，划分标准所属行业： 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

- （根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件，此项目所属行业为；其他未列明行业。

- 从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

四、获取招标文件

时间：2023年11月23日至 2023年11月30日，每天上午10:00至13:00，下午16:00至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：供应商登陆政采云平台 http://www.zcygov.cn/线获取采购文件。

方式：供应商登录政采云平台的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件，不提供纸质版文件。

售价：0 元

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间: 2023 年12月4日16:00分（北京时间）

地点：新疆政府采购网政采云平台投标客户端（www.zcygov.cn）

开标时间:  2023 年12月4日16点00分（北京时间）

开标地点：奇台县双创大厦五楼

特别提醒：本项目属于专门面向中小企业预留采购的项目

- 本项目为电子招投标项目，供应商需要使用 CA 加密设备，凡参加本项目供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP 自行进行线上申领，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆 CA 联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领，新疆CA服务热线 0991-2819290。或前往奇台县大成时代写字楼 908 室线下办理，服务热线0994-7219990。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话400-881-7190。

- 本项目实行网上投标，采用电子响应文件，若供应商参与投标，应自行承担投标一切费用。

- 供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

- 供应商应使用最新版本的 CA 驱动和政采云投标客户端，客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用谷歌浏览器，电脑配置满足 win7+64 位以上操作系 统 （ 不 能 用 mac 或 者 linux 系 统 ） 。 客 户 端 请 至 新 疆 政 府 采 购 网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

- 投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”按照要求上传递交至政采云平台指定地点，供应商无需到场。递交响应文件截止时间后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购人：奇台县自然资源局

联系人：汤工    联系电话：13209940004

地址：奇台县自然资源局

招标机构：新疆新华远景工程造价咨询有限公司

招标机构地址：奇台县双创大厦5楼

联系人： 葛工        联系电话：0994-7229636

监督单位：奇台县政府采购管理办公室

地址： 奇台县    联系电话：0994-7225817

八：本项目相关公告发布媒体：

1、新疆政府采购网：http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn。

2、相关公告在法定媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

- 供应商须知（磋商前附表）

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 奇台县园地林地草地定级和基准地价制定工作 |
| 2 | 文件编号 | XHYJ-QTCG2023-114 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 4 | 采购内容 | 开展奇台县园地林地草地定级和基准地价制定工作。通过分等定级价格评估，综合评价全国园地林地草地质量分布状况，建立政府公示价格体系，可以显化园地林地草地资源资产质量和价值，直接服务于自然资源有偿使用、资产清查核算、税费管理等工作，有助于加强自然资源保护与合理开发利用，促进生态产品价值实现，推进自然资源管理向数量、质量与生态管护并重转变。（具体内容详见招标文件） |
| 5 | 采购人名称 | 奇台县自然资源局 联系人：汤工 联系电话：13209940004 |
| 6 | 采购招标机构 | 新疆新华远景工程造价咨询有限公司 联系人：葛工 联系电话：0994-7229636 |
| 7 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 8 | 信誉要求（不良行为记录） | 企业在3年内未出现关、停、并转等不良经营状况，未处于被责令停业、投标资格取消、财务被接管、冻结、破产状况等问题； |
| 9 | 《磋商文件》澄清期 | 截止于开标日的 5 日前 |
| 10 | 磋商响应有效期 | 30天 |
| 11 | 评标办法 | 综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 商的响应文件和最后报价进行综合评分 |
| 12 | 报价 | 1、本项目最高限价 120万。 2、报价（含首次报价和最后报价）超出本项目采购预算金额的为无效报价，其响应文件将被认定为无效响应。 |
| 13 | 投标证金 | 金额：贰万元整（20000元） 开户银行：中国农业银行股份有限公司奇台县兵团支行营业部 收款人：新疆新华远景工程造价咨询有限公司奇台分公司 开户行行号：103885507561 账号：30075601040002508 投标保证金附注：奇台县园地林地草地定级和基准地价制定工作 或XHYJ-QTCG2023-114 1、交款方式:以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（投标人应充分考虑资金到账时间）。 - 2、保函形式：将保函制作到电子投标文件即可。 注：（1）投标保证金由投标人基本账户一次性汇入。投标保证金必须在提交投标文件截止时间前缴纳，投标人应充分考虑资金到账时间，在规定的时限前自行办妥投标保证金交纳手续。超过时限交纳投标保证金视为投标无效。 （2）不得以分公司、办事处或其他机构名义缴纳，投标人在缴纳保证金时，需在进账凭证上明确自己用途和投标项目，以便查对核实。请投标人按上述要求将投标保证金汇入指定的开户银行，未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。 （3）如中标后，中标单位不能响应招投标文件里面规定的完工期限或产品质量与招投标文件里面规定的产品质量存在差异的保，投标保证金不予退还，并上缴本级财政国库。 |
| 14 | 履约保证金 | 具体内容以合同签订为准 |
| 15 | 其它注意事项 | 供应商最后报价需同时提交投标产品分项报价表，供应商提前做好准备，二次报价时供应商要上传分项报价附件，因供应商自身原因在规定的时间（30 分钟）内报价不成功的，责任自负！ |
| 16 | 特别提醒 | 1、本项目为电子招投标项目，供应商需要使用 CA 加 密设备，凡参加本项目供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP 自行进行线上申领，如原有兵团或公共资源使用的 CA，可与新疆 CA 联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领，新疆 CA 服务热线 0991-2819290。或前往奇台县 大 成 时 代 写 字 楼 908 室 线 下 办 理 ， 服 务 热 线0994-7219990。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190。 2、本项目实行网上投标，采用电子响应文件，若供应 商参与投标，应自行承担投标一切费用。 3、供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式 注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4、供应商应使用最新版本的 CA 驱动和政采云投标客 户端，客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用谷歌浏览器，电脑配置满足 win7+64 位以上操作系统（不能用 mac 或者 linux 系统）。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190进行咨询。 5、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”按照要求上传递交至政采云平台指定地点，供应商无需到场。递交响应文件截止时间后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。 |
| 17 | 本项目属于专门面向中小企业采购的项目 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准（详见附件）所属行业：其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。 |
| 18 | 招标费用 | 注：1 、无论结果如何，供应商均自行承担所有与参加招标有关的全部费用；不管招标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 2 、成交供应商应缴纳代理服务费，服务费参照国家计划委员会计价格[2002]1980 号文件规定服务类标准取费计取。无论供应商是否单独列项计算该费用，采购人均认为该费用已包含在报价中。 3、 无论招标结果如何，供应商的响应文件均不退还。 |
| 19 | 合同签订 | 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。中标人无正当理由不与招标人订立合同，取消中标资格。 |

第二部分  供应商须知

一、说明

1.适用范围

1.1本文件适用于本竞争性磋商的采购项目。

1.2 本项目的采购人、代理机构、供应商及各方当事人均适用本须知。

2.定义

2、	定义

2.1 监管部门：指同级或以上人民政府财政部门政府采购监督管理办公室。

2.2 资金来源：是指采购人已拥有一笔财政性资金或资金来源已落实。

2.3 采购人：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.4 招标代理机构：新疆新华远景工程造价咨询有限公司

2.5 磋商小组：磋商小组是依法组建的专门负责本次磋商及评审工作的人员。

2.6 供应商：符合资格要求，响应采购、依法成立的企业法人、其他组织或自然人。

2.7 成交供应商：经合法磋商程序评选出来并经采购人确认的获得本项目成交资格的供应商。

2.8 日期：指公历日。

2.9 时间：指北京时间。

3 、合格的供应商

供应商须符合第一部分“磋商邀请”供应商资格要求的全部条款。

4、政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

1、中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.1 中小企业定义：

4.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

4.2.供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中

小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货

物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业

的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.5在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.5.1在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动

合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医

疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低

于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产

品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和

国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级 ）》

的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.6本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

4.6.1 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

5、磋商费用

供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二、  竞争性磋商文件

7  竞争性磋商文件构成

1、竞争性磋商文件包括以下部分：

第一部分  磋商邀请

第二部分  磋商前附表

第三部分  供应商须知

第四部分  合同书格式

第五部分  政府采购项目采 购 需 求

第六部分  投标文件格式

2、供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

3、对竞争性磋商文件的澄清或修改

3.1采购人、采购代理机构或者磋商小组对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。

3.2上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

3.3澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件截止时间。

- 三、 磋商响应文件的编制

8、响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

8.2除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.3除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

- 9.1供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，详见《投标文件格式》。

- 9.2对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

- 9.3《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

- 9.4 对照《采购需求》，说明所提供货物和服务已对《采购需求》做出了响应，或申明与《采购需求》的偏差和例外。如《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

- 9.5 供应商认为应附的其他材料。

- 10、报价

- 10.1所有响应均以人民币报价。

- 10.2供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

- 10.2.1 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

- 10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

- 10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

- 10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 11.磋商保证金

- 11.1 供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金。

- 11.2 交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

- 11.3 磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；由于到账时间晚于首次响应文件提交截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其响应无效。

- 11.4 磋商保证金有效期同响应有效期。

- 11.5 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

- 11.6采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

- 11.6.1 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；

- 11.6.2 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后 5 个工作日内退还成交供应商；

- 11.6.3 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后 5 个工作日内退还。

- 11.7 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：

- 11.7.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

- 11.7.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

- 11.7.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

- 11.7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 11.7.5 《供应商须知资料表》规定的其他情形。

- 12 响应有效期

- 12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 13 响应文件的签署、盖章

- 13.1竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

- 13.2竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

- 四、磋商响应文件的递交

- 14 响应文件的提交

- 14.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。供应商根据竞争性磋商文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

- 14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 15 响应文件提交截止时间

- 15.1 供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件提交截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

- 16 响应文件的修改与撤回

- 16.1 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

- 16.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

- 五、评审

- 17 响应文件的解密与开启

- 17.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

- 17.2 本项目解密使用北京市政府采购电子交易平台。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为无效响应。

- 17.3 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

- 17.4 供应商不足 3 家的，不予解密。

- 17.5 本项目不公开报价。

- 18 磋商小组

- 18.1 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与磋商事务，独立履行职责。

- 18.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 19 评审方法和评审标准

- 19.1 详见《评审方法和评审标准》。

- 六、确定成交

- 20 确定成交供应商

- 20.1 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

- 21 成交公告与成交通知书

- 21.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后 2 个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为 1个工作日。

- 21.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 22 终止

- 22.1 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 22.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 22.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为 2 家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资

- 本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在

- 采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

- 23 签订合同

- 23.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

- 23.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 23.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

- 23.4 政府采购合同不能转包。

- 23.5采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 24 询问与质疑

- 24.1 询问

- 24.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

- 24.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 24.2 质疑

- 24.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

- 24.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 24.2.3 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

- 24.2.4 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

- 24.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 25 代理费

- 25.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

第三章    评审方法和评审标准

一、资格审查程序

1 响应文件的资格审查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

- 1.2《资格审查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格审查要求》见下表：

投标商资质审核表

| 序号 | 评审项目 | 合格条件及标准 | 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 投标人须具备有效的工商营业执照副本原件或复印件加盖公章(营业执照需包含本次招标范围）； |  |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供书面承诺函及近两年任意一年审计报告或财务报表或其基本开户银行出具的资信证明（提供复印件）。本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明（提供复印件）。 |  |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供书面承诺函或相关证明材料。 |  |  |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； | 提供近半年内任意连续三个月纳税和社保缴纳证明原件或复印件加盖公章（公司成立不到三个月的从成立之日起），依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明。 |  |  |  |
| 5 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。凡拟参加本次采购项目的投标人，需提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果报告、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果截图，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单之一的投标人不得参与本次政饰采购活动； | 开标查验。 |  |  |  |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 提供书面承诺函 |  |  |  |
| 7 | 本项目属于专门面向中小企业预留采购的项目 | 请根据要求提供《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。 |  |  |  |
| 8 | 投标保证金（保函） | 提供投标保证金（保函）缴纳凭证。 |  |  |  |
| 9 | 特定资格要求 | 投标人应持有土地规划乙级及以上资质和土地估价机构备案函 |  |  |  |
| 结论（通过/不通过） |  |  |  |  |  |
| 备注：以上审查项目中，资格审查时以投标文件为准。 |  |  |  |  |  |
| 资质审核人员签字： |  |  |  |  |  |

1.4 《符合性审查要求》见下表：

符合性审核表

| 项目 | 评 审 内 容 |  | 评审 方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
|  | 1 | 响应文件按磋商文件要求有供应商法定代表人或其授权代表签章并加盖单位公章； |  |  |
|  | 2 | 响应文件的编制和标识应符合磋商文件要求； |  |  |
|  | 3 | 磋商报价不得高于设定的预算金额； |  |  |
|  | 4 | 质量、工期符合磋商文件规定； |  |  |
|  | 5 | 响应文件按磋商文件规定顺序和格式完整提供，并要盖供应商章、法定代表人或授权代理人签章； |  |  |
|  | 6 | 响应文件不得附有采购人不能接受的条件； |  |  |
|  | 7 | 类似业绩是否提供( 新成立企业不足一年参与招投标时，招标文件和评标文件中不评价企业业绩，只对项目负责人业绩作出要求 )（附证明材料，如：中标通知书/成交通知书或采购合同复印件） |  |  |
|  | 8 | 满足磋商文件规定的其他要求。 |  |  |
| 备注：如果响应文件中有一项未通过上述审查标准，磋商小组将认定整个响应文件不响应磋商文件而予以无效处理，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |  |  |

2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

2.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5 响应文件的澄清、说明或者更正：

2.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

2.5.2 磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。

2.5.3 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

2.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。

2.7 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为 2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

2.8 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.9 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

3 最后报价的算术修正及政策调整

3.1 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分响应，其响应无效。

3.2 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：_

□无，按下述 3.2.2-3.2.5 项规定修正。

3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

3.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予   /  %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同

总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予   / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.3.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

3.3.7 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.3.9 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：

4 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

4.1 供应商对实质性变动不予确认的；

4.2 不满足磋商文件条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；

4.4 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

4.6 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

4.7 其他：

5 评审方法和评审标准

5.1 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

5.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）   /  。

5.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及） /

6 确定成交候选人名单

6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

6.2 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前  三  名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

7 报告违法行为

7.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

| 评分项目 | 评审项目 | 分值 | 评 标 要 点 及 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分（20分） | 投标报价 | 20分 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他满足磋商文件要求的供应商的价格分统一按照下列公式计算： 评审价格分数=（评审基准价/最终报价）×价格权重（20%）×100 |
| 商务部分（29分） | 项目团队 专业人员 配备 | 20分 | - 项目负责人具有高级工程师职称（含副高）得 4 分。 - 技术负责人具有高级工程师职称（含副高）得3 分。 - 项目组成员中有备案的土地估价师每一人得1分，最高可得4分。 - 项目组成员中具有中级及以上工程师职称，每人得1分，最高可得9分。 - 备注：须提供以上人员职称证书或资格证书复印件、近半年任意三个月社保证明文件或退休证明，以上成员仅限评一个职称。 |
|  | 内部管理 | 3分 | 有健全的项目管理制度、质量管理制度、财务管理制度、风险管理制度、人员考核管理制度和保密管理制度的得 3 分每缺一项扣 0.5分。未提供的不得分。 |
|  | 技术能力或荣誉证书 | 6分 | 土地估价、地理信息相关技术开发能力以及荣誉证书，每1项得2分，最高分6分。 备注：提供相关证明材料原件扫描件，不提供不得分 |
| 技术部分（51分） | 实施方案 | 16分 | 根据供应商针对本项目提供的实施方案进行综合评审，包括① 项目组织管理方案②项目进度计划及保障方案③项目质量保 障方案④成果管理及数据保密方案 方案详实、可靠、有针对性、可行的，每小项得 4分，方案基 本完整，可行、常规叙述，每小项得 3 分，方案不完备、无针 对性，每小项得 1 分；未提供不得分； |
|  | 技术方案 | 15分 | 1、供应商提供的技术方案中对项目需求的理解程度深刻，编 制技术路线清晰、全面、科学合理，提出的理念和内容以及制 定的总体部署操作先进切实可行,得11-15 分； 2、供应商提供的技术方案中对项目需求的理解程度一般，编 制技术路线较清晰、较全面、科学合理，提出的理念和内容以 及制定的总体部署操作良好得 6-10分； 3、供应商提供的技术方案中对项目需求的理解程度不足，编 制技术路混乱、技术方案不全面、科学合理，提出的理念和内 容以及制定的总体部署操作一般得 1-5 分； 4、供应商未提供技术方案的不得分 |
|  | 档案保存方案 | 6分 | - 评估机构工作时限严格按照合同约定执行，建立完整的评估报告档案，长期保存，提供档案保存的工作方案、档案管理制度合理，可操作性强，内容完整，得5-6分； - 2、档案保存的工作方案、档案管理制度内容较完整不够完整，不够合理，有待改善，得3-4分； 3、档案保存的工作方案、档案管理制度内容不完整，合理性差，得1-2分； 4、不提供不得分。 |
|  | 服务能力 | 6分 | 1、根据供应商提供售后服务计划、方案情况、售后服务机构、响应时间及售后承诺情况，表述准确清晰、可操作性强4-6 分； 2、方案内容简单，没有根据项目内容要求细化制定，方案表述不清晰不准确，可操作性不强得1-3分。 3、未提供方案不得分。 |
|  | 工作进度 安排 | 8分 | 1、对本项目的安排合理，划分有各个工作阶段，制定有如基 础调研、成果编制和成果审核等关键时间点计划，项目进度控 制优秀得 6-8分； 2、对本项目的安排相对合理，划分有各个工作阶段，制定有 如基础调研、成果编制和成果审核等关键时间点计划，项目进 度控制良好得3-4分； 3、对本项目的安排，工作阶段划分和时间点计划，项目进度 控制一般得 1-2分 |
| 共计：100分 |  |  |  |

第四部分  政府采购项目采 购 需 求

- （一）项目概况

该项目资金为地方财政配套资金，开展奇台县园地林地草地定级和基准地价制定工作。通过分等定级价格评估，综合评价全国园地林地草地质量分布状况，建立政府公示价格体系，可以显化园地林地草地资源资产质量和价值，直接服务于自然资源有偿使用、资产清查核算、税费管理等工作，有助于加强自然资源保护与合理开发利用，促进生态产品价值实现，推进自然资源管理向数量、质量与生态管护并重转变。

（二）采购项目预（概）算

| 资金 来源 | ☑财政 □自筹资金 项目资金批复文件□无 ☑有 |
| --- | --- |

总 预 算：120万元        最高限价：120万元

（三）技术商务要求

| （1） 商务要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 内容 |
| 1 | 付款方式 （付款的时间及比例） | 合同签订后提交园林草定级初步成果付款30%，通过自治区评审验收后付款20%，园林草基准地价完成初步成果付款30%。通过自治区评审验收后付款20%（具体内容以合同签订为准）。 |
| 2 | 交付（实施）的时间（期限） | 2023年年底前完成奇台县园地林地草地定级工作。 2024年2月底完成园地林地草地提交初步成果审核。 2024年5月底前完成园地林地草地基准地价成果自治区自然资源厅验收。 |
| 3 | 服务（实施）地点 | 甲方指定地点 |
| 4 | 履约验收 （含验收内容、标准、程序等） | □采购人依据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收，采购人可以邀请相关专家或参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。货物类项目因质量问题发生争议时，以质量技术检验检测机构检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。 其他要求：☑无 □有 |
| 5 | 服务要求 | 自项目验收合格后 / （年或月） 服务要求： - 按照《全国园地、林地、草地定级和基准地价数据库规范(征求意见稿)》和《全国园地、林地、草地定级和基准地价汇交指引(征求意见稿)》中要求，建立园地、林地、草地等3大类自然资源定级成果数据库，并根据下发的定级质检软件进行数据库质检，质检合格后形成汇交成果提交自治区自然资源厅核查验收。 - 作业单位评估工作需完成外业资料收集、内业资料整理分析、成果编制、成果汇报、修改完善和成果验收工作。 - 作业单位成果需通过自治区自然资源主管部门验收，并提交最终成果资料。 |
| 6 | 投标人资 格要求 | - 投标人必须是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的合格供应商（1)、具有独立承担民事责任的能力；（2）、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；(3)、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；(4)、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；(5)、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；(6)、法律、行政法规规定的其他条件；） 2、其他特定资格（没有法律、行政法规或者国务院规定的不作为资格要求）： 无 有：投标人应持有土地规划乙级及以上资质和土地估价机构备案函。 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，因满足的条件要求： 1、 2、 |
| 8 | 是否属于专门面向中小企业预留采购份额的采购项目 | ☑是 □否 依据《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》 第八条 采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。 第九条 超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行： （一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购； （二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例。 （三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。 组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 |
| 9 | 中小企业划分标准所属行业 | 划分标准所属行业： 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。 依据《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》 第十三条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容： （一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额； （二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件； （三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例； （四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业； （五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施； （六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业； （七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。 |
| 10 | 投标报价 | 招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。 |

- 技术要求

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 数 量 | 预算 单价 （元） | 预算 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奇台县园地林地草地定级和基准地价制定工作 | 1、以2021 年度国土变更调查成果作为工作底图，按照园地林地草地分等定级规程(送审稿)作为参考技术标准，开展奇台县园林草地定级工作。园地定级采用因素法或修正法。林地定级，公益林采用修正法，商品林采用因素法。草地定级统一采用因素法。完成园地林地草地定级指标等级划分标准及其分值、指标权重、单元分值计算、级别划分、级别验证调整、编制定级报告等工作，形成最终的定级汇交成果。园地林地草地定级成果利用国家下发的质检软件进行自检，自检合格提交地(州、市)自然资源主管部门进行审核，审核通过后于2023年12月底前上报自然资源厅。 2、制定奇台县园地、林地、草地基准地价，成果上报自治区自然资源厅验收。提交书面成果资料（文本和电子版）。 | 1 |  |  |
| 合计（小写）： 元 大写： |  |  |  |  |  |

- 第五部分 合同书格式

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

（服务类）

采购项目编号：

项目名称：

甲    方：                 （盖公章）

电    话：

传  真：

地  址：

乙    方：                 （盖公章）

电    话：

传  真：

地  址：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

购买服务的内容及期限

1、甲方以(政府采购方式)采购乙方提供的以下服务:

内容包括:

2、本合同项目下的服务期限为:

自      年      月      日至      年      月      日止，共计      天。

- 3、服务地点:

- 第二条、合同金额

本合同服务费总金额为人民币(大写)    :元(￥     元)。

第三条、服务质量标准为:

第四条、验收方及验收标准

第五条、服务受益方评价标准及方法

第六条、双方权利和义务

1、甲方的权利和义务:

2、乙方的权利和义务:

第七条、付款方式

注:根据服务类型选择以下任一种付款方式

1、一次性付款:

乙方履约完毕经甲方验收合格后日内，一次性支付全部服务费

2、分期支付:

(1)按年/按季度/按月支付等额的服务费

(2)合同签订后      日内，甲方向乙方支付      元(或服务费总额的% ）;在交付服务成果后      日内，支付服务费总额的      %

(3)按进度支付服务费。

1)服务人员到达服务地并提交服务实施方案后      天内，甲方应将总服务费的      %付给乙方。

2)第二次付款为总服务费的       %，甲方应在乙方已经准备好，并递交了服务报告及其它相关文件，而这些报告和文件符合合同附件的要求并被甲方验收后付给乙方。

3)最后一次付款额应为总服务费的       %，甲方应在乙方递交了服务总结报告和说明并完全履行合同完毕日内付给乙方。

第八条、违约责任

1、乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价        %的违约金。

2、乙方末能按本合同规定的服务时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价       %的数额向甲方支付违约金逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担

3、末经甲方同意乙方不得私自将该服务转包第三方完成。如私自转包，则处本合同总价       %的违约金。

4、甲方无正当理由拒绝接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的       %的违约金。甲方逾期付款，则每日按逾期金额的       %向乙方偿付违约金。

5、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第九条、知识产权归属

第十条、保密条款

1、乙方对甲方提供的资料负有保密义务，未经甲方同意，不得向项目无关单位和个人提供有关资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。

2、甲方有义务保护乙方的知识产权，未经乙方同意，甲方对工程咨询单位交付的成果文件、资料不得向第三方转让或用于本合同以外的项目。如发生以上情况，乙方有权索赔。

第十一条、争议的解决

本合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，由合同签订地法院处理。

第十二条、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十三条、合同的终止

1、合同期满，双方未续签的:

2、乙方服务能力丧失，致使服务无法正常进行的;

3、在履行合同过程中，发现乙方已不符合文件规定的承接主体应具备的条件，造成合同无法履行的。

第十四条、税费

此项目发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

第十五条、其它

1、本合同所有附件及政府采购文件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责。

第十六条、补充条款

1、谅解与备忘条款:

2、双方不可撤销的责任与义务:

3、双方约定以下补充条款:

第十七条、合同生效

1、本合同订立时间:      年      月      日

2、本合同订立地点:

3、本合同一式     份，甲、乙双方、各一份，甲乙双方法定代表人签字盖章（法人公章）之日起，经审核生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同，合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

甲方：           （公章）

法定代表人：

委托代理人：

签字日期：

地址、电话：

开户行、账号：

乙方：                   （公章）

法定代表人：

委托代理人：

签字日期：

地址、电话：

开户行、账号：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

第六部分   投标文件格式

说明：

以下附件是投标人编制投标文件的格式，投标人依据该格式制作投标文件。投标文件包括但不仅限于编制格式内容，如有不足，请自行补充提供。

附件：

正本或副本

***项目

响应文件

项目编号：XHYJ-QTCG2023-114

供应商名称：                     (盖公章)

地址：

法定代表人或其被授权人（签字或盖章）

电话：

日期：        年       月       日

★投标文件正文编制顺序（投标人可按下列顺序排列和装订投标文件并在目录处标注详细页码）

目   录

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、投标人基本情况表（附资格审查资料）。

（3）中小企业声明函。

（4）开 标 一 览 表；

（5）报  价  明  细。

（6）类似项目业绩表

（7）人员组织及配备情况

（8）企业财务状况

（9）企业能力等级认证

（10）投标人的资格声明

（11）技术方案

（12）服务承诺

# ★标书正文统一用仿宋四号字体。

★投标文件包括但不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供。

一、响应书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就          （项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。

1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：

（1）本响应有效期为自响应文件提交截止之日起    个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：       。

3、我方己向贵方提交了投标保证金                    人民币，若我方违反招标文件的有关规定，同意贵方取消我方投标资格并没收投标保证金。。

4、投标人同意提供招标代理机构可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

供应商名称：                        （盖公章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

二 、 法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：奇台县自然资源局

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓    名：         性别：        年龄：       职务：        系     （供应商名称）          的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：                              （盖公章）

日  期：       年       月      日

法定代表人身份证复印件

（2）投标方法人代表授权书

致：奇台县自然资源局

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），法人代表 （姓名、职务），代表本公司授权（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就  （项目名称） 参与磋商，以本公司的名义处理一切与之有关的事物。

投标人全称（公章）：

法人代表（签字或盖章）：

日    期：      年      月      日

全权代表姓名：               职务：

身 份 证号码：               详细通信地址：

邮 政 编 码：                传真：

电话：

被授权人《居民身份证》复印件正反面：

代理人身份证复印件

（3）投标人基本情况表（附资格审查资料）

企业基本情况简介

| 企业注册名称 |  |  |  | 建立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人代表 |  | 职称 |  | 企业性质 |  |
|  |  | 经营方式 |  |  |  |
| 经 营 范 围 |  |  |  |  |  |
| 企 业 简 历 |  |  |  |  |  |

备注：在本表后附以下复印件(1)营业执照原件或加盖公章复印件（须包含本次招标范围）。(2)法定代理人授权委托书及委托代理人身份证复印件;（3）投标人应持有土地规划乙级及以上资质和土地估价机构备案函。（4）中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用记录截图（日期必须在发布公告日期之后）（5）投标保证金凭证凭证及其他证明材料（并加盖单位公章）。

三、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为＿万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为＿万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日  期：

注：1、认为本企业属于中小企业的，可按照《办法，财库〔2021〕6号》的规定出具《中小企业声明函》，享受相关扶持政策相关规定。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、本项目采购标的对应的中小企业划分标准（详见附件）所属行业：其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

附件：1

监狱企业声明函（如有）

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（招标项目名称）项目，本单位□是/□否属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，采购活动提供以下监狱企业 制造的货物（或监狱企业承担的工程、或监狱企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）

（1）□（制造商名称）属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理 局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）□（制造商名称）属于监狱企业并作为联合体一方，其提供协议合同 金额占到共同投标协议合同总金额的比例为      。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）□（制造商名称）属于监狱企业并作为分包方，其提供协议合同金额 占到分包意向协议合同总金额的比例为      。后附省级以上监狱管理局、戒 毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日     期：

注：监狱企业视同为小型、微型企业

附件：2

残疾人福利性单位声明函(如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日    期：

注：残疾人福利性单位视同为小型、微型企业

注：中小企业声明函、附件1、附件2供应商根据情况自行选择，不享受相关政策的供应商无需提供

四、 开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 联系人及电话 |  |
| 投标总报价（首次） | 小写： 大写： |
| 服务期 |  |

供应商名称：                        （盖公章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

备注：

- 1.表中大小写不一致时，以大写为准。

- 2.投标人对项目的报价需结合企业自身实力，由投标单位自行报价。

- 3、投标人所报的投标报价为固定综合价形式，除非在合同条款中另有规定，双方不得任意改变合同总价。投标报价应是招标确定的服务范围内，服务期限内的全部工作的体现，并综合考虑了投标人的安装费、人工费、材料费、企业管理费、规费、利润、税金、保险、风险等所有因素。

- 4、投标单位应填写报价表中所列所有项目的单价和合价。不管工作量是否表明，投标单位没有填写单价或总价的项目被认为此项费用已包括在报价表的其他单价和总价之中。

五、投标详细报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 数 量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奇台县园地林地草地定级和基准地价制定工作 | 1、以2021 年度国土变更调查成果作为工作底图，按照园地林地草地分等定级规程(送审稿)作为参考技术标准，开展奇台县园林草地定级工作。园地定级采用因素法或修正法。林地定级，公益林采用修正法，商品林采用因素法。草地定级统一采用因素法。完成园地林地草地定级指标等级划分标准及其分值、指标权重、单元分值计算、级别划分、级别验证调整、编制定级报告等工作，形成最终的定级汇交成果。园地林地草地定级成果利用国家下发的质检软件进行自检，自检合格提交地(州、市)自然资源主管部门进行审核，审核通过后于2023年12月底前上报自然资源厅。 2、制定奇台县园地、林地、草地基准地价，成果上报自治区自然资源厅验收。提交书面成果资料（文本和电子版）。 | 1 |  |  |
| 合计（小写）： 元 大写： |  |  |  |  |  |

供应商名称：                        （盖公章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

备注：1、设备必须填写品牌、规格或型号、生厂商名称。（因填写不完整造成不响应招标要求的，后果自负）。

- 2、报价与开标一览表价格一致相符。

二轮报价表（最终报价承诺）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 数 量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奇台县园地林地草地定级和基准地价制定工作 | 1、以2021 年度国土变更调查成果作为工作底图，按照园地林地草地分等定级规程(送审稿)作为参考技术标准，开展奇台县园林草地定级工作。园地定级采用因素法或修正法。林地定级，公益林采用修正法，商品林采用因素法。草地定级统一采用因素法。完成园地林地草地定级指标等级划分标准及其分值、指标权重、单元分值计算、级别划分、级别验证调整、编制定级报告等工作，形成最终的定级汇交成果。园地林地草地定级成果利用国家下发的质检软件进行自检，自检合格提交地(州、市)自然资源主管部门进行审核，审核通过后于2023年12月底前上报自然资源厅。 2、制定奇台县园地、林地、草地基准地价，成果上报自治区自然资源厅验收。提交书面成果资料（文本和电子版）。 | 1 |  |  |
| 合计（小写）： 元 大写： |  |  |  |  |  |

供应商名称：                        （盖公章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

  - 注：本页报价表（最终报价承诺）由供应商在接到报价通知后依据磋商情况填写,并在规定时间内提交。（未在规定时间内提交的后果自行承担）

六、类似项目业绩表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 采购人名称 |  |
| 采购人地址 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目内容描述 |  |
| 备注 | 是否附用户评价报告 有（ ） 无（ ） |

供应商名称：                  （盖公章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

备注： 1、每张表格只填写一个业绩项目。（按招标人要求的范围提供相关业绩）

2、本表后须附真实的合同或中标通知书，（证明材料应能体现有本次招标采购范围）。如未附证明材料，业绩将不予认定；

七、（1）拟派本项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  | 出生日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及 专业 |  |  |  |  | 毕业时间 | 年 月 日 |
| 从事本专业时间 |  |  |  | 为供应商服务时间 |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目名称及规模 |  |  |  | 该项目中任职 |

注：1、需提供项目负责人类似业绩证明材料须附合同或中标通知书。

2、项目负责人需附相关证件的复印件需盖投标人公章。

供应商名称：                        （盖公章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

- （2）人员配备表

| 序号 | 人员姓名 | 年龄 | 拟担任职务 | 工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、由供应商根据本招标文件自行拟定

2、投标人应在本表后附所填人员证件复印件，所有复印件加盖单位公章。

八、企业财务状况

备注：企业提供近两年任意一年审计报告或财务报表

九、投标企业能力等级认证

备注：附企业能力等级认证证书证明材料扫描件或复印件清晰可辨有效）。

十、（1）投标人的资格声明

：

关于贵方     年   月    日发出的         项目招标文件，本报价方愿意参加报价，并证明资格文件中所要求的说明是真实和准确的。本报价方对可能要求的进一步资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

投标人名称：                            （公章）：

法定代表人签字或盖章：

地址：

传真：

电话：

备注：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

十一、技术方案

说明：对本项目的工作实施方案思路清晰、层次明确，根据招标技术要求，并结合项目区域实际，能够对本项目的主要任务内容表述明晰准确等，内容格式自定。

十二、售后及服务承诺书（含优惠条件）（详述）

说明：承诺书格式由投标商自行确定，但必须包括以下内容：

- 售后服务要求:

1、按照《全国园地、林地、草地定级和基准地价数据库规范(征求意见稿)》和《全国园地、林地、草地定级和基准地价汇交指引(征求意见稿)》中要求，建立园地、林地、草地等3大类自然资源定级成果数据库，并根据下发的定级质检软件进行数据库质检，质检合格后形成汇交成果提交自治区自然资源厅核查验收。

2、作业单位评估工作需完成外业资料收集、内业资料整理分析、成果编制、成果汇报、修改完善和成果验收工作。

3、作业单位成果需通过自治区自然资源主管部门验收，并提交最终成果资料。

4、其他投标商认为必要的承诺内容及优惠条件。

供应商名称：                        （盖公章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                                  邮编：

联系人：                                联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                                  邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                        包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（盖章）：                         公章：

日期：

质疑函制作说明:

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件：

关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)

关于印发中小企业划型标准规定的通知

(工信部联企业〔2011〕300号)

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》国经贸中小企[2003]143号同时废止。