克拉玛依市克拉玛依区小拐乡人民政府国土

空间规划采购项目

竞争性磋商文件

（文件编号：JKJL[ZC]2021-78）

采 购 人：克拉玛依市克拉玛依区小拐乡人民政府

采购代理机构：克拉玛依市金科工程监理有限责任公司

2020年12月

总  目  录

第一章、竞争性磋商公告	3

第二章、供应商须知	6

第三章、项目采购需求	25

第四章、合同条款	29

第五章、响应文件格式	35

第六章、评标标准（综合评分法）	47

第一章、竞争性磋商公告

项目概况

克拉玛依市克拉玛依区小拐乡人民政府国土空间规划采购项目的潜在供应商应在（新疆政府采购网）获取招标文件，并于2021年12月28日 16点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JKJL[ZC]2021-78

项目名称：克拉玛依市克拉玛依区小拐乡人民政府国土空间规划采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：149万元

采购需求：详见竞争性磋商文件

合同履行期限：详见竞争性磋商文件

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：按照财政部工业和信息化部《关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策；

3.供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”

4.本项目的特定资格要求：具有相应行业部门核发的有效期内的城乡规划编制乙级及以上资质或具有土地规划机构等级乙级及以上。

三、获取采购文件

时间：2021年12月16日至2021年12月23日，每天上午10点至13点，下午16点至19点

地点：新疆政府采购网

方式：线上获取

售价：300元/份

四、响应文件提交

截止时间：2021年12月28日16点30分

地点：克拉玛依市金科工程监理有限责任公司（克拉玛依市石化工业园团结路12号）

五、开启

时间：2021年12月28日16点30分

地点：克拉玛依市金科工程监理有限责任公司（克拉玛依市石化工业园团结路12号）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、报名：填写《供应商参加政府采购项目报名表》，将《报名表》、《诚信承诺书》及文件费交纳凭证扫描件一同发送到邮箱：450950343@qq.com，邮件名称必须为：项目名称+编号+供应商，未提交报名表及文件费交纳凭证的供应商不得参加投标。(报名表必须填写完整并加盖公章；不接受现场报名)。

2、其他：参加现场交易活动的所有人员须自行全程佩戴口罩，配合进行体温检测和身份登记，符合疫情防控要求方可参加现场交易活动。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名   称：克拉玛依市克拉玛依区小拐乡人民政府

地    址：新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区小拐路附近

2.采购代理机构信息

名称：克拉玛依市金科工程监理有限责任公司

地址：克拉玛依市石化工业园团结路12号

项目联系人：刘敬民

邮箱：450950343@qq.com

3.项目联系方式

项目联系人：王畅（采购人）  刘敬民（采购代理机构）

电 话：18997886676、13565459623

第二章、供应商须知

前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：克拉玛依市克拉玛依区小拐乡人民政府国土空间规划采购项目 文件编号：JKJL[ZC]2021-78 |
| 2 | 名 称：克拉玛依市克拉玛依区小拐乡人民政府 地 址：新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区小拐路附近 |
| 3 | 采购代理机构：克拉玛依市金科工程监理有限责任公司 地址：克拉玛依市石化工业园团结路12号 开户行：建行新疆区石油分行石化支行 银行账号：65001895100052500218 财务联系电话：0990-6834156 |
| 3 | 响应文件有效期：递交响应文件截止之日起30天（日历日） |
| 4 | 响应文件的份数：一式肆份，其中正本壹份，副本叁份（不加密光盘或U盘一式贰份）。 |
| 5 | 采购人不统一组织各供应商实地考察。任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应将问题在 2020 年12月24日19:00时前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购代理机构，同时发送一份电子文件至：450950343@qq.com。超出此时间所提疑问招标人或招标代理机构均不予答复。 |
| 6 | 递交响应文件截止时间：2021年12月28日16：30 递交响应文件时间：2021年12月28日16：30 递交响应文件地点：克拉玛依市金科工程监理有限责任公司（克拉玛依市石化工业园团结路12号） |
| 7 | 磋商时间：2020年12月28日16:30 磋商地点：克拉玛依市金科工程监理有限责任公司（克拉玛依市石化工业园团结路12号） |
| 9 | 采购项目预算：¥149万元（大写：人民币壹佰肆拾玖万元整），各供应商的商务报价如超过采购预算，则该供应商的响应文件作无效响应处理。 |

一、说明

## 1、适用范围及招标依据

1.1 适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于克拉玛依市克拉玛依区小拐乡人民政府国土空间规划采购项目服务采购。

1.2招标依据

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（中华人民共和国财政部文件财库[2014]214号）及有关法律、法规。

## 2、定义

2.1 “采购人”系指克拉玛依市克拉玛依区小拐乡人民政府，在签订和执行合同阶段称“甲方”。

2.2 “采购代理机构”系指克拉玛依市金科工程监理有限责任公司。

2.3 “供应商”系指具备资格并响应竞争性磋商文件要求提交响应文件的法人，供应商若成交，在签订和执行合同阶段称“乙方”。

2.4 “竞争性磋商文件”系指由采购人向供应商发出的本采购项目的全部文件（包括修改文件、项目采购需求、补充文件、答疑纪要、各种通知和附件等）。

2.5 “响应文件”系指供应商根据竞争性磋商文件提交的所有文件。

2.6 “服务”系指合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本竞争性磋商文件规定，成交供应商针对克拉玛依市克拉玛依区小拐乡人民政府国土空间规划采购项目服务采购全部工作内容。本采购文件约定的全部内容及责任和义务。

2.7 凡提及的“天、日期、星期、月份和年份”系指公历日历的日历天、日期、星期、月份和年份。

3、采购范围及服务期限

3.1服务采购范围：本次规划研究范围为克拉玛依市克拉玛依区小拐乡人民政府国土空间规划采购项目包含的所有内容。

# 3.2 项目周期：

3.2.1本项目时间进度按照六个月进行控制。

第一阶段：1.15—2.28，现状调研与规划草案阶段

（1）开展调研与三调基础数据整理，形成国土空间规划草案；

（2）形成专题研究初步成果；

（3）预期在2月下旬进行初步成果汇报。

第二阶段：3.1—3.31，规划中期成果与专题深化阶段

（1）收到反馈意见后30个工作日内，；深化国土空间规划内容；

（2）完成专题研究成果；

（3）预期在3月下旬进行中期成果汇报 。

第三阶段：4.1—4.30，主题内容编制阶段

（1）完成国土空间总体规划主体内容；

（2）与市级国土空间规划衔接形成规划成果（文本、图件）；

（3）预期在4月下旬进行成果评审。

第四阶段：5.1—5.30，评审优化上报阶段

（1）根据专家评审意见完善规划成果并形成规划成果公示

（2）完成规划成果报批。

3.2.2各供应商根据自身实力及工程规模、现场情况自行承诺合理可行的工期。

3.2.3如果由于下列原因造成竣工日期推迟的延误，经采购人代表确认后，工期相应顺延。

3.2.4 额外或附加的工作数量；

3.2.5合同条款规定引起的延误；

3.2.6 不可抗力；

3.2.7 由采购人造成的延误；

3.2.8 可能出现的非供应商过失或违约的其他特别情况。

4、合格供应商资格要求:

4.1详见“第一章 竞争性磋商公告”中的供应商资格要求。

4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.4在单一品目的货物采购招标中，同一品牌同一型号的产品有多家供应商参加磋商，只能按照一家供应商计算。

4.5同一分包的货物，制造商参与磋商的，不得再委托代理商参与磋商。

5、回避政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

5.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

5.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

5.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

5.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6、实地考察和费用

6.1实地考察

采购人不组织统一实地考察。供应商须对采购项目的现场及采购项目所涉及的国家、自治区、克拉玛依地区、相关部门等与此相关的政策进行充分的调查、研究，参观并考察项目情况及其周围环境（包括当地气候条件及自然环境等）以取得所有与准备磋商和实施磋商有关的必要资料及信息。实地考察所发生的任何费用均由供应商自理。

6.2参与磋商费用

6.2.1供应商应承担所有与磋商准备和磋商有关的全部费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构无义务和责任承担供应商所发生的一切费用。

6.2.2供应商在磋商准备、实地考察和磋商的全过程中，如果发生人身伤亡、财物或其它任何损失，不论何种原因所造成，均由供应商自行承担全部责任和损失。

7、法律适用

7.1本次磋商活动及由本次磋商产生的合同受中国法律制约和保护。

8、磋商文件的约束力

8.1供应商若成交，即被认为接受了本磋商文件中的所有条件和规定。是采购人与成交供应商签订合同的依据且是合同的组成部分。

# 二、竞争性磋商文件

9、竞争性磋商文件的组成

9.1 本竞争性磋商文件是对克拉玛依市克拉玛依区小拐乡人民政府国土空间规划采购项目磋商程序、合同条款进行说明。竞争性磋商文件包括下列内容：

第一章、竞争性磋商采购公告

第二章、供应商须知

第三章、项目采购要求

第四章、合同条款

第五章、响应文件格式

第六章、评标标准（综合评估法）

9.2 竞争性磋商文件以中文编印，以中文文本为准。

9.3 除非有特殊要求，竞争性磋商文件不单独提供采购项目使用地的自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述条件或若成交履行合同有关的一切情况。

9.4采购人向供应商提供的有关数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，供应商对此做出的推论、理解和结论自行负责。

10、竞争性磋商文件的澄清

10.1 供应商对竞争性磋商文件如有疑问，可要求澄清，应按竞争性磋商文件“供应商须知前附表第5条”以书面形式（必须加盖供应商公章）送达或传真至采购代理机构（同时将疑问电子版发至450950343@qq.com）。采购人和采购代理机构将视情况以书面形式予以答复，并发至领取竞争性磋商文件的每位供应商。答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。

10.2 如果上述答复涉及对竞争性磋商文件的修改或补充，则它将被视为竞争性磋商文件的组成部分。凡原先所发竞争性磋商文件中的内容与答复中的内容不一致之处，以最后书面答复为准。任何电话或口头咨询和答复的意思解释均不具有法律约束力。

11、竞争性磋商文件的修改和补充

11.1在递交响应文件截止日期3个工作日前的任何时候，采购人可主动地或依据供应商要求澄清的疑问而修改、补充竞争性磋商文件，采购代理机构将对修改和补充的内容以书面形式发至所有领取竞争性磋商文件的每位供应商，修改和/或补充文件将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

11.2为使供应商在准备响应文件时有合理的时间考虑竞争性磋商文件的修改和/或补充，采购代理机构可延长递交响应文件截止时间和开启时间，但至少应当在规定的递交响应文件的截止时间3个工作日前，以书面形式通知所有领取竞争性磋商文件的每位供应商。

11.3供应商在每次收到采购代理机构发至的书面文件后，应在收到后24小时内以书面形式并加盖供应商公章予以确认。

- 响应文件的编写

## 12、响应文件的编写

12.1供应商必须详细阅读竞争性磋商文件的章、节、条款、格式等所有内容，按竞争性磋商文件的要求提交响应文件，并保证所提供的全部文件及相关资料的真实性，以使其对竞争性磋商文件做出实质性响应。供应商应仔细阅读并充分理解竞争性磋商文件、技术规范及标准、项目采购需求、合同条款后编制响应文件。

## 13、响应文件的语言及计量单位

13.1 响应文件及供应商和采购人及采购代理机构就有关磋商的所有文件和来往函件，应以中文书写。供应商可以提交用其他语言（原文）打印的资料，但必须翻译成中文，当原文和译文（中文）之间存有差异和/或矛盾时，以中文为准。

13.2 除在竞争性磋商文件的项目采购需求中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。如供应商采用其它计量单位，需事先得到采购人的同意。

14、知识产权

14.1供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

14.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

14.3供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

14.4 供应商如采用其所不拥有的知识产权，则在其商务报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

# 15、响应文件的组成

## 一式肆份，其中正本壹份，副本叁份。在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，如正、副本之间有差异，以正本为准。

## 响应文件需编制目录及页码。响应文件包括但不限于以下内容，各供应商应对照“第三章、项目采购需求”及“第六章、评标标准（综合评估法）”提供相关的证明资料：

- 响应文件封面；

- 响应函（详见格式1）；

- 商务报价一览表（首次）（详见格式2）；供应商须按本商务报价一览表格式制作“最后报价表”，并加盖单位公章后自行带至磋商现场，经磋商后由各供应商填写最后报价；

- 法定代表人资格证明书（详见格式3）；

- 法定代表人授权书（详见格式4）；

- 有效的企业营业执照副本（复印件并加盖公章）；

- 相应行业部门核发的有效期内城乡规划编制乙级及以上资质（注：因国家机构改革及职能调整，国家及各省市城乡规划资质管理办法尚未明确，2019年到期但未能延续的城乡规划资质仍视为符合投标人资格要求）；

- 中小企业声明函（详见格式5）；

- 供应商资格声明（详见格式6）；

- 诚信声明（详见格式7）；

- 项目负责人简历表（格式详见附表8）；

- 自2018年1月1日至今同类项目业绩表（详见格式9）；

- 企业自2018年1月1日至今的获奖、荣誉证书、通过国家或国际认证资格证书等信誉情况证明资料；

- 资格性/符合性自查表（详见格式10）；

- 项目技术实施方案；

- 其它与本项目有关的能证明企业实力的各项证明资料；

- 竞争性磋商文件要求提供的其它材料以及供应商认为需要提交的材料。

特别说明：①上述各种证件、证书复印件须加盖供应商公章。如未按要求加盖供应商公章者，可能导致其响应文件无效。

②供应商应如实提供资料，并保证真实可靠，不得弄虚作假。如供应商隐瞒事实真相、弄虚作假，一经查实，取消该供应商的磋商资格，若成交的，取消其成交资格。

## 16、响应文件格式

16.1供应商应按竞争性磋商文件提供的格式及商务报价说明完整地填写所提供的服务及单价、合同货物等内容。

## 17、商务报价

17.1供应商的商务报价应是为采购人提供全部合同服务及货物，并保证按要求验收合格并正常使用以及质量保修期内的维保、售后服务等以及合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本竞争性磋商文件约定的所有费用的总和。

任何因供应商忽视或误解采购范围、技术规范及标准、项目采购需求、合同条款和项目现场情况，若成交，采购人将不予批准由此而产生的索赔或服务期限延长申请。

商务报价中不得包含合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本竞争性磋商文件要求以外的其他内容。

17.2商务报价总价应包括的内容和计价因素

（1）完成克拉玛依市克拉玛依区小拐乡人民政府国土空间规划采购项目范围的全部内容。

（2）供应商根据对本竞争性磋商文件、技术规范和标准、项目采购需求、合同条款的理解，应达到的技术指标、检验及验收标准等要求，结合市场情况进行商务报价。供应商应充分考虑合同执行期内的市场风险和国家政策性调整风险等因素对商务报价的影响。

17.3供应商应按照竞争性磋商文件所附的格式完整地填写商务报价一览表。供应商应对采购范围内的全部内容进行报价。

17.4供应商若成交，不得以任何理由在合同执行期间予以价格调整。任何包含价格调整的要求将被认为是非响应而予以拒绝。

18、商务报价货币

商务报价一览表和响应文件中的所有报价一律使用人民币（RMB）填报。

19、供应商资格证明文件

19.1 供应商必须提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件。

20、提供的服务符合磋商文件规定的技术响应文件

20.1 供应商须提交证明其拟供服务符合磋商文件、项目采购需求规定的技术响应文件，作为响应文件的一部分；

20.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供主要技术性能的详细描述及设备清单和所提供服务的详细说明；

20.3供应商应逐条对磋商文件、项目采购需求、合同条款等进行仔细阅读，提出自己提供的服务是否对其做出了实质性的响应。

21、响应文件有效期

21.1响应文件有效期为递交响应文件截止之日起30天（日历日）。供应商的响应文件有效期比规定的有效期短的，将被视为非响应而予以拒绝。

21.2 特殊情况下，在原有效期届满之前，采购人可征得供应商的同意延长其有效期，这种要求与答复均应以书面形式。供应商拒绝延长的，其响应文件失效。同意延长有效期的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

22、响应文件的签署及规定

22.1供应商应提交本须知第15条规定的书面响应文件一式肆份，其中：壹份正本和叁份副本，在每一份响应文件上应明确注明“正本”或“副本”字样，如正、副本之间有差异，以正本为准。

22.2响应文件正本和副本须打印并由法定代表人或委托代理人签字或盖章。响应文件应加盖供应商的公章。

22.3 除供应商对错误做必要修改外，响应文件中不许有增删、涂改或改写。若确有修改必须由签署响应文件的委托代理人签字或盖章。

22.4响应文件副本的上述签名及盖章之处既可由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖章，也可通过复印正本将上述签名及盖章复制到副本上。

22.5 采购人概不接受电报、电传、电话、邮寄以及电子邮件等方式的磋商。

## 四、响应文件的递交、修改和撤回

## 23、响应文件的密封和标记

## 23.1响应文件均按A4复印纸页面编制、装订。所有响应文件均为明标。

23.2供应商应将响应文件装订、密封，并在密封处加盖供应商公章。

23.3响应文件密封袋上均应写明“采购人”、“项目名称”、“磋商文件编号”、“供应商名称”和“地址”等事项并注明“开启前不准启封”等字样。

23.4未按本要求密封、标记的响应文件，采购人（或采购代理机构）不对后果负责。

24、递交响应文件截止时间

24.1 所有响应文件都必须按采购人在供应商须知前格式中规定的截止时间之前送达。

24.2出现因磋商文件的修改推迟截止日期时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交响应文件。在此情况下，采购人和采购代理机构与供应商之间受截止期制约的所有权利和义务应延长至新的截止期。

25、迟交的响应文件

25.1 采购人将拒绝并原封退回在其规定的截止时间后送达的响应文件。

26、响应文件的修改和撤回

26.1 供应商在提交响应文件后可在截止时间前对其响应文件进行修改或撤回，但采购人须在截止时间之前收到该修改或撤回的书面通知，该通知须有法定代表人或经有效授权的委托代理人签字或盖章。

26.2 供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应按第23条和第24条规定进行编写、密封、标记和递交，并注明“修改响应文件”或“撤回响应文件”字样。

26.3截止时间之后，供应商不得对响应文件做任何修改。

26.4 供应商不得在截止时间起至响应文件有效期期满前撤回响应文件。

27、递交响应文件

27.1供应商应按本供应商须知前格式第6项规定的时间及地点递交响应文件。

27.2有下列情形之一的，采购人不予接收其响应文件：

27.2.1供应商在递交响应文件截止时间后送达或未送达到指定地点的响应文件；

27.2.2 响应文件未按磋商文件要求密封的。

## 五、磋商、评审、确定成交供应商

## 28、磋商会议

28.1采购人在本供应商须知前格式第7项规定的时间和地点组织磋商会议。

28.2供应商应委派代表参加磋商会议。参加磋商会议的代表应持有法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证原件。

28.3 磋商会议由采购代理机构组织并主持。

28.4在磋商过程中，工作人员如发现响应文件组成部分不齐全，由磋商小组认定其有效性。磋商小组认定的无效响应文件将不进入磋商、评审阶段。

## 29、磋商小组

29.1磋商小组成员组成：按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（中华人民共和国财政部文件财库[2014]214号）及相关法律、法规规定组建。 磋商小组将负责对供应商提交的响应文件进行磋商、评审，确保磋商、评审过程公正、合法、保密，并向采购人推荐成交候选供应商。

30、磋商

30.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。供应商应由法定代表人或法定代表人授权的供应商代表及专业技术人员参与磋商。供应商所作的重要答复均应以书面形式予以补充，并经法定代表人或授权人签署，作为响应文件的一部分，对供应商具有约束力，但不得对磋商内容进行实质性修改。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料和其他信息。

30.2在磋商小组与各供应商进行了相同轮次的磋商后，为了更好地实现采购目标，磋商小组可以修改磋商文件，但涉及实质性变动的，将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商收到修改磋商文件的通知后，可以决定是否继续参加磋商活动。

30.3供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。

30.4磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商小组在磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

30.5磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终整修方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的整修方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

30.6已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

30.7磋商小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不依靠任何外部证据，但响应文件有不真实、不正确的内容除外。

## 30.8如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修正或撤消不符合要求的偏离或保留，而使其成为实质上响应。

## 31、评审

## 31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商响应文件和最后报价进行综合评分。

31.2磋商小组将对实质性响应磋商文件的响应文件进行详细评审和比较。对技术要求、价格等进行比较，并与磋商文件、项目采购需求和采购人的实际需要进行比较和评价。

31.3商务报价错误的修正

如果发现商务报价存在计算或表达上错误，则按下列原则进行修正：

（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（2）单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显小数点错位，应以总价为准，并修改单价。

31.4磋商小组将按第31.3条原则修正商务报价，并要求供应商进行确认。确认后的报价和文件将对供应商具有约束力。并以修正后的报价作为评审的依据。

## 32、响应文件的澄清

32.1为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组在评审过程中有权随时请供应商对其响应文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，供应商对澄清问题的书面答复应有法定代表人或委托代理人签字或盖章，但不得寻求、提供或允许对最后报价或响应文件中的其他实质性内容做任何更改。

32.2供应商法定代表人或委托代理人在评审过程中应保证随时接受磋商小组质询。若供应商法定代表人或委托代理人因故不能接受质询，其响应文件仍有效，但应视为供应商已默认磋商小组对缺席的质询所作出的结论。

32.3 磋商小组允许供应商通过澄清答复修正其最后报价中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规范的地方，但这些修正不能影响任何供应商的相关名次排列。

32.4如果供应商在响应文件中未对磋商文件、技术规格及标准、项目采购需求、合同主要内容等提出偏离意见或澄清，将视同供应商同意上述文件的全部条款和要求。

33、重大偏离与细微偏差修正

33.1重大偏离是指实质上影响合同的招标范围、质量和供货期等，或者实质上不满足招采购文件的要求，而且限制了采购人的权力或减轻了供应商的义务。纠正或承认这些偏离将会对其他实质上响应要求的供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。

33.2细微偏差是指经评标委员会确认的符合性响应文件虽然实质上响应采购文件要求，但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息及数据，并且修正这些遗漏或者不完整不会更改响应文件的实质性内容。

33.3经评标委员会确认存在细微偏差的投标文件，评标委员会可以于评标结果宣布之前要求供应商对响应文件中存在的细微偏差进行修正，若供应商拒绝修正，其响应文件将被拒绝。

## 34、无效响应文件

响应文件有下列情形之一的，由磋商小组评审后按无效响应文件处理：

34.1供应商的商务报价高于采购项目预算；

34.2响应文件附有采购人不能接受条件的；

34.3出现重大偏离的；

34.4本项目评审采用综合评估法，严格按照磋商文件的要求和条件进行

34.5对磋商文件提出的实质性要求和条件未能实质性响应；

34.6供应商法定代表人委托代理人不是本企业人员的；

34.7《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法律法规及磋商文件明确规定可以作无效响应的其他情形。

## 35、评审标准

35.1本项目评审严格按照磋商文件的要求和条件进行。

35.2信用查询

35.2.1按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

35.2.2登录“中国执行信息公开网”（网址：shixin.court.gov.cn）失信被执行人名单库查询。（如查询到该公司信息，说明该公司为失信被执行人），拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

35.3响应文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。响应文件初审由磋商小组根据各供应商响应文件进行评审，初审内容详见第六章“评审标准（综合评分法）。未通过初审的供应商其响应文件按照无效响应文件处理。

35.3.1资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格条件等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

35.3.2符合性检查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

35.3.2.1澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

35.4磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。

35.5评审分值：由磋商报价、商务部分、技术部分三部分组成，总分值为 100分。具体评审评分内容详见本磋商文件第六章“评审标准（综合评估法）”。

35.6推荐成交候选供应商

35.6.1各供应商的评审得分由高至低排序，评审得分排列前3名的供应商被推荐为成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

35.6.2评分计算结果保留两位小数，第三位小数四舍五入。

35.7磋商小组复核。磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

## 35.8采购人根据磋商小组推荐的成交候选供应商及有关规定确定成交供应商。

## 36、采购人依法接受和拒绝任一或所有供应商的权力

采购人保留确定成交供应商之前的任何时候依法接受或拒绝任一或所有供应商的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

## 37、成交通知书

37.1采购人确定成交供应商后，及时通知采购代理机构，采购代理机构将按程序公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书一经发出即发生法律效力。

37.2《成交通知书》将是合同的组成部分。

## 38、纪律与保密事项

38.1凡参与磋商工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关磋商的其他情况。

38.2领取本磋商文件及其它相关资料者，应对文件进行保密，不得用作本次磋商以外的任何用途。由采购人向供应商提供的图纸、技术资料和所有其它资料，均视为保密资料，除非得到采购人的同意，不得向第三方透露。

38.3供应商不得与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参与磋商或者以其它任何方式弄虚作假骗取参与磋商；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

38.4供应商不得在磋商过程中互相串通、结盟、损害磋商的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他供应商参与正当磋商。扰乱磋商市场，破坏公平竞争原则。如供应商在磋商过程中互相串通，一经查实，将取消磋商资格。

38.5 磋商之日起直至授予成交供应商合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价、比较有关的资料和成交人的推荐情况及与评审有关的其他任何情况均严格保密。

38.6从磋商之日起至授予合同期间，供应商试图向磋商小组、采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定进行影响，都可能导致其响应文件被拒绝。

38.7除供应商被要求对响应文件进行澄清外，从磋商之时起至授予合同期间，供应商不得就与其响应文件有关的事项主动与磋商小组、采购代理机构以及采购人联系。

38.8成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评审过程以及未能成交原因作出任何解释，未成交供应商不得向磋商小组或其他有关人员询问评审过程的情况和索取评审过程的资料。

## 六、授予合同

## 39、授予合同标准

39.1本采购项目的采购合同将授予按本须知第34条所确定成交供应商。

## 40、签订合同

40.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商不得要求订立背离本响应文件合同主要内容等响应文件实质性内容的其他协议。

40.2 成交通知书、成交供应商的响应文件及其澄清文件、技术规范及标准、项目采购需求、本磋商文件（含修改文件或补充文件）及答疑纪要等，均为签订合同的依据。

40.3采购人如不按本须知39.1条规定与成交供应商签订合同，或者采购人、成交供应商签订背离合同实质性内容的协议，由监督管理部门责令其改正。

40.4成交供应商如不按本须知39.1条规定与采购人签订合同，则按违约处理，采购人将有权取消成交供应商资格，给采购人造成损失，还应当予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

40.5成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一名候选人为成交供应商，并组织重新选定的成交供应商和采购人签订合同，也可以重新开展政府采购活动。

## 41、合同的签订准则

41.1合同签订必须由采购人、成交供应商双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖法人公章后方能生效。

41.2合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

41.3补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

42、验收

42.1本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《克拉玛依市政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（克财发〔2016〕9号）的要求进行验收。

## 七、询问、质疑、投诉

43、询问

43.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

44、质疑

44.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件和必要的证明材料送达采购代理机构。

44.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对竞争性磋商文件提出质疑的，为竞争性磋商文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标或者成交结果公告期限届满之日起计算。

44.3质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

44.4质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理【财政部发布了《政府采购投标人质疑函范本》和《政府采购投标人投诉书范本》，两范本指投标人（供应商）提出质疑、投诉人提起投诉时，应提交的质疑函、投诉书和必要的证明材料（下载路径：中国政府采购网→下载专区）】：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（2）质疑项目的名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、递交响应文件或响应文件截止时间；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（具体条款，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件）；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（8）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明代理人的姓名或者名称、代理事项、 具体权限、期限和相关事项。

44.5质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加政府采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

44.6采购人、采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

45、投诉

45.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门提起投诉。

45.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

46、诚实信用

46.1供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人、采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

46.2 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标或成交处理。

八、义务、工作纪律

47、采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

47.1核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

47.2宣布评标纪律；

47.3公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

47.4组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

47.5在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

47.6根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、竞争性磋商文件；

47.7维护评标秩序，监督评标委员会依照竞争性磋商文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

47.8核对评标结果，有本办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

47.9处理与评标有关的其他事项

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出竞争性磋商文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随竞争性磋商文件一并存档。

48、评标委员会在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

48.1不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

48.2评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

48.3评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

48.4评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以竞争性磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

47.5在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

48.6评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

48.7遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

49、采购代理服务费

49.1本项目招标代理费经与采购人协商，确定由成交供应商支付，成交单位领取成交通知书时支付招标代理费，金额为人民币11920元（大写：人民币壹万壹仟玖佰贰拾元整），此部分费用供应商自行考虑计入本次投标报价中，不因供应商漏报或忽略而后期追加费用。

- 采购项目内容及规格要求

总则

1.1本章条款仅限于克拉玛依市克拉玛依区小拐乡人民政府国土空间规划采购项目服务采购项目。

1.2本章条款提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未引述有关规范条文，供应商不得以本文件未提出要求为理由而规避国家和行业强制规范、标准的规定，供应商应保证提供符合本章条款和相关标准的服务。

1.3如果供应商没有以书面形式对本章条款提出异议，采购人就可以认为供应商提供的成果符合本章条款的要求。

1.4供应商在响应文件中，应对采购文件中的服务进行详细的说明。

1.5在签订合同之后，采购人有权提出因规范标准有变化而产生的一些补充要求。

1.6本章条款使用标准如与供应商所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

2、执行的规范和标准

本项目必须遵循国家规范和标准并应按最新版本执行，若标准、规范出现矛盾时，以最新、最高标准规范执行。

3、采购项目内容

3.1项目名称：克拉玛依市克拉玛依区小拐乡人民政府国土空间规划采购项目

3.2项目概况：

3.2.1、规划背景

小拐乡地处克拉玛依区南部，天山北麓、准噶尔盆地西北缘、古尔班通占特沙漠腹地，东与塔城地区沙湾县四道河子乡相邻，南与前山涝坝接壤，西与克拉玛依市农业综合开发区相连，北与克拉玛依市白碱滩区毗邻，区域面积1263.94平方千米，下辖小拐村、团结新村、和谐村3个行政村和小拐国营牧场管委会，是克拉玛依市重要的农村地区和生态屏障。目前总人口701户，1769人，由哈萨克、汉、回、维吾尔及俄罗斯等5个民族构成，少数民族占80%以上，农业（主要以种植棉花及粮食作物玉米）和畜牧业（牛、羊养殖）为支柱产业。乡村振兴战略实施以来，小拐乡开展了一系列积极有效的农业农村建设工作，作为克拉玛依市的“后花园、菜篮子”成效初显，同时也面临一系列关键问题与挑战：

一是生态环境脆弱，自然资源利用与保护缺乏全域统筹。克拉玛依区属暖温带大陆性干旱气候，地处加依尔山南麓、准噶尔盆地古尔班通古特沙漠西北边缘，生态系统十分脆弱。小拐乡行政区域广袤、实际居住人口规模小、建设用地仅占小拐乡总面积的0.06%，承载着克拉玛依区生态屏障的重要职能，如何统筹全域范围内的自然资源，对之进行保护、利用和发展规划，应是国土空间规划全域全要素管控背景下的重要研究内容。同时，受上游大规模农业开发的影响，小拐乡面临水资源匮乏挑战，已开始动用承压水的弹性储存量和容积储存量。近两年小拐乡实施了退耕还地等一系列政策，但在保护环境的同时，任由退耕地成为荒地亦体现了对自然资源缺乏有效利用的问题。此外，无名湖等重要水资源空间，亟待结合保护目标、牧民渔民实际生产需求、居民休闲游憩需求等提出更加精细、可实施的管控方法。

二是土地利用与发展路径有待系统整合，使用效率有待提升。实施乡村振兴战略以来，小拐乡依托民宿工程、特色产品、游乐项目等开发逐渐成为克拉玛依市民休闲放松的“后花园”，乡村产业取得了进一步发展，但总体而言，发展路径尚需梳理，乡村新业态、新经济发展空间巨大但支撑能力不强：一方面，住宿接待能力、特色产品（胎菊花茶）生产与供应、项目体验的丰富性、产业链条的拓展等仍有较大提升空间和空间需求，另一方面，小拐乡仍有较多闲置的建设用地空间（如空置老村）尚未盘活利用，如何将发展目标、路径和土地高效利用紧密结合，支撑小拐乡建设成为克拉玛依市的后花园、菜篮子，也是本次规划需要研究的重要方面。

三是乡村振兴主体及人才匮乏，发展动力有待进一步挖掘。小拐乡村民收入水平较高，但村内主要以老人为主，呈现出较为静态的发展状态，缺乏年轻力量。农业生产来看，农民利益联结机制以订单农业为主，股份制和股份合作制等紧密型利益联结方式比例不高。有实力的新型经营主体少，受市场大环境和劳动力素质限制等影响，依靠家庭经营收入持续拉动整体收入难度加大。龙头企业带动能力不强，缺乏针对棉花种植业和畜牧业的加工业企业，产业链条不长、就业岗位提供不足。此外，基于乡村旅游产业的乡村经营体系建设尚处于起步阶段，主要依托乡政府统一管理，缺乏专业运营人才，在后续发展中亟须考虑本区域的系统发展动力问题，创造适于多元振兴主体的发展环境和产业体系。

3.2.2、项目期限： 本项目时间进度按照六个月进行控制。

第一阶段：1.15—2.28，现状调研与规划草案阶段

（1）开展调研与三调基础数据整理，形成国土空间规划草案；

（2）形成专题研究初步成果；

（3）预期在2月下旬进行初步成果汇报。

第二阶段：3.1—3.31，规划中期成果与专题深化阶段

（1）收到反馈意见后30个工作日内，；深化国土空间规划内容；

（2）完成专题研究成果；

（3）预期在3月下旬进行中期成果汇报 。

第三阶段：4.1—4.30，主题内容编制阶段

（1）完成国土空间总体规划主体内容；

（2）与市级国土空间规划衔接形成规划成果（文本、图件）；

（3）预期在4月下旬进行成果评审。

第四阶段：5.1—5.30，评审优化上报阶段

（1）根据专家评审意见完善规划成果并形成规划成果公示

（2）完成规划成果报批。

4、主要规划内容及工作要求：

本次规划重点针对小拐乡的发展背景及实际需求，主要开展两部分工作内容：

一是国土空间规划暨村庄规划，建立小拐乡国土空间规划工作框架，重点聚焦目标愿景、自然资源保护、国土空间综合开发、乡域空间布局、村庄规划管控、国土整治和生态修复六个方面，把握小拐乡国土空间特征和整体发展趋势，探索及优化小拐乡国土空间规划编制内容，形成小拐乡国土空间规划（2021-2035）成果；进一步形成小拐村、团结新村、和谐村三个行政村和小拐国营牧场4个实用型村庄规划成果，作为实施国土空间用途管制、核发乡村建设规划许可的依据。

二是城乡融合发展导向下的乡域国土空间优化利用专题研究，针对当前城乡融合和乡村振兴的趋势背景，从克拉玛依市融入乌鲁木齐都市圈、克拉玛依市城市发展对小拐乡广大乡村地域的总体需求视角出发，结合国际、国内相关案例经验总结，基于小拐乡的自然资源禀赋、农业及特色产业资源、村庄建设基础和土地利用与开发潜力，对城乡融合发展背景下小拐乡的国土空间优化利用提出应对策略和实施路径，形成独立专题研究成果。

5、提交成果要求：

5.1、规划成果包括相应工作内容的规划文本、说明书及图集。

5.2、提交最终有效成果电子光盘2套（电子成果格式：文本和说明书为Word格式，图集为Jpeg格式（其他格式的均由中标方无条件无期限的转换，并对转换后出现的一切后果负责）；最终成果纸质版10套，评审用的各阶段成果汇报资料以会议审查需要为准，不计入提交最终成果套数要求范围。

5.3、提交任何阶段资料不准使用加密设备和特殊插件（含汇报的PPT演示文件），要具有采购人使用的通用便捷性，成果归采购人所有。

6、其他要求及服务承诺：

3.8.1、自供应商收到中标项目合同所有款额之日起一年内，对于采购方提出的调整要求，供应商应能及时按照采购方要求进行免费修改调整。

3.8.3、未经采购方书面同意，供应商不得向他人分包或转让成交项目，也不得将成交项目肢解后分别向他人转让，否则采购方有权终止合同，由此引起的一切损失全部由供应商负责。合同履约结束后，供应商在未经采购方书面同意，也不得将该项目的版权提供给他人使用、租赁或者转让，否则供应商向采购方赔偿双倍的中标费用。（解释权归采购方所有）

# 第四章、合同协议书（主要内容仅供参考，以签订为主）

# 合同条款

委托人：克拉玛依市克拉玛依区小拐乡人民政府（以下简称甲方）

承包人：                                     （以下简称乙方）

甲方委托乙方进行                                   项目编制 ，为明确双方责任与权利，分工协作，顺利完成任务，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城乡规划法》等有关规定，以及本项目具体情况，经双方协商一致同意签订本项目服务合同，共同遵守。

第一条  项目概况

项目名称：

建设地址：克拉玛依区小拐乡。

第二条  服务范围（参见“项目采购需求”）

第三条  研究背景、研究目标、研究年限、主要研究内容及工作要求（参见“项目采购需求”）

成果文件必须符合国家、部委、行业、地方有关法律、法规及技术标准、规范及验收标准。

第四条  服务深度及成果质量（参见“项目采购需求”）

1、签订委托合同后对项目的服务内容和深度均应符合相关文件规定的服务深度要求。并且服务内容和深度都能通过相关主管部门审批。

2、成果文件必须符合国家颁发的法律法规、规范、规定、规程和标准；必须贯彻国家及地方有关政策和法令，应符合国家现行标准、强制性标准设计规范和制图标准以及确定投资的有关指标、定额和费用标准规定。

3、成果文件必须签署齐全，满足相关要求。图文清楚，图面清晰。

第五条  规划设计进度

本项目时间进度按照六个月进行控制。

第一阶段：1.15—2.28，现状调研与规划草案阶段

（1）开展调研与三调基础数据整理，形成国土空间规划草案；

（2）形成专题研究初步成果；

（3）预期在2月下旬进行初步成果汇报。

第二阶段：3.1—3.31，规划中期成果与专题深化阶段

（1）收到反馈意见后30个工作日内，；深化国土空间规划内容；

（2）完成专题研究成果；

（3）预期在3月下旬进行中期成果汇报 。

第三阶段：4.1—4.30，主题内容编制阶段

（1）完成国土空间总体规划主体内容；

（2）与市级国土空间规划衔接形成规划成果（文本、图件）；

（3）预期在4月下旬进行成果评审。

第四阶段：5.1—5.30，评审优化上报阶段

（1）根据专家评审意见完善规划成果并形成规划成果公示

（2）完成规划成果报批。

第六条  研究设计费用及支付

1、合同费用：本项目设计费按照成交通知书要求，为乙方中标价。

2、合同价款支付

（1）第一期: 支付40%，即人民币     元整，作为项目启动资金，开展相关工作，时间：签订合同并收到乙方出具的符合要求发票后 7个自然日内；

（2）第二期: 支付30%，即人民币     元整，时间：提交初步成果具备汇报条件，并收到乙方出具的符合要求发票后 7个自然日内。

（3）第三期:支付20%，即人民币      元整，时间：成果通过专家评审并提交修改后报告，并收到乙方出具的符合要求发票后 7个自然日内。

（4）第四期：支付10%，即人民币      元整，时间：完成项目的履约验收，并收到乙方出具的符合要求发票后 7个自然日内。

3、中标后在开展具体工作中，如乙方连续三次及三次以上未通过甲方的技术审查，甲方根据乙方开展工作的实际能力，认为乙方不能再继续有效开展下一阶段工作的甲方在正式书面通知乙方后，方可终止合同（乙方须按甲方要求提供已开展工作的全部调查资料及成果）。

4、甲方在三次及以上的电话督促或双方当面会谈催缴后，乙方仍然没有提交最终成果或提交最终成果上报相关会议但没有通过审查，甲方有权停止支付设计费；

5、甲方根据乙方开展工作的实际能力，认为乙方不能再继续有效开展下一阶段工作的，甲方在正式书面通知乙方终止合同后（乙方须按甲方要求提供已开展工作的全部调查资料及成果），有权按本次招标评审结果确定的先后排名选择设计单位开展后续未完成工作内容（费用按照此投标单位投标报价及任务量估算）。

第七条  其他要求及服务承诺：

1、自乙方收到中标项目合同所有款额之日起一年内，对于甲方提出的调整要求，乙方应能及时按照甲方要求进行免费修改调整。

2、未经甲方书面同意，乙方不得向他人分包或转让成交项目，也不得将成交项目肢解后分别向他人转让，否则甲方有权终止合同，由此引起的一切损失全部由乙方负责。合同履约结束后，乙方在未经甲方书面同意，也不得将该项目的版权提供给他人使用、租赁或者转让，否则乙方向甲方赔偿双倍的中标费用。（解释权归甲方所有）

第八条   成果提交

成果提交由乙方按下列标准提供：

1、规划成果包括相应工作内容的规划文本、说明书及图集。

2、提交最终有效成果电子光盘3套（电子成果格式：文本和说明书为Word格式，图集为Jpeg格式（其他格式的均由中标方无条件无期限的转换，并对转换后出现的一切后果负责）；最终成果纸质版10套，评审用的各阶段成果汇报资料以会议审查需要为准，不计入提交最终成果套数要求范围。

3、提交任何阶段资料不准使用加密设备和特殊插件（含汇报的PPT演示文件），要具有采购人使用的通用便捷性，成果归克拉玛依市交通运输局所有。

第九条  合同履约时间

合同签订之日起至     年     月     日。

第十条  甲方责任

1、甲方应及时提供基础资料。

2、指派专人与乙方保持密切联系，对乙方提供的成果文件应及时组织审查上报，对乙方提出的有关问题及时答复，保证设计顺利进行。

第十一条  乙方责任

1、因为服务质量低劣引起返工或未按期提交成果文件拖延工期造成损失，由乙方继续完善服务任务，并应视造成的损失大小减收或免收费用。

2、对所承担的项目服务质量全面负责，成果文件应符合有关的强制性标准且符合国家、部、行业有关规范、规程，满足甲方和服务深度的要求，按甲方审批意见进行修改。

3、乙方有进一步修改、深化、完善成果文件无条件满足甲方对服务技术的要求和相关单位配合的义务，否则甲方有权终止设计合同，或视情况扣减费用，由此引发的一切责任和损失均由乙方负责。

4、乙方应按照甲方要求进行修改调整，且对出现的问题需能积极响应并作出对应调整。

5、在服务实施过程中如甲方需要，乙方需结合项目情况提供一定技术指导和咨询。

第十二条  违约责任

1、合同生效后，甲方要求中止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，与乙方协商已完成部分的设计费。

2、由于乙方自身原因，未按本合同的规定交付成果文件，乙方应向甲方支付误期违约金，每延误一天向甲方支付合同价款5‰的违约金。若乙方在甲方指定的期限内仍不能提供合格的服务成果资料的，甲方有权解除本合同，未付的费用不予支付。甲方另聘他人完成相关工作的费用由乙方承担。

3、由于乙方自身原因造成服务遗漏、缺陷或错误造成损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并赔偿甲方由此造成的损失。乙方需对研究成果数据的准确性负责，如在数据结果上出现问题，将无条件进行修改

4、乙方擅自更换项目负责人或关键人员，甲方按每人每次向乙方索赔合同价款的5%的违约金。

5、按照国家现行规定、标准开具正规有效的本合同费票据。但因国库支付中心工作程序等甲方自身无法控制的客观原因到期未支付相应费用，双方本着谅解的原则，在不影响项目进度以及尽量降低对乙方利益影响的条件下，友好协商解决。

6、如因甲方原因造成项目延误，合同时间可顺延，如因乙方原因造成项目延误，按合同约定扣除费用。

7、合同生效后，乙方要求中止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的费用。

第十三条  争议的解决

如在本合同的执行中发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决争议。如不能协商解决，可向项目所在地人民法院起诉。

第十四条  其他事项

1、本合同及文件附件经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后正式生效，具有法律效力。

2、本合同未尽事宜，双方本着互相谅解的精神，协商解决。

3、所有成果文件的文字表达以中文为准。

4、本合同的文字表达及解释以中文为准。

5、下列文件是组成本合同的有效文件，并应被作为其一部分进行阅读和理解。

A、本合同；

B、成交通知书；

C、响应文件及承诺；

D、磋商采购文件（含补遗文件及答疑纪要）；

E、各类往来函件。

6、本合同一式捌份，双方各执肆份。

甲方：克拉玛依市交通运输局（盖章）：      乙方：                 （盖章）：

法定代表人                             法定代表人

（或委托代理人）签字或盖章：          （或委托代理人）签字或盖章：

电话：                                  电话：

开户银行：                              开户银行：

银行帐号：                               银行帐号：

日期：                                   日期：

# 第五章、响应文件格式

响应文件封面

附表1、响应函

附表2、商务报价一览表（首次）

附表3、法定代表人资格证明书

附表4、法定代表人授权委托书

附表5、中小企业声明函

附表6、供应商资格声明

附表7、诚信声明

附表8、项目负责人简历

附表9、2015年1月1日至今同类项目业绩表

附表10、资格性/符合性自查表

克拉玛依市克拉玛依区小拐乡人民政府国土

空间规划采购项目

响应文件

（文件编号：JKJL[ZC]2021-78）

供应商： （单位名称）盖章

单位地址：

# 联系人：                   联系电话：

# 1、 响应函

我方全面研究了 “      ”项目竞争性磋商文件（文件编号：      ），决定参加本项目磋商。我方授权      （姓名、职务）代表我方      （供应商的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

1、经研究上述项目的技术资料及要求、合同条款后，我方完全接受该磋商文件的规定和要求，并按上述技术资料及要求、合同条款的条件要求完成上述项目的所有工作。

2、若我方成交，我方保证在成交通知书中规定的服务时间内完成和交付全部工作。我方愿以商务报价为￥     元（大写：人民币         ）完成磋商项目的所有内容。

3、若我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按采购人要求及我方承诺完成应尽义务，并交采购人验收，使用。

4、我方为本项目提交的响应文件一式肆份，其中正本壹份，副本叁份。

5、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

供应商名称：        （盖章）

供应商代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：    年  月  日

# 2、商务报价一览表（首次）

项目名称：                                                     币种：人民币

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 报价（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 克拉玛依市克拉玛依区小拐乡人民政府国土空间规划采购项目 | 1 | 小写 | ￥ | 服务明细详见“第三章、采购项目内容及服务要求”。 |
|  |  |  | 大写 | 人民币： |  |
| 2 | 服务期限 |  |  |  |  |
| 3 | 供应商其它说明（由各供应商根据本采购项目要求自行列出需说明及承诺内容） |  |  |  |  |
|  | 注：报价包含的内容： ①为克拉玛依市克拉玛依区小拐乡人民政府国土空间规划采购项目提供本竞争性磋商文件约定全部内容的全部费用。 ②包含项目人员工资、五险一金、人员福利、节假日加班费、交通、人员的服装配备、常规安保器材配备等相关费用。 |  |  |  |  |

供应商(盖章)：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

报价日期：   年  月   日

# 3、法定代表人资格证明书

供应商名称：

地址：

姓名：        性别：       年龄：         职务：

系             （单位）的法定代表人。签署上述项目的相应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：（盖章）

日期：    年   月   日

法定代表人身份证复印件或扫描件（正、反两面）

注：法定代表人身份证复印件或扫描件应反映出证件有效期等所载内容。

# 4、 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我     （姓名）系    （供应商名称）的法定代表人，现授权委托    （供应商名称）的     （姓名），其身份证号     ，为我供应商代理人，以本供应商的名义参加      （采购人）     （ 项目名称）的公开活动。

代理人在递交响应文件、评标、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书期限自    年    月    日起至     年    月    日止。

委托代理人无转委权。特此委托。

委托代理人：            性别：           年龄：

单位：              部门：           职务：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

委托代理人身份证复印件或扫描件（正、反两面）

注：法定代表人身份证复印件或扫描件应反映出证件有效期等所载内容。

# 5、中小企业声明函

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，本公司郑重声明：

一、本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

（一）本公司所属行业为         。（请填写：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等））

（二）本公司从业人员       人。

（三）本公司上年度营业收入       万元。

二、本公司参加       单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物。

或者[本公司参加       单位的       项目采购活动提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。]

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：    年    月    日

# 6、供应商资格声明

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 注册时间 |  |  |  | 经济类型 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 近三年内（2018年至2020年）经营活动中有无重大违法纪录 |  |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |
| 单 位 概 况 |  | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |
|  |  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |  |
|  |  | 资产 情况 | 净资产： 万元 |  | 固定资产原值 ： 万元 固定资产净值： 万元 |  |
|  |  |  | 负 债： 万元 |  |  |  |
| 财务状况 （最近三年2018年至2020年） |  | 年份 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

# 7、诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商（单位公章）

年   月   日

# 8、项目负责人简历

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |
| 从业资质情况 |  | 专业： 等级: 注册证书编号： |  |  |  |  |  |
| 该项目负责人近三年已完工的类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～年 | 项目名称 |  | 建设规模 |  | 担任何职 |  | 质量或奖项 |

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：  年   月   日

# 9、近年（自2018年1月1日至今）同类项目业绩表

| 年份 | 项目名称 | 用户名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 |  | 用户联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（仅限于供应商自身实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料复印件（如成交通知书/成交通知书、采购合同）。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年  月  日

# 10、资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 符合性审查 |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |

注：1、以上材料将作为磋商供应商有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致响应文件无效！供应商根据自查结论在对应的□打“√”。

2、各供应商按此表格式填写，表格不够时可自行添加。

# 第六章、评标标准（综合评估法）

一、初审

## 1、资格性审查

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 符合磋商文件规定 |
| 2 | 具有独立法人资格并依法取得营业执照且营业执照在有效期内并具有相应经营范围 | 符合本竞争性磋商文件规定 |
| 3 | 具有相应行业部门核发的有效期内的城乡规划编制乙级及以上资质或具有土地规划机构等级乙级及以上。 | 符合本竞争性磋商文件规定 |
| 4 | 联合体 | 不接受联合体 |

## 2、符合性审查

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件中法定代表人或其委托代理人的签字或盖章齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正本、副本等响应文件数量符合竞争性磋商文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性磋商文件规定的内容全部做出响应。 |
|  |  | 技术服务方案 | 满足竞争性磋商文件提出的质量、技术要求。 |
|  |  | 完成期限 | 满足竞争性磋商文件规定。 |
|  |  | 响应文件有效期 | 满足竞争性磋商文件规定。 |
|  |  | 其他 | 满足竞争性磋商文件相关规定。 |

注：以上评审内容，有一项不通过者，视为供应商初步评审不通过，未通过初审的其响应文件将按照无效响应处理。

## 3、综合评分法—评分标准

本项目评审采用综合评分法。由磋商报价、技术部分、商务部分三部分组成，总分值为 100分。详细如下：

| 序号 | 评标项 | 评审内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商 报价 （10分） | 磋商报价10分 | 满足磋商文件要求且最后报价是所有供应商最低价格为磋商基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分按公式计算 : 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10%×100 |
| 2 | 项目技术实施方案（45分） | 1-15 | 根据项目理解和规划理念的完整性、科学性、合理性进行综合打分，充分梳理项目背景、区位条件、交通条件、项目重点难点、规划设计理念，较优得10-15分，一般得5-10分，较差得1-5分。 |
|  |  | 1-15 | 根据对规划区现状调研的详实准确程度进行综合打分，充分梳理上位规划、区域交通、现状用地，资料详实，较优得10-15分，一般得5-10分，较差得1-5分。 |
|  |  | 1-15 | 根据技术路线、工作思路和规划内容的完整性、科学性、合理性进行综合打分，较优得10-15分，一般得5-10分，较差得1-5分。 |
| 3 | 商务 部分 （40分） | 履约能力 （28分） | 投标人企业管理制度完备，具有ISO系列质量管理体系的得3分，否则不得分。（须提供证书复印件并加盖单位公章）。 |
|  |  |  | 配备相应管理人员。项目负责人具有正高级或教授级高级工程师职称得4分；同时具有高级工程师职称及注册城市规划师的得2分；具有注册城市规划师或高级工程师职称的得1分，其它不得分。（须提供相应证明材料复印件并加盖公章） |
|  |  |  | 项目组成员配备城市规划高级工程师及以上职称得1分，共4分，专业包括交通、经济、市政工程类等专业，每个专业的专业负责人具有高级工程师及以上职称的，每项得2分，共8分，总分12分，否则不得分。（须提供相关证明材料复印件并加盖公章） |
|  |  |  | 投标人2018年1月1日至递交投标文件截止日完成各类规划研究等相关业绩中获得省部级及以上奖励的，一等奖每个得1分，共4分；二、三等奖每个得0.5分，共2分，此项最多得6分。 |
|  |  | 业绩要求（12分 | 2018年1月1日至递交投标文件截止日承担过国土空间规划或类似项目，每提供1项业绩得1.5分，最多得12分，没有不得分。提供合同复印件加盖公章（不含分包或转包合同）。 |
| 4 |  | 响应文件编制质量及应答（5分 | 根据投标文件编制质量，编制水平等进行综合打分，最高计2分，有缺漏项或欠合理的扣1分，扣完为止。 |
|  |  |  | 根据质保时间及服务周期满足采购人的程度进行综合打分，最高计1分，有缺漏项或欠合理的扣1分，扣完为止。 |
|  |  |  | 根据投标人对投标文件介绍清晰，唱标水平较高，咨询答疑正确简明的程度进行综合打分，最高计2分，有缺漏项或欠合理的扣1分，扣完为止。 |
| 合计 100分，供应商综合得分=磋商报价得分+商务部分得分+技术部分得分。 注：1、评分计算结果保留两位小数，第三位小数四舍五入。 |  |  |  |

价格扣除的原则：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）第五条要求，本项目对小型和微型企业报价给予6%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审。

投标人如符合“小型和微型企业”标准，应提供《中小企业声明函》，格式见附件6，未提供声明函者不予认定。