## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑工程（高昌区第二幼儿园） |  | 标段：吐鲁番市高昌区教育局2023年支持学前教育发展资金建设项目-维修改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一、 | 分部分项工程费
1.1 | 大门值班室改造
1.2 | 室内墙面及顶棚乳胶漆
1.3 | 室内绿可木墙裙
1.4 | 备餐区柜子
1.5 | 卫生间改造
1.6 | 地板砖更换
1.7 | 美术室改造
1.8 | 多功能厅改造
1.9 | 宿舍地板砖更换及木地板
1.10 | 室外场地硬化
二、 | 措施工程费
2.1 | 其中：安全文明施工费
三、 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四、 | 规费
五、 | 增值税销项税额
投标报价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程（高昌区第二幼儿园） |  |  |  | 标段：吐鲁番市高昌区教育局2023年支持学前教育发展资金建设项目-维修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
大门值班室改造
1 | 01B001 | 新建钢柱花饰大门 | [项目特征] 1.门洞口尺寸:6000*3000 2.门框、扇材质:钢花饰大门 3.二侧600*600钢花饰大门柱。 4.侧面增加小花饰钢门1个。 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 |  | 个 | 1
2 | 010802003004 | 钢质小门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:1500*2400 2.门框、扇材质:钢质套装门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 |  | 樘 | 1
分部小计
室内墙面及顶棚乳胶漆
1 | 011608001004 | 铲除油漆面 | [项目特征] 1.铲除部位名称:原墙面乳胶漆铲除 [工作内容] 1.铲除 |  | m2 | 10625
2 | 011406001006 | 乳胶漆墙面 | [项目特征] 1.刮腻子遍数:2遍 2.油漆品种、刷漆遍数:刷乳胶漆三遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 10625
分部小计
室内绿可木墙裙
1 | 011608001005 | 铲除油漆面 | [项目特征] 1.铲除部位名称:原墙面乳胶漆铲除 |  | m2 | 2700
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程（高昌区第二幼儿园） |  |  |  | 标段：吐鲁番市高昌区教育局2023年支持学前教育发展资金建设项目-维修改造 |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
[工作内容] 1.铲除
2 | 011207001001 | 绿可木墙裙 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:30*30塑料压条 2.隔离层材料种类、规格:无 3.基层材料种类、规格:无 4.面层材料品种、规格、颜色:绿可木 5.压条材料种类、规格:规范 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 |  | m2 | 2700
分部小计
备餐区柜子
1 | 011501001001 | 木质壁柜 | [项目特征] 1.柜规格:h*b2900*650mm 2.材料种类、规格:木质 3.防撞型 [工作内容] 1.制作、运输、安装(安放) |  | m | 25.8
分部小计
卫生间改造
1 | 011602001003 | 地面砼及地板砖拆除 |  |  | m3 | 11.2
2 | 010103002018 | 余方弃置 | 一、项目特征 1.废弃料品种：多余土方 2.运距：暂按15KM 二、工作内容 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 11.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程（高昌区第二幼儿园） |  |  |  | 标段：吐鲁番市高昌区教育局2023年支持学前教育发展资金建设项目-维修改造 |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3 | 040303001002 | 混凝土垫层 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度150mm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 |  | m3 | 11.2
4 | 010904002004 | 卫生间防水 | [项目特征] 1.防水膜品种:1.5mm厚聚氨酯防水涂膜 2.反边高度:0.3m [工作内容] 1.基层处理 2.铺布、喷涂防水层 |  | m2 | 32.12
5 | 011102003007 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:50厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600陶瓷地砖 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.材料运输 |  | m2 | 25.98
6 | 011605002005 | 立面块料拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:墙面瓷砖 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 | 107.34
7 | 011204003006 | 墙面瓷砖 | [项目特征] 1.墙体类型:外砖墙 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:面砖120*240 4.缝宽、嵌缝材料种类:干水泥擦缝 5.成品保护 [工程内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 |  | m2 | 107.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程（高昌区第二幼儿园） |  |  |  | 标段：吐鲁番市高昌区教育局2023年支持学前教育发展资金建设项目-维修改造 |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.面层安装 5.嵌缝
8 | 011406001007 | 乳胶漆顶棚 | [项目特征] 1.刮腻子遍数:2遍 2.油漆品种、刷漆遍数:刷乳胶漆三遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 10.98
9 | 010101003009 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:二三类土包含地坪拆除 2.挖土宽及深度:1.2*1.6m 3.开挖方式:人工配合机械开挖 [工程内容] 1.土方开挖 2.场内运输 3.垃圾外运 |  | m3 | 29.83
10 | 010103001018 | 人工回填 | [项目特征] 1.密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95％ 2.填方材料品种:原土回填 3.填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内，用人工回填 [工程内容] 1.运输 2.回填 3.压实 |  | m3 | 29.83
分部小计
地板砖更换
1 | 011102003008 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:50厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600陶瓷 |  | m2 | 316.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程（高昌区第二幼儿园） |  |  |  | 标段：吐鲁番市高昌区教育局2023年支持学前教育发展资金建设项目-维修改造 |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
地砖 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.材料运输
2 | 011605001004 | 地砖拆除 | [项目特征] 1.饰面材料种类:地砖拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 | 316.32
分部小计
美术室改造
1 | 011210006001 | 石膏板封堵窗户 | [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:100系列轻钢龙骨，竖龙骨间距400mm 2.隔板材料品种、规格、颜色:岩棉 3.嵌缝、塞口材料品种:板缝贴绷带刮腻子 4.面层材料品种、规格、颜色:双面双层12mm厚石膏板 [工作内容] 1.骨架及边框安装 2.隔板安装 3.嵌缝、塞口 |  | m2 | 12.6
2 | 011406001008 | 乳胶漆石膏板 | [项目特征] 1.刮腻子遍数:2遍 2.油漆品种、刷漆遍数:刷乳胶漆三遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 12.6
3 | 01B002 | 窗户维修 | [项目特征] 1.缝隙修补 2.更换各种配件 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 25.2
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程（高昌区第二幼儿园） |  |  |  | 标段：吐鲁番市高昌区教育局2023年支持学前教育发展资金建设项目-维修改造 |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
多功能厅改造
1 | 011210006002 | 石膏板封堵窗户 | [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:100系列轻钢龙骨，竖龙骨间距400mm 2.隔板材料品种、规格、颜色:岩棉 3.嵌缝、塞口材料品种:板缝贴绷带刮腻子 4.面层材料品种、规格、颜色:双面双层12mm厚石膏板 [工作内容] 1.骨架及边框安装 2.隔板安装 3.嵌缝、塞口 |  | m2 | 6.3
2 | 011406001009 | 乳胶漆石膏板 | [项目特征] 1.刮腻子遍数:2遍 2.油漆品种、刷漆遍数:刷乳胶漆三遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 6.3
3 | 010808007001 | 窗套 | [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.板安装 |  | m2 | 11.42
4 | 011605001005 | 地砖拆除 | [项目特征] 1.饰面材料种类:地砖拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 | 120.5
5 | 011102003009 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:50厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600陶瓷地砖 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.材料运输 |  | m2 | 120.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程（高昌区第二幼儿园） |  |  |  | 标段：吐鲁番市高昌区教育局2023年支持学前教育发展资金建设项目-维修改造 |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 | 011207001002 | 背景墙 | [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 |  | m2 | 18.2
分部小计
宿舍地板砖更换及木地板
1 | 011605001006 | 地砖拆除 | [项目特征] 1.饰面材料种类:地砖拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 | 706.57
2 | 011102003010 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:50厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600陶瓷地砖 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.材料运输 |  | m2 | 706.57
3 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | [项目特征] 1.结合层厚度50厚铝合金龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:防静电地板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.材料运输 |  | m2 | 148.25
分部小计
室外场地硬化
1 | ★010501001006 | 垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土，厚度150mm. |  | m3 | 262.58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程（高昌区第二幼儿园） |  |  |  | 标段：吐鲁番市高昌区教育局2023年支持学前教育发展资金建设项目-维修改造 |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.运输 、浇筑、振捣、养护
2 | 010103001019 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:压实系数应大于0.93 2.填方材料品种:戈壁料，厚度250mm. 3.填方来源、运距:暂按10km计入 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.平整，压实. |  | m3 | 65.65
3 | 010904004005 | 楼（地）面变形缝 | [项目特征] 1.切割:锯缝机锯缝 2.嵌缝材料种类:沥青砂子嵌缝 [工作内容] 1.清缝 2.填塞防水材料 |  | m | 90
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程（高昌区第二幼儿园） |  |  | 标段：吐鲁番市高昌区教育局2023年支持学前教育发展资金建设项目-维修改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001014 | 安全文明施工
2 | 1 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 5.15
3 | 2 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 2.13
4 | 3 | 其中：扬尘防治增加费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 1.51
5 | 4 | 其中：智慧工地基础配置费
6 | 011707002014 | 夜间施工 |  |  | 0
7 | 011707003014 | 非夜间施工照明 |  |  | 0
8 | 011707004014 | 二次搬运 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 0
9 | 011707005014 | 冬雨季施工 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 0
10 | 011707006014 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  | 0
11 | 011707007014 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 0.11
12 | X011707008014 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 0.12
13 | X011707009014 | 生产工具用具使用费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 1.1
14 | X011707010014 | 检验试验费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 0.17
15 | X011707011014 | 特殊地区增加费 |  | 分部分项人工费+可计 | 0
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程（高昌区第二幼儿园） |  |  | 标段：吐鲁番市高昌区教育局2023年支持学前教育发展资金建设项目-维修改造 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程（高昌区第二幼儿园） |  | 标段：吐鲁番市高昌区教育局2023年支持学前教育发展资金建设项目-维修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 1000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑工程（高昌区第二幼儿园） |  | 标段：吐鲁番市高昌区教育局2023年支持学前教育发展资金建设项目-维修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 1000
合 计 |  |  |  | 1000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑工程（高昌区第二幼儿园） |  |  | 标段：吐鲁番市高昌区教育局2023年支持学前教育发展资金建设项目-维修改造 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑工程（高昌区第二幼儿园） |  |  | 标段：吐鲁番市高昌区教育局2023年支持学前教育发展资金建设项目-维修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：建筑工程（高昌区第二幼儿园） |  | 标段：吐鲁番市高昌区教育局2023年支持学前教育发展资金建设项目-维修改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：建筑工程（高昌区第二幼儿园） |  | 标段：吐鲁番市高昌区教育局2023年支持学前教育发展资金建设项目-维修改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑工程（高昌区第二幼儿园） |  | 标段：吐鲁番市高昌区教育局2023年支持学前教育发展资金建设项目-维修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 工程排污费+社会保险费+住房公积金+大型机械检测检验费
1.1 | 工程排污费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 |  |  | 0.25
1.2 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费
1.21 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 |  |  | 8.85
1.22 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 |  |  | 0.79
1.23 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 |  |  | 2.51
1.24 | 生育保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 |  |  | 0.31
1.25 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 |  |  | 0.38
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 |  |  | 1.92
1.4 | 大型机械检测检验费 |  | 大型机械检测检验费
2 | 增值税销项税额 |  | 分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13