
竞争性磋商文件

（工程量清单计价）

(项目编号：XJDH-YKD2022-030)

项目名称: 新疆医科大学附属肿瘤医院外科楼一楼功能科改造工程
采 购 人：新疆医科大学附属肿瘤医院
联 系 人：向征、丁宁宁
电    话：0991-7819055

招标代理机构（盖章）：新疆德鸿项目管理咨询有限公司
法人代表（盖章）：
联 系 人：吴楚、李娟娟

电    话：0991-4833203 

详细地址：乌市友好北路706号昊泰明慧园B座18楼1803室
目      录

供应商须知前附表…………………………………………………………………………第 3页

第一章  响应须知  ………………………………………………………………第 5页

第二章  合同  ………………………………………………………………第18页

第三章  技术规范  ………………………………………………………………第26页
第四章  图纸和技术资料  ………………………………………………………………第26页
第五章  工程量清单 ………………………………………………………………第26页

第六章  响应文件格式  ………………………………………………………………第27页
第七章  补充条款  ……………………………………………………………第46页
供应商须知前附表

	项号
	条款号
	编列内容

	1
	1.1.1
	项目名称：新疆医科大学附属肿瘤医院外科楼一楼功能科改造工程

	
	
	建设地点：新疆医科大学附属肿瘤医院

	
	
	承包方式：包工包料

	2
	1.2.1
	采购范围：新疆医科大学附属肿瘤医院外科楼一楼功能科改造工程的磋商文件、工程量清单、答疑文件及图纸中所要求的全部工作内容。

	3
	1.2.2
	工期
	接到甲方开工令后40天 (日历日)

	
	
	
	注：因成交人原因造成工期延误，逾期违约金的计算方法为：逾期违约金为合同总价的0.2%/天 。因中标人原因造成工期延误，逾期工违约金的上限：合同总价的5%，并支付因工期延误造成的其他损失。

	
	
	质量要求：工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

	
	
	质保期：2年

	4
	1.3.1
	资金来源：预算资金

	5
	1.3.2
	资金到位情况：已到位 

	6
	1.4.1
	采购方式：竞争性磋商，需进行二次报价。

	8
	1.5.1
	供应商资格要求：

1).符合政府采购法第二十二条的规定；

2).供应商须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业；

3).供应商须具备有效的资质证书：建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上；
4）.供应商须具备有效的安全生产许可证；

5）.供应商须具备有效外省队伍进疆备案登记册；

6）.项目负责人要求：注册建造师二级（建筑工程）、本单位注册，不接受临时建造师。

7）. 项目负责人要求：有效的安全生产考核证；

8）. 供应商如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后，列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格；

9）.参加磋商活动近三年内，无违法行为及不良业绩；

10）.法律、行政法规规定的其他条件；

11）.本次磋商不接受联合体响应。

	9
	1.5.3
	联合体协议书
	1、需要                2、不需要  √

	10
	3.1
	发包价计价方式：工程量清单计价

	11
	4.1
	提交保证金时应符合下列规定：

保证金数额：叁仟伍佰元（3500.00元）

采用银行转账、电汇方式提交的，在递交响应文件截止时间前（2022年03月22日11:00）必须从单位账户支付至新疆德鸿项目管理咨询有限公司账户上；

收款单位名称：新疆德鸿项目管理咨询有限公司

收款单位开户银行：中国工商银行乌鲁木齐红山路支行
收款单位账户：3002016509024927967
注：汇款凭证扫描件的电子文档发送至下列电子邮箱（注明单位名称、项目名称、标段） 、邮    箱：396916938@qq.com（招标代理）。

	12
	5.1
	招标答疑
	应于 2022年03月17日11时 00 分（北京时间）之前
答疑形式：以电子版的形式发至新疆鸿招项目管理咨询有限公司.邮箱：396916938@qq.com

	13
	6.11.1
	响应文件份数
	商务标：正本壹份、副本伍份

经济标：正本壹份、副本伍份

技术标：陆份

类似业绩原件：壹份

电子响应文件：贰份（正本加盖公章PDF版，包含商务标、技术标、经济标）

	14
	6.15.1
	响应文件递交

截止时间
	截止时间：2022年03月22日11时00分（北京时间）
递交地点：乌鲁木齐新市区北京南路499号中和大酒店4楼楼兰厅

	15
	7.1
	响应文件递交

 截止时间
	时    间：2022年03月22日11时00分（北京时间）
地    点：乌鲁木齐新市区北京南路499号中和大酒店4楼楼兰厅                                                                                                                                                                                                                                                            

	16
	11.1
	响应有效期： 响应截止时间后30天

	17
	12.3.1
	履约保证金额
	/

	18
	控制价
	人民币：207488.09元（响应报价超出此控制价均为无效报价）

	19
	代理服务费
	由成交人向招标代理机构支付代理服务费（按国家标准下浮40%计取），支付时间为核发中标通知书时一次性支付。


第一章  响应须知

1、总 则
1.1、工程概况

1.1.1、本工程的工程概况已在供应商须知前附表第1项中列清。
1.2、采购范围

1.2.1、本工程采购范围已在供应商须知前附表第2项中列清，供应商除非接到采购人发布的《磋商文件补充》，否则不得擅自增加或减少工程采购范围。

1.2.2、本工程工期要求、质量标准已在供应商须知前附表第3项中列清。

1.3、工程资金

1.3.1、本工程的资金来源已在供应商须知前附表第4项列清。

1.3.2、本工程资金到位情况已在供应商须知前附表第5项列清。

1.4、采购方式

1.4.1、本工程采购方式已在供应商须知前附表第6项列清。

1.5、合格供应商

1.5.1、供应商最低资质要求已在供应商须知前附表第8项列清。

1.5.2、本工程采用资格后审方式确定合格供应商。

1.5.3、本工程联合体协议书按供应商须知前附表第9项规定执行。如果要求提供联合体协议书，供应商必须在响应文件中附带联合体协议书、联合体主办方证明书，格式见第五章。

1.5.4、采购人有权要求各供应商提供更为完整、更详细的供应商资料，以便资格审查。
1.6、响应费用

1.6.1、供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人对上述费用不做任何补偿。

2、磋商文件

2.1、磋商文件组成

2.1.1、磋商文件由本文件及由采购人按磋商文件有关规定发出的磋商文件补充构成。

2.1.2、磋商文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本招标工程中均称磋商文件补充。

2.1.3、磋商文件补充作为磋商文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。如果磋商文件补充内容与在此磋商文件补充发出之前的磋商文件等书面材料中相关内容相冲突，请供应商执行磋商文件补充的相关内容，先前发出的磋商文件等书面材料中相关内容自动废止。

2.1.4、供应商应认真审阅和理解磋商文件所有内容，尤其应注意有“否决 响应”、“拒绝评审”字样的条款，否则引起的后果由供应商自负。

2.2、磋商文件澄清

2.2.1、供应商领取磋商文件后，若有疑问需要澄清的，应于2022年03月07日11 时00分前以电子版的形式发送至新疆德鸿项目管理咨询有限公司邮箱.
2.3、磋商文件修改

2.3.1、磋商截止日期15日前，招标人都可能会以磋商文件补充形式修改磋商文件。

2.3.2、为使供应商在编制响应文件时把磋商文件补充内容考虑进去，招标人应延长递交 响应文件的截止时间，具体时间将在磋商文件补充中写明。

2.4、控制价

2.4.1、控制价：指采购人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及拟定的磋商文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的招标工程的最高 响应限价。

2.4.2、国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价。招标控制价超过批准的概算时，采购人应将其报原概算部门审核。供应商的响应报价高于控制价的，其响应应予以拒绝。
2.4.3、控制价应由具有编制能力的采购标人，或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。
2.4.4、控制价应依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013和国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法编制。计价依据按新建标【2016】2号及新建标【2019】4号文件有关规定执行，计税方式为增值税销项税。
2.4.5、控制价应在磋商时公布，不应上调或下浮。
3、响应报价
3.1、本工程 响应计价方式已在供应商须知前附表第10项列清。

3.2、工程量清单计价中的综合单价是指完成一个规定清单项目的人工费、材料和工程设备费、施工机械使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.3、供应商应当根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、计价依据按新建标【2016】2号及新建标【2019】4号文件有关规定执行，计税方式为增值税销项税、企业定额及当地市场因素及工程特点等报出综合单价。
3.4、除非采购人对磋商文件予以修改，供应商应按招标工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。

3.5、每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商委员会应当否决其 响应。

3.6、供应商未填写单价和合价的项目，可视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。当竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整，在实施时业主将不予支付。

3.7、响应报价由供应商自主确定，但不得低于工程成本，应根据自身管理水平、材料采购及机械配备等因素，考虑实际可抵扣进项税额，合理确定增值税综合应纳税费进行自主报价。

3.8、供应商应按采购人工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与工程量清单一致。
3.9、分部分项工程费应依据综合单价的组成内容，按磋商文件中分部分项工程量清单项目的特征描述确定综合单价计算；综合单价中应考虑磋商文件中要求供应商承担的风险费用；磋商文件中提供了暂估单价的材料、工程设备，按暂估的单价计入综合单价。
3.10、措施项目费的内容应依据磋商文件中的措施项目清单及 响应时拟定的施工组织设计或施工方案；其计价方式应根据磋商文件的规定，可以计算工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目采用以“项”为单位的方式报价；措施项目费由供应商自主报价；但其中安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。
3.11、其它项目费应按下列规定报价：
3.11.1、暂列金额应按“暂列金额明细表”中列出的金额（除税）进行报价； 

3.11.2、暂估价中的材料、工程设备单价应按招标工程量清单中列出的单价（除税）计入综合单价；暂估价中的专业工程金额应按招标工程量清单中列出的为不含进项税额的税前金额填写；

3.11.3、计日工应按招标工程量清单中列出的项目根据工程特点和有关计价依据确定综合单价计算；

3.11.4、总承包服务费应根据招标工程量清单列出的内容和要求估算。

3.12、规费和增值税销项税必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

3.13、 响应总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、增值税销项税的合计金额一致。

4、保证金
4.1、供应商应提供不少于供应商须知前附表第10项规定数额的保证金。

4.2、供应商有下列情形之一者， 响应保证金将被没收：

4.2.1、供应商在 响应有效期内撤销其 响应文件；

4.2.2、成交人未能在规定期限内签署合同协议书或提交履约保证金的；

4.3、供应商在磋商文件规定时间内交纳保证金。

4.4、未成交人在成交公示后5个工作日内退回保证金。因违反规定被没收的保证金不予退回。

4.5、成交人的保证金将在成交公示后5日内返还。
4.6、若供应商未按照上述规定缴纳保证金的，响应文件将被拒绝评审。
5、磋商答疑会及现场踏勘

5.1、供应商自行在磋商前对施工现场和周围环境进行勘察，以获取须供应商自己负责的有关编制响应文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

5.2、供应商在现场踏勘以及理解磋商文件、施工图纸中的疑问，可以于2022年03月07日11时 00分前以电子版的形式发送至新疆德鸿项目管理咨询有限公司邮箱。

6、响应文件

6.1、响应文件由商务标、技术标和经济标构成。

6.2、商务标内容

6.2.1、承诺书（一）、（二）

6.2.2、法定代表人身份证明书

6.2.3、法定代表人授权委托书

6.2.4、供应商概况（附企业营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、疆外企业还应提供进疆备案登记册）；
6.2.5、供应商近三年（2019年1月1日-至今）类似工程业绩（附：中标通知书及施工合同及竣工验收报告（或竣工验收表））

6.2.6、项目负责人简历及项目负责人近三年（2019年1月1日-至今）类似工程业绩（附：中标通知书及施工合同及竣工验收报告（或竣工验收表），且须反应出项目负责人）

6.2.7、项目管理人员

6.2.8、磋商文件要求的其他证明材料

6.3、技术标内容

6.3.1、施工组织设计

6.3.2、技术标部分不得以任何形式反映出供应商的有关情况，施工总平面图、施工进度计划表或施工进度网络图均放在技术标最后。供应商未按照上述规定编制技术标，或者以其他形式进行装订，有可能被评标委员会认定为明示或者暗示，其风险有供应商自行承担。

6.4、经济标内容

6.4.1、响应总价

6.4.2、响应总价封面

6.4.2.1、响应总价扉页

6.4.2.2、总说明

6.4.2.3、工程项目 响应报价汇总表

6.4.2.4、单项工程 响应报价汇总表

6.4.2.5、单位工程 响应报价汇总表

6.4.2.6、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
6.4.2.7、综合单价分析表

6.4.2.8、总价措施项目清单与计价表
6.4.2.9、其他项目清单与计价汇总表
6.4.2.10、暂列金额明细表
6.4.2.10.1、材料（工程设备）暂估单价及调整表
6.4.2.10.2、专业工程暂估价及结算表
6.4.2.10.3、计日工表
6.4.2.10.4、总承包服务费计价表
6.4.2.10.5、规费、税金项目计价表
6.4.2.11、发包人提供材料和工程设备一览表

6.4.2.12、承包人提供主要材料和工程设备一览表

6.5、 响应文件纸张要求
6.5.1、商务标、经济标应采用A4打印纸。
6.5.2、技术标必须采用A4打印纸，但技术标中的施工平面布置图、施工横道图或网络图、施工进度计划表或施工进度网络图可采用A3打印纸。
6.6、响应文件书写要求
6.6.1、商务标和经济标可采用碳素墨水或打印方式书写，但建议供应商最好采用打印方式书写。
6.6.2、响应文件技术标、经济标必须采用打印方式书写。
6.7、响应文件装订要求
6.7.1、商务标、经济标应按封面、目录、正文顺序装订。
6.7.2、技术标部分不得以任何形式反映出供应商的有关情况，施工总平面图、施工进度计划表或施工进度网络图均放在技术标最后。供应商未按照上述规定编制技术标，或者以其他形式进行装订，有可能被评标委员会认定为明示或者暗示，其风险有供应商自行承担。
6.8、响应文件字体要求
6.8.1、商务标、经济标所采用的字体，以能够供评委识别看清为准。

6.8.2、技术标正文应采用Word文档编写，所有字体均采用四号宋体字，所有字体为黑色，且不得有任何修饰。字间距为标准 ，行间距为单倍行距。施工平面布置图以及施工横道图或网络图中的字体采用宋体字，字迹以清晰为准。
6.8.4、技术标编制时Word软件设置要求
1）页面设置－文档网络－无网格－默认－确定；
2）段落－缩进和间距－行距(单倍行距，设置值为空白)；
3）段落－特殊格式(首行缩进)；
4）段落－度量值(2个字符)；
5）段落－如果定义了文档网络，则自动调整右缩进（不点取）；
6）段落－如果定义了文档网络，则对齐网络（不点取）。
6.9、响应文件封面要求
6.9.1、商务标、经济标封面宜按磋商文件规定格式编制。
6.9.2、技术标封面为空白A4复印纸，表面不得做任何标记，不得再加其他封皮。
6.10、响应文件目录要求
6.10.1、为便于评审，商务标、经济标目录宜按本磋商文件相关内容先后顺序编排。
6.10.2、技术标中不得出现目录、扉页、彩页、页眉、页脚及页码标示。
6.11、响应文件的份数和签署
6.11.1、供应商应按供应商须知前附表第13项规定，编制响应文件“正本”、“副本”“类似业绩原件”和“电子响应文件” 份数。
6.11.2、商务标、经济标封面右上角必须注明“正本”、“副本”、“类似业绩原件”和“电子响应文件”字样。但技术标不能出现“正本”或“副本”字样。
6.11.3、商务标和经济标凡是要求盖供应商章、法定代表人或授权代理人章处，造价人员章处供应商必须加盖。
6.11.4、技术标封面、正文不得加盖任何反映供应商身份的章。

6.11.5、 响应总价表凡是要求盖供应商章、法定代表人或委托代理人章、造价人员章处，供应商必须加盖。
6.12、响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
6.13、全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误。修改处应加盖法定代表人或授权代理人章。但技术标严禁涂改和行间插字。
6.14、 响应文件的密封与标
6.14.1、供应商必须将商务标、技术标、经济标、类似业绩原件和电子 响应文件分别密封装袋并在封袋上正确表明“商务标”、“技术标”、“经济标”、“类似业绩原件”和“电子 响应文件”字样，即“商务标”封袋、“技术标”封袋、“经济标”封袋、“类似业绩原件”封袋、“电子 响应文件”封袋、EXCEL及GBQ格式的工程量清单的光盘，必须与经济标密封在一起。否则整个 响应文件将被视为不响应磋商文件，而予以拒绝评审。
6.14.2、商务标、技术标、经济标、类似业绩原件、电子 响应文件 、封袋必须在开启处密封，并加盖供应商章，否则整个 响应文件将被视为不响应磋商文件，而予以拒绝评审。

6.14.3、“商务标”、“技术标”、“经济标”、“类似业绩原件”、“电子 响应文件”、封袋上应写明招标人名称、供应商名称和工程名称。
6.15、 响应文件递交

6.15.1、供应商必须按供应商须知前附表第14项规定，将 响应文件送至指定地点。超过规定时间送达的 响应文件，整个 响应文件将被视为不响应磋商文件，予以拒绝评审。

6.15.2、招标人事先约定延长 响应截止时间的，招标人与供应商以前的 响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的 响应截止期。

6.16、 响应文件修改与撤回

6.16.1、供应商可以在递交 响应文件以后，在规定 响应截止时间前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其 响应文件的通知。

6.16.2、 响应文件的修改或撤回，同样应按本磋商文件有关规定进行编制、密封、标志、盖章和递交，并且密封袋上应表明“修改”或“撤回”字样。

6.16.3、 响应截止时间后，供应商不得撤回或修改 响应文件。

6.17、 响应文件澄清

6.17.1、评标过程中，评标委员会为了有助于 响应文件的评审，可以要求供应商就 响应文件中非改变实质性内容的部分，做出书面说明并提供相关材料进行澄清，但改变 响应文件实质性内容的澄清评标委员会将不予接受。
6.18、 响应文件格式

6.18.1、 响应文件格式见第六章。

6.18.2、供应商应使用本磋商文件后面提供的 响应文件格式填写，如不够用时，供应商可按同样格式自行编制和填补，如果本磋商文件未提供格式的，供应商可自行编制。

7、开标时间及地点

7.1、招标工程开标的时间、地点已在供应商须知前附表第15项列清。

7.2、招标人将邀请所有供应商派代表参加开标会。但请供应商代表随身携带一份法人代表授权委托书及有效身份证明，营业执照副本、安全生产许可证副本、资质证书副本、项目负责人建造师注册证、安全生产考核合格证书B证、疆外企业进疆信息报送册以上证件需提供原件以备监督人查验，若供应商未通过原件审查环节，则其 响应将被拒绝。
注：有效身份证明仅指二代身份证。
8、评标方法

8.1、评标中各评委若发生意见分歧，通过书面表决形式，以少数服从多数为原则决定。
8.2、技术标初步评审
评标委员会对技术标按照《技术标完备性及符合性审查标准》进行初步评审。

技术标完备性及符合性审查标准
	序 号
	条款号
	标准

	1
	6.3
	技术标必须提供。

	2
	6.5.2
	技术标必须采用A4打印纸，但技术标中的施工平面布置图、施工横道图或网络图、施工进度计划表或施工进度网络图可采用A3打印纸。

	3
	6.6.2
	 响应文件技术标必须采用打印方式书写。

	4
	6.7.1
	技术标必须装订成册。

	5
	6.8.2
	技术标正文应采用Word文档编写，所有字体均采用四号宋体字，所有字体为黑色，且不得有任何修饰。字间距为标准，行间距为单倍行距。施工平面布置图以及施工横道图或网络图中的字体采用宋体字，字迹以清晰为准。

	6
	6.9.2
	技术标封面为空白A4复印纸，表面不得做任何标记，不得再加其他封皮。

	7
	6.10.2
	技术标中不得出现扉页、彩页、页眉、页脚及页码标示。

	8
	6.11.2
	技术标不能出现“正本”或“副本”字样。

	9
	6.13
	技术标严禁涂改和行间插字。

	备注：如果技术标中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个 响应文件不响应磋商文件而予以否决，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的 响应。


8.3、技术标详细评审
评标委员会只对通过上述评审的技术标按照《技术标评审标准》进行详细评审
技术标评审标准

	序号
	评审项目
	标准分
	评审内容

	1
	工程概况及特点
	1
	工程概况及特点叙述正确，符合实际

	2
	施工准备计划
	2
	施工技术、现场、物资与机械、队伍准备计划应能充分保证工程需要

	3
	施工方案
	20
	施工方案应能符合工程实际情况，提高生产率、缩短工期、提高质量、降低消耗

	4
	施工进度计划
	10
	进度计划应在空间和时间上做合理的统筹安排且符合施工的科学规律

	5
	施工平面图
	5
	施工平面图应符合工程实际，布置紧凑，便于施工和管理并符合劳保、安全要求。

	6
	劳动力需用量计划
	4
	需用量计划应是根据工程进度计划的安排计算出的，并与工程进度计划相一致。

	7
	材料需用量计划
	4
	

	8
	机械设备需用量计划
	4
	

	9
	质量保证措施和体系
	10
	保证措施应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。

	10
	工期保证措施和体系
	10
	

	11
	降低成本技术组织措施和保证体系
	10
	保证措施应符合国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。

	12
	安全保证措施和体系
	10
	

	13
	现场文明施工措施
	10
	措施应符合工程实际情况，切实可行。

	合计
	100

	得分
	合计×0.3

	注：1、各评委应认真了解本磋商文件和工程有关情况后，做出须自己负责的评审。

2、技术标评审标准满分为100分，占总分30%。

3、每项内容扣分比例超过20%，请评委依据 响应文件在评委评审意见书中写明原因。

4、技术标得分等于去掉评委中最高和最低评分后的算术平均值，计算结果值在小数点后保留两位小数，后余位数四舍五入。


8.4、商务标初步评审
评标委员会只对通过上述评审的商务标按照《商务标完备性及符合性审查标准》进行初步评审。
商务标完备性及符合性审查标准
	序号
	条款号
	标准

	1
	1.2.2
	承诺书中所报工期、质量标准必须要满足磋商文件规定。

	2
	6.2.1
	承诺书（一）、（二）必须按磋商文件规定格式完整提供，并要盖供应商章、法定代表人或授权代理人章。

	3
	6.2.2
	法定代表人身份证明书必须按磋商文件规定格式完整提供，并要盖供应商章。

	4
	6.2.3
	法定代表人授权委托书必须按磋商文件规定格式完整提供，并要盖供应商章、法定代表人章。

	5
	6.2.6
	项目负责人简历必须提供，且项目负责人与报名时一致。

	6
	6.2.7
	项目管理人员必须提供。

	7
	6.11.2
	商务标封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样。

	备注：如果商务标中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个 响应文件不响应磋商文件而予以否决，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的 响应。


8.5、商务标详细评审

评标委员会只对通过上述评审的商务标按照《商务标评审标准》进行详细评审。

商务标评审标准

	序号
	评审项目
	标准分
	评审内容

	1
	项目负责人
	40
	项目负责人要有类似业绩1项（2019年1月1日—至今），且证明材料齐全（包括：中标/成交通知书及施工合同及竣工验收报告（或竣工验收表），且须反应出项目负责人）同时，附注册建造师证书、职称证书复印件。
（原件单独密封，未提供业绩原件或业绩原件不符合要求不得分）

	2
	项目管理人员
	10
	项目工程师、质量管理员、安全管理员、材料管理员、计划管理员、施工资料管理员等要配备齐全，项目工程师须附职称证书，其他人员如果有上岗证复印件也应附带, 证件齐全。

	3
	企业类似业绩
	50
	近三年（2019年1月1日-至今）类似工程业绩，证明材料2项（附：中标/成交通知书及施工合同及竣工验收报告（或竣工验收表））

（原件单独密封，未提供业绩原件或业绩原件不符合要求不得分）

	合计
	100

	得分
	合计×0.1

	注：1、评委应认真了解本磋商文件和工程有关情况后，做出须自己负责的评审。

2、商务标得分等于去掉评委中最高和最低评分后的算术平均值，计算结果值在小数点后保留两位小数，后余位数四舍五入。
    3、商务标评审标准满分为100分，占总分10%。

4、每项内容扣分比例超过20%，请评委依据 响应文件在评委评审意见书中写明原因。


8.6、经济标初步评审
评标委员会只对通过上述评审的经济标按照《经济标完备性及符合性审查标准》进行初步评审。
经济标完备性及符合性审查标准
	序号
	条款号
	标  准

	1
	3.5
	每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

	2
	6.4.1
	 响应总价必须按磋商文件规定格式完整提供，并要盖供应商章，法定代表人或授权代理人签字或盖章，编制人要求造价人员签字盖专用章。

	3
	6.11.2
	经济标封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样。

	4
	3.8
	供应商应按招标人提供的工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。

	5
	2.5.1
	供应商的响应报价不能高于控制价。

	备注：如果经济标中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个 响应文件不响应磋商文件而予以否决，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的 响应。


8.7、技术标、商务标、经济标通过上述评审后，造成合格的 响应文件不足三个的，评标委员会应认定本次招标工程的供应商数量没有竞争力，宣布本次招标失败，业主将重新组织招标活动。
8.8、经济标详细评审

8.8.1评标委员会只对通过上述评审的经济标进行详细评审，看其是否有计算或表达上的错误，修改错误的原则如下：

（1） 响应总价应按工程项目 响应报价汇总表合计金额填写。如不一致，以建设项目 响应报价汇总表合计金额为准。
（2）建设项目 响应报价汇总表中单项工程名称、金额应按单项工程 响应报价汇总表的工程名称、合计金额填写。如不一致，以单项工程 响应报价汇总表的工程名称、合计金额为准。
（3）单项工程 响应报价汇总表中单位工程名称、金额应按单位工程 响应报价汇总表的工程名称、合计金额填写。如不一致，以单位工程 响应报价汇总表的工程名称、合计金额为准。

（4）单位工程 响应报价汇总表中的金额应分别按照分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、总价措施项目清单与计价表和其他项目清单与计价汇总表的合计金额填写，如不一致，以分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、总价措施项目清单与计价表和其他项目清单与计价汇总表的合计金额为准。并按有关规定计算的规费、增值税销项税填写（规费和增值税销项税应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用）。
（5）总价措施项目清单与计价表中供应商可根据工程实际情况结合施工组织设计，对招标人所列的措施项目进行增补，其中安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。
（6）其他项目清单与计价汇总表应按下列规定填报：
1、暂列金额应按招标人在其他项目清单中列出的金额（除税）填写，不得变动；
2、材料暂估价应按招标人在其他项目清单中列出的单价（除税）计入综合单价；专业工程暂估价应按招标人在其他项目清单中列出的为不含进项税额的税前金额填写，不得变动和更改。
     3、计日工按招标人在其他项目清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工费用；
     4、总承包服务费根据磋商文件中列出的内容和提出的要求自主确定。
（7） 响应报价当用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字为准。

（8）当单价与工程量的乘积与细目总价不一致时，通常以该行填报的单价为准。除非评标委员会认为单价有明显的小数点错位，此时应以填报的细目总价为准，并修改单价。

8.8.2评标委员会通过上述评审和修正后的价格作为供应商的最终 响应报价。供应商应当澄清和签字确认，否则招标人对供应商的 响应文件将予以拒绝并且其 保证金也将被没收，并不影响评标工作。

8.8.3经济标分值占总分60%。

8.8.4 响应报价得分的计算： 

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后价格最低的供应商价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 响应报价（ 响应报价得分＝（评标基准价/ 响应报价）×价格权值×100。

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。

9、技术标、商务标、经济标通过上述评审后，造成合格的 响应文件不足三个的，磋商委员会应认定本次磋商工程的供应商数量没有竞争力，宣布本次磋商失败，业主将重新组织磋商活动。

10、成交候选人前三名最终得分的组成：由技术标加商务标加经济标合计排序前三名得分；前三名如果出现供应商最终得分相同的情况， 响应报价低者排名顺序优先在前。 

11、定标原则

11.1、评标委员会对技术标、商务标、经济标评审的合格 响应单位，以技术标、商务标、经济标得分之和由高到低排序，排名前三名的企业的技术标、商务标及经济标得分合计最高为第一成交候选人，以此类推，确定出前三名作为成交候选人推荐给采购人，采购人从三名成交候选人中确定出最终的成交人。

11.2采购人确定成交人时的原则：排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，确定排名第三的成交候选人为成交人。

12、开标会程序

12.1、标前会（本项目不采用）
12.1.1、标前会由招标代理机构主持，招标人、招标代理机构、监督人参加。 
12.1.2、招标人在标前会上确定开标会主持人、记录人。
开标会主持人负责按本磋商文件规定的开标会程序主持招标会。
招标会记录人负责对整个招标会情况进行记录。
12.2.开标
12.2.1、请参加开标的供应商代表签名报到。
12.2.2、开标会主持人介绍参加会议的人员。
12.2.3、监督人对供应商的有效证件进行查验，查验结束后供应商离场。

12.2.4、监督人查验 响应文件的密封性。

12.2.5、磋商专家进场，按 响应文件递交的逆顺序进行唱标。

12.2.6、商务标、技术标及经济标完备性及符合性评审完毕后，供应商进行经济标二次报价。
12.2.6.1招标方可根据磋商情况，进行二次及以上报价，最后一次报价为磋商的最终报价。招标方认为没有进行第二次及以上报价的必要时，也可以不进行第二次及以上报价。

12.2.6.2第二次及以上次数报价，由监督人或代理机构工作人员统一收取并在磋商现场公布给磋商小组。供应商在进行第二次及以上次数报价时，报价应用大写书写，写明名称，并由响应被授权人签字或盖章。

12.3、技术标、商务标、经济标评标
评标委员会按照磋商文件规定的评标方法对技术标、商务标及经济标进行评标。

12.4、宣布中标候选人

评标委员会负责人根据评标结果按照磋商文件规定宣布中标候选人，并请供应商签字确认最终结果。

13、响应有效期

13.1、评标和定标将在供应商须知前附表第16项规定内完成，如果不能完成，采购人将通知供应商延长响应有效期。 

14.1、授予合同

14.1.1、监督人自收到工程招标 响应情况书面报告之日起5日内未通知招标人在招标 响应活动中有违法行为的。招标人将向中标人发出中标通知书，并及时通知其它供应商其 响应未被接受。

14.2、合同签订

14.2.1、采购人与成交人在自成交通知书发出之日起30日内，依据国家、地方有关规定及磋商文件和响应文件签订施工合同。

14.3、履约担保

14.3.1、成交通知书发出28天内，成交人须按供应商须知前附表第16项规定的金额向采购人提交履约保证金，否则视为自动放弃成交，由第二候选人成交，以此类推。

14.3.2、若成交人未按12.3.1条款执行，采购人将有充分的理由解除合同，并没收其 响应保证金，给采购人造成的损失超过 响应担保数额的，应当对超出部分予以赔偿。

14.3.3、采购人不履行与中标/成交人订立合同的，将双倍返还中标人的履约保证金，损失超过返还金额的，还应对超出部分给予赔偿。

14.3.3、本工程采购人要求成交人提交履约担保的同时也将向成交人提供相应的工程款支付担保，工程款支付担保应当是全额担保。

14.3.4、本工程招标人要求中标人提交履约担保的同时也将向成交人提供相应的工程款支付担保，工程款支付担保应当是全额担保。

15、 保证金的交纳方式

供应商在磋商文件规定时间内交纳保证金。
第二章合同条款及格式
建设工程施工合同
合同编号：          
住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局
第一部分   合同协议书
发包人（全称）：                               
承包人（全称）：                             
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：                                             
2.工程地点：                                             
3.工程立项批准文号：               /                       
4.资金来源：                    自筹资金                   
5. 工程内容：招投标文件、工程量清单、答疑所包含的施工内容  
6.工程承包范围：招投标文件、工程量清单、答疑所包含的施工内容及为本工程施工和使用所必须的工作及按施工惯例属于承包方义务的全部工作内容，均属于承包方承包范围内。
二、合同工期
1、计划开工日期： 2022年   月   日。
计划竣工日期：  2022年   月   日。
工期总日历天数： 40  日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。实际开、竣工日期以甲方书面签署的开工令日期为准。
2、承包人必须配备充足人员。确保本合同约定的项目在实际开工日期后40天内全部完工，并达到发包人的验收合格标准。
三、质量标准
工程质量符合    合格    标准，并符合国家相关合格质量标准及本项目招标文件中要求的工程质量标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价为：
人民币（大写）（            ）（¥          元）；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）       /      （¥     /     元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）       /      （¥     /     元）；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）      /       （¥      /    元）；
（4）暂列金额：
人民币（大写）      /       （¥      /    元）。
2.合同价格形式：  固定单价合同   
1）本工程单价、费率一次性包死，工程量按实调整。承包人应明确，除该固定单价外，承包人不得以任何理由向发包人主张其他任何费用或款项。
2）发包人付款前，承包人应提供符合发包人财务做账需求的等额增值税发票，否则发包人有权拒绝付款且不承担违约责任。
五、项目经理
承包人项目经理：         。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）招标文件及答疑附件

（3）投标函及其附录（如果有）； 
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于   2021年        月         日签订。
十、签订地点
本合同在                  签订。
十一、补充协议
本合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
十二、合同生效
本合同自 甲乙双方签字盖章之日起  成立生效。
十三、合同份数
本合同一式6份，均具有同等法律效力，发包人执5份，承包人执1份。
发包人：  （公章）                      承包人：  （公章）
组织机构代码：                          组织机构代码：              
地  址：                                地  址：                    
邮政编码：                              邮政编码：       
法定代表人：                            法定代表人：
委托代理人：                            委托代理人：
电  话：                                电  话：             
传  真：                                传  真：             
电子信箱：                              电子信箱： 
开户银行：                              开户银行：             
账  号：                                账 号：
第二部分 通用合同条款
按照建设工程施工合同(示范文本)(GF-2017-0201)中的通用合同条款执行。
第三部分  专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)本工程施工招标文件（含招标文件附件、招标文件补充）；(4)投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；(5)合同专用条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；(6)合同通用条款；(7)标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；(8)图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；(9)工程量清单；(10)工程报价书。双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。合同协议书中约定采用总价合同形式的，已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其它合同文件的相互关系而定。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：  /  ；
资质类别和等级：      /       ；
总监理工程师：        /       ；
联系电话：            /       ；
电子信箱：            /       ；
通信地址：            /       ；
1.1.2.5 设计人：
名    称：            /       ；
资质类别和等级：      /       ；
联系电话：            /       ；
电子信箱：            /       ；
通信地址：            /       。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：执行通用条款。
1.1.3.9 永久占地包括：经许可，实施合同工程需永久占用的土地。。
1.1.3.10 临时占地包括：经许可，实施合同工程需临时占用的土地。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：本合同采用中华人民共和国的法律和行政法规，以及新疆维吾尔自治区、乌鲁木齐市有关的法律法规以及乌鲁木齐市工程建设有关的工程管理文件等。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行施工图内明确的各项技术标准，按国家现行的《建筑工程质量验收统一标准》、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，执行有关工程建设的国家、部、行业和地方标准以及国家现行相应的施工验收规范、规程、质量标准及操作规定等相关要求验收。计价依据按新建标【2016】2号文件有关规定执行，计税方式为增值税销项税。地方标准有高于或严于现行国家、部、行业标准的，承包人应熟悉并遵守。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无 ；
发包人提供国外标准、规范的份数：无 ；
发包人提供国外标准、规范的名称：无 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 无  。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)本工程施工招标文件（含招标文件附件、招标文件补充）；(4)投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；(5)合同专用条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；(6)合同通用条款；(7)标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；(8)图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；(9)工程量清单；(10)工程报价书。双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。合同协议书中约定采用总价合同形式的，已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其它合同文件的相互关系而定。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工前7日向承包人提供本工程加盖有效印章的全套图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：2套；
发包人向承包人提供图纸的内容：提供加盖有效印章的全套图纸。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：开工前提交进场管理人员名单、联系方式、开工报告、施工组织设计、专项施工方案、施工总进度计划。竣工后提交竣工验收图纸、经济签证、设计变更、工程量清单、竣工结算报告 ；
承包人提供的文件的期限为：开工前提交的文件应在开工前7日提供，竣工后提交的文件应在竣工验收合格后15日内提供；
承包人提供的文件的数量为：一式三份；
承包人提供的文件的形式为：纸质、电子；
发包人审批承包人文件的期限：无。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用。
1.7 联络
1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、
指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：     /      ；
发包人指定的接收人为：          /      ；
承包人接收文件的地点：          /      ；
承包人指定的接收人为： 
        /      ；
监理人接收文件的地点：          /      ；
监理人指定的接收人为：
    /          。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：发包人负责办理承包人在建设区域出入手续，相关费用由承包方承担。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场封闭围挡范围以内为场内交通，范围以外为场外交通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：执行通用条款。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归属发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人不得将发包人提供的上述文件用于与本合同无关的其他任何事项，如用于承揽其他工程、向第三方出售或用于广告宣传等，否则，发包人有权追究承包人的违约责任。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款  。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整包括：1、招标工程量清单缺漏项；2、实体工程量变化超出±10%以外时单价的调整 。 
允许调整合同价格的工程量偏差范围：1.13.1因招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项的，造成新增工程清单项目的予以调整。调整原则：（1）已标价工程量清单中有适用于缺项漏项工程项目的，采用该项目的单价。（2）已标价工程量清单中没有适用、但有类似于缺项漏项工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于缺项漏项工程项目的，由承包人根据工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出缺项漏项工程项目的单价（管理费及利润按照相应工程类别下限计取，人工单价按中标价的单价计取），并应报发包人确认后调整。(4)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于缺项漏项工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得合法依据的市场价格提出缺项漏项工程项目的单价（管理费及利润按照相应工程类别下限计取，人工单价按中标价的单价计取），并应报发包人确认后调整。
1.13.2 在施工合同履行期间，若应予计算的实际工程量与招标工程量清单中列出工程量出现偏差的合同价款的调整原则为：当工程量偏差在±10%以内（含10%）综合单价不予调整；当工程量偏差在±10%以外部分，此部分综合单价的调整的方法：变化幅度在﹢10%以上部分，综合单价为原综合单价的0.9，变化幅度在﹣10%以下部分，其综合单价为原综合单价的1.1。
1.13.3工程量清单错误引起可计量措施项目发生变化的，按照1.13.2分部分项工程费的调整办法确定单价。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓名：       ；
身份证号：           ；
职务：        /          ；
联系电话：       /       ；
电子信箱：      /       ；
通信地址：      /       。
发包人对发包人代表的授权范围如下：按本合同的约定，行使发包人的权利和义务，代表发包人处理建设过程中的内外协调工作，凡需发包人审核的内容均由发包人代表签字后并报发包人批准后生效 （发包人派驻的工程师的职权不能与监理人委派的工程师的职权相互交叉，发生交叉时，以发包人的指示为准）。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前具备施工条件按批准的施工平面布置方案提供施工现场。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款2.4.2
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/。
发包人是否提供支付担保：不提供。
发包人提供支付担保的形式：  /  。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
承包人提交的竣工资料的内容：按工程所在地城建档案馆要求，承包人提交竣工付款申请，竣工结算报告及完整的结算资料的时间为竣工验收合格之日起28天内。
承包人需要提交的竣工资料套数：纸质版2 套。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人自行承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收后之日起28天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：按档案规范要求提供书面文档。
承包人应履行的其他义务：1、承包人应在签订合同协议书后，向监理工程师提交2 份其格式和内容符合监理工程师规定的工程进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。工程进度计划应按照关键线路网络图编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度；
2、承包人应按发包人要求免费提供投标文件，每月25 日前向发包人报下月工程进度计划；
3、遵守政府有关主管部门对施工场地安全生产、文明施工、环境保护、扬尘治理等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人；
4、按时向发包人提交开竣工报告，隐蔽工程验收报告，质量自检记录，交工验收报告及工程事故报告等资料；
5、文明施工按照有关部门颁发的文明施工文件执行，施工时不影响交通道路的正常运行和保证排水畅通，施工区域范围内必须采取封闭措施，搞好市容环境卫生，并接受有关部门和发包人的检查；
6、必须接受发包人或其委托的监理工程师的监理，并为其开展工作和生活提供方便，按照要求提供完整的原始记录，检测记录等技术、经济资料。
7、协助发包人在7个日历日内做好工程开工前的施工许可证等有关手续的办理并及时提供办理手续所需的相关资料。
8、负责协调施工场内、场外与施工有关的各种关系，办理应由承包人办理的各种证件、批件，由此产生的费用，由义务方承担。
9、施工防护工作：施工期间承包人须对本工程的及其不能影响到的其他专业工程和现场采取必要的措施进行加固、维护、安全防护和损毁修复，并承担由此发生的一切费用。
10、工地作业和施工方法：承包人应对工地所有作业和施工方法适当性、可靠性及安全性负责。同时根据施工现场的实际情况建立健全的质量保证体系、环境保证体系和职业健康与安全保证体系。 
11、对于承包人或其分包人所雇用的工人发生意外事故或伤害和赔偿，应由承包人自行承担。对于此类事故或损害和赔偿，发包人均不予承担任何责任，且发包人不承担涉及此类事故或损害与赔偿或与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、赔偿费及其它所有费用。
12、承包人应当加强工程款管理，做到专款专用，不得拖欠材料、设备货款、农民工和工人工资等费用。监理工程师或发包人对工程款使用情况进行监督检查时，承包人应当积极配合，不得阻扰和拒绝。如承包人发生本款所述拖欠行为，一经查实，发包人责令承包人自行组织资金迅速偿还欠款。对恶意拖欠和拒不按计划偿付时，发包人可以代扣工程款（或保证金），并将有关情况报相关主管部门调查处理必要时有权单方解除合同并依法追究承包人的责任。
13、承包人应按照合同实施完成本工程，并在质量保修期内承担修补工程中的任何质量缺陷等。
14、依法纳税：承包人应根据政府相关规定，缴纳相关税费，如需发包人代扣代缴的，发包人有权代扣代缴。
配合发包人做好本工程其它相关工作。
15、严格执行建筑节能相关法律法规,在施工工程中节约资源,杜绝浪费。
3.2 项目负责人
3.2.1项目负责人：
姓    名：    ；
身份证号：                   ；
建造师执业资格等级：    ；
建造师注册证书号：        ；
建造师执业印章号：     /       ；
安全生产考核合格证书号：    /        ；
联系电话：       /       ；
电子信箱：        /      ；
通信地址：；       /      ；
承包人对项目负责人的授权范围如下：  全权处理本项目的一切事务。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：每月在施工现场不少于25天，且必须参加发包方每周组织的工地例会（如有特殊原因不参加需取得发包方同意）。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人限期承包人在收到提交要求后3日内补交， 3日内不能补交的，承包人必须更换项目经理，并承担违约金1万元，由此导致的一切责任由承包人承担

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：监理单位负责对承包人项目经理进行考勤，项目经理缺勤按照1000元/天/人的标准进行违约处理(出勤少于25天时），项目技术负责人缺勤按照1000元/天/人的标准进行违约处理(出勤少于25天时），以上违约处理从月进度款内扣除 。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：未经发包人同意，不得擅自更换项目负责人；一经发现，向发包人支付10万元（拾万元整）违约金（每擅自更换一次），由此导致的一切责任由承包人承担；发包人认为必要时，可选择没收履约保证金，解除合同。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权要求更换其认为不称职的项目负责人，承包人必须更换，否则承包人向发包人支付10万元（拾万元整）违约金。该违约金不足以弥补发包人实际损失的，以发包人实际损失为准。
3.2.5 上述违约责任可以叠加适用。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工七日前。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 发包人有权要求更换其认为不称职的主要施工管理人员，承包人必须更换，否则承包人向发包人支付10万元（拾万元整）违约金，该违约金不足以弥补发包人实际损失的，以发包人实际损失为准。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需经监理批准并报发包人同意，否则按照1000元/天/人的标准进行违约处理。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人在项目实施过程中的项目组织机构人员应为投标文件中所报的项目组织机构人员并满足本工程建设需要。承包人应拟派强有力的现场管理班子，提供的项目技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、机械员、资料员、劳务员等人员名单，须有相应的资格证或上岗证。投标所报的主要施工管理人员必须与中标后实际施工时人员名单相一致。现场管理人员原则上不得变更，承包人不得随意擅自更换项目组织机构人员，承包人确需更换项目组织机构人员时，必须征得发包人同意，并应在更换前14日通知发包人和监理人。本项目技术负责人、安全员、质检员变更，承包人应向发包人支付贰万元/人次的违约金；其他管理人员变更，承包人应向发包人支付貳万元/人次的违约金。如能继续履行职责，发包人应责令承包人撤销其更换决定；如原施工管理人员无法继续履行职责，发包人有权要求审核确认承包人更换的施工管理人员，并另外承担违约金10000元（壹万元整），由此导致的一切责任由承包人承担；发包人认为必要时，可没收履约保证金，单方解除合同，另行发包。
还应执行：
①承包人配置在本工程的造价人员必须根据工程建设进度随时跟踪、收集工程变更及各项经济签证资料，在合同规定的时间内编制出预算书，并与洽商、签证、变更资料一同报送监理人和发包人审核，以确认变更价款。承包人未在规定时间内提供相应资料的，发包人有权不予确认且每发生一次向发包人支付签约合同价格1%的违约金。并无条件予以纠正，由此造成的一切责任和损失均由承包人承担。
②承包人配备在本工程项目的专职的安全员必须满足国家相关法律法规要求。
③尽管承包人已按投标文件中所列的数量派遣了施工管理各类人员，但若监理人或发包人认为这些人员仍不足以适应现场施工的需要并不能保证工程进度时，监理人或发包人有权要求承包人继续增派或雇用这类发包人的指示，不得无故拖延，且每发生一次，向发包人支付签约合同价格10000元（壹万元整）的违约金，并无条件予以纠正。
④特殊工种（电工、电梯工、起重工、电焊工、驾驶员、爆破工等）必须经过专业培训，并持有效合格证或上岗证上岗。监理人或发包人有权随时检查承包人派驻现场人员的上岗资格证明情况。如发现无证上岗人员，每发生一次，向发包人支付签约合同价格5‰的违约金。并无条件予以纠正。由此造成的责任和损失由承包人自行承担。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：（1）本工程禁止分包、转包：承包人不得转包或转让所承包的全部或部分工程，也不得肢解所承包的工程以分包的名义分别转包给他人。
主体结构、关键性工作的范围：本工程无分包项目，合同约定承包范围的工作均交由承包人完成 。
（2）承包人违反本款规定分包的，发包人和监理人向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正或解除合同。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误及一切责任，并向发包人支付签约合同价格3％的违约金，造成发包人损失的，应当承担全部赔偿责任，包括但不限于由此产生的诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费等所有费用。

3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：本工程禁止分包。
其他关于分包的约定：本工程禁止分包。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：本工程禁止分包。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从发包人向承包人移交施工现场之日至工程竣工交付使用为止。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：    /    。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：与本工程有关的一切监理活动。
关于监理人的监理权限：按发包人与监理人签订的《建设工程委托监理合同》的有关条款执行。发包人委托施工监理人负责对工程材料设备的标准及质量、工程质量、进度、安全、文明、环境以及工程量等管理和控制。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包方提供一间办公场所，其它设施及相关费用由监理人自行承担。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：    /     ；
职    务：    /     ；
监理工程师执业资格证书号：    /    ；
联系电话：    /    ；
电子信箱：    /    ；
通信地址：    /    ；
关于监理人的其他约定：   开工令、停工令、工程变更、经济签证须取得发包人的同意。现场签证及工程进度款报表等由监理工程师先行核实后，再交发包人审核。
上述监理工程师的一切指令、决定、确认和承诺如涉及工程成本费用增加、工期延长、工程的使用功能或质量标准发生变化、材料设备标准的提高或降低等需经发包人书面签字并盖章确认才产生效力。监理工程师擅自发布指令、决定、确认和承诺，引起合同价款变更、工期顺延、工程的使用功能发生变化、以及变更质量标准、材料设备使用的，由此产生的后果由擅自发布指令、决定、确认和承诺的工程师自行承担，与发包人无关。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：执行通用条款。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

5.1.2承包人应严格按标准、规范和设计图纸的要求以及发包人代表和总监理工程师按合同发出的指令施工，接受发包人代表和总监理工程师的检查，为检查提供便利条件，承担由自身原因导致的返工、修改的费用。

关于工程奖项的约定：无。

5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位隐蔽前48小时内，通知方式包括但不限于书面形式。因为承包人未提前通知造成监理人未能对隐蔽工程进行检查的，以后因为隐蔽工程而引发的一切争议的后果均由承包人无条件承担。还应执行：根据工程进度及监理工程师指令及时向监理工程师递交隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、竣工验收申请报告等。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
5.3.3 重新检查 ：执行通用条款。
5.3.4 承包人私自覆盖：执行通用条款。
5.4 不合格工程的处理：除执行通用条款外，还应执行：① 由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人和发包人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。② 若承包人无故拖延或拒绝执行监理人或发包人的指示，则发包人有权委托其它承包人执行该项指示，由此增加的费用和工期延误的责任，均由承包人承担。③发生上述情形的,承包人向发包人支付签约合同价格2％至4％的违约金,发包人认为必要时，可以没收履约保证金，单方解除合同，另行发包。
5.5 质量争议检测：由发包方委托检测单位进行检测，费用由承包方支付。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建筑安装施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《中华人民共和国建筑法》、《安全生产许可证条例》和《建筑工程安全生产管理条例》等法律、法规及新疆维吾尔自治区等有关安全文明施工管理的相关规定，施工现场由专职持证上岗的安全员负责安全事宜。开工前承包人与发包人签订《安全生产责任书》，承包人必须按照国家有关规定交纳施工人员的安全保险费用，按规定安装现场安全设施，并严格管理施工人员的工作、生活安全及往来、材料运输路途安全，严禁不规范操作及其它原因造成人员安全事故。如发生，所有责任及费用均由承包人无条件独自承担，发包人不承担任何责任、费用。
6.1.2承包人应严格管理，确保文明施工，安全施工，杜绝发生任何事故（包括但不限于工伤事故、安全事故、意外事故、管理责任事故、违法违纪事故等），否则，因此产生的经济责任全部由承包人无条件自行承担。发生相关事故的，承包人应自行积极妥善处理，并无条件承担相关费用。由此给发包人造成经济损的，除承包人应双倍赔偿发包人外，承包人另外向发包人支付签约合同价格2％至4％的赔偿金。发包人受到的全部损失，发包人有权从应给承包人支付的后期费用中优先扣除，不足部分，承包人负责赔偿，承包人不及时赔偿的，每日向发包人承担应付款项百分之五的滞纳金。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人制定应对突发治安事件紧急预案,承包人负责统一管理施工场地的治安保卫事项,对因治安事件发生的人身和财产损失，均由承包方负责,发包人不承担任何责任。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：结合工地所处地段的特殊性、环境，开工前2日内编制完成施工场地治安管理计划，并报监理和建设单位人员审核 。
自承包人进入施工现场之日起，因为承包人的施工行为（包括但不限于施工准备行为、安全防护措施、实际施工行为等）、施工现场的施工设施、设备、材料等造成的承包人人员、财产损害、第三方人员、财产的损害均由承包人无条件承担一切责任。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：除执行通用合同条款达到新疆维吾尔自治区文明施工要求外还应执行：
①承包人应采取有效管理措施，保证施工现场特种作业人员均持有有效证件，经过安全培训合格后持证上岗。
②承包人必须认真组织实施施工组织设计中制定的安全防护、文明施工措施，严格执行《消防法》、《建设工程施工现场消防安全技术规范》及自治区的相关安全消防管理规定。承包人必须根据现场情况制定严格的用火、用电制度和消防设施管理制度，严禁现场吸烟和违章用水、用电以及其他可能导致火灾事故和人身伤亡事故的行为。
③承包人在施工过程中，遵守有关环境保护的法律、法规，履行环境保护义务，并对违反法律、法规所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失全权负责。承包人应按批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成的破坏，保持现场清洁，不得出现不必要的障碍。各类设备和材料应妥善存放，并随时将废料、垃圾及不再需要的临时设施清运出指定地点内。当承包人未能按要求完成清理工作，发包人可指定他人完成此项工作，其费用从发包人向承包人支付的的任何款项中扣除。
④承包人加强对噪音、粉尘、废气、废水和废油的控制，降低噪音、控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。
⑤因承包人任意堆放、排放废水废油或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、危及居民安全、破坏周边环境等后果，承包人承担一切责任和费用。
⑥施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人被认为在送交投标文件之前，已进行了现场考察，对现场和其周围环境以及可得到的有关资料进行了查看和核查，承包人已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等必要资料。承包人应采取一切合理的措施保护施工场地内外环境并防止由于其作业方法导致的污染、噪音或其它原因造成的对周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（文物保护建筑）、古树名木等的伤害和受损。
⑦做好施工现场（包括进出口附近道路）的整洁卫生，搞好文明施工，工程验收一周前应作好清场工作。
⑧减少夜间噪声：承包人不得在夜间安排噪声很大的机械施工。若承包人违反有关安全文明施工、扬尘治理的有关规定，情节严重的发包人有权终止合同。由此造成政府相关部门处罚的亦由承包人自行承担。
⑨安全、文明施工不符合施工要求的，承包人承担一切责任和费用。并向发包人支付合同价款千分之一至千分之五的违约金。违约金可从发包人向承包人支付的任何款项中扣除。同时造成政府相关部门处罚的亦由承包人自行承担。
 6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 与工程款同时支付。
6.3 扬尘污染防治
6.3.1 项目扬尘污染防治达标目标及相应事项的约定：要求达到《乌鲁木齐建筑工程施工现场扬尘污染防治实施细则》标准，及业主对安全文明措施项目的标准和要示执行。
6.3.2 关于扬尘污染防治费支付比例和支付期限的约定：与工程款同时支付。
6.3.3 其它环境保护措施：执行通用条款。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款，并在每月20日提供当月进度报表和次月进度计划。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订7日内且不晚于开工前7天。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人报告48 小时内。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后48小时内完成审核和批准或提出修改意见。除执行通用合同条款外，还应执行：
①承包人必须按批准的进度计划组织施工，接受发包人代表和监理人对工程进度的检查监督，无论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符时，承包人应按监理人和发包人代表的指示在7天内提交一份修订的进度计划报送监理人和发包人代表审批。批准后的修订进度计划作为实际实施的合同进度计划。承包人无权就加快进度采取措施提出追加合同价格。
②承包人在施工过程中，不允许以任何理由拖延工程。无论何种原因造成施工进度计划拖后，承包人均应按监理人和发包人代表的指示，采取有效措施加快工程进度。承包人应在向监理人和发包人代表报送修订进度计划的同时，编制一份赶工措施报告报送监理人和发包人代表审批，加快工程进度措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改进度计划。承包人无权因采取此种措施而获得任何追加款项。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： /
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： /
7.3.2 开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前完成。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误：工期顺延

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
因承包人原因，工程未能按合同约定的工期（或监理工程师同意顺延的工期）完成合同工程的，必须向发包人缴纳逾期竣工违约金。逾期时间合同约定的完工日期起，到合同工程完工证书中写明的完工日期或已批准的延长工期止，按天计算，每逾期一天，按合同价的0.2%缴纳违约金（最终在工程结算中扣减）。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 违约金最高限价额为合同价的10%。
7.5.3承包方中途擅自停工或严重违约，明显不能按期履行合同的，发包方有权单方解除合同，将剩余未完成工程承包给第三方。届时，承包方不再向发包方主张任何剩余未付工程款。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1） 每小时降雨量16毫米以上或24小时降雨在50毫米以上 ；

（2） 7级以上大风；

（3）  沙尘暴天气 。

7.8 暂停施工：执行通用条款。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：/。
7．10其它约定
7.10.1承包人自行负责建筑垃圾的清理,交工时必须保证场地的干净整齐，所发生的费用由承包人自行承担。
7.10.2 施工水、电的费用由承包人自理（包括开挖、堆土造成的草坪、树木恢复费用）。
7.10.3承包人在工程施工、竣工及保修的整个过程中对施工现场全部人员的保险及安全负责，费用自理。
7.10.4承包人对在施工过程中聘请的人员，应当签订相应的合同，并按照合同的约定及时发放报酬。承包人与其聘请人员发生的任何争议均由承包人自行解决并承担全部责任。因承包人与其聘请人员发生争议而影响施工进度、工程质量的，给发包方造成损失的，承包人承担相应的赔偿责任，发包方还有权单方解除合同。
7.10.5承包人应确保安全施工、文明施工，并自行为其聘请人员缴纳社保或购买相应的保险、支付相关费用，在施工过程中产生的劳务费用纠纷、劳动用工纠纷、工伤纠纷、人身损害赔偿纠纷等任何纠纷，由承包人承担相应的责任；因此给发包人造成任何损失的，承包人向发包人支付签约合同价款5‰的赔偿金。
7.10.6：承包人应具备该工程所需的施工资质，并确保其工作人员具有该工程所需的资格证书。否则因此给发包人造成任何损失的，承包人向发包人支付签约合同价款5‰的赔偿金。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款。
8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按《建设工程监理规范》及监理细则有关规定执行。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费用，需要临时占红线范围内用地的，经发包人申请办理相关手续，承包人承担相应费用。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。
施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：/。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：无。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：现场签证、设计变更调整
10.2 变更权
发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。
10.3 变更程序
10.3.1 发包人提出变更：除执行通用合同条款外，还应执行：
①变更指示只能由监理人经发包人批准后发出，否则视为无效，因无效变更导致费用增加和（或）工期延误的，由承包人自行承担。
②所有变更必须得到发包人的认可且获得发包人的书面确认，否则所有变更视为无效。若是减少工程金额的变更，未经双方确认，发包人也将在结算及付款时进行扣除。
③因承包人自身原因而引起的工程变更增加或减少费用的，承包人无权要求增加费用，减少的费用予以扣减。因承包人自身原因而引起工程变更所产生的其它责任和损失均由承包人自行承担。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 
（1）设计变更、经济签证按1.13条执行；（2）材料、设备暂估价及专业工程暂估价竣工结算调整：如是招标采购的，按中标价进行调整；如是非招标采购的，按发、承包双方最终签认的价格进行调整；材料、设备暂估价价差只计取税金。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限： 收到承包人提交的合理化建议7 日内审查完毕并报送发包人。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：按国家有关规定执行或协商确定。
 10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2 种方式确定。
第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定： / 。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：材料仅对钢材、水泥、商混主材进行调整，其余材料在合同期内不予调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：
第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；
第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。
（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定时可以调整：
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的人工单价低于或等于基准价格时，调整时以招标控制价编制时依据的政府造价部门发布的造价信息文件中相关的价格为基准价格与施工同期的乌鲁木齐市建设委员会发布的同期造价信息文件相关的价格调差。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的人工单价高于基准价格时，调整时以承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的人工单价与施工同期的乌鲁木齐市建设委员会发布的同期造价信息文件相关的价格调差。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的人工单价高于施工同期的乌鲁木齐市建设委员会发布的同期造价信息文件相关的价格的不予调整。
（2）关于基准价格的约定： 以招标控制价编制时依据的政府造价部门发布的造价信息文件中相关的价格为基准价格 。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5 %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5 %时，其超过部分据实调整。
第 3 种方式：其他价格调整方式： 
乙方进场后，需要缴纳的施工配合费、装卸费、搬运费、吊装费等与施工有关的其他费用由乙方承担。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：除合同约定的可调整的风险费用外，本承包工程内容范围内的所有风险因素，已包含在投标报价的综合单价中，无需再计算。
风险费用计算方法： 无。
风险范围以外合同价款调整方法：无。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：  / 。
风险费用的计算方法：  / 。
风险范围以外合同价格的调整方法：  / 。
3、其他价格方式： / 。 
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：合同签订后30日内支付签约合同价款的30%作为预付款。
预付款支付期限：  合同签订后七日内   。
预付款扣回的方式：  /  。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：  /  。
预付款担保的形式为：  / 。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：建设工程量清单计价规范GB50500-2013。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：每月   /   日。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：执行通用条款。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定： / 。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/ 。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：  / 
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：合同签订后30日内支付签约合同价款的30%作为预付款；每月按照造价机构审定的工程进度款进行支付；工程整体竣工验收合格后支付至合同价的85%，待结算审核后付至结算价款的97%；预留3％的质保金，质保期满后无任何质量问题无息支付。每次付款需提供与付款金额相等的真实有效发票。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请/ 天内
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请/ 天内 。
（2）发包人支付进度款的期限：  / 
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收
13.2.2 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： 执行通用条款。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7 天内完成工程的移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：除承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用外，每延误一天，向发包人支付签约合同价格0.1%的违约金，从工程结算款中扣除。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容： / 。
（1）单机无负荷试车费用由  /  承担；
（2）无负荷联动试车费用由  /  承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定： /。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接受证书14 天内退场，每延误1 天向发包人支付签约合同价格2%的违约金，发包人从工程结算款中扣除。
除执行通用合同条款外，还应执行：①承包人应当保留为完成甩尾工作和保修工作的必要人员、工程设备和设施，发包人应为承包人履行上述义务、进出和占用现场提供方便和协助。②承包人逾期退场，承包人遗留在现场的物品，发包人应事先通知承包人自行处理，承包人在发包人规定的合理期限内仍不处理的，发包人有权出售或另行处理，包括进行拍卖、提存等。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料3份，在工程竣工验收合格后30天内向发包人提交完整合格工程资料六套，每延误1 天按1000元支付违约金，发包人从工程结算款中扣除。
竣工付款申请单应包括的内容：竣工结算合同总价、发包人已经支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工结算金额。并同时递交结算报告及完整结算资料。
承包人应在工程竣工验收 28 天内提交竣工结算资料 。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：审计结果确定后20日内。
发包人完成竣工付款的期限：审计结果确定后28日内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：合同当事人自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行 。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：4份。
承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期后14 天内。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：承包人收集完整的工程结算资料后，报发包人委托的审计单位30日内进行审核，最终以发包人委托的审计单位出具的审计报告为准。
（2）发包人完成支付的期限：结算审计的结果确定后支付。还应执行（与通用合同条款不一致之处，以本约定为准）：
①工结算与支付：承包人应在提交竣工验收报告的同时向发包人提交竣工结算
报告及完整的结算资料，承包人未在约定时间内递交竣工结算书，经发包人催促后仍未提供或未明确答复的，发包人可以根据已有资料办理结算。发包人向承包人支付工程结算价款时间应执行财建〖2004〗369号文规定。发包人根据审计后确认的竣工结算报告向承包人支付工程竣工结算价款，保留3%的质量保证（保修）金，质保期内如有返修，发生费用应在质量保证（保修）金内扣除。
②工程结算审定后，发包人按下列方式支付：A、当承包人达到合同要求的工程质量时，发包人按竣工结算造价的97%（扣除养护费）支付给承包人，剩余部分作为工程质量保证（保修）金，依据国家和自治区的有关规定，质保期满后进行返还。B、因发包人原因造成工程质量不合格的，发包人应承担全部经济责任。C、因承包人原因造成工程质量不合格或返工后不合格的，承包人应承担全部经济责任，并依据相关要求进行处理。
③承包人提供的所有竣工资料应满足工程备案要求，并经档案部门档案验收合格，如未通过档案部门档案验收者，则发包人将停止支付承包人的工程结算款，待档案验收合格后再支付结算款。
④承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工决算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，每延误一天支付发包人签约合同价格1‰的违约金，并且发包人有权根据已有资料作为审计资料进行审计。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 24 个月，自工程整体竣工经发包方验收合格之日起算。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。
15.3.1承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （2）种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：     /  ；
（2） 结算价款的3%的工程款；
（3）其他方式: /。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第（2） 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式: 无。
关于质量保证金的补充约定：待工程保修期满两年后或责任缺陷满两年后，经发包人确认验收无疑后，一次性无息付清。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：按附件“工程质量保修书”的规定执行。保修期内承包人保证随叫随到，若出现问题承包人在24小时内没有维修或解决，发包人有权委托他人进行处理，费用从承包人的质保金中扣出；如维修费用高于质保金的，除扣除质保金外，超出部分费用由承包人承担，维修项目的质量保修期相应顺延。在顺延的质保期内因工程达不到质量要求而支出的维修费用超过质保金的部分，由承包人支付并承担相应的赔偿责任，并且发包人将该施工单位列入发包人工程单位黑名单中。工程保修期满，若因承包方施工原因造成的质量问题，仍应由承包方负责。
工程保修期满，若因承包方施工原因造成的质量问题，仍应由承包方负责。

15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到发包人通知（包括书面和电话通知）之日起8小时内到达工程现场。还应执行：
①保修期内，承包人应负责未移交工程和工程设备的全部日常维护和质量保修工作，对己移交发包人使用的工程和工程设备，则应由发包人负责日常维护工作，但承包人应按移交证书中所列的质量保修清单进行修复，直至经监理人检验合格为止。
②发包人在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷、损坏或原修复的缺陷部位或部件又遭损坏，监理人应会同发包人和承包人共同进行查验，若经查验确属由于承包人施工中隐存的或其它由于承包人责任造成的缺陷或损坏，应由承包人承担修复费用，直至经监理人检验合格为止。若经查验确属发包人使用不当或其它由于发包人责任造成的缺陷或损坏，则应由发包人承担修复费用。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： / 。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1） 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： /  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： / 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： / 。
（7）其他： /  。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形：
（1）承包人违反合同约定进行转包或分包的；
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； 
（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；
（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。
承包人发生除本项第（1）、（7）条约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。
承包人违约的其他情形：承包人应保证按时足额向施工人员发放工资，双方明确，如因在收到发包人款项后，未按时足额给工人支付工资的，发包人有权按相关费用的2倍，要求承包人承担违约金，并从后期应付费用中直接扣除。如因此发生任何施工人员举报、信访、围堵政府相关部门等事件的，承包人向发包人支付签约合同价格3%的违约金，并且发包人有权单方解除本协议，没收履约保证金，停止支付工程款，涉及刑事犯罪的，发包人将依法向有关部门进行举报。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人有16.2.1条违约行为时，发包人有权单方解除合同，且自承包人接到发包人通知之日起，发包人尚未退还承包人的履约保证金不再退还，并保留进一步追究承包人法律责任的权利；由此造成的经济纠纷和赔偿责任，全部由承包人无条件承担一切责任。其中，造成与承包人有关的第三方阻碍本项目移交使用的，自承包人接到发包人通知之日起10 日内，双方应当完成对已完工程量的结算及清场退出工作，每延迟一天，由违约方向非违约方按日支付签约合同价格万分之五的违约金。
（2）工程竣工验收未达到合同约定的质量标准或未达到使用条件、发包人的使用要求及国家对该类工程相关法律法规规定，承包人负责免费返修或返工重建，直至达到合同约定的质量标准为止，费用由承包人自行承担并承担由此给发包人造成的损失，工期不顺延，同时承包人向发包人支付经审定的工程竣工结算价款伍万元的违约金，如给发包人造成损失，由此引起的费用由承包人无条件承担，此费用在应付工程款中扣除。施工过程中出现一般质量事故但不影响结构安全和功能的，每次向发包人支付人民币贰万元违约金，并无条件整改直至合格；施工过程中出现重大质量事故但不影响结构安全和功能的，每次向发包人支付伍万元违约金，并且发包人有权单方解除合同。施工过程中出现重大质量事故且影响结构安全和功能的，每次向发包人支付签约壹拾万元违约金，发包人有权单方解除合同，承包人同时应承担由此带来的一切损失；
如双方因以上“返修、返工、质量事故、质量安全”等事项发生争议且无法确定的，将最终由质检部门确定是否合格或整改。
（3）承包人未按施工规范施工或施工质量达不到合同规定要求的，自监理人发出整改通知之日起3日内，承包人必须无条件进行整改，费用自行承担。如整改后，仍达不到规定要求的，承包人应向发包人支付签约贰万元违约金，发包人有权另行指定施工单位进行整改，其费用由承包人承担。
    如承包方对监理方提出的整改意见有异议的，发、承包方有权聘请第三方监理对异议事项进行评定。该评定结果为最终结果。
（4）承包人提供和使用了不合格的材料和工程设备或进场滞后，限期在12小时内退场，已使用的必须拆除。由此造成的影响工程质量和工期延误，造成的损失由承包人自行承担，并向发包人支付每次人民币伍万元的违约金。
（5）承包人原因造成的质量事故、工程事故和安全事故，造成人身和财产损害的，承包人承担全部行政、民事和刑事责任，并承担损害赔偿责任，向发包人支付伍万元违约金，发包人有权单方解除合同。
（6）承包人违反本专用合同条款第6.1.5条相关规定及国家、自治区、市有关文明施工管理、卫生管理、噪声扬尘污染防治等规定，造成后果的，由承包人承担一切责任。一旦被政府有关职能部门处罚、负面通报和媒体负面曝光，除接受相关部门处罚外，还必须向发包人支付伍万元的违约金。
（7）未按发包人、监理人以及主管部门规定建立、健全安全、文明施工制度、措施等，每发现一处，承包人须向发包人支付人民币叁仟元违约金，出现一般安全事故、重大安全事故的按相关规定进行处罚。
（8）因承包人提供产品材质或工期不能满足发包人要求的，或承包人提供的材料或设备价格差异过大的，自监理人发出客观、合理的整改通知之日起3日内，承包人必须无条件进行整改，费用由承包人自行承担。如整改后，仍达不到规定要求的，发包人有权另行指定分包，其费用由承包人承担。
（9）如果发生恶意停工、恶意闹事，每发生一次，承包人向发包人支付壹拾万元违约金。
（10）若发包人代为支付民工工资（应当经承包人书面同意），发包人将按所代付民工工资总金额的10%向承包人收取管理费。并依据国家、自治区等相关法律、法规、政策文件予以严厉处罚，必要时可单方解除合同并依法追究承包人的责任。
（11）承包人不得以材料价格、清单控制价等经济问题未确定而发生威胁发包人或停工或闹事等不良影响，每发生一次，承包人向发包人支付伍万元/次违约金，发包人有权单方解除本协议。
（12）如由于承包人自身直接原因如发生二次（含二次）及以上未完成发包人要求的工程进度节点（该工作进度节点应当由双方进行书面确认，且应当在本合同签订时同时签订，否则视为无效约定），承包人无条件接受发包人的另行委托，由此造成的损失由承包人承担。
（13）承包人如未按要求参加发包人、监理人及行业主管部门对本项目组织的专题会（该专题会应当于会议开始前七日以书面形式向承包人送达），在请假未经同意的条件下（须经会议最高负责人同意），按项目经理2000元/次、其他人员500元/次作违约金在当期付款及结算中扣除；若迟到，则项目经理按500元/人.次，其他人员200元/人.次以现金方式向发包人支付。
（15）承包人不得转包、分包或转让所承包的全部或部分工程，也不得肢解所承包的工程以其它名义转给他人。承包人违反本款规定，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误及一切责任
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定： 执行通用条款。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：除按实际使用承包人在施工现场的材料、工程设备数量和发包人确认的价格支付承包人在施工现场的材料、工程设备费 ，其他费用发包人不予支付。
还应执行：发包人和承包人未能就解除合同后的清算和款项支付达成一致而形成争议的，除按第20条的约定办理的程序外，发包人有权对项目进行全面管理，承包人不得以任何借口阻扰或拖延发包人的组织安排。
承包人在施工过程中必须遵守发包人的相应文件规定。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/ 。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后90天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险，保险费用已含在承包人的投标报价中。
（1）投保内容：本工程工地范围内的建筑工程及用于该工程的材料、机械、设备因自然灾害或意外事故造成的损坏或灭失。
（2）保险金额：本工程工地范围内的建筑工程及用于该工程的材料、机械、设备的实际总价值。
（3）保险期限：自被保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、机械、设备运抵工地之时起，至发包人签发完工验收证书或验收合格，或发包人实际占有或使用或接收该工程之时止（以最迟者为准）。
（4）保险受益人：按投资主体确定受益人。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：承包人为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人为其施工设备等办理财产保险，费用自负。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 24小时内通知对方和监理人。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /   。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定： /  。
选定争议评审员的期限：  /  。
争议评审小组成员的报酬承担方式：造价审计报酬由发包人承担，评审员报酬由承包人承担。
其他事项的约定：  /  。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：  /  。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。
工程质量保修书
发包人（全称）：                     
承包人（全称）：                     
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致                         签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
承包人施工的全部工程内容。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 五 年；
3．装修工程为二 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为二 年；
5．供热与供冷系统为二 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为二 年；
7．其他项目保修期限约定如下：
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应无息退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项： 无 。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人：    （公章）                  承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人： 
  （签字）                              （签字）
第三章  技术规范

1.1本工程完成必须符合国家和地方现行相关质量评定标准和施工技术规范、施工图设计要求。

1.2本工程的材料、设备检验和质量、工艺试验按国家、地方现行相关规定执行。

1.3其他要求

1、工程概况：新疆医科大附属肿瘤医院外科楼1楼原先办公区域变更为功能检查科，对其进行装修改造。
 具体工程情况详见图纸与工程量清单。
2、质量要求：工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。
施工工期：接到甲方开工令后40天 (日历日)。因中标人原因造成工期延误，逾期违约金的计算方法为：逾期违约金为合同总价的0.2%/天 。因中标人原因造成工期延误，逾期工违约金的上限：合同总价的5%，并支付因工期延误造成的其他损失。
3、付款：合同签订后30日内支付签约合同价款的30%作为预付款；每月按照造价机构审定的工程进度款进行支付；工程整体竣工验收合格后支付至合同价的85%，待结算审核后付至结算价款的97%；预留3％的质保金，质保期满后无任何质量问题无息支付。每次付款需提供与付款金额相等的真实有效发票。
4、质保期：不小于2年。
5、承包方式：包工包料
6、其他要求：
1）、根据招标人提供的全套施工图，投标人如果认为招标文件清单所提供的工程量有误差或漏项，在答疑前必须书面提出，否则视为清单无误或无漏项，在项目实施过程中将不予调整（由于设计变更发生的工程量的增减按实际调整），合同专用条款中可调整的情况除外。
2）、投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、施工进展情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，在投标报价中考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
3）、投标人的投标文件中必须有满足招标方工期要求的施工进度计划表，需考虑好整体施工工作的安排，不得影响招标方日常的正常运营。由于考虑不周造成的投标方成本增加等其他损失，由投标方自行承担。
4）、关于合同内凡是涉及价格调整的条款应以招标方提出的符合国家相关标准的为准，同时应以招标方最终认可确认后的合同专用条款来签订合同。
5）、对于甲控乙供材料，乙方采供材料应满足甲方提供的品牌、价格与质量。乙方与材料供应商在买卖交往中，因货款不清产生的矛盾与甲方无关，影响供货拖延工程进度由乙方负责。凡发生材料货源与甲方所确定单位不符，或材料发票、质保书、炉批号与材料不符。甲方、监理有权通知乙方停止使用，清退出场，影响工程进度由乙方负责。凡乙方所购甲控乙供材料必须将供货合同及供货发票的复印件交给甲方以便进行工程结算，采购价格需按照工程量清单中暂估材料清单中价格协商确定，本价格作为工程最终决算的依据，
6）、开工前需要由中标人提供的文件，包括：施工组织设计（施工方案）、施工进度计划（需含分层施工进度计划）、分层施工设备安装计划、安全生产保证措施、环境保护和文明施工保证措施、维稳治安保卫措施、本项目资金使用计划、事故应急处理预案及事故处理办法、材料和设备采购计划及施工所需的其他文件等；
7）、施工过程中，中标人必须配合建设单位日常检查，配合建设人员质量、安全、进度等施工过程控制。
8）、中标人必须按自治区有关规定制定切实可行的质量、安全、文明施工措施，确保安全文明施工，达到自治区文明现场标准 。同时执行乌建发[2014]375号文的要求，相关费用均已含在报价中。 
9）、本工程实施“工完、料净、场清”，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和违约金。同时执行乌建发[2014]375号文的要求，相关费用均已含在报价中 。
10）、成交人要积极配合招标人进行相关手续办理及验收工作【包括消防验收等（如需）】，需提供一台车辆供甲方办理相关手续，相应费用需考虑在投标报价中。
第四章  图纸和技术资料
1.1、招标人将提供给每个供应商一份本工程施工图纸，作为磋商文件附件。

1.2、招标人如有图纸变更等其他技术资料也将给各供应商提供一份。

第五章  工程量清单

1.1、工程量清单应当按照中华人民共和国建设部和中华人民共和国国家发布的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）有关规定编制。
1.2、招标人必须要委托具有相应资质的机构编制工程量清单。
1.3、工程量清单包括：1、 响应总价封面2、 响应总价扉页3、总说明4、建设项目 响应报价汇总表
5、单项工程 响应报价汇总表6、单位工程 响应报价汇总表7、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表8、综合单价分析表9、总价措施项目清单与计价表10、其他项目清单与计价汇总表10.1、暂列金额明细表10.2、材料（工程设备）暂估单价及调整表工程量清单综合单价分析表10、3、专业工程暂估价及结算价表10.4、计日工表10.5、总承包服务费计价表11、规费、税金项目计价表12、发包人提供材料和工程设备一览表13、承包人提供主要材料和工程设备一览表
第六章  响应文件格式
商 务 标 格 式
商务标封面示例

正本
响应文件商务标

采购工程名称：××××××
供应商名称：××××××

编制时间：×年×月×日
商务标目录

1、承诺书（一）

2、承诺书（二）

3、法定代表人身份证明书

4、法定代表人授权委托书

5、供应商概况（企业营业执照副本复印件、资质证书副本复印件、安全生产许可证复印件复印件、疆外企业还应提供进疆备案登记册复印件）；
6、供应商近三年（2019年1月1日-至今）类似工程业绩（附：中标/成交通知书及施工合同及竣工验收报告（或竣工验收表））

7、项目负责人简历及项目负责人近三年（2019年1月1日-至今）类似工程业绩（附：中标/成交通知书及施工合同及竣工验收报告（或竣工验收表），且须反应出项目负责人）

8、项目管理人员

9、磋商文件要求的其他证明材料

注：为了便于查找，请按上述顺序编排商务标内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

1、承诺书（一）

采购人：                 

1、根据已收到的           工程的磋商文件，我单位经考察现场和研究贵方的磋商文件后，将接受该工程磋商文件中各条款内容并且以经济标中所报响应价格承包本采购范围内的工程。

2、如果我方成交，非业主原因，我方保证将在下列日期内组织施工。

开工日期：     /        

竣工日期：      /       

工期：                

3、如果我方成交，非业主原因，我方保证将按下列质量等级完成本工程。

质量要求：       

4、如果我方成交，我方将按磋商文件规定的时间内签订承包合同。如果我方违约，除保证金外，我方还将以成交价   %作为赔偿金，同时贵方有权终止我方成交并选择其它成交人。

5、贵方的磋商文件、成交通知书、我方的响应文件将构成约束双方的合同一部分。

6、如果我方未成交，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

7、我方不存在与采购人有利害关系可能影响磋商公正性的情形，且不存在与本工程同一标段（或未划分标段的同一招标项目）其他供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形，如果我方所承诺上述内容不属实，我方愿意承担由此造成的一切法律后果。

8、如果我方成交，我方愿意向招标代理机构支付代理服务费。

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（盖章）

日期：        年    月    日

2、承诺书（二）

采购人：                 

如果我方成交，施工项目负责人为：

	姓名
	
	职称
	

	注册建造师等级
	
	注册建造师证书编号
	

	身份证号码
	


成交后，若由于特殊原因须更换施工项目负责人时，我方将以资质、业绩以及信誉不低于此注册建造师的人员替换，并报业主审查。经审查通过后，方可更换。若未经业主批准，我方擅自更换施工项目负责人，我方愿以合同价的    %作为赔偿金。
供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（盖章）

日期：        年    月    日

3、法定代表人身份证明书

企业名称：                                                   

企业类型：                                                   

地    址：                                                   

营业期限：                                                   

成立时间：                                                   

姓名：                  性别：                 年龄：                职务：               

系          （供应商名称）               的法定代表人。

特此证明。

供应商：                      （盖章）

日  期：        年        月        日

4、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系               （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                            （供应商名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加          （采购人）的                 招标工程的 响应活动。代理人签署的响应文件和参加整个工程响应活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：              性别：             年龄：             
单  位：              部门：             职务：             
代理人无转委权。特此委托。

	法人身份证正面


	
法人身份证反面


	代理人身份证正面


	代理人身份证反面


供应商：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：        年    月    日
5、供应商概况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证、进疆登记备案册（外省供应商须提供）等材料的复印件。

6、类似工程业绩证明材料

供应商近三年（2019年1月1日-至今）类似业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注： 本表后附中标/成交通知书及施工合同及竣工验收报告（或竣工验收表）复印件，具体年份要求见供应商须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

7、项目负责人简历

1、项目负责人介绍应包括：姓名、性别、年龄、职称、学历、参加工作时间、从事项目管理年限、注册建造师证书编号以及其他内容。
2、项目负责人简历相关证明材料（注册建造师证书、职称证书复印件等）。

3、项目负责人近3年（2019年1月1日-至今）类似工程经历应按下表提供。
项目负责人近3年类似业绩一览表
	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开竣工日期
	质量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：项目负责人近三年（2019年1月1日-至今）类似业绩证明材料（附：中标/成交通知书及施工合同及竣工验收报告（或竣工验收表））。
8、项目管理人员

1、项目管理人员应包括：项目工程师、质量管理员、材料管理员、安全管理员、施工员、预算员、资料员和项目项目负责人需要配备的其他关键人员

2、上述人员简历介绍应包括姓名、职称等基本信息

3、项目管理人员简历中应附职称证书或上岗证书复印件

9、磋商文件要求的的其他证明材料

技 术 标 内 容
施工组织设计
一、供应商应根据招标工程的具体情况，编织相应的施工组织设计。

二、施工组织设计包括下列内容：

1、工程概况及特点

（1）工程建设概况

（2）建筑设计特点

（3）结构设计特点

（4）设备安装设计特点

（5）工程施工特点

（6）建设地点特征

2、施工准备工作计划

3、施工方案

4、工程施工进度计划

（1）施工流水作业横道图

（2）施工进度计划网络图

上述两种图表，可选任意一种，但推荐做（2）的图表形式

5、劳动力、材料、施工机械设备等需要量计划

6、施工平面图

7、质量保证技术组织措施和保证体系

8、安全保证技术组织措施和保证体系、

9、进度保证技术组织措施和保证体系

10、现场文明施工措施

注：上内容中若需要表格请供应商自行编制。

经 济 标 内 容
经济标封面示例

正本
响应文件经济标

采购工程名称：××××××
供应商名称：××××××

编制时间：×年×月×日
经济标目录
1、响应总价封面
2、响应总价扉页
3、总说明
4、建设项目 响应报价汇总表
5、单项工程 响应报价汇总表
6、单位工程 响应报价汇总表
7、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
8、综合单价分析表
9、总价措施项目清单与计价表
10、其他项目清单与计价汇总表
10.1、暂列金额明细表
10.2、材料(工程设备)暂估单价及调整表
10.3、专业工程暂估价及结算价表
10.4、计日工表
10.5、总承包服务费计价表
11、规费、税金项目计价表
12、发包人提供材料和工程设备一览表
13、承包人提供主要材料和工程设备一览表
注：1.为了便于查找，请按上述顺序编排经济标内容.

2.经济标编制顺序及格式见工程量清单。
。
响 应 总 价
采    购    人：                                                                       

工   程  名  称：                                                                       

响应总价（小写）：                                                                       

（大写）：                                                                       

供应商：                                                                            

（单位盖章）
法定代表人
或其授权人：                                                                              

（签字或盖章）
编  制  人：                                                                               

（造价人员签字盖专用章）
编 制 时 间:         年       月       日         

总　说　明
工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第  页    共  页
	


工程量清单格式

（略）

第七章   补充条款

1、当第三章技术规范及要求与图纸及工程量清单描述不一致时，以图纸和工程量清单的描述为准。

附件：经济标二次报价单

承  诺  书

二 次 报 价 单
	项  号
	项目名称
	

	1
	最终结算价款

的下浮率
	下浮率               %

	注：1.二次及以上磋商报价为最终报价。

2.磋商结束后，成交的供应商预算中的所有分部分项工程量清单综合单价不作更改，最终结算价款按照此下浮率计算。


供应商：（名称）                                                

法定代表人或

法定代表授权委托人：（签字或盖章）                              

年   月   日






0
9

