编号：KXQS-2021-37

竞争性磋商文件

项目名称：国家小麦改良中心新疆分中心种子检验室、样品预处理保存室、挂藏室、考种室、低温种子资源库、育种研究室等实验楼建设项目

采购人（盖章）：新疆农业科学院粮食作物研究所

招标代理机构（盖章）：新疆凯信祺盛招标代理

有限公司

目录

第一章投标须知	3

投标人须知前附表	5

1、总则	8

2、磋商文件	8

4、磋商保证金	9

5、现场踏勘	9

6、开标时间及地点	9

7、评标方法	9

8、对响应文件的初步审查和响应性确定	10

9、响应文件的澄清	10

10、中标的标准	10

11、中标通知	11

12、拒绝某些或所有投标的权力	11

13、签定合同	11

14、合同的组成	11

15、特别提示	11

9、定标原则	15

10、开标会程序	16

11、投标有效期	17

12、合同	17

13、投标保证金的交纳方式	17

第二章合同协议书	18

第三章图纸和技术资料	40

第四章响应文件格式	41

商务标格式	42

投标承诺书（一）	44

投标承诺书（二）	45

法定代表人身份证明书	46

法定代表人授权委托书	47

投标人概况	48

投标人近三年（2018年1月1日-至今）类似工程业绩证明材料	49

项目负责人简历	50

项目管理人员	51

技术标内容	54

施工组织设计	56

竞争性磋商公告

第一章  投标须知

投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.1 | 项目名称：新疆农科院粮食作物研究所种子检验室、样品预处理保存室、挂藏室、考种室、低温种子资源库、育种研究室等实验楼建设 |  |  |  |
|  |  | 采购项目编号： KXQS-2021-37 |  |  |  |
|  |  | 建设地点：乌鲁木齐安宁渠 |  |  |  |
|  |  | 预算金额：300万元 最高限价：2998507.77元 |  |  |  |
|  |  | 承包方式：包工包料 |  |  |  |
| 2 | 1.2.1 | 招标范围：招标文件、工程量清单及招标文件补充范围内的全部施工内容 |  |  |  |
| 3 | 1.2.2 | 工期要求 | 2022年10月30日前 |  |  |
|  |  | 质量要求：合格 |  |  |  |
| 4 | 1.3.1 | 资金来源：上级拨款 |  |  |  |
| 5 | 1.3.2 | 资金到位情况：已到位 |  |  |  |
| 6 | 1.4.1 | 采购方式：竞争性磋商 |  |  |  |
| 7 | 1.5.1 | 投标人最低资格要求： （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定条件； （2）投标人须具备建筑工程施工总承包叁级及以上和钢结构工程专业承包叁级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证。 （3）项目负责人须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师证，且具备有效的安全生产考核合格证书；自治区外企业应具有外省队伍进疆施工备案手续。 （4）投标人须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 （5）本次招标不接受联合体投标。 （6）其他说明：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。 |  |  |  |
| 8 | 1.5.3 | 联合体协议书 |  | 1、需要 2、不需要 √ |  |
| 9 | 3.1 | 现场踏勘：不组织 |  |  |  |
| 10 | 4.1 | 提交保证金时应符合下列规定： 投标保证金：60000元（陆万元整） 投标保证金的缴纳形式：电汇、银行转账 收款单位全称：新疆凯信祺盛招标代理有限公司 银行账号：65050161643700000207 开户行：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐西虹路支行 投标保证金附注：小麦绿色高效用水关键技术创建与示范基地建设项目（材料及安装）投标保证金 若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金,响应文件将被拒绝评审。 投标保证金有效期：投标截止时间后60天。 |  |  |  |
| 11 | 5.1 | 招标答疑 要求： |  |  | 招标文件答疑要求：投标人购买招标文件后，若有疑问需要澄清的应当于收到采购文件后7个工作日内递交至招标代理公司。 |
| 12 | 6.11.1 | 响应文件份数 |  |  | 响应文件：正本： 1 份，副本：2 份 全部双面打印 电子版（PDF格式光盘）：1份 |
| 13 | 6.15.1 | 响应文件递交 |  |  | 截止时间：2021 年8月6日 16:30 （北京时间） 递交地点：乌鲁木齐市天山区光明路100号金碧华府A座28楼 |
| 14 | 7.1 | 招标工程开标 |  |  | 时间：2021年11月9日16:30 （北京时间） 递交地点：乌鲁木齐市天山区光明路100号金碧华府A座28楼 |
| 15 | 11.1 | 投标有效期：自投标截止之日起60天 |  |  |  |
| 16 | 12.3.1 | 履约保证金额 |  | / |  |
| 备注 | 1、投标人需提供资格审查原件，需将<营业执照、资质证书、安全生产许可证、注册建造师证书及安考证、法定代表人授权委托书及授权委托人身份证原件、保证金汇款凭证。>随身携带至开标现场，以备查验。若不按照上述要求提供，响应文件将被拒绝评审。 2、招标代理费根据国家发展改革委办公厅印发的《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的规定、国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知发改价格〔2011〕534号、 国家发展改革委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980 号)取费标准以中标价为基数计取，由中标单位支付，投标人在投标报价时应充分考虑此笔费用。 3、投标人存在下列情况之一的，投标无效: （一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的； （二）响应文件未按招标文件要求签署、盖章的； （三）不具备招标文件中规定的资格要求的； （四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （五）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的; （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 4、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： （一）不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （五）不同投标人的响应文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 5、有下列情形之一的，投标保证金不予退还： （一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； （二）供应商在响应文件中提供虚假材料的； （三）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； （四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （五）响应文件规定的其他情形。 |  |  |  |  |

1、总则

1.1、工程概况

1.1.1、本工程的工程概况已在投标人须知前附表中列清。

1.2、招标范围

1.2.1、本工程招标范围已在投标人须知前附表中列清，投标人除非接到招标人发布的《招标文件补充》，否则不得擅自增加或减少工程招标范围。

1.2.2、本工程工期要求、质量标准已在投标人须知前附表中列清。

1.3、工程资金

1.3.1、本工程的资金来源已在投标人须知前附表列清。

1.3.2、本工程资金到位情况已在投标人须知前附表列清。

1.4、招标方式及备案

1.4.1、本工程招标方式已在投标人须知前附表列清。

1.5、合格投标人

1.5.1、投标人最低资质要求已在投标人须知前附表列清。

1.5.2、本工程采用资格后审方式确定合格投标人。

1.5.3、招标人有权要求各投标人提供更为完整、更详细的投标人资料，以便资格审查。

1.6、投标费用

1.6.1、投标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人对上述费用不做任何补偿。

2、磋商文件

2.1 磋商文件用以阐明所磋商的内容，磋商程序及合同条款，包括：

2.1.1 招标书；

2.1.2 投标须知；

2.1.3技术规格与项目管理要求；

2.1.4 合同条款；

2.1.5附件；

2.2投标人应仔细阅读磋商文件中的所有内容。招标机构将拒绝未按磋商文件的要求提供全部资料或提交的响应文件未对磋商文件作出实质性响应的投标。

2.3 任何要求澄清磋商文件的投标人，均应在投标截止日期五天前以书面形式或传真通知招标机构。招标机构将以书面形式予以答复，同时将书面通知每个购买磋商文件的投标人。投标人不得与招标人私下就磋商的有关实质性的问题进行交流。

2.4、磋商文件的修改

2.4.1 在投标截止时间五天以前，招标人都可能以《磋商文件补充》的方式修改磋商文件，不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。并将以书面形式通知所有购买磋商文件的投标人，

2.4.2 《磋商文件补充》作为磋商文件的组成部分，对投标人具有同等约束力。如果磋商文件补充内容与在此磋商文件补充发出之前的磋商文件等书面材料中相关内容相冲突，请投标人执行磋商文件补充的相关内容，先前发出的磋商文件等书面材料中相关内容自动废止。

2.4.3 为使投标人在编制响应文件时把《磋商文件补充》内容考虑进去，招标人可以相应延长投标截止日期，具体时间将在《磋商文件补充》中写明。

4、磋商保证金

4.1、磋商保证金数额详见投标须知。

4.2、磋商保证金用于应对本次招标因投标人违规、违约而产生的风险。

4.3、磋商保证金以银行电汇或网银转账交付。对未按要求提交磋商保证金的投标书，招标机构将视为不响应投标予以拒绝。

4.4、未中标人的磋商保证金，将在定标结束后5日内退还（不计息）。

4.5 发生以下情况磋商保证金可能被没收：

4.5.1 投标人在投标有效期内撤回投标的；

4.5.2 中标人未能做到按本章第28条规定签定合同的；

5、现场踏勘

5.1、投标人自行在开标前对施工现场和周围环境进行勘察，以获取须投标人自己负责的有关编制响应文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

6、开标时间及地点

7.1、招标工程开标的时间、地点已在投标人须知前附表第14项列清。

7.2、招标人将邀请所有投标人派代表参加开标会。但请投标人代表随身携带一份法人代表授权委托书及有效身份证明，以证明其身份。

7、评标方法

8.1  磋商小组

招标人将根据本项目的特点，于开标前，在监管部门等现场监督下，从评审专家库中随机抽选组建磋商小组，其成员由有关技术、经济等方面的专家以及招标人代表等三人以上单数组成。磋商小组将在监督部门的监督下独立完成评标工作，负责对磋商文件进行审查、质疑、评审、推选成交候选人。

8.2按国家国务院、财政部颁发的《政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》，结合本项目特点，本标采取综合评分法 进行评标。

8.3 评标的依据为磋商文件和响应文件。

8.4 评标过程的保密性。开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

8.5 投标人在评标过程中所进行的力图影响评标结果、有悖于招标规则的活动，可能导致取消其中标资格。

8.6 与磋商文件有重大偏离的响应文件将被拒绝。且此重大偏离在开标后不许修改。

8.7 根据国务院颁发的《政府采购法》以下为重大偏离：

（一）没有按照磋商文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章；

（二）响应文件记载的招标项目完成期限超过磋商文件规定的完成期限；

（三）明显不符合技术规格和技术标准；

（四）投标附有招标人不能接受的条件；

（五）不符合磋商文件中规定的其他实质性要求。

响应文件有上述情形之一的，视为非实质性响应招标，并按规定作废标处理。磋商文件对重大偏差另有规定的，从其规定。

磋商小组应当审查每一响应文件是否对磋商文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应招标的投标，将作废标处理。

8、对响应文件的初步审查和响应性确定

9.1 开标后招标人将审查响应文件的完整性、准确性以及保证金提交、文件签署情况。在审查时，投标报价大写与数字有出入，以大写金额为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将可能被拒绝。

9.2 在对响应文件进行详细评估之前，磋商小组将审查每一份响应文件是否对磋商文件的要求作出了实质性的响应。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件的全部条款、条件和技术规格相符，而没有重大偏离。

9.3招标人判断响应文件的响应性是基于响应文件本身而不靠外部证据。

9.4 招标人将拒绝被定为非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤消不符之处而使其投标成为响应性投标。

9、响应文件的澄清

10.1 投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表或者法定代表人的签署。

10.2 投标人的澄清文件是响应文件的组成部分，并取代响应文件中被澄清的部分。

10.3 响应文件的澄清不得改变投标的实质内容。

10.4如果投标人在响应文件中未对磋商文件中的条款或参数要求提出偏离意见或澄清将视同投标人同意磋商文件的全部或部分要求。

10.5磋商小组在评标过程中有权随时请投标人就响应文件中含混之处加以澄清或答疑。

10、中标的标准

11.1本项目招标采用综合评分法进行评标。即对响应文件实行量化百分制进行综合评定

11.2磋商小组通过上述评标方法以得分由高到低排序确定出前三名作为中标候选人推荐招标人，招标人通过审核从前三名中标候选人中确定出最终的中标人。

11.3招标人确定中标人时的原则：排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，确定排名第三的中标候选人为中标人。

11、中标通知

12.1 招标代理机构根据定标结果，在公示期过后，以书面形式向中标单位发出中标通知书。

12.2 招标代理机构将定标结果及时通知未中标单位并于7日内退还磋商保证金（无息）。无需解释落标原因。

12、拒绝某些或所有投标的权力

13.1招标人有权在定标之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对投标人造成的损失不负任何责任，同时对此无需做任何解释。

13、签定合同

14.1 招标人和中标人在自中标通知书发出之日起30日内，依据《中华人民共和国经济合同法》和有关法规及招、响应文件签定保密协议及合同。

14.2 中标合同不得转让。合同分包需在响应文件中予以说明，并需经招标人同意。否则，招标人有权取消中标人的中标资格。

14.3 招标人如遇中标人违约，可从侯选中标人中重新选定中标人，并签定合同。

14.4 合同经招、投标双方签字盖章后即生效。招、投标双方亦可自愿申请公证。

14、合同的组成

15.1 下列文件均为合同不可分割部分：

15.1.1 专用合同；

15.1.2 合同条款；

15.1.3 中标通知书；

15.1.4 乙方中标的响应文件；

15.1.5 磋商文件；

15.1.6 评标答疑记录。

15、特别提示

1、投标人应认真研读磋商文件，充分考虑磋商文件中的技术要求和合同条款后编制响应文件。

2、如磋商文件中提供的各类表格样式不适用，投标人可另行设计表格样式，但力求内容完整，表达清晰、准确。

3、本磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定编制的，解释权属新疆凯信祺盛招标代理有限公司。

4、此次招标项目的招标代理费由中标单位承担。（由中标单位领取中标通知书时向招标代理机构支付招标代理费）

资格审查标准

| 序号 | 标准 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人必须是中华人民共和国境内注册的,具有独立法人资格的企业。 |
| 2 | 投标人须具备有效的资质证书，建筑工程施工总承包叁级及以上和钢结构工程专业承包叁级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证。 自治区外企业应具有外省队伍进疆施工备案手续。 |
| 3 | 投标人必须具备有效的安全生产许可证。 |
| 4 | 投标人名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证中的企业名称保持一致。 |
| 5 | 投标人项目负责人要求：[建筑工程专业]注册建造师贰级及以上（具备有效的安全生产考核合格证书），本单位注册；不接受临时建造师，且未担任其他在施建设工程项目的负责人。 |
| 6 | 投标人需按招标文件规定的要求提交投标保证金。 |

8.2．1、经济初步评审

评标委员会只对通过上述评审的经济标按照《经济完备性及符合性审查标准》进行初步评审。

商务经济完备性及符合性审查标准

| 序号 | 条款号 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.2.2 | 投标承诺书中所报工期、质量标准必须要满足招标文件规定。 |
| 2 | 6.2.1 | 投标承诺书（一）、（二）必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖投标人印章、法定代表人或授权代理人印章。 |
| 3 | 6.2.2 | 法定代表人身份证明书必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖投标人印章。 |
| 4 | 6.2.3 | 法定代表人授权委托书必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖投标人印章、法定代表人印章。 |
| 5 | 6.2.5 | 投标人概况及类似业绩证明材料必须提供。 |
| 6 | 6.2.6 | 项目负责人简历及类似业绩证明材料必须提供。 |
| 7 | 6.2.7 | 项目管理人员必须提供。 |
| 8 | 3.5 | 每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。 |
| 9 | 6.4.1 | 投标总价必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖投标人印章，法定代表人印章。（子项中不得缺项漏项） |
| 10 | 2.5.2 | 投标人的投标总价不能高于招标控制价。 |

备注：如果经济标中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个响应文件不响应招标文件而予以废标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

8.3、技术标详细评审

评标委员会只对通过上述评审的技术标按照《技术标评审标准》进行详细评审

技术标评审标准

| 序号 | 评审项目 |  | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程概况及特点 | 5分 | 工程概况及特点叙述正确，符合实际 |
| 2 | 施工准备计划 | 5分 | 施工技术、现场、物资与机械、队伍准备计划应能充分保证工程需要 |
| 3 | 施工方案 | 5分 | 施工方案应能符合工程实际情况，提高生产率、缩短工期、提高质量、降低消耗 |
| 4 | 施工进度计划 | 5分 | 进度计划应在空间和时间上做合理的统筹安排且符合施工的科学规律 |
| 5 | 施工平面图 | 5分 | 施工平面图应符合工程实际，布置紧凑，便于施工和管理并符合劳保、安全要求。 |
| 6 | 劳动力需用量计划 | 5分 | 需用量计划应是根据工程进度计划的安排计算出的，并与工程进度计划相一致。 |
| 7 | 材料需用量计划 | 5分 | 需用量计划应是根据工程进度计划的安排计算出的，并与工程进度计划相一致。 |
| 8 | 机械设备需用量计划 | 5分 | 需用量计划应是根据工程进度计划的安排计算出的，并与工程进度计划相一致。 |
| 9 | 质量保证措施和体系 | 5分 | 保证措施应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。 |
| 10 | 工期保证措施和体系 | 5分 | 保证措施应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。 |
| 11 | 安全保证措施和体系 | 5分 | 保证措施应符合国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。 |
| 12 | 现场文明施工措施 | 5分 | 措施应符合工程实际情况，切实可行。 |

备注：

1、评委在认真理解招标文件和工程有关情况后，按上述内容对技术标做出须自己负责的评审。

8.8、经济标详细评审

投标报价为本招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、税金政策性文件规定等各项应有的费用。

投标报价的计价方法：清单计价方式

（1）投标总价应按工程项目投标报价汇总表合计金额填写。如不一致，以工程项目投标报价汇总表合计金额为准。

（2）工程项目投标报价汇总表中单项工程名称、金额应按单项工程投标报价汇总表的工程名称、合计金额填写。如不一致，以单项工程投标报价汇总表的工程名称、合计金额为准。

（3）单项工程投标报价汇总表中单位工程名称、金额应按单位工程投标报价汇总表的工程名称、合计金额填写。如不一致，以单位工程投标报价汇总表的工程名称、合计金额为准。

（4）单位工程投标报价汇总表中的金额应分别按照分部分项工程量清单与计价表、措施项目清单表和其他项目清单与计价汇总表的合计金额填写，如不一致，以分部分项工程量清单与计价表、措施项目清单表和其他项目清单与计价汇总表的合计金额为准。并按有关规定计算的规费、税金填写（规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用）。

（5）措施项目清单表中投标人可根据工程实际情况结合施工组织设计，对招标人所列的措施项目进行增补，其中安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。

（6）其他项目清单与计价汇总表应按下列规定填报：

1、暂列金额应按招标人在其他项目清单中列出的金额填写，不得变动；

2、材料暂估价应按招标人在其他项目清单中列出的单价计入综合单价；专业工程暂估价应按招标人在其他项目清单中列出的金额填写，不得变动和更改。

3、计日工按招标人在其他项目清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工费用；

4、总承包服务费根据招标文件中列出的内容和提出的要求自主确定。

（7）投标报价当用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字为准。

（8）当单价与工程量的乘积与细目总价不一致时，通常以该行填报的单价为准。除非评标委员会认为单价有明显的小数点错位，此时应以填报的细目总价为准，并修改单价。

8.8.3经济标权重为40%、技术标权重为60%。

8.8.4投标报价得分的计算：

- 8.4.1投标报价的确定

1、当有效投标报价个数N≥5家时，评标基准价等于所有有效投标报价中去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值，（注：上述情况中去掉的投标报价仍是有效报价，只是不计入评标基准价的计算）；

2、当有效投标报价个数N＜5时，评标基准价等于所有有效投标报价的算术平均值；

偏差率=（投标人投标报价-评标基准价）/评标基准价*100%

3、投标报价得分计算方法：

有效投标报价＞评标基准价，有效投标报价得分＝100-︱偏差率︱×100×1；

有效投标报价≤评标基准价，有效投标报价得分＝100-︱偏差率︱×100×0.5。

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。

9、定标原则

9.1、评标委员会对通过资格审查、技术标、经济标评审的合格投标单位，以综合得分由高到低排序，得分最高者为中标人。

10、开标会程序

1、开标

1.1 招标代理机构按“投标人须知前附表”规定的时间和地点开标，届时请监督人和投标方代表参加并签到。

1.2 开标时先由投标人代表和监督人对投标人有效资质及响应文件的密封与标志进行核查；唱标人宣读响应文件正本、“开标一览表”有关内容及响应文件的修改、撤消和招标代理机构认为合适的其它内容。

1.3 有效证件

开标时，请各投标人随身携带以下有效证件以备查验：

(1)法定代表人身份证原件或法人授权委托书和委托代理人的身份证原件；

注：法人授权委托书应当单独提供，并与响应文件中所提供的相一致。

- 企业营业执照副本原件；

- “投标人须知前附表”中备注要求的其他证书原件。

2、未通过资质查验的响应文件将不予以接受。

1.4 磋商程序

1、代理机构按竞争性磋商文件规定的时间、地点组织开标、磋商。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与。

2、供应商应委派法人或授权代表磋商活动，参加磋商的人员须持本人身份证原件签名报到，授权代表还需提供法人授权委托书。

3、开标会议由代理机构主持。开标时，由监督人员对供应商的资格条件、磋商保证金提交等内容进行审查，在监督人员的监督下由供应商检查响应文件的密封。对检查未通过的，采购人将拒绝并原封退回其响应文件。

4、磋商会议由磋商小组组长主持。磋商小组首先对各响应文件进行初步审查，初步审查包括资格性审查和符合性审查，未通过审查的为无效标。

⑴资格性检查：磋商小组将根据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备竞争性磋商资格。

⑵符合性检查：依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的要求做出了实质性的响应，存在重大偏离的响应文件为无效标。所谓重大偏离是指供应商响应文件中所述服务质量、技术、规格、数量、交货时间和交货地点是否满足竞争性磋商文件要求。重大偏离的认定须经竞争性磋商小组三分之二以上组员同意。

5、磋商小组判断“响应文件”的响应性，仅基于“响应文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

6、磋商小组根据竞争性磋商文件要求，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

7、采购人按照签到逆顺序通知有效供应商磋商。

参与二次及多次报价及服务承诺的人员须是供应商法定代表人或其授权代表（核对身份证）。

8、围绕磋商要点，磋商小组全体成员集中与单一供应商分别进行磋商，逐家磋商一次为一个轮次，磋商轮次原则上为两轮，具体由磋商小组视情况决定。

9、竞争性磋商文件有较大变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

10、供应商未及时参与磋商的，视为自动放弃参与磋商的资格

磋商结束后，磋商小组将要求所有有效供应商在规定时间内提交最终报价及服务承诺

11、投标有效期

11.1、评标和定标将在投标人须知前附表第15项规定内完成，如果不能完成，招标人将通知投标人延长投标有效期。

12、合同

12.1、授予合同

12.1.1、市招标办自收到工程招标投标情况书面报告之日起5日内未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的。招标人将向中标人发出中标通知书，并及时通知其它投标人其投标未被接受。

12.2、合同签订

12.2.1、招标人与中标人在自中标通知书发出之日起30日内，依据国家、地方有关规定及招标文件和响应文件签订施工合同。

12.2.2、招标人与中标人签订合同后7日内应将合同报有关部门备案。

12.3、履约担保

12.3.1、中标通知书发出28天内，中标人须按投标人须知前附表第16项规定的金额向招标人提交履约保证金。第一候选中标人须在开标日期后7日内必须向业主提交履约保证金并签订施工合同，否则视为自动放弃中标，由第二候选人中标，以此类推。

12.3.2、若中标人未按12.3.1条款执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，应当对超出部分予以赔偿。

12.3.3、招标人不履行与中标人订立合同的，将双倍返还中标人的履约保证金，损失超过返还金额的，还应对超出部分给予赔偿。

12.3.4、本工程招标人要求中标人提交履约担保的同时也将向中标人提供相应的工程款支付担保，工程款支付担保应当是全额担保。

13、投标保证金的交纳方式

投标人在招标文件规定时间内交纳投标保证金。

第二章  合同协议书（参考）

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：施工组织设计、招标文件（含澄清文件、暂列金、暂估价）、洽谈记录、图纸会审记录、发包人相关制度、廉政协议等文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：       /       ；

资质类别和等级：      /           ；

联系电话：           /   ；

电子信箱：        /          ；

通信地址：   /      。

1.1.2.5 设计人：

名    称：        /         ；

资质类别和等级：    /           ；

联系电话：          /          ；

电子信箱：        /          ；

通信地址：        /            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 执行通用条款。

1.1.3.9 永久占地包括：   执行通用条款       。

1.1.3.10 临时占地包括：   生活、办公等临时设施及设备、材料加工，堆放场地       。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 、《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）、国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范（DA/T28-2002），国家施工质量验收规范、规程、施工技术标准、设计图纸及其他设计文件；现行的施工规范和技术标准等.

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /          ；

发包人提供国外标准、规范的份数：     /   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：   /              。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(l）合同协议书、(2）中标通知书、(3）投标函及投标函附录、(4）专用合同条款、(5）通用合同条款、(6）技术标准和要求、(7）图纸、(8）中标价工程量清单、(9）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：施工进场前三日；

发包人向承包人提供图纸的数量：肆套；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计及施工方案；

承包人提供的文件的期限为：进场三日内；

承包人提供的文件的数量为：      肆套       ；

承包人提供的文件的形式为：纸质版及电子版；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件三日内 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：商定于开工后三日内由发包方组织进行图纸会审 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：     /     ；

发包人指定的接收人为：       /      。

承包人接收文件的地点：      /    ；

承包人指定的接收人为：      /     。

监理人接收文件的地点：       /       ；

监理人指定的接收人为：       /       。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人需要，取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。其费用由承包人自行考虑并计入投标报价。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：根据实际情况约定 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：方式一：开工前三日完成，负责通道及场地内通道开通协调工作。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  执行通用条款               。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

执行通用条款               。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在合同价中                。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价款：是。

合同价格的工程量偏差范围：当工程量清单项目工程量的变化幅度在±15%（含15%）以内时，其综合单价不做调整，执行原有综合单价。当工程量清单项目工程量的变化幅度在±15%以外，其综合单价进行调整。调整方法为：当增加部分的工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应下浮10%；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应上浮10%；当确认变更的费用发生争议时，施工方不得以该争议作为怠工、停工等的理由，必须正常施工。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：       /     ；

身份证号：    /          ；

职    务：   /     ；

联系电话：     /          ；

电子信箱：     /       ；

通信地址：      /    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，审核工程进度报表等。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前三日内 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）开工前三日内将施工所需的水、电接至施工场地；（2）开工前三日内在施工现场交验水准点与座标控制点；（3）开工前三日内完成施工所需证件、批件；（4）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：委托承包方实施保护 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无  。

发包人是否提供支付担保： 无        。

发包人提供支付担保的形式：   无            。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：提供全套竣工资料及竣工图纸电子文档；

承包人提交的竣工资料的套数：肆套   ；

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担    ；

承包人提交的竣工资料移交时间：工程验收合格后，承包方应90天内将合格的竣工资料交当地城建档案。否则因此而延长竣工验收，按工程延期违约处理。由于发包人的原因除外；

承包人提交的竣工资料形式：书面和电子文档。

（6）承包人应履行的其他义务：按时提交工程竣工结算资料。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：      /    ；

身份证号：     /     ；

建造师执业资格等级：     /     ；

建造师注册证书号：      /     ；

建造师执业印章号：       /     ；

安全生产考核合格证书号：        /     ；

联系电话：     /          ；

电子信箱：      /       ；

通信地址：         /           ；

承包人对项目经理的授权范围如下：按合同的约定组织工程施工  。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理、项目副经理（如有）及项目技术负责人每月到位必须不少于22天，每天不少于4小时。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人自行承担责任，责令限期提交劳动合同并补交社会保险证明，并向发包人支付1万元违约金。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：监理单位负责对承包人项目经理进行考勤，项目经理缺勤按照1000元/天的标准进行违约处理，项目副经理及项目技术负责人缺勤按照 500元/天的标准进行违约处理。承包人同意当发生上述违约事项时按照上述标准向发包人支付违约金，发包人可以单方面决定从应付的进度款中扣除违约金，发包人扣除违约金后支付给承包人的剩余进度款视为发包人全额支付了承包人的进度款。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人向发包人支付10000元违约金，发包人可从应支付的进度款或履约保证金中直接扣除违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权书面要求限期更换，拒不更换的按承包人原因暂停施工直至撤换相关人员，如不在限期撤换扣除履约保证金的10%的费用，停工损失由承包方承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  接到开工通知3日内     。

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人向发包人支付10000元违约金，发包人可从应支付的工程款或履约保证金中直接扣除违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包方有权立即终止合同，承包人应无条件的退场，并承担由此所引起的一切后果和损失。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：监理单位负责对承包人主要施工管理人员进行考勤，主要施工管理人员缺勤按照 500元/天的标准向发包人支付违约金，发包人有权从进度款中单方面扣除承包人发生的违约金。发包人扣除违约金后支付给承包人的剩余进度款视为发包人全额支付了承包人的进度款。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程禁止分包       。

主体结构、关键性工作的范围：     /    。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：禁止分包    。

其他关于分包的约定：     无     。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：    无       。

3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  执行通用条款。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：     是                 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人应在签订合同前，按照发包人在招标文件中规定的格式或者其他经过发包人认可的格式向发包人递交一份履约担保。经过发包人事先书面认可的其他格式的履约担保，其担保条款的实质性内容应当与发包人在招标文件中规定的格式内容保持一致。履约担保的金额为签约合同价款的10%。履约保证金形式：现金。履约担保是本合同的附件。履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签字确认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：执行通用条款及监理合同          。

关于监理人的监理权限：执行通用条款及监理合同          。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由监理人自行解决，费用包含在监理报酬中。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   /      ；

职    务：    /    ；

监理工程师执业资格证书号：      /     ；

联系电话：    /      ；

电子信箱：       /      ；

通信地址：          /          ；

关于监理人的其他约定：       /      。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）   合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协议达成一致，不能达成一致的，由监理工程师按照合同约定审慎做出公正的决定。总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照监理总工程师的确定执行，任何一方合同当事人有异议，按照第20条（争议解决）约定处理，争议解决前，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

2、             /

3、              /

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

关于工程奖项的约定：         无                       。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款 。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：无  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行        。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前3日提供施工场地治安管理计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行通用条款。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 执行通用条款  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工三日内承包人将施工组织设计（方案）和进度计划提交发包人。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  执行通用条款    。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款    。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工日期前三天 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前三天  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水

准点及其书面资料的期限：执行通用条款。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：（1）重大设计变更、工程量增加；（2）政策问题。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的逾期竣工违约金的计算方法为：签约合同价款的0.5‰/天。工程延误30天以上发包人有权单方解除合同并扣除逾期竣工违约金（签约合同价款的5%）。因工期延误及解除合同造成的损失由承包人承担。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价款的5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  执行通用条款     。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

以当地政府或建设管理部门发布的要求停工通知为准。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：工期每提前一天，按总价3‰奖励。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担，费用含在合同价中。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：均由承包方自行采购，所有进场材料必须“三证”齐全，并应向项目管理单位提供有资质的检测机构出具的检验报告，上述设备材料在进场时，需由建设单位、监理单位、施工单位共同验收合格后方可使用。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：执行通用条款，超出发包人征地范围以外的部分由承包人自行承担    。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。

施工现场需要配备的试验设备：由承包人自行解决。

施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人自行解决。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：执行通用条款。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按照下列规定调整：

1、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；但当工程变更导致该清单项目的工程数量发牛变化，且工程量偏差超过15%时，该项目单价应按照GB50500-2013清单计价规范第9.6.2条的规定调整。

2、已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可参照类似项目综合单价里的管理费，利润的费率及人工的价格等。

3、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、GB50500-2013清单计价规范计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的综合单价，并应报发包人确认后调整。承包人报价浮动率可按下列公式计算：

招标工程：承包人报价浮动率L＝（1－中标价／招标控制价）×100%   （9.3.1－1）

非招标工程：承包人报价浮动率L＝（1－报价／施工图预算）×100%   （9.3.2－2）

4、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据GB50500-2013清单计价规范和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的综合单价，并应报发包人确认后调整。

工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：

１、安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目依据GB50500-2013清单计价规范第3.1.5条的规定计算。

2 、采用单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按GB50500-2013清单计价规范第9.3.1条的规定确定单价。

3、按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以GB50500-2013清单计价规范第9.3. I条规定的承包人报价浮动率计算。如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

当发包人提出的工程变更因非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用或（和）得到的收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未被包含在任何替代的工作或工程中时，承包人有权提出并应得到合理的费用及利润补偿。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:由承包人对增加的工程量或减少后剩余的工程量提出新的综合单价和措施项目费，经发包人确认后调整。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第通用条款10.7.1中的第2种方式。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准：执行通用条款10.7.2中的第1种方式。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：暂估价项目及暂定价材料以施工时发、承包双方认定的价格为准，双方认定价格与工程量清单中所列的暂估价的价差并计取相应税金后列入结算造价。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额。暂列金是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定：新建总造字[2017]11号《乌鲁木齐地区2017年7月份建设工程综合价格信息》

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5 %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： /

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：对于承包人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险，如承包人的管理费、利润的风险，承包人应结合市场情况，根据企业自身实际合理确定、自主报价，该部分风险由承包人全部承担。

风险费用的计算方法：  /。

风险范围以外合同价格的调整方法：1、对于设计变更、经济签证按照10.1-3,10.1-4条执行。2、工程措施项目费按照招标文件及经济标总价包干，结算时，文明施工费按实际评定等级予以调整。3、当工程量清单项目工程量的变化幅度在+15%（含15%）以内时，其综合单价不做调整，执行原有综合单价。当增加部分的工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应下浮10%；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应上浮10%；当确认变更的费用发生争议时，施工方不得以该争议作为怠工、停工等的理由，必须正常施工。4、措施项目清单的报价为包干费用，该费用结算时，文明施工费按实际评定等级予以调整。。合同价中暂列金额是发包人为可能发生的工程量变更而预留的金额，并非支付给承包人的实际费用，应按实际完成的情况进行结算，剩余部分仍归发包人所有。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：            /         。

风险费用的计算方法：           /           。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /       。

3、其他价格方式：              /

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价款的20%（不含暂列金）。

预付款支付期限：在合同签订、承包方提交合同价款10%履约保证金后15日内。

预付款扣回的方式：预付款抵作工程款，截止合同工程量60%时，退还预付款保函。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：合同签订10日内。

预付款担保的形式为：本工程招标文件中规定向发包人递交一份县、市级以上商业银行同等金额预付款保函。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：/。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：    /    。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：执行通用条款  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：      /            。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /              。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    /   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：签订正式合同后，支付40%的预付款；工程完工后，支付到合同价的95%，停止支付，进入审计结算，剩余5%作为质量保证金。（待质保期结束无质量问题后支付）。

12.4.2 进度付款申请单的编制       /  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：/。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/ 。

（2）发包人支付进度款的期限：/。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：/        。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  无  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按照合同总价的10%向发包人支付违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：     无     。

（1）单机无负荷试车费用由   无      承担；

（2）无负荷联动试车费用由   无      承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：    无     。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：执行通用条款   。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容： 按通用合同条款执行     。

承包人向监理人提交竣工付款申请单的份数和期限：四套。

竣工付款申请单应包括的内容：完工后5天提供四套竣工图。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单14天内。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单20天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用合同条款。承包人结算送审的工程价款如经第三方审核后，工程价款核减额超过3%时，承包人需承担全部审计费用，审计费按相关国家规定参照执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：     4份       。

承包人提交最终结算申请单的期限： 执行通用条款    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  执行通用条款         。

（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款     。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：12个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：工程终审价款的5%作为工程质量保证金  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   无    ；

（2）   5 %的工程款；

（3）其他方式:    无          。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:       无        。

关于质量保证金的补充约定：      无        。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：两年。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  执行通用条      。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 执行通用条款   。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 无   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   执行通用条款     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 执行通用条款   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   执行通用条款      。

（7）其他：  执行通用条款       。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：   未按时提交工程竣工结算资料的   。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款       。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：（1）发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备的，按照承包人响应文件填报单价支付费用，但是不包括利润；（2）发包人继续使用承包人临时工程的，由发包人支付租金，租金价格由双方协商，不能协商一致的由监理人确定；（3）发包人继续使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的，不支付费用。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  执行通用条款             。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：由承包人负责向有关部门交纳工程施工人员的人身意外伤害保险。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人自行考虑 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款  。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：无  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：       无      。

选定争议评审员的期限：    无              。

争议评审小组成员的报酬承担方式：无        。

其他事项的约定：    无       。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     无      。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向           仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

第三章技术资料

详见工程量清单；

第四章响应文件格式

商务标格式

商务标封面示例

响应文件商务标

招标工程名称：××××××

投标人名称：××××××

编制时间：×年×月×日

商务标目录

1、投标承诺书（一）

2、投标承诺书（二）

3、法定代表人身份证明书

4、法定代表人授权委托书

5、投标人概况（企业营业执照副本复印件、资质证书副本复印件、安全生产许可证副本复印件等）；

6、投标人近三年（2018年1月1日—至今）类似工程业绩证明材料（附：中标通知书、施工合同）

7、项目负责人简历【项目负责人近三年（2018年1月1日—至今）类似工程业绩证明材料】（附：注册建造师证书、职称证书、中标通知书、施工合同）

8、项目管理人员

9、招标文件要求的其他证明材料

10、投标总价

11、编制说明

12、工程预算书

注：为了便于查找，请按上述顺序编排商务标内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

投标承诺书（一）

招标人：

1、根据已收到的工程的招标文件，我单位经考察现场和研究贵方的招标文件后，将接受该工程招标文件中各条款内容并且以经济标中所报投标价格承包本招标范围内的工程。

2、如果我方中标，非业主原因，我方保证将在下列日期内组织施工。

工期：

3、如果我方中标，非业主原因，我方保证将按下列质量等级完成本工程。

质量等级：

4、如果我方中标，我方将按招标文件规定的时间内签订承包合同。如果我方违约，除投标保证金外，我方还将以中标价%作为赔偿金，同时贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。

5、贵方的招标文件、中标通知书、我方的响应文件将构成约束双方的合同一部分。

6、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（盖章）

日期：年月日

投标承诺书（二）

招标人：

如果我方中标，施工项目负责人为：

| 姓名 |  | 职称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册建造师等级 |  | 注册建造师证书编号 |  |
| 身份证号码 |  |  |  |

中标后，若由于特殊原因须更换施工项目负责人时，我方将以资质、业绩以及信誉不低于此注册建造师的人员替换，并报业主审查。经审查通过后，方可更换。若未经业主批准，我方擅自更换施工项目负责人，我方愿以合同价的%作为赔偿金。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（盖章）

日期：年  月  日

法定代表人身份证明书

企业名称：

企业类型：

地址：

营业期限：

成立时间：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖章）

日期：年月日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（投标人名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加（招标人）的招标工程的投标活动。代理人签署的响应文件和参加整个工程招标投标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：性别：年龄：

单位：部门：职务：

代理人无转委权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：年  月  日

投标人概况

投标人概况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证副本等材料的复印件。

投标人近三年（2018年1月1日-至今）类似工程业绩证明材料

投标人近三年（2018年1月1日-至今）类似业绩表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：

1、类似项目指规模、使用功能相似的工程。

2、本表后附业绩材料复印件（附：中标通知书、施工合同），具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

项目负责人简历

1、项目负责人介绍应包括：姓名、性别、年龄、职称、学历、参加工作时间、从事项目管理年限、注册建造师（项目负责人）证书编号以及其他内容。

2、项目负责人简历相关证明材料（注册建造师证书、职称证书复印件）。

3、项目负责人近3年（2018年1月1日-至今）内类似工程经历应按下表提供。

项目负责人近3年（2018年1月1日-）内类似工程经历一览表

| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开竣工日期 | 质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：项目负责人近三年（2018年1月1日-至今）类似业绩证明材料复印件（附：中标通知书、施工合同）。

项目管理人员

1、项目管理人员应包括：项目工程师、质量管理员、材料管理员、安全管理员、计划管理员、资料员和项目项目负责人需要配备的其他关键人员

2、上述人员简历介绍应包括姓名、职称等基本信息

3、项目管理人员简历中应付职称证书或上岗证书复印件

| 投 标 总 价 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 招标人： |  |  |
|  | 工程名称： |  |  |
|  | 投标总价(小写)： |  |  |
|  | (大写)： |  |  |
|  | 投标人： |  |  |
|  |  | (单位盖章) |  |
|  | 法定代表人 或其授权人： |  |  |
|  |  | (签字或盖章) |  |
|  | 编制人: |  |  |
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |
|  | 时间: |  |  |

|  | 总 说 明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |

技术标内容

技术标封面示例

响应文件技术标

招标工程名称：××××××

投标人名称：××××××

编制时间：×年×月×日

施工组织设计

一、投标人应根据招标工程的具体情况，编织相应的施工组织设计。

二、施工组织设计包括下列内容：

1、工程概况及特点

（1）工程建设概况

（2）建筑设计特点

（3）结构设计特点

（4）设备安装设计特点

（5）工程施工特点

（6）建设地点特征

2、施工准备工作计划

3、施工方案

4、工程施工进度计划

（1）施工流水作业横道图

（2）施工进度计划网络图

上述两种图表，可选任意一种，但推荐做（2）的图表形式

5、劳动力、材料、施工机械设备等需要量计划

6、施工平面图

7、质量保证技术组织措施和保证体系

8、安全保证技术组织措施和保证体系、

9、进度保证技术组织措施和保证体系

10、现场文明施工措施

注：上内容中若需要表格请投标人自行编制。

第五章 补充条款

二次（最终）报价单

致招标人：

我单位                     （投标人）对                        （项目名称）的二次（最终）报价为：

小写：

大写：

并承诺：

投标单位（盖章）：

投标单位授权代表签字：

年  月  日

注：各投标人将此表内容填写（报价大小写除外），加盖单位公章后，一式两份带到开标地点，现场进行手写二次（或多次）报价。