
新疆自治区国保单位两线核实与划定一期项目
招标文件

招标人（盖章）：新疆维吾尔自治区文化和旅游厅
联系人：马雯、包尔汉
联系电话：186 9089 5110  18793141315
详细地址：乌鲁木齐市天山区金银路143号
招标代理机构（盖章）：新疆天之源项目管理集团有限公司
联系人：李飞、郭瑜
联系电话：18699146324、15559352309
地址：乌鲁木齐市天山区人民路151号君泰大厦6楼
二〇二一年十月

目   录

4招标公告


6第一部分  投标人须知前附表


10第二部分  投标须知


15第三部分  招标项目内容及服务需求


15招标内容及服务需求


151、项目概况


162 、工作依据


163、新疆自治区国保单位两线核实与划定一期项目的基本情况


173.1 一期项目的工作范围


173.2 一期项目的基本内容


174、新疆自治区国保单位一期项目的工作内容和技术要求


174.1 资料收集


184.2 两线划定数据分析


184.3 测量控制基准建立


184.4 工作底图准备


194.4.1 既有成果利用


194.4.2 卫星遥感影像图收集或制作


194.4.3 航空摄影、正射影像图制作及实景建模


194.4.4 其他影像拍摄


195、现场调查与测绘


195.1 文物遗存及保护标识的测绘


195.2 遗址区域内地表覆盖调查


205.3 文物现状调查


206、两线核实与划定


217、保护区划规划图转绘


218、两线成果专题图编制


219、增补和完善“四有”档案


2110、报告编撰及成果验收


2211、提交成果


225 、工期要求


26第四部分  投标书格式


35第五部分  详细评标规则




新疆自治区国保单位两线核实与划定一期项目
招标公告

（一）招标项目名称、内容、范围、规模、资金来源：
1.工程名称：新疆自治区国保单位两线核实与划定一期项目
2.投资额：200.00万元
3.资金来源:财政资金
4.建设内容：

1）建立各遗址点的空间基准

2）涵盖各遗址点保护区划的影像地图及地表覆盖分类

3）保护区划的核实与划定及图形化表示

4）保护标识记录

5）两线成果管理图册编制

6）协助采购方将文物保护单位空间数据，特别是保护区划融入到自治区国土空间规划“一张图”相关信息系统。

5.招标范围：

此次项目工作范围包括包括56个国保单位的130处遗址，涉及乌鲁木齐、吐鲁番、巴州、喀什、昌吉、哈密和阿克苏7个地州/市的22个区县。包括乌鲁木齐和巴州的革命文物、新疆自治区的6处世界文化遗产和所涉地州的古城遗址、石窟寺、长城资源、古建筑和近现代建筑。

（二）投标资格能力要求，以及是否接受联合体投标：

1.投标人必须是中华人民共和国境内注册的、具有独立法人资格的企业；投标人须同时具有国家文物行政主管部门核发的文物保护工程勘察设计甲级资质、国家测绘行政主管部门核发的测绘甲级资质。

2.项目负责人：高级工程师（含）以上，测绘、文物保护及其它相关专业。

    3.法定代表人身份证明或法人授权委托书（附被授权人身份证）
4.投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息截止时点为开标当日。投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；投标人必须提供无行贿犯罪记录证明。（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间须在投标截止时间内）。

5.相互关联存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标。

6.本次招标不接受联合体投标。

（三）获取招标文件的时间、方式：
1.报名及领取招标文件时间：2021年10月13日至2021年10月19日，每天上午10:30至13:30，下午15:30至18:30（北京时间，法定节假日除外）

2.投标人报名时需携带：营业执照副本、文物保护工程勘察设计甲级及测绘甲级资质证书、法定代表人身份证明及法人授权委托书（附被授权人身份证）以及信用中国、中国政府采购网和中国裁判文书网查询记录，经确认无误后获取招标文件。
3.报名及领取招标文件地点：乌鲁木齐市天山区人民路151号君泰大厦6楼招标一部
（四）递交投标文件的截止时间、方式:

1.投标截止时间：2021年11月02日上午11:00（北京时间）。
2.递交投标文件地点：乌鲁木齐市天山区人民路151号君泰大厦6楼会议室。

3.招标方式：公开。
（五）招标人及其招标代理机构的名称、地址、联系人及联系方式：
1.招标人：新疆维吾尔自治区文化和旅游厅
联系人：马雯、包尔汉
联系方式：18690895110、18793141315
单位地址：乌鲁木齐市天山区金银路143号
2.代理机构：新疆天之源项目管理集团有限公司
联系人：李飞、郭瑜
电 话：18699146324、15559352309
单位地址：乌鲁木齐市天山区人民路151号君泰大厦6楼
第一部分  投标人须知前附表

	项号
	编列内容

	1
	项目概况
	招标项目名称：新疆自治区国保单位两线核实与划定一期项目

	
	
	招标项目编号：XJTZY2021-1-C0044

	
	
	标段名称：新疆自治区国保单位两线核实与划定一期项目

	
	
	标段编号：/

	
	
	项目概况：此次项目工作范围包括包括56个国保单位的130处遗址，涉及乌鲁木齐、吐鲁番、巴州、喀什、昌吉、哈密和阿克苏7个地州/市的22个区县。包括乌鲁木齐和巴州的革命文物、新疆自治区的6处世界文化遗产和所涉地州的古城遗址、石窟寺、长城资源、古建筑和近现代建筑。

	
	
	服务地点：乌鲁木齐市

	
	
	服务费概算：200.00万元（投标报价不得超出此概算，否则做无效标处理，不参与后续评审）

	
	
	质量要求：合格

	
	
	服务期:自合同生效之日起，7个月内完成一期项目所涉及的56个国保单位、130处遗址的“两线”划定工作，并通过地方文物管理部门确认，通过新疆自治区文物局组织的专家验收，在报请有关部门审定公布后，向采购方提交两线划定最终成果。

	2
	招标范围
	1）建立各遗址点的空间基准

2）涵盖各遗址点保护区划的影像地图及地表覆盖分类

3）保护区划的核实与划定及图形化表示

4）保护标识记录

5）两线成果管理图册编制

6）协助采购方将文物保护单位空间数据，特别是保护区划融入到自治区国土空间规划“一张图”相关信息系统。

	3
	工程资金
	资金来源：财政资金

	4
	
	资金到位情况：已到位

	5
	招标方式
	公开招标

	6
	投标人资格审查方式
	资格后审

	7
	投标人最低资格要求


	1.投标人必须是中华人民共和国境内注册的、具有独立法人资格的企业；投标人须同时具有国家文物行政主管部门核发的文物保护工程勘察设计甲级资质、国家测绘行政主管部门核发的测绘甲级资质。

2.项目负责人：高级工程师（含）以上，测绘、文物保护及其它相关专业。

3.法定代表人身份证明或法人授权委托书（附被授权人身份证）。

4.投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息截止时点为开标当日。投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；投标人必须提供无行贿犯罪记录证明。（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间须在投标截止时间内）。

5.相互关联存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标。

6.本次招标不接受联合体投标。

	8
	联合体协议书
	不需要

	9
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2021年10月29日上午11:00（北京时间）

	10
	招标人修改招标文件的截止时间
	2021年10月31日上午11:00（北京时间）

	11
	投标报价
	1、投标报价方式：直接报价

	12
	投标保证金


	投标保证金金额：40000.00元整

投标保证金缴纳账号：

开户名称：新疆天之源项目管理集团有限公司

开户行：中国银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行

账  号：107626664134

投标保证金缴纳形式：转账、电汇等其他形式。

注：汇款单上需注明投标人单位名称、项目名称、金额。投标保证金于投标截止时间前24小时确认到账，若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金,投标文件将被拒绝评审。

投标保证金有效期：自投标截止之日起30天。

	13
	招标答疑会
	/

	14
	投标文件的份数
	正本：1份，副本：4份, 另电子版U盘一份;
	

	15
	投标文件的密封与标志
	投标人必须将投标文件密封完好，并在密封袋表面按要求加盖投标人公章和法定代表人私章以便识别。否则，整个投标文件将被视为不响应招标文件，而予以拒绝评审。
	

	16
	投标文件递交
	截止时间：2021年11月02日上午11:00（北京时间）

递交地点：乌鲁木齐市天山区人民路151号君泰大厦6楼
	

	17
	开标时间和地点
	开标日期：2021年11月02日上午11:00（北京时间）

地    点：乌鲁木齐市天山区人民路151号君泰大厦6楼

	18
	投标有效期
	自投标截止之日起60天

	19
	招标公告发布媒介
	招标公告在新疆政府采购网上发布;

	20
	评标委员会的组成
	1、评标委员会构成:5人，其中招标人代表  人，专家  人；

2、评审专家确认方式：新疆政府采购网专家库随机抽取

	备注
	开标时投标人须单独携带营业执照原件、法人授权委托书及身份证原件（企业法人参与投标仅须提供身份证原件即可）由监督人现场查验。


第二部分  投标须知

一、投标人资格条件要求：

1.投标人必须是中华人民共和国境内注册的、具有独立法人资格的企业；投标人须同时具有国家文物行政主管部门核发的文物保护工程勘察设计甲级资质、国家测绘行政主管部门核发的测绘甲级资质。

2.项目负责人：高级工程师（含）以上，测绘、文物保护及其它相关专业。

3.  法定代表人身份证明或法人授权委托书（附被授权人身份证）。

4.投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息截止时点为开标当日。投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；投标人必须提供无行贿犯罪记录证明。（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间须在投标截止时间内）。

5.相互关联存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标。

6.本次招标不接受联合体投标。
二、招标文件的组成：

招标文件由投标人须知前附表、投标人须知、招标项目内容及要求、投标文件格式及详细评标规则组成。

三、招标文件的澄清及修改

3.1投标前，投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止时间前72小时内以书面形式向招标人提出澄清要求，须加盖法人公章。送至招标代理机构。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或者是根据投标人的要求对招标文件做出的澄清，招标人都将于投标截止时间48小时前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送（包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源）。该澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

3.2招标文件发出后，在提交投标文件截止时间48小时前，招标人可对招标文件进行必要的修改或补充。

3.3招标文件的修改或补充将以书面形式发送给所有投标人，招标文件的修改或补充内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

3.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

四、投标文件的内容、编制、递交及其他要求

（一）投标文件包括的内容及要求：

1、证明投标单位资格的资格证明文件：

投标单位必须提交资格证明文件以证明其有资格参加投标和中标后有履行合同的能力，并作为其投标文件的一部分；

（1）“资格证明文件”封面（格式详见第四部分）；

（2）企业法人营业执照副本。（独立法人资格）；

（3）测绘行政主管部门颁发的甲级测绘资质；

（4）国家文物行政主管部门核发的文物保护工程勘察设计甲级资质；

（5）信用中国、中国政府采购网及中国裁判文书网查询记录
（6）投标单位须提供法定代表人的有效身份证明。授权代理人参加开标的，授权代理人出具有效的法定代表人授权书、法定代表人及授权代理人身份证明（格式详见第四部分投标文件格式）。

（7）近5年内类似项目企业业绩

（8）企业认证情况

（9）获奖情况

（10）项目负责人及项目人员配置情况

2、报价文件：

投标单位提供的报价文件须包括以下内容：

（1）“报价文件”封面（格式详见第四部分）；

（2）投标函（格式详见第四部分）；

（3）投标报价表（格式详见第四部分）。本次投标不允许二次报价。

3、技术文件：

投标单位提供的技术文件须包括以下内容：

（1）规划思路的合理性及服务承诺

（2）总体编制的内容和深度

（3）项目实施程序和工期安排

（4）技术的运用

技术文件须逐页盖投标投标人公章，封面由投标法人代表或授权代理人签字并盖公章。

（二）资格证明文件、报价文件、技术文件均应按招标文件要求制作并装订成册，不得采用活页夹。

（三）投标文件的密封、标记和递交。

1、投标单位将一正四副共计五套资格证明文件密封于一个密封袋内。

2、投标单位将一套报价文件单独密封于一个密封袋内。

3、投标投标人应将一正四副共计五套完全一致的技术文件密封于一个密封袋内。

4、投标人须逐一注明以下内容并打印后贴到每一个密封袋上：

（1）文件名称（指此密封袋内所装的文件类型。如为资格证明文件，则注明：资格证明文件，以此类推）；

（2）项目名称；

（3）投标单位名称及地址。

5、每一密封袋封口处须加盖投标单位公章。

6、所有文件须同时递交开标现场，并不得混装。

未按上述规定进行密封、标记和递交的，为无效竞标。

五、开标、评标和定标

（一）开标

1、招标人将在“前言”中规定的时间和地点组织开标。开标由招标人主持，投标单位、专家和相关单位参加。

2、投标单位须委派一名代表检查标书密封情况；工作人员宣读已通过资格审查投标单位的投标报价，未宣读的投标价格，评标时不予承认。

投标报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本招标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、招标单位对开标过程进行记录，以存档备案。整个招标活动在监督部门监督下进行。

（二）评审委员会

1、评标工作由招标单位依法组建的评审委员会负责。

2、评审委员会由   人（招标方的代表）和经济、技术方面的专家   人，共5人组成。

评审专家对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，负责本项目的评标工作，独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标单位对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选人名单。
3、评标小组完成评标后，应向招标人（单位）提出书面评标报告，评标报告评标小组全体成员签字。主要内容包括：

（1）公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）评标方法；

（3）评标记录和开标情况及说明，包括投标无效投标单位名单及原因；

（4）开标结果和中标候选单位排序表；

（5）评标小组的授标建议。

（三）开标程序及评标

1、投标的初审，初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，由评标委员会对投标单位的营业执照、资质证书、法定代表人授权书、法定代表人及授权代理人身份证明、相关人员等资格证明文件等进行审查，以确定竞标单位是否具备竞标资格。

（2）符合性检查。依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对投文件的实质性要求作出响应。

2、投标文件属下列情况之一的，按照无效竞标处理：

（1）不能证明是投标单位法定代表人或授权代理人参加本次投标的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）出现多个投标方案的；

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3、澄清有关问题。对招标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，评标小组可以书面形式（应当由评标小组专家签字）要求投标单位作出必要的澄清、说明或者纠正。投标单位的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由其授权的代理人签字，并不得超出招标文件的范围或者改变招标文件的实质性内容。

4、各投标单位参加开标人员必须是投标单位法定代表人或授权代理人，否则将作为无效标处理。

5、投标单位的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向其他人透露与开标有关的一切信息。

6、本项目评标方法：本招标项目评标办法采用综合评估法，评标委员会将对投标文件评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对投标文件的评审和理解进行打分，满分为100分。

评标委员会将按投标人得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一名至前三名投标人将成为中标候选人。

（四）中标通知

评标结束中标结果公示3日无异议后，招标单位将以书面形式向中标人发出《中标通知书》。

（五）签订合同

1、中标人的最终报价为本项目中标价，即为合同价。

2、招标文件、中标人的投标文件及其最终承诺等，均为签订合同的依据。

3．如中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，招标人可以与排名成交人之后第一位的中标候选人签订合同，以此类推。如前三名中标侯选人均不能履行合同，则本次开标作废标。

4、如中标人改变此次项目或擅自在签订合同中改变状态，招标单位将取消其成交资格并按程序在候选人中重新确定中标人。

第三部分  招标项目内容及服务需求

新疆自治区国保单位两线核实与划定一期项目
招标内容及服务需求
1、项目概况

根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》的有关规定，全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起1年内，完成文物保护单位保护范围及建设控制地带划定工作。

根据中共中央、国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见（2019年5月23日）》和自然资源部、国家文物局《关于在国土空间规划编制和实施中加强历史文化遗产保护管理的指导意见（2021年3月8日）》的精神，应及时将历史文化遗产空间信息和文物保护专项规划纳入国土空间基础信息平台，通过国土空间规划“一张图”，使文化遗产保护利用与国土空间开发保护紧密联系，进而实现对历史文化遗产及其整体环境的严格保护和管控。

划定并公布文物保护单位保护范围和建设控制地带，是保护文物本体和环境的重要基础性工作，对推动文物保护工作规范化、标准化进程，使文物保护工作有法可依、有理可据具有重要意义，同时也是保护文物安全，控制和引导周边建设活动的重要管理措施，并有助于不可移动文物保护和展示利用工作的有序开展。
长期以来，在新疆自治区各级人民政府以及文物和土地管理部门的积极努力下，新疆自治区的两线划定工作取得了丰硕成果，已公布了近50%区级以上文物保护单位的保护范围和建设控制地带。然而受历史条件的制约，部分保护区划尚未划定或未至公布阶段，已公布的保护区划也存在一些问题甚至错误，其成果尚不能满足国土空间规划一张图的要求。
为了严格执行有关法律法规，并贯彻落实《指导意见》精神，新疆自治区文化和旅游厅(文物局)拟对新疆自治区区级以上文物保护单位进行全面的“两线”核实与划定工作。该工作将在确保文物本体和赋存环境安全的前提下，通过对文物历史价值、保护级别、遗址规模及保存状况等各种因素和实际情况的综合考虑，采用先进的技术手段进行保护范围和建设控制地带的科学划定，并叠加至国土空间规划一张图上，以进一步明确文物保护用地性质与范围、规范两线划定成果、协调经济建设与文物保护之间的矛盾，为后续的文物保护利用奠定坚实基础。

2 、工作依据

1）《中华人民共和国文物保护法》（2017 年修订）；

2）《中华人民共和国文物保护法实施条例》（2017 年）；

3）《长城保护条例》（2006 年）；

4）《历史文化名城名镇名村保护条例》（2008 年）；

5）《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（2019年5月23日）；

6）《关于在国土空间规划编制和实施中加强历史文化遗产保护管理的指导意见》（2021年3月8日）；
7）《无人机航摄安全作业基本要求》 CH/Z 3001-2010

8）《无人机航摄系统技术要求》 CH/Z 3002-2010

9）《低空数字航空摄影测量内业规范》 CH/Z 3003-2010

10）《低空数字航空摄影测量外业规范》 CH/Z 3004-2010

11）《低空数字航空摄影规范》 CH/Z 3005-2010

12）《测绘产品检查验收规定和质量评定》 GB/T24356-2009等
3、新疆自治区国保单位两线核实与划定一期项目的基本情况

据初步统计，截至目前为止，新疆自治区有全国重点文物保护单位133个，含遗址点349处，分布在新疆16个地州/市、53个区县，自治区重点文物保护单位620个，含遗址点775处，分布在新疆18个地州/市、90个区县。扣除兵团所属文物，新疆自治区共有区级以上文物保护单位702个，含遗址点949处（不含已消失和拆除等遗址14处）。
鉴于新疆自治区国保单位数量多、分布范围广、两线核实与划定工作量大等具体特点，为了集中解决文物管理与保护利用的突出问题，按照“总体规划、分步实施”的原则，优先选择与城乡建设、旅游开发、工农业生产等人类生产生活活动密切相关的一批重要遗址作为新疆自治区国保单位两线划定的第一期项目，之后尽快拓展至其他国保与区保单位，力争在“十四五”期间全面完成新疆自治区区级以上文物保护单位的两线划定工作，逐步实现文物保护利用与国土空间规划的无缝衔接与深度融合，有力推动新疆自治区文物保护事业的健康发展。

3.1 一期项目的工作范围

一期项目工作范围包括56个国保单位的130处遗址，涉及乌鲁木齐、吐鲁番、巴州、喀什、昌吉、哈密和阿克苏7个地州/市的22个区县。包括乌鲁木齐和巴州的革命文物、新疆自治区的6处世界文化遗产和所涉地州的古城遗址、石窟寺、长城资源、古建筑和近现代建筑，这些遗址不仅是新疆自治区文化遗产的典型代表，同时也与各地的经济建设、旅游开发、生产生活活动密切关联，面临的保护与建设矛盾也最为突出。
一期项目所涉及的国保单位中，有41处遗址已完成保护规划编制，20个国保单位的37处遗址已具有5~20cm分辨率航空正射影像图成果。

一期项目的工作范围及基本情况详见附件“新疆自治区国保单位两线核实与划定一期项目工作范围及基本情况一览表”。
3.2 一期项目的基本内容

国保单位两线核实与划定一期项目的基本内容包括：
1）建立各遗址点的空间基准
2）涵盖各遗址点保护区划的影像地图及地表覆盖分类
3）保护区划的核实与划定及图形化表示
4）保护标识记录
5）两线成果管理图册编制

6）协助采购方将文物保护单位空间数据，特别是保护区划融入到自治区国土空间规划“一张图”相关信息系统。

4、新疆自治区国保单位一期项目的工作内容和技术要求

4.1 资料收集

应收集的资料包括：自治区人民政府公布的全国重点文物保护单位保护范围和建设控制地带的通知；基础测绘资料；相关的国土资源数据及地区空间规划资料；文物保护单位的记录档案、保护规划、土地使用权证资料、考古调查资料、文物保护工程档案以及相关的历史文化街区保护规划、历史文化名镇名村保护规划、乡土建筑保护规划、社会经济发展控制性详细规划、城市紫线等。
4.2 两线划定数据分析
在全面收集资料的基础上，首先对坐标形式的保护区划进行坐标转换，并基于2000国家大地坐标系和工作底图对界址点坐标进行综合分析和必要检测，对非坐标形式的保护区划也应进行初步图形化处理，对满足本次工作要求的已有保护区划资料加以合理利用，对存在歧义和问题的数据提出相关建议，并协助各地方相关部门进行必要处理。
两线划定数据的分析也包括后续现场保护现状的检核、保护区划有效性的检核、执行情况检核等内容。

4.3 测量控制基准建立
基于国家2000大地坐标系和1985国家高程基准高程，采用cors或千寻技术进行本次两线核实与划定测量控制和空间位置测定工作。

为了便于后续其它相关工作的开展(包括界桩埋设等)，应在各遗址周边构建至少由3个一级控制点构成的测量控制基准。控制点可采用半永久性标志（如木桩、大号铁钉等）。

4.4 工作底图准备
工作底图是现场调查与勘查定界以及两线最终划定必备的基础资料和信息载体。采用适宜的方式进行工作底图准备是新疆国保一期项目得以顺利开展和质量保证的关键。
考虑到成果的经济性和适用性，本项目原则上以三调卫星影像图(0.8~0.5m分辨率)作为工作底图，仅对点状遗址或由点状散落遗存构成的遗址进行必要的航空摄影与制图，影像分辨率根据遗址规模和遗存体量按5~30cm掌握，以弥补卫星影像图点状遗存无法识别的不足，为两线的室内研判、现场核实、合理调整及最终划定等提供形象化与可视化的工作底图和信息载体。有条件的，可以通过与既有地形图成果的数据套合，实现形象化与图形化的优势互补。
通过对既有资料和遗址现状的初步分析，一期项目工作底图的总体解决方案具体如下：
【1】既有成果利用：20个国保单位、37个分点；
【2】直接利用三调底图：35个国保单位、40个分点；
【3】航空摄影与制图：9个国保单位、53个分点。
4.4.1 既有成果利用

目前，一期项目中有20个国保单位的37个遗址点已具有航空正射影像图成果，可以作为本次两线核实与划定的工作底图使用。
4.4.2 卫星遥感影像图收集或制作
由自治区文物局牵头，全面收集新疆自治区三调0.8~0.5米分辨率卫星影像图作为本次两线核实与划定的基本工作底图。

4.4.3 航空摄影、正射影像图制作及实景建模
对基于卫星影像无法进行现场调查和两线划定的点状遗址，应采用多旋翼或固定翼无人机低空倾斜摄影方式，对一期项目中9个国保单位的53个分点进行航空摄影与制图工作，分别获取各遗址5-20cm分辨率的航空正射影像图和大场景实景模型。其中：
 1）5~10cm分辨率航空摄影与制图：8个国保单位的51处遗址，制图面积约13.08km2；
2）10~20cm分辨率航空摄影与制图：2个国保单位的2处遗址，制图面积约25.04km2。

4.4.4 其他影像拍摄
其他影像拍摄包括航空鸟瞰图拍摄、遗址全景拍摄和地面现状调查拍摄等，以便为两线核实与划定提供帮助并丰富成果体系。
5、现场调查与测绘
5.1 文物遗存及保护标识的测绘
对重要的需要在图面表达的文物遗存以及保护区划划定中需要参考的基准，必要时将对其中心位置、范围及拐点、经过考古调查认定的地下文物埋设范围以及现场已经埋设的界桩、界碑、保护标志、保护围栏、重要保护设施（无论其是否是根据两线划定结果所设）等保护标识等进行数据采集。数据成果为经纬度坐标和CGCS2000坐标。

5.2 遗址区域内地表覆盖调查
对部分面积较大、区域内尚存社会经济活动、生产生活活动的遗址区域内土地利用现状、利用强度进行调查，据此可辅助开展遗址地区社会生产生活对文化遗产的影响及其压力判断、辅助开展保护区划的设定工作。
5.3 文物现状调查
现场调查、核实工作包括但不限于以下内容：
文物保护单位的名称、编码、类型、地理位置、时代、保护级别及公布批次和时间等；
遗址位置和遗存分布、遗产构成，主要遗存的材质、构筑方式（夯筑、土坯砌筑等）、保存状况（简单评估）及文物本体特征部位（如烽燧中心或某角点）的三维坐标等；
产权情况（土地权属、土地权属范围、文物产权、使用单位、使用单位性质、使用单位所属上级管理部门、管理单位等）；
管理状况（管理、安防等）；
已公布或拟公布保护范围和建控地带数据（保护范围和建控地带边界角点坐标、保护区划面积和文字描述等）实地核实；
各类保护标识的名称和编号、材质、设置单位和时间、中心点三维坐标和完好程度等；
周边主要环境要素（如道路、河流、村镇、大型厂矿等）的名称及其分布情况；
文物保护工程（含保护设施建设和本体保护工程）的大致情况等。
6、两线核实与划定
两线划定工作包括保护区划划定、检查复核和数据制作（拐点数据提取及保护区划图形化）等三项主要工作。

对已划定完保护区划的文物保护单位，则开展后两项工作。

划定文物保护单位的保护范围和建设控制地带，应根据文物保护单位的具体情况，因地制宜。应考虑到文物保护单位的等级、价值、类别、规模、形制、遗产构成、地理环境、整体性、真实性、景观展示性、环境风貌、文化传承等要素，同时还应充分考量也已形成的自然地理分割和考虑可能出现的产权问题，充分考虑到文化遗产保护中各相关权利人的利益一致性问题，并便于管理。
为此，设计的数据格式及表达方式为：

1）坐标系统采用2000国家大地坐标系+1985国家高程基准；
2）基础底图（卫星影像图、航空影像图及必要的土地权属和土地利用现状图等）能实现准确套合；
3）以界址点坐标表示的保护范围和建设控制地带（两线）需以展点方式正确表示在基础底图上；
4）以文字描述表示的保护范围和建设控制地带（两线），按描述正确表达在基础底图上，并按照相关的技术要求制作界址点数据成果；
5）未能完成两线划定工作的文物保护单位一律在基础底图上按照工作流程完成相关工作，选取的界址点同时提供2000国家大地坐标和经纬度坐标；
6）所有数据格式均需提供文本格式（经纬度坐标+CGCS2000坐标）、cad格式和shape格式；

7）对存在歧义和错误数据，将及时上报文物管理部门协商解决。
7、保护区划规划图转绘
对于已完成保护规划的遗址（其中长城资源保护规划尚未公布），采用规划图转绘的方式进行两线划定。规划图转绘按照以下原则进行：
1）一期项目中已完成21个国保单位、21处遗址的专项规划；长城资源保护规划中含国保级遗址20处。
2）对完成规划编制的41处遗址采用图形转绘的方式，将保护区划的规划图形纳入国家2000大地坐标系和工作底图（卫星影像图或航空影像图）。
3）通过对规划资料的初步分析，受历史条件等多种因素的限制，多数规划不具备直接转绘条件，需借助现场调查和测绘手段方可完成规划图转绘。
4）暂不对各类保护规划所确定的保护区划进行两线核实与评估工作，当发现其存在突出问题时，可提出合理化建议作为规划修编的参考。
8、两线成果专题图编制

两线成果专题图的主要内容包含文化遗产地所在区域卫星影像图、航空影像图（仅部分点状遗址和既有成果遗址）、文物本体界线、保护范围和建设控制地带范围、界址点坐标数据、现状调查与分析、各类记录数据、说明文本等。
9、增补和完善“四有”档案
项目完成后，通过标准化、规格化处理，将两线划定的有关资料汇集增补进原“四有”档案中。

10、报告编撰及成果验收
项目完成后及时组织成果汇集、编撰相关报告，并完成由新疆自治区文物局组织的审核验收。

11、提交成果

提交的主要成果包括两线划定成果和技术文档。

1）两线划定成果：两线划定界址点文件；两线划定说明文本；两线划定专题图。

2）技术文档：项目技术方案和技术报告书。

5 、工期要求

自合同生效之日起，7个月内完成一期项目所涉及的56个国保单位、130处遗址的“两线”划定工作，并通过地方文物管理部门确认，通过新疆自治区文物局组织的专家验收，在报请有关部门审定公布后，向采购方提交两线划定最终成果。

附件：新疆自治区国保单位两线核实与划定一期项目工作范围及基本情况一览表
	№
	地州
	小计
	市/县
	文物保护
单位名称
	分点
总数
	一期项目
	多遗址单位
遗址点划分
	遗址并入
及其他说明
	批次
	遗址
类型
	规划完成情况

	
	
	
	
	
	
	具有DOM
成果的遗址
	需准备工作
底图的遗址
	
	
	
	
	其他
专项
规划
	吐鲁番
地  区
总  规
	长城
保护
规划

	
	
	
	
	
	
	单位
	分点
	单位
	分点
	自治区
	兵团
	
	
	
	
	
	

	1
	乌鲁木齐市
	6
	乌鲁木齐市
	乌拉泊古城
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	5
	古遗址
	1
	
	

	2
	
	
	乌鲁木齐市
	乌鲁木齐
陕西大寺大殿
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	7
	古建筑
	
	
	

	3
	
	
	乌鲁木齐市
	八路军驻新疆
办事处旧址
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	革命文物[1]
	7
	近现代
	
	
	

	4
	
	
	乌鲁木齐市
	新疆人民剧场
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	7
	近现代
	
	
	

	5
	
	
	乌鲁木齐市
	乌鲁木齐文庙
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	8
	近现代
	
	
	

	6
	
	
	乌鲁木齐市
	毛泽民办公室
及宿舍旧址
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	革命文物[2]
	8
	近现代
	
	
	

	7
	吐鲁番市
	13
	高昌区
	高昌故城
	1
	1
	1
	
	0
	1
	
	世界文化遗产[1]
	1
	古遗址
	
	1
	

	8
	
	
	高昌区
	雅尔湖故城
	1
	1
	1
	
	0
	1
	
	世界文化遗产[2]
	1
	古遗址
	
	1
	

	
	
	
	
	雅尔湖石窟
	1
	1
	1
	
	0
	1
	
	2001并入第1批交河故城
	
	
	
	1
	

	
	
	
	
	沟西墓地
	1
	1
	1
	
	0
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	
	沟北墓地
	1
	1
	1
	
	0
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	9
	
	
	高昌区
	台藏塔遗址
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	5
	古遗址
	
	1
	

	10
	
	
	高昌区
	古代吐鲁番盆地
军事防御遗址
	4
	1
	3
	1
	1
	4
	
	含2座烽燧、1个戍堡和1座古城。长城资源3处
	7
	古遗址
	
	1
	3

	11
	
	
	高昌区
	苏公塔
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	3
	古建筑
	
	1
	

	12
	
	
	高昌区
	阿斯塔那古墓群
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	3
	古墓葬
	
	1
	

	13
	
	
	高昌区
	伯西哈石窟
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	7
	石窟寺
及石刻
	
	
	

	14
	
	
	高昌区
	柏孜克里克千佛洞
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	2
	石窟寺
及石刻
	
	1
	

	
	
	
	
	胜金口石窟
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	2006归入第2批柏孜克里克千佛洞
	
	
	
	1
	

	15
	
	
	高昌区
	坎尔井地下水利工程
	2
	
	
	1
	2
	2
	
	含1和2号井
	6
	近现代
	
	
	

	16
	
	
	鄯善县
	阿萨古城遗址
	2
	
	
	1
	2
	2
	
	含大小阿萨2座古城
	7
	古遗址
	
	
	

	17
	
	
	鄯善县
	柳中古城遗址
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	7
	古遗址
	
	
	

	18
	
	
	鄯善县
	洋海墓群
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	6
	古墓葬
	
	
	

	19
	
	
	鄯善县
	吐峪沟石窟
	1
	1
	1
	
	0
	1
	
	
	6
	石窟寺
及石刻
	
	1
	

	20
	昌吉州
	6
	吉木萨尔县
	北庭故城遗址
	1
	1
	1
	
	0
	1
	
	世界文化遗产[3]
	3
	古遗址
	1
	
	

	21
	
	
	奇台县
	石城子遗址
	1
	1
	1
	
	0
	1
	
	
	7
	古遗址
	
	
	

	22
	
	
	奇台县
	唐朝墩古城遗址
	1
	1
	1
	
	0
	1
	
	
	7
	古遗址
	
	
	

	23
	
	
	木垒县
	昌吉州境内烽燧群
[自治区部分]
	26
	1
	5
	1
	13
	18
	8
	部分在兵团。含20座烽燧、5处驿站和1处唐朝路，有长城资源7处。地方与兵团按比例拆分
	7
	古遗址
	
	
	5

	24
	
	
	呼图壁县
	康家石门子岩雕刻画
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	7
	石窟寺
及石刻
	
	
	

	25
	
	
	玛纳斯县
	玛纳斯古城遗址
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	8
	古遗址
	
	
	

	26
	巴州
	11
	焉耆县
	七个星佛寺遗址
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	5
	古遗址
	1
	
	

	27
	
	
	焉耆县
	博格达沁古城遗址
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	8
	古遗址
	
	
	

	28
	
	
	焉耆县
	霍拉山佛寺遗址
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	8
	古遗址
	
	
	

	29
	
	
	和硕县
	兰城遗址
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	7
	古遗址
	
	
	

	30
	
	
	和硕县
	红山核武器试爆
指挥中心旧址
	1
	1
	1
	
	0
	1
	
	革命文物[3]
	7
	近现代
	
	
	

	31
	
	
	和静县
	巴仑台黄庙古建筑群
	3
	
	
	1
	3
	3
	
	含黄庙、却金庙和避暑王府
	7
	古建筑
	
	
	

	32
	
	
	和静县
	察吾乎古墓群
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	5
	古墓葬
	
	
	

	33
	
	
	和静县
	满汗王府
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	7
	近现代
	
	
	

	34
	
	
	且末县
	扎滚鲁克古墓群
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	5
	古墓葬
	
	
	

	35
	
	
	轮台县
	卓尔库特古城遗址
	1
	1
	1
	
	0
	1
	
	
	8
	古遗址
	
	
	

	36
	
	
	轮台县
	阔纳协海尔古城遗址
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	8
	古遗址
	
	
	

	37
	阿克苏地区
	3
	库车县
	苏巴什佛寺遗址
	1
	1
	1
	
	0
	1
	
	世界文化遗产[4]
	4
	古遗址
	1
	
	

	
	
	
	
	阿艾石窟
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	2006归入第4批苏巴什佛寺遗址
	4
	石窟寺
及石刻
	
	
	

	38
	
	
	库车县
	克孜尔尕哈烽燧
	1
	1
	1
	
	0
	1
	
	世界文化遗产[5]
	5
	古遗址
	1
	
	1

	39
	
	
	拜城县
	克孜尔千佛洞
	1
	1
	1
	
	0
	1
	
	世界文化遗产[6]
	1
	石窟寺
及石刻
	1
	
	

	40
	喀什地区
	9
	喀什市
	莫尔寺遗址
	1
	1
	1
	
	0
	1
	
	
	5
	古遗址
	
	
	

	41
	
	
	喀什市
	艾提尕尔清真寺
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	5
	古建筑
	1
	
	

	42
	
	
	喀什市
	阿巴和加麻扎(墓)
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	3
	古墓葬
	1
	
	

	43
	
	
	塔  什
库尔干县
	石头城遗址
	1
	1
	1
	
	0
	1
	
	
	5
	古遗址
	1
	
	

	44
	
	
	塔  什
库尔干县
	公主堡古城遗址
	1
	1
	1
	
	0
	1
	
	
	8
	古遗址
	
	
	1

	45
	
	
	塔  什
库尔干县
	吉尔赞喀勒墓地
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	8
	古墓葬
	
	
	

	46
	
	
	莎车县
	莎车加满清真寺
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	7
	古建筑
	
	
	

	47
	
	
	莎车县
	叶尔羌汗国王陵
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	6
	古墓葬
	
	
	

	48
	
	
	疏附县
	麻赫穆德·喀什噶里墓
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	6
	古墓葬
	
	
	

	49
	哈密地区
	8
	哈密市
	哈密境内烽燧遗址
[自治区部分]
	63
	1
	12
	1
	32
	44
	19
	部分在兵团，含63座烽燧，有长城资源17处。地方与兵团按比例拆分
	7
	古遗址
	
	
	12

	50
	
	
	哈密市
	五堡墓群
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	6
	古墓葬
	
	
	

	51
	
	
	哈密市
	哈密回王墓
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	6
	古墓葬
	
	
	

	52
	
	
	哈密市
	拉甫却克古城遗址
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	8
	古遗址
	
	
	

	53
	
	
	哈密市
	焕彩沟石刻
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	8
	石窟寺
及石刻
	
	
	

	54
	
	
	巴里坤县
	大河古城
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	5
	古遗址
	
	
	

	55
	
	
	巴里坤县
	巴里坤故城遗址
	3
	
	
	1
	3
	3
	
	含满城、汉城和清代粮仓
	8
	古遗址
	
	
	

	56
	
	
	伊吾县
	拜其尔墓地
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	7
	古墓葬
	
	
	

	合 计
	56
	国保单位实际数量61个
[名义数量56个+并入遗址5个]
	157
	20
	37
	44
	93
	130
	27
	
	
	
	9
	12
	22

	
	
	
	分点合计
	130
	157
	
	规划图
转绘的
遗址点
	专项规划
	21
	

	
	
	
	保护单位合计
	61
	3个多遗址单位的既有成果不完整，部分遗址需准备工作底图
	
	长城规划
	20
	不含与专项规划重合的2处遗址

	说 明
	1）21个专项规划含分点21个；2）长城资源保护规划中2处与专项规划重复，为二塘沟烽火台和克孜尔尕哈烽燧；3）哈密和昌吉烽燧群部分在兵团，按地方70%、兵团30%拆分。
	
	合   计
	41
	

	
	
	两线划定的遗址点
	89
	


第四部分  投标书格式

新疆自治区国保单位两线核实与划定一期项目

招标项目投标书
招标项目名称： 

投标单位：
投标单位全权代表：

联系电话

公司地址
年      月      日
格式1：             投标确认函

：

我方确认于投递投标文件截止时间：         项目名称：                的投标。

投标单位（公章）：

投标单位办公电话（传真）：

联系人姓名：

联系人电话（手机）：

特别提醒：1、本确认函所须填列内容若有一项不完整，视为自动放弃投标资格。

          2、如因填列以上信息有误导致的一切损失，由投标单位自行承担。

3、排除不可抗力因素和开标因故延期原因，有两次以上确认参与投标而未到场参与竞标行为的单位，将其记入不诚信投标单位档案，拒绝其参与本区政府其它投标活动。

格式2:            投标文件确认书

我方参加本次                    (此处填写项目名称)的竞标，对贵单位发出的该项目的招标文件、有关的附件及其相应的补遗资料（如果有）等全部内容，我方已详细审阅了并完全理解其精神和要求。我们同意并放弃对招标文件存在有不明和误解的权力，严格遵守并按其要求提交竞标文件。我方如中标，我方保证愿意按上述招标文件和其他有关资料的全部要求为条件提供该项目所需成果；我方如未成交，招标人和招标代理机构有权无偿使用我方为本项目所提供的全部投标文件。

投标单位（公章）

法定代表人（签章）        

单位地址：                                 邮政编码：       

电    话：                                 传    真：

年      月      日

格式3: (资格证明文件封面) 

资格证明文件

项目名称：

法定代表人或授权代理人签字：

投标单位名称并盖公章：

年    月    日

格式4:          法定代表人授权书

本授权书声明：我     （姓名）系       （投标单位名称）的法定代表人（企业法人），现授权我单位的    （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加    

（项目名称）的投标活动。代理人在开标、评标、过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：        性别：        年龄：岁

单位：          部门： 

职务： 

授权代理人无转让权，特此授权。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期： 年 月  日

	法定代表人身份证复印件




	授权代理人身份证复印件




 格式5：((报价文件封面)

报价文件

项目名称：

法定代表人或授权代理人签字：

投标单位名称并盖公章：

年     月      日

格式6:

投 标 函

：

根据贵方为                      项目的招标文件，法定代表人或授权代理人       (姓名)代表                 （投标单位名称、地址）对本次                       （项目名称）进行投标。

为此我们按招标文件中的规定，编制并提交投标文件。我单位交纳投标保证金，金额为          （元）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.本次我方投标报价为人民币：        元（小写金额），即           （大写金额）。

2.我方将按招标文件的规定及要求履行合同责任和义务。

3.如果在规定的投标截止时间之后，我方撤回投标文件、或中标后放弃中标资格、不按招标文件中投标单位须按规定签订合同，同意贵方对我方的处罚，没收我方的投标保证金。

4..我方同意提供按照贵方可能要求的与其有关的一切数据或资料。

投标单位法定代表人（或授权代理人）签字： 

 投标单位名称并盖单位公章

日期：       年    月    日

格式7:

投标报价表

  单位：元

	项目名称
	投标报价（小写）

	
	

	投标报价（大写）：


法人代表或授权代理人签字：

（投标单位名称并盖公章）：

日期：        年     月     日

格式8:(技术文件封面)

技术文件
项目名称：

法定代表人或授权代理人签字：

投标单位名称并盖公章：

年     月      日

技术文件格式自拟

第五部分  详细评标规则

评标及定标原则

1、评标方法

采用综合评分法。

2、评分标准

2.1 综合评估法即对投标文件的投标总报价、设计方案、专题分析等进行综合评分并排序。评分完毕，报价得分和技术得分之和，作为投标人的综合得分。评标委员会按照得分高低进行排序，取前两名作为中标候选人推荐给招标委员会。

2.2 评分计分方法：

	序号
	评审项目
	分值
	评分标准

	投标报价10分

	1
	投标报价
	10分
	投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10%×100

投标报价超出最高限价的视为无效标书；评标基准价是指满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。除低于成本价的投标报价被拒绝外，最低报价得10分（报价得分四舍五入保留2位小数）

	商务部分30分

	3
	人员投入
	20分
	投标人就本项目实施技术人员配备：

项目负责人具有文物保护工程责任设计师证书的得2分，未提供不得分；
项目负责人测绘专业教授级高级工程师职称得2分，测绘专业高级工程师职称得1分，未提供不得分；
2、项目组人员至少配备5名测绘专业中级及以上工程师，基础分得5分，每多配备一名加4分。此项最高得16分。未提供不得分

	4
	业绩证明
	10分
	投标企业相关业绩，有类似项目方面的经验：

近五年投标人承担过类似项目的,每增加1项业绩加1分,满分10分(需附合同或中标通知书扫描件)。未提供不得分

	技术部分60分

	5
	技术方案
	20分
	对本项目实施任务目标明确，总体思路清晰，技术路线设计全面详细，方法科学先进、工作流程及各环节具体步骤清楚详细，针对性强的得12-20分；

对本项目实施任务目标明确，总体思路较清晰，技术路线设计基本完整，工作流程等设计相对科学，比较符合实际，方法可行的，得4-11分；

技术设计方案编写内容不完整或具体技术内容不实用的，得3-0分。

	6
	技术措施
	10分
	1.人员配备充足合理，岗位职责分工明确、项目管理措施制度全面且贴合本项目特点，科学完整、合理的，得3-5分；人员配备基本满足，岗位职责分工合理、项目管理措施制度基本涉及的，得1-2分；缺项、无实质性内容不得分。

2.拟投入本项目的硬件和软件情况，配备先进、科学、合理的，得3-5分；硬件和软件设备配备一般得1-2分。缺项、无实质性内容不得分。

	
	
	5分
	工作进度安排满足招标文件要求，各阶段时间分配合理、衔接有序，对完成任务具有保证性和可操作性，能提供相应的工期保证预案，科学完整、合理适用，得3-5分；主要内容完整、基本合理适用的，得1-2分；缺项、无实质性内容不得分。

	
	
	5分
	项目质量保证措施：科学完善、合理，成果资料检查程序切实可行的，得3-5分；主要内容完整、基本合理适用的，得1-2分；缺项、无实质性内容不得分。

	7
	疫情防控措施
	10分
	基于疫情防控的要求，投标人须提供完善且可行的疫情防控方案，能提供完整的管理方案且针对性强、合理合法的，得6-10分；制度完整、无针对性、基本合理合法的，得1-5分；缺项、无实质性内容不得分。

	8
	文物安全及成果保密措施
	5分
	基于文物本体安全及文物信息安全的特殊性，投标人须提供文物本体安全、文物信息安全保密管理方案，能提供完整的管理方案且针对性强、合理合法的，得3-5分；制度完整、无针对性、基

本合理合法的，得1-2分；缺项、无实质性内容不得分。

	9
	售后服务措施
	5分
	投标人的后续服务期限、服务措施有效可行，能够满足该项目需求情况，科学完整、合理适用，得3-5分；完整、基本合理，得1-2分；缺项、无实质性内容不得分。


说明：投标报价:满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10%×100

