竞争性磋商文件

项目名称：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队运动员训练场馆涂料粉刷项目

采购人（盖章）：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

法定代表人（签字或盖章）：

联系人：张露巍

联系电话：18609918808

详细地址：新疆乌鲁木齐市新市区北京路460号综合训练馆

招标代理机构（盖章）：新疆泽阳项目管理有限公司

法定代表人（签字或盖章）： 仇艳红

联系人：李泽凡

电话：18699133818

详细地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西北路1085号金都大厦附楼三楼3108号

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队运动员训练场馆涂料粉刷项目

竞争性磋商公告

新疆泽阳项目管理有限公司受新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》对新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队运动员训练场馆涂料粉刷项目进行竞争性磋商。欢迎合格供应商前往新疆泽阳项目管理有限公司报名，购买竞争性磋商文件。

一、项目名称：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队运动员训练场馆涂料粉刷项目

二、竞争性磋商文件编号：xjzy-2021-1015

三、采购内容：运动员训练场馆内涂料粉刷，抹灰装修等，全套施工图纸及工程量清单范围内的所有施工工作内容。

采购预算金额：70万元（大写：柒拾万元整）

四、响应人资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

（2）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，具有有效的营业执照；营业执照经营范围须包含本次采购内容；

（3）供应商须具备有效的资质证书, 须具备建筑装修装饰工程专业承包资质二级及以上资质；

（4）供应商须具备有效的安全生产许可证；

（5）项目负责人资格要求：供应商拟派项目负责人须具备（建筑工程）注册建造师二级及以上,本单位注册，（本项目不接受临时注册建造师）；

（6）未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（以招标文件发售期内及招标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果为准，处罚期限届满的除外）；

（7）参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（需提供加盖公章的声明书）；

（8）本项目不接受联合体。

五、报名及领取竞争性磋商文件时须提供（证件必须为原件，同时提交复印件2份加盖公章）：

1、法定代表人授权委托书及被授权人身份证，有效的工商营业执照副本原件、资质证书副本原件、安全生产许可证原件、项目负责人注册建造师原件；

2、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果网站截图加盖公章；参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算）；在经营活动中没有重大违法记录（需提供加盖公章的声明书）；

以上资料、证件及资料提供不齐全者，报名将不予接受。

六、报名及领取竞争性磋商文件时间：2021年10月18日至2020年10月25日（每天上午10：00至13：30，下午15：30至19：00北京时间）（法定公休日、法定节假日除外）。

七、竞争性磋商文件售价：300元（竞争性磋商文件一经售出概不退还）

八、磋商响应文件递交截止及磋商时间：2021年10月29日，上午11:00(北京时间)（如有变动另行通知）

九、磋商地点：新疆乌鲁木齐市天山区人民路393号新融大厦九楼会议中心丝路厅

十、其他事项：

1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、购买竞争性磋商文件时须提交的文件资料

磋商供应商资格要求的所有资料原件备查、贰份复印件留存（复印件加盖公章）

十一、联系方式：

采   购   人：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

联   系   人：张露巍

联 系 电 话：18609918808

招标代理机构：新疆泽阳项目管理有限公司

地        址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西北路1085号金都大厦附楼三楼3108号

联   系   人：李泽凡

联 系 电 话：18699133818

财政监督电话：0991-2822689

# 供应商须知前附表

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.1 | 项目名称：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队运动员训练场馆涂料粉刷项目 |  |  |
|  |  | 项目编号：xjzy-2021-1015 |  |  |
|  |  | 建设地点：乌鲁木齐市 |  |  |
|  |  | 工程规模：\ |  |  |
|  |  | 承包方式： 包工包料 |  |  |
|  |  | 采购预算：70万元（大写：柒拾万元整） |  |  |
| 2 | 1.2.1 | 采购范围： 全套施工图纸及工程量清单范围内的所有工作内容。 |  |  |
| 3 | 1.2.2 | 工期要求 | 工期：合同签订之日起60天 |  |
|  |  | 质量要求： 合格 |  |  |
| 4 | 1.3.1 | 资金来源：财政资金 |  |  |
| 5 | 1.3.2 | 资金到位情况：已到位 |  |  |
| 6 | 1.4.1 | 采购方式：竞争性磋商 |  |  |
|  | 1.4.2 | 资格审查方式：资格后审 |  |  |
| 7 | 1.5.1 | 供应商最低资格要求： （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定； （2）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，且营业执照经营范围须包含本次招标内容； （3）供应商须具备有效的资质证书, 须具备建筑装修装饰工程专业承包资质二级及以上资质； （4）供应商须具备有效的安全生产许可证； （5）项目负责人资格要求：供应商拟派项目负责人须具备（建筑工程）注册建造师二级及以上,本单位注册，（本项目不接受临时注册建造师）； （6）未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（以招标文件发售期内及招标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果为准，处罚期限届满的除外）； （7）参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（需提供加盖公章的声明书）； （8）本项目不接受联合体。 |  |  |
| 8 | 1.5.3 | 联合体协议书 | 不需要 |  |
| 9 | 3.1 | 工程计价方式：工程量清单计价 |  |  |
| 10 | 4.1 | 磋商保证金金额：壹万肆仟元整 磋商保证金的缴纳形式：磋商保证金于磋商截止时间之前（北京时间，以到账时间为准)之前从供应商基本账户以银行电汇或网银转账形式缴纳，供应商提交磋商保证金应充分考虑资金在途时间。 供应商未按磋商文件规定缴纳磋商保证金的,响应文件将被拒绝评审。 磋商保证金有效期：自磋商截止之日起60天。 开户名称：新疆泽阳项目管理有限公司 开户行：上海浦东发展银行有限公司乌鲁木齐克拉玛依东路支行 账 号：60070078801500000772 注：汇款时请注明项目名称。 汇款后请把汇款凭证或网页截图随身携带至开标现场以备查验，其复印件放在投标文件中，无需到公司换取收据。 退还投标保证金时，请携带法人授权委托书及委托人的身份证复印件（加盖公章及法人章）、汇款凭证复印件、开户许可证复印件。（请投标人开标当天准备好退投标保证金资料） |  |  |
| 11 | 5.1 | 招标答疑会 招标答疑要求 | 时间： （北京时间） 地点： 竞争性磋商答疑要求： 供应商在领取竞争性磋商后，若有答疑，请以纸质形式加盖供应商公章在2021年10月26日16：00（北京时间）382487731@qq.com 。 |  |
| 12 | 6.11.1 | 响应文件份数 | 正本壹份，副本肆份 电子投标文件 1 份提交(将投标文件word的文档电子版,以U盘的形式单独密封) 必须胶装装订。若不按照竞争性磋商文件规定装订，响应文件将被拒绝。 |  |
| 13 | 6.13.1 | 响应文件递交 | 截止时间：2021年10月29日11时00 分（北京时间） 递交地点：新疆乌鲁木齐市天山区人民路393号新融大厦九楼会议中心丝路厅。逾期送达或者未按照竞争性磋商文件要求密封的响应文件拒收。 |  |
| 14 | 7.1 | 采购工程 | 磋商时间：2021年10月29日11时00 分（北京时间） 磋商地点：新疆乌鲁木齐市天山区人民路393号新融大厦九楼会议中心丝路厅。 |  |  |
| 15 | 11.1 | 磋商有效期：磋商截止时间后60天 |  |  |
| 16 | 12.3.1 | 履约保证金额 | 供应商提供的履约保证金额为：履行合同约定。 |  |  |
| 17 | 备注 |  | 1、招标人在职人员，且应当具备中级专业技术职称或同等专业水平且从事相关领域工作满8年,或者具有高级专业技术职称或同等专业水平；开标时须携带本人职称证书原件或注册执业资格证书原件及复印件及招标人出具的授权委托书参与评标，非本单位工作人员不得参与评标，一经发现，取消其评标资格。 2、招标代理费参考计价格[2002]1980 号取费标准以中标价为基数计取，由中标单位支付，投标人在投标报价时应充分考虑此笔费用。 3、场地费：200元/家 4、投标人存在下列情况之一的，投标无效: （一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的； （二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； （三）不具备招标文件中规定的资格要求的； （四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的; （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 5、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 6、有下列情形之一的，投标保证金不予退还： （一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； （二）供应商在响应文件中提供虚假材料的； （三）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； （四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （五）招标文件规定的其他情形。 |  |

窗体顶端

窗体顶端

第一章  磋商须知

1、总则

1.1、工程概况

1.1.1、本工程的工程概况已在供应商须知前附表中列清。

1.2、采购范围

1.2.1、本工程采购范围已在供应商须知前附表中列清，供应商除非接到采购人发布的《竞争性磋商文件补充》，否则不得擅自增加或减少工程采购范围。

1.2.2、本工程工期要求、质量标准已在供应商须知前附表中列清。

1.3、工程资金

1.3.1、本工程的资金来源已在供应商须知前附表列清。

1.3.2、本工程资金到位情况已在供应商须知前附表列清。

1.3.3、本工程的部分资金用于合同范围内合格下的支付。

1.4、采购方式

1.4.1、本工程采购方式已在供应商须知前附表列清。

1.5、合格供应商

1.5.1、供应商最低资质要求已在供应商须知前附表列清。

1.5.2、本工程采用资格后预审方式确定合格供应商。

1.5.3、本工程联合体协议书按供应商须知前附表规定执行。如果要求提供联合体协议书，供应商必须在响应文件中附带联合体协议书、联合体主办方证明书，格式见第七章。

1.5.4、采购人有权要求各供应商提供更为完整、更详细的供应商资料，以便评审。

1.6、磋商费用

1.6.1、供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人对上述费用不做任何补偿。

2、竞争性磋商文件

2.1、竞争性磋商文件组成

2.1.1、竞争性磋商文件由本文件及由采购人按竞争性磋商文件有关规定发出的竞争性磋商文件补充构成。

2.1.2、竞争性磋商文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本采购工程中均称竞争性磋商文件补充。

2.1.3、竞争性磋商文件补充作为竞争性磋商文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。如果竞争性磋商文件补充内容与在此竞争性磋商文件补充发出之前的竞争性磋商文件等书面材料中相关内容相冲突，请供应商执行竞争性磋商文件补充的相关内容，先前发出的竞争性磋商文件等书面材料中相关内容自动废止。

2.1.4、供应商应认真审阅和理解竞争性磋商文件所有内容，尤其应注意有“否决磋商”、“拒绝评审”字样的条款，否则引起的后果由供应商自负。

2.2、竞争性磋商文件澄清

2.2.1、供应商下载竞争性磋商文件后，若有疑问需要澄清的，应于以纸质形式递交至新疆泽阳项目管理有限公司，否则采购人不作任何解释。采购人将在对供应商的疑问作出统一的解答以竞争性磋商文件补充形式通知各供应商。

2.3、竞争性磋商文件修改

2.3.1、采购人可能会以竞争性磋商文件补充形式修改竞争性磋商文件。

2.3.3、为使供应商在编制响应文件时把竞争性磋商文件补充内容考虑进去，采购人应延长递交响应文件的截止时间，具体时间将在竞争性磋商文件补充中写明。

3、磋商报价

3.1、本工程计价方式已在供应商须知前附表列清。

3.2、工程量清单计价中的综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.3、供应商应当根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、企业定额及当地市场因素及工程特点等报出综合单价。

3.4、除非采购人对竞争性磋商文件予以修改，供应商应按工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。

3.5、每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受，其磋商应当予以否决。

3.6、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，供应商均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，可视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。当竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.7、磋商报价由供应商自主确定，但不得低于工程成本；磋商报价应由供应商或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。

3.8、供应商必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与工程量一致。

3.9、分部分项工程和措施项目中的单价项目，应根据竞争性磋商文件和工程量清单项目中的特征描述确定综合单价计算；综合单价中应包括竞争性磋商文件中划分的应由供应商承担的风险范围及其费用，竞争性磋商文件中没有明确的，应提请采购人明确；材料、工程设备暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价。

3.10、措施项目中的总价项目金额应根据竞争性磋商文件及磋商时拟定的施工组织设计或施工方案确定；措施项目清单应根据拟建工程的实际情况列项；措施项目费由供应商自主报价，但其中安全文明施工费必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

3.11、其它项目费应按下列规定计价：

3.11.1、暂列金额应按工程量清单中列出的金额填写；

3.11.2、暂估价中的材料、工程设备单价应按工程量清单中列出的单价计入综合单价；暂估价中的专业工程金额应按工程量清单中列出的金额填写；

3.11.3、计日工应按工程量清单中列出的项目根据工程特点和有关计价依据确定综合单价计算；

3.11.4、总承包服务费应根据工程量清单列出的内容和要求估算。

3.12、规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

3.13、磋商总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。

4、磋商保证金

4.1、供应商应提供不少于供应商须知前附表规定数额的磋商保证金。

4.2、供应商有下列情形之一者，磋商保证金将被没收：

4.2.1、供应商在磋商有效期内撤销其响应文件；

4.2.2、成交人未能在规定期限内签署合同协议书或提交履约保证金的；

4.3、供应商在竞争性磋商文件规定时间内交纳磋商保证金。

4.4、未成交人在成交公示后5个工作日内退回磋商保证金。因违反规定被没收的磋商保证金不予退回。

4.5、成交人的磋商保证金将在合同签订后5日内返还。

5、采购答疑会及现场踏勘

5.1、供应商自行在磋商前对施工现场和周围环境进行勘察，以获取须供应商自己负责的有关编制响应文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

5.2、供应商在现场踏勘以及理解竞争性磋商文件、施工图纸中的疑问，可以以纸质形式递交至新疆泽阳项目管理有限公司。

5.3、采购人将及时对供应商的疑问作出统一的解答以竞争性磋商文件补充形式通知各供应商。

6、响应文件

6.1、响应文件由响应文件构成。

6.2、商务标部分

6.2.1、磋商承诺书（一）、（二）

6.2.2、法定代表人身份证明书

6.2.3、法定代表人授权委托书

6.2.4、供应商概况

6.2.5、供应商近  三   年（2019年01月01日—至今）类似工程业绩证明材料

6.2.6、项目负责人简历（项目负责人近  三  年（2019年01月01日—至今）类似工程业绩如有要求需附证明材料）

6.2.7、项目管理人员

6.2.8、竞争性磋商文件要求的其他证明材料

6.3、技术标部分

6.3.1、施工组织设计

6.4、经济标内容

6.4.1、磋商总价封面

6.4.2、磋商总价

6.4.3、经济标部分

6.8、响应文件字体要求

6.8.1、商务标所采用的字体，以能够供评委识别看清为准。

6.8.2、技术标字体须采用四号宋体字，施工平面布置图以及施工横道图或网络图中的字迹以清晰为准。

6.9、响应文件封面要求

6.9.1、商务标封面宜按竞争性磋商文件规定格式编制。

6.10、响应文件目录要求

6.10.1、为便于评审，商务标、经济标目录宜按本竞争性磋商文件相关内容先后顺序编排。

6.11、响应文件的份数和签署

6.11.1、供应商应按供应商须知前附表规定，编制响应文件份数。

6.11.2、商务标、技术标、经济标凡是要求盖供应商章、法定代表人或委托代理人章处，供应商必须加盖印章。

6.12、响应文件的密封与标志。

6.12.1、供应商必须将响应文件密封装袋并在封袋上正确标明 “响应文件”字样，即 “响应文件”封袋，否则整个响应文件将被视为不响应竞争性磋商文件，而予以拒绝评审。

6.12.2、响应文件封袋必须在开启处密封，并加盖供应商章，否则整个响应文件将被视为不响应竞争性磋商文件，而予以拒绝评审。

6.12.3、响应文件封袋上应写明工程名称、采购人名称、供应商名称、供应商地址、联系人、联系电话。

6.13、响应文件递交

6.13.1、供应商必须按供应商须知前附表规定，将响应文件送新疆泽阳项目管理有限公司注明时间后，递交给采购人。超过规定时间送达的响应文件，整个响应文件将被视为不响应竞争性磋商文件，予以拒绝评审。

6.13.2、采购人事先约定延长磋商截止时间的，采购人与供应商以前的磋商截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的磋商截止期。

6.14、响应文件修改与撤回

6.14.1、供应商可以在递交响应文件以后，在规定磋商截止时间前，以书面形式向采购人递交修改或撤回其响应文件的通知，并将此通知报备。

6.14.2、响应文件的修改或撤回，同样应按本竞争性磋商文件有关规定进行编制、密封、标志、盖章和递交，并且密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样。

6.14.3、磋商截止时间后，供应商不得撤回或修改响应文件。

6.15、响应文件澄清

6.15.1、评审过程中，磋商小组为了有助于响应文件的评审，可以要求供应商就响应文件中非改变实质性内容的部分，做出书面说明并提供相关材料进行澄清，但改变响应文件实质性内容的澄清磋商小组将不予接受。

6.16、响应文件格式

6.16.1、响应文件格式见第七章。

6.16.2、供应商应使用本竞争性磋商文件后面提供的响应文件格式填写，如不够用时，供应商可按同样格式自行编制和填补，如果本竞争性磋商文件未提供格式的，供应商可自行编制。

7、磋商时间及地点

7.1、采购工程磋商的时间、地点已在供应商须知前附表列清。

7.2、采购人将邀请所有供应商派代表参加磋商会议。

8、评标方法

详见第二章“评标办法”内容。

9、成交原则

9.1、严格执行《中华人民共和国政府采购法》及自治区有关法规、政策、维护采购人、供应商的合法权益，选择对采购人最为有利的供应商或候选供应商。

9.2、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。不应谈及与供应商所提供的服务质量、技术、价格等无关的话题。

9.3、在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件做出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

9.4、坚持价格合理、方案第一的原则，不以最低报价作为成交唯一标准。

9.5、磋商工作由评审专家及采购人代表共同组建的磋商小组承担。评审专家占磋商小组总数的三分之二以上。

9.6、由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

10、磋商会程序

10.1、招标代理机构介绍参加会议的人员。

10.2、采购人或招标代理机构查验供应商有关证件。

10.3、供应商代表查验响应文件密封情况。

10.4、采购人复查响应文件密封情况

10.5、启封标书。

10.6、宣布工期、质量、报价等信息。

10.7、招标代理机构记录磋商情况。

10.8、第一阶段磋商完毕，供应商退场。

10.9、招标代理机构向磋商小组介绍评审时的重要信息和数据。

10.10、磋商小组对响应文件进行综合评审。

10.11、响应文件通过评审的合格供应商按标书送达的逆顺序背靠背进行二次报价

10.12、招标代理机构宣布成交候选人。

11、磋商有效期

11.1、评审和成交将在供应商须知前附表规定期限内完成，如果不能完成，采购人将通知供应商延长磋商有效期。

12、合同

12.1、授予合同

12.1.1、采购人自收到工程采购磋商情况书面报告之日起5日内未通知供应商在招标磋商活动中有违法行为的。采购人将向成交人发出成交通知书，并及时通知其它供应商其磋商未被接受。

12.2、合同签订

12.2.1、采购人与成交人在自成交通知书发出之日起30日内，依据国家、地方有关规定及竞争性磋商文件和响应文件签订施工合同。

12.2.1、采购人与成交人签订合同后7日内应将合同及时备案。

12.3、履约担保

12.3.1、成交通知书发出28天内，成交人须按供应商须知前附表规定的金额向采购人提交履约保证金。

12.3.2、若成交人未按12.3.1条款执行，采购人将有充分的理由解除合同，并没收其磋商保证金，给采购人造成的损失超过磋商担保数额的，应当对超出部分予以赔偿。

12.3.3、本工程采购人要求成交人提交履约担保的同时也将向成交人提供相应的工程款支付担保，工程款支付担保应当是全额担保。

窗体顶端

第二章 评标办法

1、本次评标采用的评标办法为综合评估法 。评审中各评委若发生意见分歧，通过书面表决形式，以少数服从多数为原则决定。

2、资格评审

采购人对供应商按《资格审查标准》进行评审。

资格审查标准

| 序号 | 标 准 |
| --- | --- |
| 1 | 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，具有有效的营业执照；营业执照经营范围须包含本次采购内容； |
| 2 | 供应商须具备有效的资质证书, 须具备建筑装修装饰工程专业承包资质二级及以上资质； |
| 3 | 具有有效的安全生产许可证 |
| 4 | 供应商项目负责人要求：供应商拟派项目负责人须具备（建筑工程）注册建造师二级及以上,本单位注册，（本项目不接受临时注册建造师） |
| 5 | 未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（以竞争性磋商文件发售期内及磋商当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果为准，处罚期限届满的除外）； |
| 7 | 参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（需提供加盖公章的声明书）； |
| 8 | 按竞争性磋商文件要求缴纳磋商保证金。 |

备注：

1、以上审查项目中，以各供应商的响应文件内容为准，须清晰可见并且加盖供应商公章。

2、如果资格评审中有一项不满足审查标准的，磋商小组将认定该供应商不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的磋商。

2.1、商务标初步评审

磋商小组只对通过上述评审的商务标按照《商务标完备性及符合性审查标准》进行初步评审。

《商务标完备性及符合性审查标准》

| 序号 | 标 准 |
| --- | --- |
| 1 | 磋商承诺书中所报工期、质量标准必须要满足竞争性磋商文件规定。 |
| 2 | 磋商承诺书（一）、（二）必须按竞争性磋商文件规定格式完整提供，并要盖供应商章、法定代表人或委托代理人章。 |
| 3 | 法定代表人身份证明书必须按竞争性磋商文件规定格式完整提供，并要盖供应商章。 |
| 4 | 法定代表人授权委托书必须按竞争性磋商文件规定格式完整提供，并要盖供应商章、法定代表人章。 |
| 5 | 磋商保证金的缴纳主体与供应商一致，按照竞争性磋商文件要求提供担保，或者所提供的担保没有瑕疵的； |
| 6 | 联合体协议书必须按竞争性磋商文件规定格式完整提供，并要盖联合体各方供应商章、法定代表人或委托代理人章。 |
| 7 | 联合体主办方证明书必须按竞争性磋商文件规定格式完整提供，并要盖联合体各方供应商章、法定代表人或委托代理人章。 |
| 8 | 供应商概况及类似业绩证明材料必须提供。 |
| 9 | 项目负责人简历及类似业绩证明材料必须提供。 |
| 10 | 项目管理人员必须提供。 |
| 11 | 商务标封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样。 |
| 备注：如果商务标中有一项未通过上述审查标准，磋商小组将认定整个响应文件不响应竞争性磋商文件而否决其磋商，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的磋商。 |  |

2.2、商务标详细评审

磋商小组只对通过上述评审的商务标按照《商务标评审标准》进行详细评审。

2.3、商务标评审

商务标评审标准

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 60 | 项目负责人具有类似业绩证明材料。同时，附项目负责人证书、职称证书复印件。 |
| 2 | 项目管理人员 | 40 | 施工员、预算员、质检员、材料员、安全员等管理人员要配备齐全，其中项目工程师须附职称证书，其他人员如果有上岗证扫描件也应附带。 |
| 合计 |  | 100 |  |
| 得分 |  | 合计×0.1 |  |
| 注：1、评委应认真了解本竞争性磋商文件和工程有关情况后，做出须自己负责的评审。 2、商务标评审标准满分为100分，占总分10%。 3、每项内容扣分比例超过20%，请评委依据响应文件在评委评审意见书中写明原因。 |  |  |  |

2.4、技术标初步评审

磋商小组只对通过上述评审的供应商的技术标按照《技术标完备性及符合性审查标准》进行初步评审。

技术标完备性及符合性审查标准

| 序号 | 标 准 |
| --- | --- |
| 1 | 技术标必须提供。 |
| 2 | 技术标必须采用A4打印纸，但施工平面布置图以及施工横道图或网络图必须采用A3打印纸。 |
| 3 | 技术标必须采用打印方式书写。 |
| 4 | 响应文件技术标、商务标、经济标必须分别装订成册。 |
| 5 | 技术标字体必须一律采用四号宋体字且不得有任何修饰，施工平面布置图以及施工横道图或网络图中的字迹以清晰为准。 |
| 6 | 技术标封面必须采用白色A4打印纸封面。 |
| 7 | 技术标中不得出现页眉、页脚、目录及页码标示。 |
| 8 | 技术标不能出现“正本”或“副本”字样。 |
| 9 | 技术标封面、正文不得加盖任何反映供应商身份的章。 |
| 10 | 技术标部分不得以任何形式反映供应商的有关情况。 |
| 11 | 技术标严禁涂改和行间插字。 |
| 备注：如果技术标中有一项未通过上述审查标准，磋商小组将认定整个响应文件不响应竞争性磋商文件而否决其磋商，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的磋商。 |  |

2.5、技术标详细评审

磋商小组只对通过上述评审的技术标按照《技术标评审标准》进行详细评审

技术标评审标准

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程概况及特点 | 1 | 工程概况及特点叙述正确，符合实际 |
| 2 | 施工准备计划 | 2 | 施工技术、现场、物资与机械、队伍准备计划应能充分保证工程需要 |
| 3 | 施工方案 | 20 | 施工方案应能符合工程实际情况，提高生产率、缩短工期、提高质量、降低消耗 |
| 4 | 施工进度计划 | 15 | 进度计划应在空间和时间上做合理的统筹安排且符合施工的科学规律 |
| 5 | 施工平面图 | 10 | 施工平面图应符合工程实际，布置紧凑，便于施工和管理并符合劳保、安全要求。 |
| 6 | 劳动力需用量计划 | 4 | 需用量计划应是根据工程进度计划的安排计算出的，并与工程进度计划相一致。 |
| 7 | 材料需用量计划 | 4 |  |
| 8 | 机械设备需用量计划 | 4 |  |
| 9 | 质量保证措施和体系 | 10 | 保证措施应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。 |
| 10 | 工期保证措施和体系 | 10 |  |
| 11 | 安全保证措施和体系 | 10 | 保证措施应符合国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。 |
| 12 | 现场文明施工措施 | 10 | 措施应符合工程实际情况，切实可行。 |
| 合计 |  | 100 |  |
| 得分 |  | 合计×0.3 |  |
| 注：1、技术标评审标准满分为100分，占总分30%。 |  |  |  |

2.6、经济标初步评审

磋商小组只对通过上述评审的经济标按照《经济标完备性及符合性审查标准》进行初步评审。

经济标完备性及符合性审查标准

| 序号 | 标 准 |
| --- | --- |
| 1 | 每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。 |
| 2 | 供应商必须按招标工程量清单填报价格。项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致； |
| 3 | 供应商的磋商报价不能高于采购预算金额； |
| 4 | 安全文明施工费、规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用 |
| 5 | 磋商总价必须按竞争性磋商文件规定格式完整提供，并要盖供应商章，法定代表人章 |
| 备注：如果经济标中有一项未通过上述审查标准，磋商小组将认定整个响应文件不响应竞争性磋商文件而否决其磋商，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的磋商。 |  |

2.7磋商小组只对通过上述评审的经济标进行详细评审，看其是否有计算或表达上的错误，修改错误的原则如下：

（1）磋商总价应按建设项目磋商报价汇总表合计金额填写。如不一致，以建设项目磋商报价汇总表合计金额为准。

（2）建设项目磋商报价汇总表中单项工程名称、金额应按单项工程磋商报价汇总表的工程名称、合计金额填写。如不一致，以单项工程磋商报价汇总表的工程名称、合计金额为准。

（3）单项工程磋商报价汇总表中单位工程名称、金额应按单位工程磋商报价汇总表的工程名称、合计金额填写。如不一致，以单位工程磋商报价汇总表的工程名称、合计金额为准。

（4）单位工程磋商报价汇总表中的金额应分别按照分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、总价措施项目清单与计价表和其他项目清单与计价汇总表的合计金额填写，如不一致，以分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、总价措施项目清单与计价表和其他项目清单与计价汇总表的合计金额为准。并按有关规定计算的规费、税金填写（规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用）。

（5）总价措施项目清单与计价表中供应商可根据工程实际情况结合施工组织设计，对采购人所列的措施项目进行增补，其中安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。

（6）其他项目清单与计价汇总表应按下列规定填报：

1、暂列金额应按采购人在其他项目清单中列出的金额填写，不得变动；

2、材料暂估价应按采购人在其他项目清单中列出的单价计入综合单价；专业工程暂估价应按采购人在其他项目清单中列出的金额填写，不得变动和更改。

3、计日工按采购人在其他项目清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工费用；

4、总承包服务费根据竞争性磋商文件中列出的内容和提出的要求自主确定。

（7）磋商报价当用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字为准。

（8）当单价与工程量的乘积与细目总价不一致时，通常以该行填报的单价为准。除非磋商小组认为单价有明显的小数点错位，此时应以填报的细目总价为准，并修改单价。

2.8磋商小组通过上述评审和修正后的价格作为供应商的最终磋商报价。供应商应当澄清和签字确认，否则采购人对供应商的响应文件将予以拒绝并且其磋商保证金也将被没收，并不影响评标工作。

2.9经济标分值共60分。

2.9.1磋商报价得分的计算：

2.9.2磋商报价的确定：

磋商报价＝经评审后的磋商报价

2.9.3有效磋商报价

有效磋商报价是指经过磋商小组资格审查、技术标和商务标完备性及符合性审查进入经济标评审的磋商报价。

2.9.4磋商基准价的确定

即满足竞争性磋商文件要求且最终价格最低的响应人价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×60%×100。

按上述公式计算得分为负值时，其磋商报价得分为零分。

评分分值计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。

供应商最终得分等于商务部分、技术标以及报价三者得分之和。

磋商小组按照供应商最终得分由高到底顺序确定出各供应商排名顺序。

3、资格审查、技术标、商务标、经济标通过上述评审后，造成合格的响应文件不足三个的，磋商小组应认定本次采购工程的供应商数量没有竞争力，宣布本次采购活动失败，采购人将重新组织采购活动。

4、本次采购方式为竞争性磋商，共有二次报价机会，响应单位在截止时间内递交的响应文件中的报价作为第一次报价；评审小组分别与供应商进行技术、服务等的商讨，磋商结束后，评审小组要求所有实质性响应竞争性磋商文件和采购方要求的供应商在规定的时间内提交最后报价，供应商的最后报价进入磋商报价评审。

5、在评审过程中，评审小组发现磋商供应商的报价明显低于其他磋商报价，使得其磋商报价可能低于其个别成本的，应当要求该磋商供应商做出书面说明并提供相关证明材料。磋商供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评审小组认定该磋商供应商以低于成本报价竞标，其磋商将被否决。

6、磋商小组按照供应商最终得分由高到底顺序确定出各供应商排名顺序

第三章 合同条款及格式

1、合同

1.1、授予合同

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；

# 1.2、合同签订

1.2.1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。合同最终内容以甲乙双方签订的为准。

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同
（示范文本）

制定

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

# 说  明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

# 一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

# （一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

# （二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

# （三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

# 二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

目  录

第一部分 合同协议书…………………………......................…...1

一、工程概况	..….1

二、合同工期	1

三、质量标准	2

四、签约合同价与合同价格形式	2

五、项目经理	2

六、合同文件构成	2

七、承诺	3

八、词语含义	3

九、签订时间	4

十、签订地点	4

十一、补充协议	4

十二、合同生效	4

十三、合同份数	4

第二部分 通用合同条款……………………......…...............…......6

1. 一般约定	6

1.1词语定义与解释	6

1.2语言文字	11

1.3法律	11

1.4 标准和规范	12

1.5 合同文件的优先顺序	12

1.6图纸和承包人文件	13

1.7联络	14

1.8严禁贿赂	15

1.9化石、文物	15

1.10交通运输	16

1.11知识产权	18

1.12保密	18

1.13工程量清单错误的修正	19

2. 发包人	19

2.1 许可或批准	19

2.2 发包人代表	20

2.3 发包人人员	20

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供	20

2.5 资金来源证明及支付担保	22

2.6 支付合同价款	22

2.7 组织竣工验收	22

2.8 现场统一管理协议	22

3. 承包人	23

3.1 承包人的一般义务	23

3.2 项目经理	24

3.3 承包人人员	26

3.4 承包人现场查勘	27

3.5 分包	27

3.6 工程照管与成品、半成品保护	29

3.7 履约担保	29

3.8 联合体	30

4. 监理人	30

4.1监理人的一般规定	30

4.2监理人员	30

4.3监理人的指示	31

4.4 商定或确定	32

5. 工程质量	32

5.1质量要求	32

5.2质量保证措施	33

5.3 隐蔽工程检查	34

5.4不合格工程的处理	35

5.5 质量争议检测	36

6. 安全文明施工与环境保护	36

6.1安全文明施工	36

6.2 职业健康	40

6.3 环境保护	41

7. 工期和进度	42

7.1施工组织设计	42

7.2 施工进度计划	43

7.3 开工	44

7.4测量放线	44

7.5工期延误	45

7.6 不利物质条件	46

7.7异常恶劣的气候条件	47

7.8 暂停施工	47

7.9 提前竣工	49

8. 材料与设备	50

8.1发包人供应材料与工程设备	50

8.2承包人采购材料与工程设备	50

8.3材料与工程设备的接收与拒收	51

8.4材料与工程设备的保管与使用	52

8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备	52

8.6 样品	53

8.7 材料与工程设备的替代	54

8.8 施工设备和临时设施	55

8.9材料与设备专用要求	56

9. 试验与检验	56

9.1试验设备与试验人员	56

9.2取样	57

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验	57

9.4 现场工艺试验	58

10. 变更	58

10.1变更的范围	58

10.2 变更权	58

10.3变更程序	59

10.4变更估价	59

10.5 承包人的合理化建议	60

10.6 变更引起的工期调整	61

10.7 暂估价	61

10.8 暂列金额	63

10.9 计日工	64

11. 价格调整	64

11.1 市场价格波动引起的调整	64

11.2 法律变化引起的调整	68

12. 合同价格、计量与支付	68

12.1 合同价格形式	68

12.2 预付款	69

12.3 计量	70

12.4 工程进度款支付	72

12.5 支付账户	76

13. 验收和工程试车	76

13.1 分部分项工程验收	76

13.2竣工验收	76

13.3工程试车	79

13.4提前交付单位工程的验收	81

13.5 施工期运行	81

13.6 竣工退场	82

14. 竣工结算	83

14.1 竣工结算申请	83

14.2 竣工结算审核	83

14.3 甩项竣工协议	84

14.4 最终结清	85

15. 缺陷责任与保修	86

15.1 工程保修的原则	86

15.2 缺陷责任期	86

15.3 质量保证金	87

15.4 保修	89

16. 违约	91

16.1 发包人违约	91

16.2 承包人违约	93

16.3 第三人造成的违约	95

17. 不可抗力	95

17.1 不可抗力的确认	95

17.2 不可抗力的通知	96

17.3 不可抗力后果的承担	96

17.4 因不可抗力解除合同	97

18. 保险	98

18.1 工程保险	98

18.2 工伤保险	98

18.3 其他保险	99

18.4 持续保险	99

18.5 保险凭证	99

18.6 未按约定投保的补救	99

18.7 通知义务	100

19. 索赔	100

19.1 承包人的索赔	100

19.2 对承包人索赔的处理	101

19.3 发包人的索赔	100

19.4 对发包人索赔的处理	102

19.5 提出索赔的期限	102

20. 争议解决	103

20.1和解	103

20.2调解	103

20.3争议评审	103

20.4仲裁或诉讼	104

20.5争议解决条款效力	104

第三部分 专用合同条款……………..…………...….................104

1. 一般约定	104

2. 发包人	108

3. 承包人	109

4. 监理人	112

5. 工程质量	113

6. 安全文明施工与环境保护	114

7. 工期和进度	114

8. 材料与设备	116

9. 试验与检验	117

10. 变更	118

11. 价格调整	119

12. 合同价格、计量与支付	120

13. 验收和工程试车	123

14. 竣工结算	124

15. 缺陷责任期与保修	125

16. 违约	126

17. 不可抗力	128

18. 保险	129

20. 争议解决	129

附件........................................................131

    - 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

      - 一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

   

 。

      - 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

      - 三、质量标准

工程质量符合标准。

      - 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

      - 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

      - 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

      - 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

      - 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

      - 十、签订地点

本合同在                                    签订。

      - 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

      - 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

      - 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

第二部分通用合同条款

执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用合同条款，此处略。

第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：组织施工计划、招标文件（含澄清文件、暂列金、暂估价）、投标文件、洽谈记录、图纸会审记录、发包人相关制度、廉政协议书等文件，及履行合同过程中双方书面确认的对合同有实质性影响的会议记录、签证、设计变更等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名  称：       /       ；

资质类别和等级：      /           ；

联系电话：       /                  ；

电子信箱：        /          ；

通信地址：               /                。

1.1.2.5 设计人：

名  称：        /         ；

资质类别和等级：    /           ；

联系电话：          /                   ；

电子信箱：        /               ；

通信地址：        /            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 执行通用条款。

1.1.3.9 永久占地包括：   执行通用条款       。

1.1.3.10 临时占地包括：   生活、办公等临时设施及设备、材料加工，堆放场地       。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 、《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）、国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范（DA/T28-2002），国家施工质量验收规范、规程、施工技术标准、设计图纸及其他设计文件；现行的施工规范和技术标准等.

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。《建筑工程施工质量验收规范》等国家和地方现行相关质量评定标准和施工技术规范及施工图设计要求，有关现行标准规范施工图设计中涉及的专利技术、产品、服务的内容，承包人应严格按照施工图设计及国家专利技术、产品、服务的相关法律、法规执行，否则一切后果由承包人承担。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /          ；

发包人提供国外标准、规范的份数：     /   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：   /              。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(l）合同协议书、(2）中标通知书、(3）投标函及投标函附录、(4）专用合同条款、(5）通用合同条款、(6）技术标准和要求、(7）图纸、(8）中标价工程量清单、(9）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：施工进场前7日；

发包人向承包人提供图纸的数量：一套；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：开工前三天应提供完善的施工组织设计和安全专项方案；每月 25 日前提供月进度报表和下月完成工程量表等；

承包人提供的文件的期限为：进场三日内；

承包人提供的文件的数量为：      3份       ；

承包人提供的文件的形式为：纸质版及电子版；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后 15 日	 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 5 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：     /     ；

发包人指定的接收人为：       /      。

承包人接收文件的地点：      /    ；

承包人指定的接收人为：      /     。

监理人接收文件的地点：       /       ；

监理人指定的接收人为：       /       。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人需要，取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。其费用由承包人自行考虑并计入投标报价。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：根据实际情况约定 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：方式一：开工前三日完成，负责通道及场地内通道开通协调工作。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  执行通用条款               。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

执行通用条款               。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在合同价中                。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价款：是。

合同价格的工程量偏差范围：当工程量清单项目工程量的变化幅度在±15%（含15%）以内时，其综合单价不做调整，执行原有综合单价。当工程量清单项目工程量的变化幅度在±15%以外时，，其综合单价进行调整。调整方法为：超出15%的原综合单价下浮10%；当清单出现漏项项目，漏项造价超出投标总价（不含暂列金额）的3%时，3%以内（含3%）不予调整，超出3%部分按当地现行预算定额取费后下浮15%结算，其中，主材、人工费和人工费调整、材料费及材差、税金不下浮。当确认变更的费用发生争议时，施工方不得以该争议作为怠工、停工等的理由，必须正常施工。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓  名：       /     ；

身份证号：    /          ；

职  务：   /     ；

联系电话：  /          ；

电子信箱：     /       ；

通信地址：      /    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，审核工程进度报表等。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前三日内 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）开工前三日内将施工所需的水、电接至施工场地；（2）开工前三日内在施工现场交验水准点与座标控制点；（3）开工前三日内完成施工所需证件、批件；（4）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：委托承包方实施保护 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无  。

发包人是否提供支付担保： 无        。

发包人提供支付担保的形式：   无            。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：1、承包人应按照工程竣工验收办法的规定和内容的要求编制竣工图表和施工文件。全部工程竣工后，在全部工程的完工证书签发之前，承包人须向业主提交 4 套业主认为完整、合格的竣工文件。在缺陷责任期内应补充竣工资料，并应在签发缺陷责任证书之前提交。

2、承包人在报送竣工文件时，须同时报送工程声像档案 2 套，具体内容和要求见乌市市政工程建设处市政建行函[2004]111 号《关于要求报送市政工程建设声像档案的通知》。承包人可到市政工程建设处索要该文件。

3、承包人在报送竣工文件时，须同时报送本工程地下管线电子版竣工图（在CAD 格式下）一套。

4、承包人在报送竣工档案时，须同时报送本工程地下管线最新现状竣工测量图，（按乌市城建档案管理部门要求统一城市坐标及水准点测绘）承包单位可委托具有测绘资质的测绘单位完成。

5、若承包人不能在规定的时间内提交上述竣工文件，发包人有权停付工程款并计入企业履约诚信评价不良记录中。；

承包人提交的竣工资料的套数：4 套书面，二套电子版（CAD光盘） ；

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担  ；

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收后 30天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：按档案规范要求提供书面版及电子版。；

承包人提交的竣工资料形式：书面和电子文档。

（6）承包人应履行的其他义务：1）承包人应在签订合同协议书后，向监理工程师提交 2 份其格式和内容符合监理工程师规定的工程进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。工程进度计划应按照关键线路网络图编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度；

2)承包人应按发包人要求免费提供投标文件，承包人在签订施工合同的同时向监理单位提交投标清单计价文件；每月 20 日前向发包人报下月工程进度计划:每月 15 日前向发包人报工程量验工报告。

3)遵守政府有关主管部门对施工场地安全生产、文明施工、环境保护、扬尘治理等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，由此发生的费用包括在投标总报价中；

4)参加各类施工协调、交通配合例会,做好施工现场的交通管理工作；

5）负责与交通管理部门的协调,配合工作；负责管线单位施工的现场管理；竣工验收通过次日起至本工程办妥接管手续之日止之时段内的养护及管理。

6）负责对工地范围内己废弃的地下管线(需经权属单位确认)搬迁及协调以及其他障碍物拆除和处理。

7) 按时向发包人提交开竣工报告,隐蔽工程验收报告,质量自检记录,交工验收报告及工程事故报告等资料；

8）本工程实施前承包人应根据招标时或交底时提供的工程地质、地下管线、设施等资料对工程影响范围内地下管线、道路和周围建筑物、构筑物进行周密的勘察与调查,在施工前应采取必要的加固措施, 确保在施工过程中各类管线和临近建（构）筑物的安全，避免在施工期间造成损坏；施工过程中应采取必要措施对变形进行控制，发现损坏时应及时抢修，施工结束后及缺陷缺陷责任期进行必要的维修,确保沿线影响范围内地下管线、地面道路、下水道和周围建筑物、构筑物的安全与正常使用；因承包商的责任导致索赔、赔偿、及诉讼费用和其它开支时，由承包人承担一切责任及费用。

9）文明施工按照乌鲁木齐市有关部门颁发的文明施工手册执行，施工时不影响交通道路的正常运行和保证供、排水畅通，施工区域范围内必须采取封闭措施，搞好市容环境卫生，并接受有关部门和发包人的检查；

10）必须接受发包人或其委托的监理工程师的监理，并为其开展工作和生活提供方便，按照要求提供完整的原始记录，检测记录等技术、经济资料；

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓  名：      /    ；

身份证号：     /     ；

建造师执业资格等级：     /     ；

建造师注册证书号：      /     ；

建造师执业印章号：       /     ；

安全生产考核合格证书号：        /         ；

联系电话：     /         ；

电子信箱：      /       ；

通信地址：         /           ；

承包人对项目经理的授权范围如下：作为承包人派驻本工程现场质量、安全、进度、投资控制的第一责任人，代表承包人全面负责工程质量、安全、进度、投资控制，履行法律、法规、规章及规范性文件所规定的责任和义务 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：出勤率至少在 95%以上	。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以 5 万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以五万元罚款承包方承担上述违约的一切损失	（最终在工程结算中扣减）。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：未经发包人同意，不得擅自更换项目负责人；每更换一次项目负责人，处以十万元罚款（最终在工程结算中扣减）。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求更换其认为不称职的项目负责人，承包人必须在15 日内提供相同资质的项目经理，如不能提供的处以十万元罚款。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  接到开工通知7日内     。

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求更换其认为不称职的主要施工管理人员，并处以三万元罚款承包方承担上述违约的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包方有权立即终止合同，承包人应无条件的退场，并承担由此所引起的一切后果和损失。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：监理单位负责对承包人主要施工管理人员进行考勤，主要施工管理人员缺勤按照 500元/天的标准向发包人支付违约金，发包人有权从进度款中单方面扣除承包人发生的违约金。发包人扣除违约金后支付给承包人的剩余进度款视为发包人全额支付了承包人的进度款。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程禁止分包               。

主体结构、关键性工作的范围：        /       。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：禁止分包               。

其他关于分包的约定：          无                      。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：    无                。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  执行通用条款。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：     是                 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约保证金为中标价款的 10%，履约保证金必须在中标结果确定后三日内且中标通知书发放之前，向发包人指定账户足额缴纳履约保证金（转账支票或电汇）。如中标人未按照此要求完成足额缴纳履约保证金工作，发包人有权取消其中标人资格。在项目竣工验收并移交后退还 50%，工程结算资料在监理单位初审，报至发包人后，退还剩余履约保证金。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：对工程质量、进度、投资进行全面的控制，对施工安全、合同进行管理，协调业主与承包人在施工过程中的工作关系等。         。

关于监理人的监理权限：按发包人与监理人签订的《建设工程委托监理合同》的有关条款执行。发包人委托施工监理人负责对工程材料设备的标准及质量、工程质量、进度、安全、文明、环境以及工程量等管理和控制。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓  名：    /      ；

职  务：    /    ；

监理工程师执业资格证书号：         /     ；

联系电话：    /      ；

电子信箱：       /      ；

通信地址：          /          ；

关于监理人的其他约定：       /      。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）            /

(2)             /

(3)              /

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

关于工程奖项的约定：         无                      。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48 小时书面通知监理人和发包人代表 。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准，及业主对安全文明措施项目的标准和要求。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款及项目所在地相关主管部门的要求。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地地治安管理计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》及业主对安全文明措施项目的标准和要求执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行通用条款。

6.2	扬尘污染防治

6.2.1	项目扬尘污染防治达标目标及相应事项的约定：要求达到《乌鲁木齐建筑工程施工现场扬尘污染防治实施细则》标准，及业主对安全文明措施项目的标准和要求执行。

6.2.2	关于扬尘污染防治费支付比例和支付期限的约定：纳入合同总价支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：开工前报送详细的施工进度计划和施工方案，并在每月20日提供当月进度报表和次月进度计划。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工三日内承包人将施工组织设计（方案）和进度计划提交发包人。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人报告15天内 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：合同签订后、开工前 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款   。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工日期前三天   。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前三天    。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水

准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前完成。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/   。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因，工程未能按合同约定的工期完成合同工程的，必须向发包人缴纳逾期竣工违约金。逾期时间合同约定的完工日期起，到合同工程完工证书中写明的完工日期或已批准的延长工期止，按天计算，每逾期一天，按合同价的 3‰缴纳违约金（最终在工程结算中扣减）。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：违约金最高限额为合同价的5%。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价款的5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  执行通用条款    。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）异常恶劣的气候导致无法正常施工；

（2）其他由双方另行确定；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按《建设工程监理规范》及监理细则有关规定执行。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费用，需要临时占红线范围内用地的，经发包人同意办理相关手续，承包人承担相应费用。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：/。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：执行通用条款。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：/。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 1、合同中有相同或类似工程项目单价的，可以参照合同中相同或类似项目的综合单价计算确定。2、原合同中不包含的工程项目，按照当地同期定额下浮15%结算。其中主材、人工费及人工费调整、材料费及材差、税金不下浮。3、由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。4、由于承包人对增加的工程款或减少后剩余的工程量提出新的综合单价和措施项目费，经发包人确认后调整。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：执行通用本条款。 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第通用条款10.7.1中的第2种方式。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准：执行通用条款10.7.2中的第2种方式。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额。暂列金是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5 %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： /

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：1、对于主要由市场价格波动导致的价格风险以及人工、材料、机械费用上涨风险；2、对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费、人工发生变化，并由省级、行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布的政策性调整；3、对于承包人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险。 。

风险费用的计算方法：1、对于主要由市场价格波动导致的价格风险及人工、材料、机械费用上涨风险，如工程造价中的建筑材料、燃料等价格风险，承包人可承担5%以内的材料价格风险，10%施工机械使用费的风险。2、对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费、人工发生变化，并由省级、行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布的政策性调整，承包人不应承担此类风险，应按照有关调整规定执行。3、对于承包人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险，如承包人的管理费、利润的风险，承包人应结合市场情况，根据企业自身实际合理确定、自主报价，该部分风险由承包人全部承担。

风险范围以外合同价格的调整方法：1、工程措施项目费按照招标文件及经济标总价包干，结算时，不予调整。2、构成工程量清单中的综合单价不因劳动力、材料、机械设备等市场因素价格变化而变化。3、当工程量清单项目工程量的变化幅度在+15%（含15%）以内时，其综合单价不做调整，执行原有综合单价。当工程量清单项目工程量的变化幅度在15%以外时，调整方法为：超出15%的原综合单价下浮10%；当清单出现漏项项目，漏项造价超出投标总价（不含暂列金额）的3%时，3%以内（含3%）不予调整，超出3%部分按当期现行预算定额取费后下浮15%结算，其中，主材、人工费和人工费调整、材料费及材差、税金不予下浮。当确认变更的费用发生争议时，施工方不得以该争议作为怠工、停工等的理由，必须正常施工。  4. 措施项目清单的报价为包干费用，该费用结算不作调整。合同价中暂列金额是发包人为可能发生的工程量变更而预留的金额，并非支付给承包人的实际费用，应按实际完成的情况进行结算，剩余部分仍归发包人所有。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：           /         。

风险费用的计算方法：           /           。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /       。

3、其他价格方式：              /

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价款的30%（不含暂列金）。

预付款支付期限：在合同签订、承包方提交合同价款10%履约保证金后15日内。

预付款扣回的方式：预付款抵作工程款，截止合同工程量60%时无息退还。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：合同签订10日内。

预付款担保的形式为：本工程招标文件中规定向发包人递交一份县、市级以上商业银行同等金额预付款保函。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：/。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：         /   。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：执行通用条款  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：     /           。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /             。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    /               。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：签订正式合同后，支付30%的预付款；主体完工后，支付至签约合同价的50%，工程完工后，支付至签约合同价的80%，停止支付，进入审计结算；审计结算完毕，按审计结算价支付至97%，停止支付；剩余3%作为质量保证金。

12.4.2 进度付款申请单的编制      / 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：/。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/ 。

（2）发包人支付进度款的期限：/。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：/        。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /                              。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   无              。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按照合同总价的10%向发包人支付违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：         无               。

（1）单机无负荷试车费用由       无              承担；

（2）无负荷联动试车费用由        无             承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：    无                   。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：执行通用条款  。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容： 按通用合同条款执行     。

承包人向监理人提交竣工付款申请单的份数和期限：四套。

竣工付款申请单应包括的内容：完工后5天提供四套竣工图。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单14天内。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单20天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用合同条款。承包人结算送审的工程价款如经第三方审核后，工程价款核减额超过3%时，承包人需承担全部审计费用，审计费按相关国家规定参照执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：     4份       。

承包人提交最终结算申请单的期限： 执行通用条款    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。

（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款       。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：工程终审价款的3%作为工程质量保证金    。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：       无            ；

（2）工程终审价款3 %的工程款；

（3）其他方式:     无          。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:             无        。

关于质量保证金的补充约定：      无         。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：自通过竣工验收合格之日起两年。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：4小时内 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  执行通用条款            。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 执行通用条款 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 无   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   执行通用条款     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 执行通用条款   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   执行通用条款          。

（7）其他：  执行通用条款                        。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：   未按时提交工程竣工结算资料的       。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款       。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：（1）发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备的，按照承包人投标文件填报单价支付费用，但是不包括利润；（2）发包人继续使用承包人临时工程的，由发包人支付租金，租金价格由双方协商，不能协商一致的由监理人确定；（3）发包人继续使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的，不支付费用。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  执行通用条款             。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：由承包人负责向有关部门交纳工程施工人员的人身意外伤害保险。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人自行考虑 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：无  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：           无                 。

选定争议评审员的期限：    无                          。

争议评审小组成员的报酬承担方式：无               。

其他事项的约定：               无           。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     无           。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

本合同格式为范本，最终的合同以甲乙双方签订的合同为准。

第四章  技术规范

1.1、本工程完成必须符合国家和地方现行相关质量评定标准和施工技术规范、施工图设计要求。

1.2、本工程的材料检验和质量、工艺试验按国家、地方现行相关规定执行。

第五章  图纸和技术资料

1.1、采购人如有图纸变更等其他技术资料也将给各供应商提供一份。

1．2、采购人将提供本项目的技术要求，内容如下：

窗体顶端

窗体底端

第六章 响应文件格式

窗体顶端

封面格式

正本

响应文件

工程名称：

采购人名称：

供应商名称（章）:

供应商地址:

联系人:

联系电话:

目   录

1、磋商承诺书（一）、（二）

2、法定代表人身份证明书

3、法定代表人授权委托书

4、磋商保证金收据复印件

5、联合体协议书

6、联合体主办方证明书

7、施工安全承诺书

8、供应商概况

9、供应商类似工程业绩证明材料

10、项目负责人简历

11、项目管理人员

注：为了便于查找，请按上述顺序编排商务标内容，并在目录中标明每项内容的起始页码

1、磋商承诺书（一）

采购人：

1、根据已收到的              工程的竞争性磋商文件，我单位经考察现场和研究贵方的竞争性磋商文件后，将接受该工程竞争性磋商文件中各条款内容并且以         元 （大写：           ）承包本采购范围内的工程。

2、如果我方成交，非业主原因，我方保证将在下列日期内组织施工。

总工期：

3、如果我方成交，非业主原因，我方保证将按下列质量等级完成本工程。

质量等级：   合格

4、如果我方成交，我方将按竞争性磋商文件规定的时间内签订承包合同。如果我方违约，除磋商保证金外，我方还将以成交价   %作为赔偿金，同时贵方有权终止我方成交并选择其它成交人。

5、贵方的竞争性磋商文件、成交通知书、我方的响应文件将构成约束双方的合同一部分。

6、如果我方未成交，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

供应商：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：        年    月    日

2、磋商承诺书（二）

采购人：

如果我方成交，施工项目负责人为：

| 姓名 |  | 职称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册建造师等级 |  | 注册建造师证书编号 |  |
| 身份证号码 |  |  |  |

成交后，若由于特殊原因须更换施工项目负责人时，我方将以资质、业绩以及信誉不低于此注册建造师的人员替换，并报采购人审查。经审查通过后，方可更换。若未经业主批准，我方擅自更换施工项目负责人，我方愿以合同价的    %作为赔偿金。

供应商：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：        年    月    日

3、法定代表人身份证明书

企业名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

系                             的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证正反面

供应商：                      （盖章）

日  期：        年        月        日

4、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系               （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                            （供应商名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加          （采购人）的                 采购工程的磋商活动。代理人签署的响应文件和参加整个工程招标磋商活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：              性别：             年龄：

单  位：              部门：             职务：

代理人无转委权。特此委托。

附代理人的身份证复印件

供应商：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：        年    月    日

5、供应商概况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证、进疆备案册等材料的复印件。

供应商近 三   年（2019年01月01日—至今）类似业绩表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、类似项目指规模、使用功能相似工程。

2、本表后附成交通知书或施工合同或竣工验收表业绩证明材料复印件。

3、关于供应商业绩可填可不填，本表只是范本，若填写也可自行编制；

6、项目负责人简历

1、项目负责人介绍应包括：姓名、性别、年龄、职称、学历、参加工作时间、从事项目管理年限、注册建造师（项目经理）证书编号以及其他内容。

2、项目负责人简历相关证明材料（注册建造师（项目经理）证书、职称证书复印件）。

3、项目负责人近 三   年内类似工程经历应按下表提供。

项目负责人近 三     年内类似业绩一览表（关于项目负责人业绩可填可不填，本表只是范本，若填写也可自行编制）

| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开竣工日期 | 质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：（本表后附项目负责人类似业绩证明材料：成交通知书或施工合同或竣工验收表复印件）

7、项目管理人员

1、项目管理人员应包括：项目工程师、质量管理员、材料管理员、安全管理员、资料员和项目负责人需要配备的其他关键人员。

2、上述人员简历介绍应包括姓名、职称等基本信息。

3、项目管理人员简历中应附职称证书或上岗证书复印件。

窗体顶端

9、技 术 标 内 容

施工组织设计

一、供应商应根据招标工程的具体情况，编织相应的施工组织设计。

二、施工组织设计包括下列内容：

1、工程概况及特点

（1）工程建设概况

（2）建筑设计特点

（3）结构设计特点

（4）设备安装设计特点

（5）工程施工特点

（6）建设地点特征

2、施工准备工作计划

3、施工方案

4、工程施工进度计划

（1）施工流水作业横道图

（2）施工进度计划网络图

上述两种图表，可选任意一种，但推荐做（2）的图表形式

5、劳动力、材料、施工机械设备等需要量计划

6、施工平面图

7、质量保证技术组织措施和保证体系

8、安全保证技术组织措施和保证体系、

9、进度保证技术组织措施和保证体系

10、现场文明施工措施

注：上述内容请供应商自行编制。

10、经济标内容

注：为了便于查找，请按顺序编排经济标内容。

第七章  补充条款

二次报价单

致采购人：

我单位                            对新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队运动员训练场馆涂料粉刷项目的二次报价为：

小写：

大写：

并承诺： 本次报价为最终报价。

供应商（盖章）：

供应商授权代表签字：

年  月  日

注：各供应商将此表内容不填写，只加盖单位章后，一式两份带到磋商地点，现场进行二次报价。