招标公告

新疆正格招标代理有限公司受奇台县自然资源局的委托，对奇台县自然资源局（奇台县林业和草原局）自然灾害综合风险普查（森林火灾）项目以竞争性谈判的方式进行采购，现邀请合格供应商前来投标。

一、采购单位：奇台县自然资源局

二、招标项目编号：XJZG-采购【2021】-029

三、招标项目概况

1.项目名称：奇台县自然资源局（奇台县林业和草原局）自然灾害综合风险普查（森林火灾）项目

2.项目预算金额：41.1万。

3.采购内容：

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数要求 | 数 量 | 预算 单价 （元） | 预算 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础资料 采集加工 | 基础数据采集和加工整理及分析；明确区分出森林调查界限；影像数据整理及分析。沟通商讨，确定实施方案内容。样地现场核查。 |  |  |  |
| 2 | 调查阶段（奇台 县标准地： 19个标准地专项调查；2个大样地专项调查。） | 19 个可燃物标准地专项调查： 开展可燃物实地调查，19 个标准地坐标定位、（标准地大小1 亩，25.82m×25.82m）、标准地布设并进行调查及采样； 森林可燃物依据植被区划、森林起源、龄组、郁闭度、优势树种（组）等5要素的差异，对森林可燃物调查类型进行分层，形成可燃物调查分层基础信息数据，作为可燃物标准地布设和调查的基础。根据分层结果，对分配的标准地总数量，按照面积比例确定每个分层类型布设调查标准地数量，并进行标准地布设。开展可燃物实地调查，获取标准地环境因子、林分因子等数据，调查和采集乔、灌、草、枯死木、枯落物、腐殖质等不同类型可燃物载量等要素，并进行不同类型可燃物样品采集和实验室测定，测定含水率、燃点热值等燃烧属性因子。 |  |  |  |
| 3 | 调查阶段（奇台 县标准地： 19个标准地专项调查；2个大样地专项调查） | 2 个可燃物大样地专项调查：林分型图斑划分 （室内完成，现场核查修改）、角规样地布设 在大样地内开展乔木、灌木、草本、枯落物和腐殖质等可燃物调查，同时采集调查时期大样地影像数据，建立森林可燃物大样地数据库。（根据林分型布设角规样地）、实地调查摸清 ，大样地中各地类和森林类型所占的面积和比重、并将样品收集整理用于后续测定。 |  |  |  |
| 4 |  | 野外火源调查： 协助奇台县各乡镇调查野外重点火源分布情况， 整理重要火源点资料信息 以乡、镇街、国有林场、苗圃、自然保护地及其它森林经营单位为基本调查和统计单位，调查林区范围内近五年（2016年—2020年）已经发生的有记载的所有森林火情火灾信息以及现有的重要火源点信息。 |  |  |  |
| 5 |  | 历史火灾调查： 整理、调查汇总 1987 年以来，特别详细调查 林牧区范围内近五年（2016 年-2020 年）的森 林火情及火灾情况、森林火灾事件灾情以及重 大森林火灾事件灾情，及时更新灾害点坐标， 建立要素完整、内容详实、数据规范的长时间 序列历史灾害数据。 |  |  |  |
| 6 |  | 主要承灾体调查： 通过信息共享和数据整合方式，获取森林火灾 影响范围内的森林资源、生态环境、林区牧区 产业、林区牧区居民人口及房屋建筑、基础设 施等承灾体分布及灾害属性特征； |  |  |  |
| 7 |  | 减灾资源（能力）调查： 通过信息共享和数据整合方式，获取林草行业相关部门和森林草原经营主体用于森林火灾防灾减灾救灾的各种资源，并评估区域综合减灾能力，整理县级森林火灾综合减灾资源数据 和综合减灾能力评估系列图件。调查统计本级或本行政单元包括人力资源、物资资源、财力资源和工程防灾能力等内容在内的森林火灾综合减灾资源。 |  |  |  |
| 8 | 森林火灾重点隐患调查 | 重点隐患调查与评估 减灾能力薄弱隐患调查以乡、镇街为单位组织开展减灾能力薄弱隐患实地调查工作。对防火林带、防火道路、无线电通信系统、防火瞭望监测系统、防扑火队伍等森林火灾防灾减灾基础设施工程和队伍建设情况进行调查。根据调查数据制作区域森林火灾减灾资源分布图。 综合隐患分析与评价根据森林火灾重点隐患评价指标体系，分别对可燃物分布数据、火险气象数据、野外火源分布数据、减灾能力薄弱隐患调查数据进行整理分析，计算林下可燃物载量、起火概率指数、火险气象等级指数、林区路网密度、林火隔离网密度、火情瞭望覆盖率、火场通讯覆盖率、防扑火队伍配备率等指标指数。确定各类隐患指数权重，综合计算森林火灾隐患等级指数。 重点隐患区域 根据奇台县森林火灾隐患结果，综合分析确定森林火灾重点隐患存在部位和区域，为开展防治区划提供依据 |  |  |  |
| 9 | 风险评估与区划 | 风险评估与区划 在森林火灾危险性调查与评估基础上，结合承灾体、历史火灾、综合减灾能力调查成果，开展森林火灾风险评估，按照全国统一的调查评估指标系、技术规程规范，编制森林火灾风险评估图、森林火险区划图，森林火灾防治区划图，确定分区域的森林火灾控制需求和控制目标，并针对性地制定森林火灾防治对策。 |  |  |  |
| 10 | 数据测定分析 | 样品测定分析（实验场地、仪器及技术人员） 与数据整理测算： 确定实验场地并准备实验仪器与专业技术人 员； 将纸质版数据录入电脑，将外业调查样品进行 烘干，测定干鲜比，根据调查数据和测定数据， 分别计算乔木层、灌木层、草本层、枯落物层、 腐殖质层可燃物载量、含水率。 |  |  |  |
| 11 |  | 图件成果编制 ： 编制完成主要承灾体空间分布图谱，林区野外 火源分布图，综合减灾资源（能力）分布图谱， 风险评估与防治区划图谱 |  |  |  |
| 12 | 成果内容 成果内容 | 数据成果整理 ： 包括森林火灾危险性调查与评估数据、主要承灾体调查数据、历史火灾调查数据、减灾资源 （能力）调查数据，风险评估与区划数据等，形成风险普查数据库，涵盖各类空间数据和统计数据整理 |  |  |  |
| 13 |  | 现阶段报告: 1.样地可燃物调查报告、2.承灾体调查报告、 3.综合减灾能力调查报告、4.历史灾害调查报 告、5.隐患调查报告； 国家建模后完善报告编制： 1、危险性调查评估报告；2、重点隐患调查评 估报告；3、风险评估与区划；4、综合减灾能 力调查与评估报告； |  |  |  |

4.公告发布媒体：新疆政府采购网 http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/。

5.招标方式：竞争性谈判

四、投标供应商资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.提供具有企业法人营业执照副本原件（“三证合一”只需提供营业执照）副本原件；

3.法定代表人或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》

4.投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）并加盖公章；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、监理、检测、管理等服务的法人及附属单位；

6.供应商须具备自然资源部门颁发的地理信息系统工程甲级测绘资质证书（具备地理信息工程）

7.提供2名项目负责人，具备中国城市规划协会颁发的注册规划师证书1名，测绘专业高级工程师1名，提供有效期内的注册证书。

8.报名获取招标文件时须准备以上资料复印件一套并加盖公章至新疆正格招标代理有限公司线下报名。

五、投标截止时间及开标时间：2021年10月 28 日（下午15:30北京时间）

六、投标文件递交地址及开标地址：奇台县自然资源局西侧四楼会议室

七、招标文件获取方式及时间：

1、招标文件获取方式：线下获取

2、招标文件获取时间：2021年 10 月19日起至2021年10月22日【上午10:00-13:30时及下午16:00-19:30时（北京时间，节假日休息)；

八、投标截止时间：2021年10月28日下午15:30（北京时间）

九、联系方式：

1、采购人名称：奇台县自然资源局

联系人：杨琴

联系电话：13070388211

2、采购代理机构名称：新疆正格招标代理有限公司

联系人：贾婷婷  方鹏

联系电话：0994-2200085   18119156627

地址：新疆昌吉市宁边西路231号立志综合楼3楼312室

3、同级政府采购监督管理部门名称：奇台县财政局政府采购办公室

联系人：叶成

监督投诉电话：0994-7225817

新疆正格招标代理有限公司

2021年10月 18  日