新疆维吾尔医学专科学校附属幼儿园(晨星）室外环境和教室改造采购项目

磋商文件

项目编号：2022-XJXZ-0208

项目名称：新疆维吾尔医学专科学校附属幼儿园(晨星）室外环境和教室改造采购项目

委托单位：新疆维吾尔医学专科学校

招标机构：新疆新招工程项目咨询管理有限公司

联 系 人：郑孝龙

电    话：0991-6870655

目录

磋商公告 	2

投标须知	 4

第一章 综合说明	6

一、总   则	6

二、磋商文件	6

三、响应文件的编制	7

四、响应文件的封装与递交	10

五、开    标	11

六、评    标	12

七、授予合同	14

第二章 合同条款及格式	16

第一部分 合同协议书（以最终签订合同为准）	16

第二部分 通用合同条款（略）	19

第三部分 专用合同条款	19

第三章  工程量清单	58

一、工程量清单说明部分	58

1. 工程量清单说明	58

2. 投标报价说明	58

二、 工程量清单（另卷）	61

第四章 图  纸	62

第五章 技术标准和要求	64

第六章 投 标 文 件	65

附件一：评标办法（综合评估法）	85

投标保证金退款信息	91

# 磋商公告

新新疆新招工程项目咨询管理有限公司受新疆维吾尔医学专科学校的委托，对新疆维吾尔医学专科学校附属幼儿园(晨星）室外环境和教室改造采购项目进行竞争性磋商，欢迎合格投标人前来投标。

1、磋商文件编号：2022-XJXZ-0208

2、招标项目名称：新疆维吾尔医学专科学校附属幼儿园(晨星）室外环境和教室改造采购项目

3、招标机构名称：新疆新招工程项目咨询管理有限公司

4、招标人：新疆维吾尔医学专科学校

5、招标范围：全套施工图纸范围、磋商文件及工程量清单内所有工作内容等

6、控制价：1913845.04元（含税）

7、投标人资质要求：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）投标人具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；

（3）投标人须具备有效的安全生产许可证；

（4）投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具备二级注册建造师（建筑工程）；注册建造师证书和安全生产考核合格证书B证（均须合格有效）；

（5）自治区外企业应具有有效的外省队伍进疆单位备案手续或应按新疆维吾尔自治区住建厅2018年4月24日发布的《关于进一步推动自治区建筑市场统一开放的通知》的规定，登录新疆建筑市场监管和诚信信息一体化平台（简称新疆工程建设云，网址：网址：（http://jsy.xjjs.gov.cn），注册报送企业基本信息和人员信息；

（6）投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（7）其他说明：1.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

（8）本项目不接受联合体投标。

8、报名时间：2022年06月09日至2022年06月16日 (节假日除外)。报名时需携带法人授权委托书、单位营业执照（三证合一）、安全生产许可证、企业资质及项目负责人资质、进疆备案（如有）、信用中国网站截图原件及复印件加盖公章。

9、报名地址：和田市乌鲁木齐北路180号5楼

10、联 系 人：郑孝龙        电话：0991-6870655

# 投  标  须  知

| 项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| １ | 工程综合说明 工程名称：新疆维吾尔医学专科学校附属幼儿园(晨星）室外环境和教室改造采购项目 建设单位：新疆维吾尔医学专科学校 建设地点：和田市北京西路370号 招标方式：竞争性磋商 承包方式：包工包料 招标范围：全套施工图纸范围、磋商文件及工程量清单内所有工作内容质量标准：合格 工期要求：2022年8月15日前完工 |
| ２ | 资金来源：财政 |
| ３ | 一、资质要求： （1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （2）投标人具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质； （3）投标人须具备有效的安全生产许可证； （4）投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具备二级注册建造师（建筑工程）；注册建造师证书和安全生产考核合格证书B证（均须合格有效）； （5）自治区外企业应具有有效的外省队伍进疆单位备案手续或应按新疆维吾尔自治区住建厅2018年4月24日发布的《关于进一步推动自治区建筑市场统一开放的通知》的规定，登录新疆建筑市场监管和诚信信息一体化平台（简称新疆工程建设云，网址：网址：（http://jsy.xjjs.gov.cn），注册报送企业基本信息和人员信息； （6）投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； （7）其他说明：1.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 （8）本项目不接受联合体投标。 |
| ４ | 投标控制价: 1913845.04元（含税） |
| 5 | 投标有效期为：90天（日历日） |
| 6 | 招标代理机构：新疆新招工程项目咨询管理有限公司 联系人:郑孝龙 联系电话：0991-6870655 投标保证金金额： 1.9万元（壹万玖仟元整） 投标保证金形式：电汇或网银。 电汇至： 帐户名称：新疆新招工程项目咨询管理有限公司 帐号：3002016909200338508（电汇时请在汇款备注栏注明采购编号及包号） 开户银行：中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行 投标保证金应在投标有效期截止日后(90)天内有效。 |
| 7 | 响应文件本数：正本壹本、副本二本、电子版U盘一份； |
| 8 | 响应文件投递详细地址：和田市乌鲁木齐北路180号5楼 |
| 9 | 投标截止日期：2022年6月21日 时 间：16：00（北京时间） |
| 10 | 开标日期：2022年 6月 21 日 时间：16：00（北京时间） 地 点：和田市乌鲁木齐北路180号5楼 |
| 11 | 评标办法：综合评估法（清单报价） |
| 12 | 备注：本项目招标代理服务费参照1980号文由中标人支付。 |
| 13 | 特别提示： 1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。 3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。 |

# 第一章    综 合 说 明

## 一、  总   则

- 工程概况

本工程为新疆维吾尔医学专科学校附属幼儿园(晨星）室外环境和教室改造采购项目。其他说明详见《施工图设计》

2.    已具备工程施工招标的相关条件

2.1   除投标须知中所述内容外，其他相关条件如下：

（1）   立项批复：已有

（2）   资金证明文件：已有

（3）   施工图：已有

2.2   施工现场条件

（1）    施工用水、电情况：水、电已接入施工现场，满足施工需求

3．  资金来源

建设单位的资金通过投标须知第 2 项所述的方式获得，并将这笔资金用于本工程合同项下的合格支付。

- 工程招标范围：

全套施工图纸范围、磋商文件及工程量清单内所有工作内容

5．  投标人的资格

5.1   满足投标须知第 3 项规定的资质等级的要求，合同执行过程中使用的所有材料、施工机械和服务等均应按上述的要求来自合格的承包单位。

5.2   本项目不接受联合体投标。

5.3   由于腐败或欺诈等行为而被国家、自治区建设行政主管部门宣布无资格投标的投标人不能参加投标。

6.    投标费用

投标人应承担其在投标过程中所涉及的一切费用,在任何情况下招标人或招标代理机构对上述费用均不负任何责任。

## 二、磋 商 文 件

7．   磋商文件的组成

7.1   磋商文件包括本文件以及所有按照第 8 条所述的招标答疑文件和第 9 条发出的补充通知。

  - 投标人应认真审阅磋商文件的所有内容，如果投标人的响应文件不能符合磋商文件的要求，责任由投标人负责。

- 磋商文件的澄清

招标资料等发出后  2 日内，各投标人向招标人提出自己的问题；要求澄清磋商文件和图纸等的投标人应以书面形式向招标人提出，须加盖法人公章。招标人或招标代理机构在投标截止期  3  日之前将对其收到的要求澄清的问题以书面形式予以答复。招标人或招标代理机构的答复将发给所有获取磋商文件的投标人（包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源）。注：招标人提供的工程量清单中有遗漏的，不能满足施工和使用要求的，以及实际发生的，投标人应在开标前 3 天提出。

- 磋商文件的修改

9.1   在投标截止期   3  日之前，招标人或招标代理机构都可能会以补充通知的方式修改磋商文件。

9.2   据此发出的补充通知将以书面形式发给所有获取磋商文件的投标人，投标人应以书面方式通知招标人或招标代理机构确认收到。补充通知作为磋商文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

9.3   为使投标人在编制响应文件时把补充通知的内容考虑进去，招标人或招标代理机构可酌情延长投标截止期。具体时间将在补充通知中写明。按照本磋商文件第 15 条的规定，投标有效期将相应顺延。

## 三、响应文件的编制

10.   响应文件的语言

与投标活动有关的所有文件均使用汉语。

11．  投标人只能提交一份响应文件

11.1  每个投标人只能提交一份响应文件（正本一本，副本二本、电子版U盘一份），参与了一份以上响应文件的投标人将使其参与的全部投标无效。

12．  响应文件的组成

12.1响应文件由投标函、技术标、经济标三部分组成。

12.1.1 投标函部分包括以下内容：

12.1.1.1.投标函及投标报价表；

12.1.1.1.1投标函

12.1.1.1.2投标报价表

12.1.1.2.法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

12.1.1.3. 联合体协议书；（若有时）

12.1.1.4.投标保证金；

12.1.1.5.项目管理机构（现场技术力量配备）；

12.1.1.5.1项目管理机构组成表

12.1.1.5.2主要人员简历表

12.1.1.5.2.1项目负责人简历表

12.1.1.5.2.2主要项目管理人员简历表

12.1.1.6. 拟分包项目情况表；

12.1.1.7.资格审查资料

12.1.1.7.1投标人基本情况表

12.1.1.7.2近三年财务状况表

12.1.1.7.3近三年完成的类似项目情况表

12.1.1.7.4正在施工的和新承建的项目情况表

12.1.1.7.5近年发生的诉讼和仲裁情况

12.1.1.7.6企业其他信誉情况

12.1.1.8.其他投标资料。

12.1.2 技术标部分主要包括下列内容：

（1） 全面性；

（2） 可行性；

（3） 针对性；

（4） 先进性；

（5） 强制性；

（6） 承诺。

技术标应针对本工程情况，投标人各自按照合理组织本工程应采取措施，本着有利于为完成本磋商文件的工程内容和工期、质量等要求，体现实现技术目标的可行和先进性。施工组织设计应是施工组织方案的总体构思的体现，应包含本工程的工程概况。

承诺须包含以下几点：

1.承包人应为发包人提供符合现行国家相关标准和采购文件全部要求的施工工程。

2.由于承包人原因造成工程质量未到合同约定的标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准，并由承包人承担由此增加的费用和延误的工期所造成的经济损失。

3.承包人应按照法律的规定和发包人的要求，对材料设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，对于承包人的施工工艺及所用材料达不到相关要求的，发包人有权要求承包人改进工艺并更换不合标准的材料，由此造成的损失由承包人负全责，并赔偿因此所造成的经济损失。

4、施工单位中标我行工程项目后，不得以任何理由将工程转包，分项工程应征得发包人书面同意后方可分包。如施工单位违约，应承担全部责任，并赔偿发包人所有经济损失，同时，发包人有权解除合同。

5、绿化的树木、花草等，按照绿化行业相关要求，在规定的期限内确保成活。

12.1.3 经济标部分主要包括下列内容：（详见第六章响应文件格式“三、经济标格式”）

（1） 总说明；

（2）建设项目投标报价汇总表；

（3） 单项工程投标报价汇总表；

（4） 单位工程投标报价汇总表；

（5） 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表；

（6）总价措施项目清单与计价表；

（7）其他项目清单与计价汇总表；

（7.1）暂列金额明细表；

（7.2）材料（工程设备）暂估单价表；

（7.3）专业工程暂估价表；

（7.4）计日工表；

（7.5）总承包服务费计价表；

（8）规费、税金项目计价表

（8.1）规费、税金项目计价表(建筑工程)

（8.2）规费、税金项目计价表（安装工程）

（9） 主要材料价格表；

（10）投标报价需要的其他资料。

12.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，响应文件不包括联合体协议书。

13．   投标报价

13.1   投标报价为本工程范围内的全部工作内容的价格体现。其包括但不限于施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、环保、税金政策性文件规定和增值税费用及开具招标人认可的增值税发票等各项应有和应发生的所有费用。

13.2  投标报价方式：本工程采用下列第  （1）  种方式。

（1）单价合同方式。

（2）总价合同方式。

（3）其它价格方式。

13.3  投标报价的计价方法：   工程量清单报价

13.4  投标报价编制要求：投标报价为本次招标范围内所有工作内容的价格体现。响应文件中的每一项单价及合价只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不被接受。

13.5  供应商应按照采购人提供的工程量清单的全部内容并结合本企业的技术水平、管理水平和工程实际，综合考虑各种风险后采用综合单价形式进行工程量清单磋商报价；不得采用总价让利或以百分比让利等形式进行磋商报价；本次竞争性磋商在第一次磋商报价后，采购人或磋商小组将要求各竞争性供应商进行第二次磋商报价，且将第二次报价作为最终报价；磋商结束后，采购人将以第一次和第二次 磋商报价为依据计算下浮率，成交的申请人按照下浮率修正工程预算中的所有单项 报价，并向采购人及采购代理机构递交纸质版的修正预算书；成交申请人用下浮率计算修正后的成交综合单价将作为工程完工后的结算价。

14．   使用的货币

投标人应以人民币填报所有单价和合价,合同实施时亦以人民币支付。

15.    投标有效期

15.1   投标书应在投标须知中所规定的投标截止期之后开始生效，在投标须知第 4 项所规定的日历日内保持有效。

15.2   如果出现特殊情况，招标人或招标代理机构可要求投标人将投标有效期延长一段时间。这种要求以补充通知进行，投标人须以书面形式答复。投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。在延长期内，应满足原投标有效期内的全部规定。

16.    投标保证金

16.1   投标人必须提供不少于投标须知第6 项规定数额的投标保证金并在获取招标资料时提交招标人。

16.2   招标人和招标代理机构将拒绝未能按要求提交投标保证金的投标书。。

16.3   招标人或招标代理机构最迟应当在与中标人签订合同后五日内，向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

16.4   如有下列情况，将没收投标保证金：

⑴     投标人在投标有效期内撤回其投标书；

⑵     中标人未能在规定期限内：

①     签署合同；

②     提交所要求的履约担保。

17．   现场踏勘

如有需要投标人自行前往踏勘。

18.    响应文件的编制要求

18.1   投标人须按磋商文件第 12 条规定要求编制投标书，并按投标须知第7项要求的本数编制。响应文件应当对磋商文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

18.2   响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件中投标函应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。投标函封面均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的响应文件中须同时提交响应文件签署授权委托书。响应文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合法律规定的要求，否则响应文件签署授权委托书无效。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

18.3  投标人须按磋商文件的要求以及提供的格式填写,如内容填写不够时，投标人可按同样格式增页。

## 四、响应文件的封装与递交

19.   响应文件的封装与标志

19.1商务标、经济标、技术标标明“正本”、“副本”字样。 “正本”、“副本”如有不一致时，以“正本”为准。

19.2  所有封袋上应写明工程名称、单位名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话，加盖法人公章及法定代表人签章（或委托代理人签章）。

19.3   响应文件的封袋应确保密封完整，并加盖法人公章以及法定代表人或委托代理人签章。

19.4   未按照上述规定提交的响应文件将被拒绝。

20.   投标截止期

20.1  响应文件应在投标须知所规定的日期和时间前按规定的地址送达招标人。

20.2  招标人根据磋商文件的规定可以发出补充通知，酌情延长递交投标书的截止期限。在上述情况下，招标人与投标人在原投标截止期方面的全部权力和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

20.3  超过投标截止期送达的响应文件将被拒绝。

21.   响应文件的修改与撤回

21.1  投标人可以在投标须知规定的投标截止期之前，以书面通知的形式修改或撤回其投标书。

21.2  投标人的修改或撤回通知，应按本文件第 19 条的规定编制、密封，并在内层和外层封套上标明“修改”或“撤回”字样。

21.3  在投标截止期后不能修改投标书。

21.4  在投标须知规定的投标截止期与原投标有效期或根据本文件第 15 条延长的投标有效期终止日之间，投标人不能撤回投标书；否则，根据本文件第 16 条的规定，该投标人的投标保证金将被没收。

## 五、开    标

22.     开标

22.1 招标人或招标代理机构将于投标须知规定的时间和地点开标，开标由招标人或招标代理机构主持，邀请所有投标人参加。投标人可委派代表参加开标，投标人法定代表人或法定代表人委托的代理人必须到场参加开标。

22.2   开标程序

22.2.1 开标由招标人或招标代理机构主持;

22.2.2 由投标人推选的代表检查各投标单位在响应文件提交截止时间前收到的响应文件密封情况，并当众宣布检查结果;

22.2.3 经监督人确认无误后，由有关工作人员当众拆封，招标人宣读投标人的名称、工期目标、质量目标、投标价格、是否提交了投标保证金以及招标人认为适宜的其它细节。开标时未宣读和记录的投标价格在评标时将不予考虑。

22.3   招标人应做好开标记录，并存档备查。

23.    有效证件

23.1   开标时，请各投标人随身携带以下有效证件以备查验：

（1）  法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证原件。

注：法定代表人授权委托书应当单独提供，并与响应文件中所提供的相一致。

24．   无效的响应文件

开标时，响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件，不得进入评标：

（1） 响应文件未按照磋商文件的要求予以密封的；

（2） 响应文件未按规定时间送达的；

（3） 投标人的法定代表人或委托代理人未参加开标会议的；

（4） 投标人未按照磋商文件要求提供投标保证金的；

（5） 按本文件第 23 条规定有效证件不齐全的投标人的响应文件。

25．  唱标

25.1  由投标人推选的代表检查有效响应文件的密封及标志情况，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、工期目标、质量目标、投标价格和响应文件的其他主要内容。

25.2  招标人或招标代理机构在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前收到的所有投标人的有效响应文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。按本文件第 21 条已提交了可接受的撤回通知书的响应文件及无效响应文件将不予开封。

25.3  招标人或招标代理机构将宣读所有有效响应文件的投标人的名称、工期目标、质量目标、投标报价、响应文件的修改与撤回及招标人认为适宜的其它细节。开标时未宣读和记录的投标报价在评标时将不予考虑。

25.4  招标人或招标代理机构应做好开标记录，与会的投标人或其代表应在登记册上签字证明出席。

## 六、评    标

26．  评标委员会

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。本工程评标委员会由 3 人组成，其中：业主专家不得超过三分之一人。

27．  评标办法

27.1  本工程采用设定综合评估法（工程量清单报价）进行评标，评标委员会将对响应文件提出的工程质量、施工工期、施工组织设计、投标价格等，能否最大限度的满足磋商文件中规定的各项要求和评价标准进行评审和比较（评分标准详见附件一）。

27.2  首先，评标委员会将对所有的响应文件进行重大偏差审核,响应文件被评标委员会界定为发生重大偏差的，作废标处理；未发生重大偏差的响应文件进入技术标、经济标、商务部分的评审；

评标委员会将对各投标单位响应文件技术部分、经济部分及商务部分分别打分相加排序。

27.3  本项目采用综合评分法，按《新疆维吾尔自治区建筑工程施工评标规则》制定评标细则，其中商务标部分占10%，经济标部分占60%，技术标部分占30%，。评标委员会成员依据磋商文件和响应文件进行量化打分，并汇总排序。

评标办法及标准详见附件一。

28．  定标原则

28.1  评标委员会成员将严格按照磋商文件的评分标准，对投标人进行综合性评价打分。按照综合得分排名，推荐得分排序高的三家供应商作为中标候选人，提交集中采购委员会审议，最终确定一家为中标单位。

29．  响应文件的澄清

29.1  评标委员会可以用书面形式要求投标人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

29.2  细微偏差是指响应文件在实质上响应磋商文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，有微小的不正规、不一致或不规则，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果以及这些微小之处不致构成响应文件实质上不响应磋商文件。细微偏差不影响响应文件的有效性。

评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束时予以补正，投标人的法定代表人（或法人授权代理人）应当签字确认其补正。拒不补正的，在详细评审时可以按照磋商文件规定的标准和方式，对细微偏差作不利于该投标人的量化。

30.   重大偏差

30.1  没有按照磋商文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的。

30.2  响应文件没有加盖投标单位公章和投标单位法定代表人或其授权代表签章的。

30.3  投标报价高于设定的投标控制价的。

30.4  投标人对同一招标项目做出两个以上报价未明确效力的。

30.5  投标的施工完成期限超过磋商文件规定期限的。

30.6  响应文件载明的技术规格、技术标准、检验标准和方法等，不符合磋商文件要求的。

30.7  响应文件附有招标人不能接受的条件。

30.8  不满足磋商文件实质性要求的其他情形。

31．  废标

31.1  投标人资格条件不符合国家有关规定和磋商文件要求的，或者拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，该投标人的投标作废标处理。

31.2  在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标作废标处理。

31.3  对磋商文件提出的实质性要求和条件未能在实质上响应的投标，作废标处理。

31.4  出现重大偏差的响应文件，作废标处理。

32.   响应文件的评价与比较

32.1  评标委员会将仅对按照本投标须知的第 30 条被确定为实质上响应磋商文件要求的投标书进行评价与比较。

32.2  在评价与比较时应根据本投标须知前附表各项内容的规定，对投标单位进行综合评价。

32.3  技术标的详细评审：

技术组评委按照磋商文件要求，对响应文件进行评分。

32.4  经济标的详细评审

评标委员会只对通过上述评审的经济标按照下述评标方法进行评定，经济标部分根据投标报价按综合评分计算得分。在评标时，评标委员会将通过对投标价格按照本投标须知第 29 条的规定改正错误调整，确定每一份投标书的评标价格。

32.5  投标人最终得分等于经济标、技术标二者得分之和。

32.6  评标委员会按照投标人最终得分由高到低顺序确定出各投标人排名顺序。

33．  保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。如果投标人试图对评标委员会评标过程或招标人的授标决定施加影响，则会导致其投标被拒绝。

## 七、 授 予 合 同

34．  中标

中标人的投标须符合下列条件：

⑴    能够最大限度满足磋商文件中规定的各项综合评价标准；

⑵    能够满足磋商文件的实质性要求。

35．  合同签订

35.1  中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人。建设单位和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 个工作日之内签订合同。

35.2  中标通知书对建设单位和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，建设单位改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

35.3  建设单位与中标人按照磋商文件和中标人的响应文件订立书面合同。

35.4  保密要求

35.4.1除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

35.4.2除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

# 第 二 章  合同条款及格式

## 第一部分 合同协议书（以最终签订合同为准）

发包人（全称）：新疆维吾尔医学专科学校

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：/       。

4.资金来源：财政       。

5.工程内容：装饰装修       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

装修工程；电气工程（含弱电系统耐火金属线槽的敷设）；给排水工程；（含上述所有工程的深化设计，设计费已包含在本合同金额中，发包人不另行支付设计费用）,全套施工图纸范围及磋商文件内的所有工作内容。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

（工程达到竣工验收条件时，施工单位应向建设单位提交竣工验收报告，由建设单位会同监理、质检等单位组织验收，验收期间不做工期累计。工程验收合格，则施工单位提交竣工报告及空气质量检测合格报告的当天即为竣工日期，如验收或检测不合格返工，返工工期将作为工期累积。）

三、质量标准

工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）标准，一次性验收合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：其它价格方式             。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自  发包方和承包方的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章后生效。

十三、合同份数

本合同一式  陆  份，均具有同等法律效力，发包人执  叁 份，承包人执  叁  份。

发包人：(公章)                           承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

- 第二部分 通用合同条款（略）

- 第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、签证、及设计变更等相关资料。   。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   现场临时办公及施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：    / 。

1.1.3.10 临时占地包括： 根据情况填写 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《××省建设工程造价管理规定》、《建设工程施工发包与承包价格暂行规定》、《关于加强项目经理承接工程管理的通知》及现行有关法律法规   。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家及地方现行有关规范、标准及详细施工图，国家和地方标准、规范不一致的，以较高标准、规范为准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /     ；

发包人提供国外标准、规范的份数：     /                 ；

发包人提供国外标准、规范的名称：     /                 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：根据情况填写。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）补充协议；（3）本合同专用条款；（4）本合同通用条款；（5）中标通知书；（6）磋商文件、投标书及其附件；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸；（9）工程量清单；（10）工程报价单或预算书；（11）其它合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前三天（图纸及设计变更通知须经设计院或发包人盖章确认方有效）；

发包人向承包人提供图纸的数量：四套    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：全部施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：实施性施工组织设计及方案 ；

承包人提供的文件的期限为：投标时；

承包人提供的文件的数量为：纸质四份，电子一份     ；

承包人提供的文件的形式为：纸质书面文件与电子文件；

发包人审批承包人文件的期限：发出中标通知书后7天内反馈。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按照发包人要求负责取得施工实施所需的手续办理。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   承包人           承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人    。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行   。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

除署名权以外的著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行   。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 否 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： / 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：行使发包人的权力，监督检查工程施工进度及质量，负责现场有关经济和技术方面的签证，其中有关经济方面的签证必须经发包人上级公司邮件确认后方可签署，否则签署无效；与本工程相关的文件、资料须由发包人盖章确认后方可生效 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前七天  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责提供电源，距离项目地块红线100米距离内，由本工程承包人接入施工现场，设置分电源箱，并单独装表计量。从发包人提供的电源至施工用电设备线路的安装由承包人负责实施，安装费、线路、设备购置费及施工过程中发生的所有电费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中。结算时，发包人将按照向供电部门缴纳电费的单价和承包人的实际用电数量扣回用电费用（含分摊的线路损耗费用）。

发包人负责提供水源，距离项目地块红线100米距离内，由本工程承包人接入施工现场，并单独装表计量。从水源至施工各用水点的管路安装、布置由承包人负责实施，其安装费、管材、设备购置费及施工过程中发生的所有水费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中。结算时，发包人将按照向供水部门缴纳水费的单价和承包人的实际用水数量扣回用水费用（含分摊的损耗费用）。

如由于承包人未按时交纳水、电费用造成施工现场停水、电，所造成的一切损失由承包人承担，同时承担违约金3000元/次，其费用在进度款中扣除。

施工人员不得住施工现场，临时住宿由承包方自行安排，费用自负。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：   /            。

发包人是否提供支付担保：否                    。

发包人提供支付担保的形式：/                     。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：    提供符合城建档案馆和行政质检监督部门要求的竣工图及竣工资料   。

承包人需要提交的竣工资料套数：  四套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   承包人承担    。

承包人提交的竣工资料移交时间：  本工程验收后30日    。

承包人提交的竣工资料形式要求：  书面及电子文档 。

（6）承包人应履行的其他义务：①承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。

②承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的设计图纸问题（例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令，承包人发现后有口头或书面告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人的责任。

③承包人应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等的，发包人有权解除合同，并要求承包人退场并支付10万元的违约金。

④在工程款按合同约定支付到位的情况下，承包人应确保材料供应款、农民工工资的支付到位，承担因材料供应款、农民工工资不到位而引发的一切责任。如发生拖欠农民工工资情况，发包人有权直接用工程款支付农民工工资，而不需征得承包人同意，同时发包人享有追索承包人违约责任的权利。

⑤承包人使用的临时用水、临时用电等设施在合同执行期间，如发包人要求为其他承包人提供分表接口的，承包人应予无条件同意。

⑥承包人要做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人自行承担成品保护，并承担由此而产生的费用，直到工程完工验收合格正式移交给发包方为止。现场运输材料、堆放材料等造成的路面的污染，承包人应该有专人负责跟踪打扫；材料摆放合理，一天一清扫，文明施工。施工现场做到落手清。绿化、市政等公用设施做好施工期间的保护工作；现场施工及生活产生的垃圾应该每天有人清除；不允许在道路上搅拌砼及砂浆。

承包人必须严格当地政府有关工程施工现场管理规定执行。承包人按有关行政主管部门规定自行办理施工场地交通、环卫和施工噪音管理等有关手续，根据需要发包人只提供相关资料，发生的费用以及因此引起的责任由承包人自行承担。承包人应保持场地整洁卫生，现场建筑垃圾应及时清理，如在发包人要求的时间内不清理干净，则由发包人组织人员进行清理，相关费用由承包人承担；承包人应在工程竣工后及时将临时设施拆除，如收到发包人通知15天内仍不拆除，相关费用由承包人承担。

施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人负责保护，保护措施费由发包人负责。因承包人原因保护不当造成的临近建筑物、构筑物等的损坏，由承包人承担由此发生的费用与责任。

⑦服从物业公司管理的规定，配合物业公司处理好装修期间的相关事宜 ；承包人必须遵守发包人发布的各项管理规定。承包人有义务配合发包人解决各项地方外部矛盾。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权处理本项目的一切事务    。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：   开工之日起到竣工结束，项目经理每周至少5日，每天必须不少于8小时在现场组织施工。违反上述规定的发包人有权解除合同并没收履约保证金。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 承包人承担30000元的违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场或不在施工现场的违约责任：  发包人有权要求承包人承担1000元/天的违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人承担100000元的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担  。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人有权要求承包人承担80000元的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 承包人收到中标通知书后 3 天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 发包人有权要求承包人承担30000元的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   由现场负责监理工程师批准，发包人认可方可离开    。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 发包人有权要求承包人承担10000元的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担  。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 承包人承担10000元的违约金 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许分包。如发现有擅自将工程分包给第三人、转包和挂靠现象，立即终止合同，根据具体发包情况处以3-5万元的罚款，没收履约保证金，并按有关规定进行处罚，并追究其由此造成的一切后果。

主体结构、关键性工作的范围：  /    。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：         /                。

其他关于分包的约定：     / 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：      /                。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：     按通用条款执行    。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：    提供                     。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：   承包人收到中标通知书后十天内向发包人交纳施工合同金额的10%作为履约保证金（现金或银行保函形式）。工程竣工验收，质量符合规范要求合格后，履约保函或保证金全额无息退还  。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：    见监理合同              。

关于监理人的监理权限：    见监理合同                 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：   由承包人承担      。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：总监工程师 ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）               /                    ；

（2）                /                   ；

（3）                 /                  。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  工程施工应达到协议书约定的质量标准。质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。工程质量因承包人原因未达到约定的标准，承包人承担违约责任。质量标准合格，符合建筑电气工程施工质量验收规范(GB 50303—2002)；建筑装饰装修工程质量验收规范（GB 50210-2001）； 消防按规范验收。质量标准评定主要依据以下技术标准及验收规范：

（1）建设工程项目管理规范GB/T50328-2001

（2）建设工程文件整理规范GB/T50328-2001

（3）建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013

（4）建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001

（5）建筑地面工程施工及验收规范

（6）建筑防水工程技术规范

（7）施工现场临时用电安全技术规范

（8）建筑施工安全检查标准

（9）建筑施工高处作业安全技术规范

（10）建筑灭火器配置设计规范

（11）《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2001

（12）《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2001

（13）《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB18581-2001

（14）《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582-2001

（15）《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB18584-2001

（16）《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》GB18585-2001

（17）《室内装饰装修材料聚氯乙稀卷材地板中有害物质限量》GB18586-2001

（18）《室内装饰装修材料地毯、地毯衬及地毯胶粘剂有害物质释放限量》GB18587-2001

（19）《室内空气质量标准》GB18883-2002

（20）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)

（21）《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354-2005)

（22）《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)

（23）《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007)

（24）《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(2003版)GB50261-96

（以上规范如与现行规范不一致，以现行规范为准）

施工单位必须严格按照施工图纸、工程技术要求及有关工程施工规范、规格和标准施工，并无条件的接受建设单位委托的监理单位全方位、全过程的监督管理。

若由于施工单位原因未达到合格，除返工合格，还应按分部分项工程费的1%扣罚工程款。工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延  。

关于工程奖项的约定：      /                     。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：

共同检查前48小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前   12   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   24      小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。工程施工期间，乙方工作人员对第三人造成的人身损害或造成其它人员的人身伤害，甲方不承担责任，全部责任由乙方承担。

本工程在整个施工期间杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故，如发生上述事故，则发包人视为承包人违约；在施工期间每发生一起人身损害（不包括死亡）事故，承包人除了接受政府相关部门处罚外，承包人须向发包人支付违约金10万元；每发生一起人身死亡事故承包人除接受相关部门处罚外，承包人须向发包人支付违约金20万元。

甲方有权随时去现场检查，发现有违反消防安全及其他安全规定的行为，处以警告直至停工整改，由此产生的所有经济费用由承包人全部承担。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：   按通用条款执行   。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   开工前提供。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：     按通用条款执行    。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  / 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工前七天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：    收到后七天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：    收到后七天内     。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   开工前七天  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /      。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /     。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：     开工前七天      。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：   / 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

每拖延一天，由承包人向发包人按合同总造价的5‰支付违约金；若非承包人原因而引起的拖延，工期顺延；但需要获得发包方同意。因承包方原因申请工期顺延未获得发包方同意，则工期每延期一天，承包人应按合同价款的千分之五向发包方承担违约责任，逾期违约金达到合同价款的10%的，发包方有权解除合同，由此而给发包方造成损失的，发包方有权向承包方追偿损失  。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  合同价的20%，罚款直接从工程决算款中扣除   。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：         / 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）       地震                                ；

（2）       洪水                                ；

（3）      其他不可力                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：           /                     。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：    由承包人承担  。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：   按管理部门及发包人要求确定     。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：    由承包人承担     。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：    按相关规定执行   。

施工现场需要配备的试验设备：    按相关规定执行   。

施工现场需要具备的其他试验条件：    按相关规定执行    。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：         /     。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：   因设计变更导致增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；改变合同中任何工作的质量标准或其他特性。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

①工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目相同的，按投标报价的综合单价计算。

②新增工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目类似的，综合单价参照类似项目的单价进行结算。

上述的“与投标报价中项目类似的”新增项目，指与投标分部分项工程量清单项目编码一至九位完全相同的新增的分部分项工程。

③投标报价中没有综合单价的新的工程量清单项目，则作为新增项目（是否为新增项目由发包人确定）。 新增项目参照定额和××××年第×季度“××××建设工程材料指导价格”进行计价；所有新增补项目在参照定额和依据××××年第×季度“××××建设工程材料指导价格”造出预算的基础下浮20%后，按实际工程量进行结算 。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：        /            。

发包人审批承包人合理化建议的期限：        /            。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：     /    。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：          /     。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：   暂列金额由发包人所有，已从合同金额中扣除   。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：     不调整    。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：          /                                      ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：         /                。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：     /   。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：      /             。

风险费用的计算方法：       /             。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /        。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：       /       /    。

风险费用的计算方法：   /     。

风险范围以外合同价格的调整方法：    / 。

3、其他价格方式：本合同价款采用施工图范围内合同总价包干的方式；因设计变更（须经原方案设计单位、发包人的上级总公司书面认可）导致的工程变更，按10.4约定的综合单价、工程量按审计结算的方式确定。其中措施费实行包干，无论工程量增加或减少均不变。工程量清单中如有遗漏或非因发包人设计变更原因导致的实际工程量增加，不予计价结算，发包人不再就遗漏或缺少的部分支付任何费用给承包人；清单中未实施的内容在结算时须从结算款中扣除。承包人须确保按图施工，未经原方案设计单位、发包人的上级总公司书面认可的任何变更（含增项）或未按图施工，将拒付相关材料、设备与施工、安装费用，并且罚没已安装或实施的材料与设备，相关签证无效，不进入最终结算。招响应文件中的暂估价（如有）为结算最高限价。

对于甲供材料，承包人承诺不收取服务费、管理费、配合费等任何费用，搬运费、卸货费、保管费已入合同金额，不另行收取。涉及甲供材乙实施的，甲供材料的数量由承包人按图纸提供规格、数量后由发包人采购。由于承包人提供规格或数量有误导致未按图施工的部分，施工过程中材料损耗超过国家标准(3%)的部分，交付使用前养护不当造成的损坏，以及甲供材料实际采购量扣除正常损耗后超过工程审计量的部分，相应甲供材料费由承包人承担并在本合同结算时从施工结算款中扣除。由于承包人未及时提供甲供材料的规格、数量或提供的数据有误导致甲供材料到货延迟而影响本项目工期的，影响工期的责任由承包人承担。关于发包人指定实施项目的其它相关内容按本合同20.6.8条中的约定执行。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：    见下12.4.1   。

预付款支付期限：    合同签订后7天内            。

预付款扣回的方式：  在支付月工程进度款时按比例扣回 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：     /                     。

预付款担保的形式为：            /                      。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：   建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008），《××省×××计价表》   。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  按形象进度计量      。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：         /                     。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：            /                  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：        /             。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：     按形象进度计量 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

①工程备料款：合同签订后7天内，承包人应将本工程详细的施工进度计划及施工组织设计递交业主及监理审核；待承包人按磋商文件要求向业主提供了履约保函或履约保证金、施工进度计划及施工组织设计并经论证通过并已签订弱电三方合同，并提供施工许可证后，发包人按合同总价的 30%支付工程预备料款。

②工程进度款：从开工之日起每施工一个整月按图纸以发包人和监理单位核准的工程量完成进度的比例支付进度款（凭收到承包单位提交的发票及监理单位与业主签字的主材确认表后5个工作日内支付），工程竣工（需提供空气质量检测合格报告及监理单位出具的工程竣工报告）累计支付至合同总价款的 75％；支付工程进度款计算公式：合同总价款×（75 %-<预付备料款>  %）×月施工进度比例。工程报消防验收合格（以消防部门出具的消防验收批件为准）并提供完整的竣工结算资料，支付至合同价款的85%。

③结算款：工程竣工经验收质量达到合同要求合格，承包方结算由发包方指定审计单位办理结算审计（发包方、承包方、设计院、监理单位、审计单位相互配合完成）审计结束后，按照审计结果结算。承包方提供工程所在地税务发票10个工作日内支付剩余的工程款至95％，工程款余额5%作为保修金。

④保修金：本工程保修金为合同结算款的5%。发包人在竣工验收合格满二年后，且保修期内工程未出现质量问题，则发包方在承包方书面提出支付5%保修金请求的十五天内无息支付质量保证金 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   按本公司工程款支付管理规定执行     。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：      /         。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      /         。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  按本公司工程款支付管理规定执行    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  收到申请3个工作日。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理审查报告后7个工作日  。

（2）发包人支付进度款的期限：  进度款支付证书签发后14天内完成支付  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    /       。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：        /       。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：     /    。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：      48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：     按通用条款执行      。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  /    。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /    。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   由承包人向发包人按合同总造价的1%支付违约金     。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：       /      。

（1）单机无负荷试车费用由         /            承担；

（2）无负荷联动试车费用由        /             承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：          /           。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交  。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：   按合同付款约定执行。

竣工付款申请单应包括的内容：     按合同付款约定执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：   按合同付款约定执行 。

发包人完成竣工付款的期限：     按合同付款约定执行    。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行   。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   四份               。

承包人提交最终结算申请单的期限：  按合同付款约定执行  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按合同付款约定执行 。

（2）发包人完成支付的期限：    按合同付款约定执行   。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：    24个月   。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   扣留     。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：      /             ；

（2）    5  %的工程款；

（3）其他方式:      /                                 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  (2)   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:      /                。

关于质量保证金的补充约定：       /   。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：       见工程质量保修书       。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：   24小时 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：      / 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  /       。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    /         。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     /      。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：     /         。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   /  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    /  。

（7）其他：          /          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 /   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人存在以下行为的，发包人有权要求解除合同，并由承包人承担由此引起的一切损失，并负责由此引起的一切法律责任，并赔偿由此引起的发包人的一切经济损失。

①本工程具体分项工程完成时间应服从发包人的总体要求，如果因承包人原因导致实际进度与发包人要求的进度计划不符，承包人无措施或无法按工期完工或质量无法达到合同要求的，发包人有权对部分分项工程指定第三方施工，承包人必须无条件服从和配合；此分项工程费用由发包人按实际发生费用从承包人的工程款中扣除，并加收10%的管理费；当累计完成工程量不足计划进度的70%时，可认为承包人无能力按期履行合同，发包人有权解除合同，并要求承包人支付10万元的违约金，承包人无条件退场。

②承包人未按照程序报验的，每次向发包人支付1000元违约金；工序验收不合格的，每次向发包人支付2000元违约金。违约金在发包人履行书面告知程序（监理签发）后，于最近一次工程进度款中扣除。

③承包人须服从发包人发布的各项符合现行法律、法规的管理规定，如承包人不服从发包人及监理工程师的管理，每次向发包人支付1000元违约赔偿金，且发包人有权解除合同并要求承包人支付10万元的违约金，承包人无条件退场。

④工程竣工验收合格后30天内，承包人必须将符合发包人要求的竣工图纸、竣工结算书及相关资料上报给发包人，否则每延迟一天支付5000元作为违约金。

⑤在施工合同执行过程中，如由施工单位原因无法满足工程进度要求时，建设单位将提前30天通知限期改正，如仍不满足要求，业主有权终止施工合同，除没收履约保证金外，并承担由此造成的经济损失。

⑥在施工合同执行过程中，承包方必须保证施工人员的工资及时发放，如发生拖欠工资情况，业主通知提供履约保函的银行无条件从履约保函中或者履约保证金中扣除相应数量进行支付。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  由承包人承担全部费用并承担相关费用    。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 按通用条款执行  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：       双方另行协商                      。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /     。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60   天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：    签约时双方讨论约定    。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：    签约时双方讨论约定     。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：     按通用条款执行       。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：    按通用条款执行     。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：     /                        。

选定争议评审员的期限：        /                       。

争议评审小组成员的报酬承担方式：        /             。

其他事项的约定：           /                          。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：         /                  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  (2)   种方式解决：

（1）向        /             仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    项目所在地  人民法院起诉。

20.6补充协议

20.6.1施工过程中承包人必须无条件的执行经甲方确认的设计变更，除非该设计变更属结构性重大变动，同时也符合价款调整的相关条款之规定，否则所有设计变更均不得作为延长工期的理由。

20.6.2本工程审计单位由发包人上级公司直接委派。承包人提交的竣工决算，决算资料经发包人上级公司委托的审核单位审核后，如审核误差在±5%以上则审核费用由承包人承担。

20.6.3审核、审计需要提供的资料(必须为原件)：工程磋商文件、工程招标图纸、招标答疑等有关文件；工程响应文件（技术标、经济标等）及其电子软件版;中标通知书；工程施工合同及有关会议纪要;图纸会审记录;设计施工图纸、变更修改图纸、竣工图纸;设计变更通知单及联系单;施工变更签证;隐蔽工程竣工验收记录;工程结算书、工程量计算底稿、材料明细表等及其电子软件版;施工组织设计;甲供材料清单，包括品种、数量、单价、金额; 工程款支付记录; 地质勘察报告; 开竣工报告; 工程竣工验收证明书等。

20.6.4承包人须在图纸会审后七天内提交消防工程深化设计文件。

20.6.5中标通知书送达后×天承包人提供总进度计划，每月25日前提供当月的月度工程进度表及下月进度计划。

20.6.6双方约定承包人应做的其他工作：负责办理施工（包括消防等）所需的有关证件、批件并承担相关费用，在装修工程结束后负责办理消防（包括机房）验收合格审批手续（涉及消防检测、验收费用由承包人承担并已包含在本合同费用中）。由于消防报审不合格引起的责任由承包人承担。根据需要发包人配合提供审批所需的相关资料。

本工程中对于消防专门设施在施工过程中不能改变原样，如改变所发生的一切责任施工单位自行承担。

20.6.7工程加班与节假日工作费用由承包人自行承担。

20.6.8在招标范围外的本工程配套项目以及招标范围内按磋商文件约定承包人无法按发包人要求的价格实施的项目，由发包人直接指定。承包人承诺对配套实施方不收取配合费或其它任何费用，与配套商友好实施双向配合；对相关配套合同，配合发包人签订三方合同。发包人承诺独立履行合同，支付配套商相关合同费用；允许承包方将签订三方合同的工程量计入申报范围。

20.6.9本装饰工程项目所涉及的全部消防报审（包括机房）均由承包人完成（如承包人不具备消防资质，则由承包人责成消防分包施工单位完成）。

20.6.10承包人采购材料设备的约定：提供材料采购时间计划表。本工程使用的所有工程材料，必须符合设计及招响应文件要求。由发包人指定品牌型号、规格以及参考采购价格的主要材料，承包人应按发包人要求采购。承包人应提供各种材料样板（需在本合同签定一周内提供）和生产厂家的合格证书及试验报告(本工程所有使用材料的各种检测及破坏性检测费用，以及消防发生的检测费用均由承包人负责承担)，部分主材发包人有权到生产厂家考察，经工程监理单位及发包人确认，符合工程要求，方可使用。如发生货不对封样，发包人有权拒用，并由承包人承担损失。如果承包方采购材料不符合要求，造成工程质量问题等，由承包方承担责任，并赔偿发包方因此而遭受的损失。承包人须按响应文件中的主材品牌、型号实施，市场价格高于投标报价的部分由承包人自行承担。承包人不得擅自更改响应文件中的主材品牌、型号，若有变更需征得业主的批准，且变更后的品牌不得低于响应文件中的品牌档次（征得业主同意），价格不得高于投标报价。

20.6.11材料要求：

①承包人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。承包人选定的材料供应厂家和价格须经招标人和监理单位认可。如承包人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，承包人必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由承包人自负。

②因承包人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由承包人承担所造成的一切损失。

③如业主对工程质量有特殊需求的，对主要设备及材料应提供不少于三个的参考品牌。

20.6.12承包人投标时应已至现场踏勘，如对图纸有异议在投标时已及时提出；本项目工程量清单与图纸不一致时，以图纸为准；工程量清单中如有遗漏或非因发包人设计变更原因导致的实际工程量增加，将视为免费实施，不予签证。

20.6.13 项目竣工后承包人须提供空气质量检测合格报告，相关检测费用由承包人承担。

20.6.14 本合同约定由承包人负责的事项，相关费用均由承包人承担。

20.6.15本合同约定由承包人承担的费用，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用已包含在投标报价中。

20.6-16  最终审计核减金额超过送审金额5%的审价费用，由承包人承担。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表附件1：

附件12：廉政承诺书。

附件1

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件9 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与

（发包人名称）（以下简称“发包人”）

于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件10:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

附件11：

11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件12：

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：             (公章)        承包人：           (公章)

法定地址：                         法定地址：

法定代表人：       (盖章)          委托代理人：       (盖章)

电话：                             电话：

传真：                             传真：

电子邮箱：                         电子邮箱：

开户银行：                         开户银行：

帐号：                             帐号：

邮政编码：                         邮政编码：

# 第三章  工程量清单

一、工程量清单说明部分

- 1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据磋商文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与磋商文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：           /

- 2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中标价的单价或金额，是指完成本工程项目的除规费、税金外的全部费用单价，其组成包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润和施工工期内的风险费用。与其他专业施工队伍施工配合费包含在综合单价中，施工过程中不得再向建设单位和其他施工单位索要。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。投标人不得在工程量清单中任意增删、修改清单项目、工程量及项目排列顺序。如果按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目，但在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人可按投标人须知前附表提供的方式提出质疑，招标人将根据实际情况决定是否进行调整。符合合同条件规定的全部费用已被计入有标价的工程量清单项目之中，未列项目的费用视为已分摊在本工程有关项目的单价或合价之中。投标人必须按合同要求完成工程量清单中未填综合单价或合价的工程项目，任何与未填综合单价或合价的工程项目有关的工程价款，招标人将不再另行支付。

2.4投标人应仔细阅读磋商文件，了解拟投标合同段的全部工程内容。投标人的投标价应是磋商文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现，但其投标报价不得低于投标人个别成本价。投标人的投标报价，应是在满足磋商文件规定工期、质量要求下，完成本前附表/须知第  条和合同条款上所列招标工程范围的全部工作，不得以任何理由予以重复。

投标人应根据当前建设市场行情，结合工程实际情况及本单位的施工方法、材料来源渠道、施工机械装备、施工管理水平等，对投标费用进行分析、测算，实事求是地确定投标报价（不得低于成本价）任何投标优惠都体现在报价内。招标人不要求投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。投标人不得以自有机械闲置、自有材料为由等不计成本地进行投标报价

2.5投标人在工程量清单报价书中所报的综合单价和合价、以及投标报价汇总表中的投标报价均包括完成磋商文件规定的全部工程内容以及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的直接费、间接费、利润、税金、风险费、深化设计费、以及其它为确保按图施工并达到工程验收合格所需的所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在投标报价中。投标报价为投标人在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

2.6对于甲供材料，承包人承诺不收取服务费、管理费、配合费等任何费用；搬运费、卸货费、保管费已计入合同金额，不另行收取。涉及甲供材乙实施的，甲供材料的数量由承包人按图纸提供规格、数量后由发包人采购。由于承包人提供规格或数量有误导致未按图施工的部分，以及施工过程中材料损耗超过国家标准（3%）的部分，交付使用前养护不当造成的损坏，甲供材料实际采购量扣除正常损耗后超过工程审计量的部分，相应甲供材料费由承包人承担并在工程结算时从施工结算款中扣除。

2.7本招标工程的施工地点为本须知前附表所述，投标人应自行到施工现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于受施工现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在投标报价范围内，招标人不再承担该费用。除不可抗力外，因工地地形或附着物情况发生的费用均含在报价内，投标人自行考虑风险。投标人应充分踏勘现场，对地下管线、地下障碍物及施工中所能出现的风险均应考虑在投标报价内。

2.8中标人在工程量清单报价书中所报的综合单价一律不予调整。

2.9招标控制价编制时的人工工资单价已按当地规定调整，投标单位投标报价时的人工工资单价根据各自情况自报，竣工结算时不再调整 。

2.10本招标工程不接受恶意不平衡报价，不保证最低价中标。

2.11 暂列金额归招标人所有，签定合同时从合同金额中扣除（所计取的规费、管理费、税金等税费一并从合同金额中扣除）。

3. 其他说明

3.1本工程经招标定标后，工程总造价在招标范围内承包，除经招标人批准、设计单位的设计变更外，其它工程造价或工程量增加均不予签证计价。

3.2工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述以及“分部分项工程量清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。

3.3 开标前，投标人应认真对照施工设计图纸等文件核对招标人提供的工程量清单，发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，必须在清单发放后7日 内向招标人提出异议或修正要求，由招标人视情况作出书面回复，否则，视为投标人认可工程量清单与施工图纸是一致的。投标时未经招标人书面同意，投标人不得随意对招标人公布的工程量清单作任何修改或调整。除设计变更外，工程结算时不对投标工程量做调整。

3.4招标人对书面异议或修正要求应进行核实，确认工程量单项子目误差在±3%（含±3%）以内、且估算价不超过1000元的，招标人可不予调整工程量，投标人应将其误差考虑在综合单价内；若单项子目工程量误差在±3%（含±3%）以内，但估算价超过1000元或有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±3%的，招标人应进行修正并重新公布准确的工程量清单。如投标人未书面提出异议，招标人将不予调整工程量。（其中招标清单中的玻化砖数量已含3%损耗，如投标人未书面提出异议，实施时超出招标清单的玻化砖费用由投标人承担。）

3.5本项目工程量清单中的拆除费用包干使用。

## 二、 工程量清单（另卷）

# 第四章  图  纸

1．图纸目录（附表）

2．图纸（另卷）

1．图纸目录

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.图纸（详另册）

# 第五章 技术标准和要求

符合相关法律、法规及当地相关政策。

- 第六章   响 应 文 件

正本/副本

（项目名称）

项目编号：

（商务标/经济标/技术标）

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

联系电话：

年        月        日

目    录

1、投标函及投标报价表；

（一）投标函

（二）投标报价表

2、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

3、联合体协议书；（若有时）

4、投标保证金；

5、项目管理机构（现场技术力量配备）；

5.1项目管理机构组成表

5.2主要人员简历表

5.2.1项目负责人简历表

5.2.2主要项目管理人员简历表

6、资格审查资料

6.1投标人基本情况表

6.2近三年财务状况表

6.3近三年完成的类似项目情况表

6.4正在施工的和新承建的项目情况表

6.5近年发生的诉讼和仲裁情况

7、企业其他信誉情况

8、其他投标资料。

1、投标函及投标报价表

（一）投 标 函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）施工磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         元（¥           ）的投标总报价，工期           （是否满足磋商文件要求），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．                                       （其他补充说明）。

投标人：        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

（二）投标报价表

工程名称：

| 投标人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  |  |  | 法人委托代理人 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 联 系 电 话 |  |  |  |  |
| 建筑面积（M2） |  |  |  | 工 程 结构类型 |  |  |  |  |
| 投 标 报 价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 净价（不含增值税） | 小写： 大写： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  | 说明： |
| 增值税税率 | 小写： 大写：百分之 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税价 | 小写： 大写： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预 算 造 价 明 细（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：                  法定代表人（签章）：

年  月  日

2、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地     址：

成立时间：             年        月        日

经营期限：

姓    名：                         性别：

年    龄：                         职务：

系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法人身份证正反面复印件

投标人：         （盖单位章）

法定代表或委托代理人（签字或盖章）

日期：      年      月     日

2、法定代表人的授权委托书

本人               （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）施工响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及被授权人身份证正反面复印件

投标人：                                 （盖单位章）

法定代表人：                             （签字）

身份证号码：

委托代理人：                             （签字）

身份证号码：

年       月       日

3、联合体协议书(若有时填报)

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加               （招标人名称）（以下简称招标人）        （项目名称（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：           。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

成员二名称：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                        （签字）

年        月        日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

4、投标保证金（附保证金凭证）

5、项目管理机构

5.1项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专职质检员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专职安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本工程一旦我单位中标，将配备上述项目管理人员。上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。

5.2现场主要人员简历表

１）项目负责人简历表

项目负责人应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证及未担任其他在施建设工程项目项目负责人的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目负责人身份参与的项目。

| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  | 职 务 |  |  |  | 拟在本工程任职 |  | 项目负责人 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  |  |  | 级 |  | 建造师专业 |  |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  |  |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人及联系电话 |  |

注：本工程一旦我单位中标，将配备上述项目管理人员。上述填报内容真实，  如不真实，将按照有关规定接受处理。

２）主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。

| 岗位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 年龄 |  |
| 性别 |  |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |  |  |  |

6、资格审查资料

（１）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证、进疆备案登记册（如是外地投标人）等材料的复印件。

(2)近三年财务状况表

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

(3)近三年完成的类似工程业绩表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、本表后附合同协议书、中标通知书的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

投标人：（盖章）

法定代表人或投标授权代理人：（签字或盖章）

年     月    日

（4）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（５）近年发生的诉讼和仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

（６）企业其他信誉情况表

（年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求）

1）近年企业不良行为记录情况

2）在施工程以及近年已竣工工程合同履行情况

3）其  他

备注：1、企业不良行为记录情况主要是近年投标人在工程建设过程中因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。

2、合同履行情况主要是投标人近年所承接工程和已竣工工程是否按合同约定的工期、质量、安全等履行合同义务，对未竣工工程合同履行情况还应重点说明非不可抗力解除合同（如果有)的原因等具体情况，等等。

7、企业其他信誉情况

应提供县以上（含县）建设行政主管部门出具的近一年度的证明材料。

8、其他资料

二、技术标投标格式

目录

1.全面性

1.1工程概况、施工组织方案；

1.2施工机械设备、劳动力投入计划；

1.3质量、工期、安全措施方案；

1.4文明施工措施；

1.5施工总进度计划（附图）；

1.6施工现场平面布置（附图）；

2．可行性

2.1施工措施及计划；

2.2施工现场流水段的划分；

2.3施工现场流水作业；

2.4施工现场交叉作业；

2.5施工现场机具配置和布置；

３.针对性

3.1施工的重点和关键部位处理

3.2质保体系；

３.3安保体系；

３.4创优措施；

３.5安全措施；

３.6文明施工和防止扰民措施。

４.先进性

４.1采用的新工艺、新技术、新设备；

４.2在确保工程质量前提下，有降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高进度的方案；

４.3在执行国家强制性条文前提下体现施工的先进性措施。

５.强制性

５.1防治质量通病的措施；

５.2行国家强制性条文的保证措施

６.承诺

６.1保修承诺和违约经济处罚承诺；

６.2工程质量争优承诺及保证质量措施。

6.3其他承诺

注：响应文件须按技术标格式目录顺序编写

三、经济标投标格式

目录

（1） 总说明；

（2） 建设项目投标报价汇总表；

（3） 单项工程投标报价汇总表；

（4） 单位工程投标报价汇总表；

（5） 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表；

（6）总价措施项目清单与计价表；

（7）其他项目清单与计价汇总表；

（7.1）暂列金额明细表；

（7.2）材料（工程设备）暂估单价表；

（7.3）专业工程暂估价表；

（7.4）计日工表；

（7.5）总承包服务费计价表；

（8）规费、税金项目计价表

（8.1）规费、税金项目计价表（建筑工程）

（8.2）规费、税金项目计价表（安装工程）

（9） 主要材料价格表；

（10）投标报价需要的其他资料。

附件一：    	评标办法（综合评估法）

本次评标采用综合评估法（工程量清单报价法）。根据《中华人民共和国招投标法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标管理办法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和《新疆维吾尔自治区建筑工程施工评标规则》（新建建[2010]7号文）中所规定的标准和补充规定等法律法规和有关实施办法。评标委员会将对响应文件提出的工程质量、施工工期、施工组织设计、投标价格等，能否最大限度的满足磋商文件中规定的各项要求和评价标准进行评审和比较。

评标办法如下：

| 项目分值 | 评分内容及评分方法（工程量清单计价方式） |
| --- | --- |
| 初步评审 | 重大偏差审查，一项未通过者不参加下阶段评审（详见附表1） |
| 商务标K1 | 详见附表2 |
| 技术标K2 | 详见附表3 |
| 经济标K3 | 详见附表4 |
| 商务标、技术标、经济标分权重取值范围：K1=10%，K2=30%，K3=60%且K1+K2+K3=1 |  |
| 计分最高的为第一中标人 |  |

附表1

建筑工程施工招标评标标准——重大偏差

| 项目 | 评 审 内 容 |  | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初 步 评 审 ︹ 重 大 偏 差 ︺ | 1 | 资格是否满足磋商文件要求； |  |  |  |  |
|  | 2 | 没有按照磋商文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的； |  |  |  |  |
|  | 3 | 响应文件没有加盖投标单位公章和投标单位法定代表人或其授权代表签章的； |  |  |  |  |
|  | 4 | 投标报价高于设定的投标控制价 |  |  |  |  |
|  | 5 | 投标人对同一招标项目做出两个以上报价未明确效力的； |  |  |  |  |
|  | 6 | 投标的施工完成期限超过磋商文件规定期限的； |  |  |  |  |
|  | 7 | 响应文件载明的技术规格、技术标准、检验标准和方法等，不符合磋商文件要求的； |  |  |  |  |
|  | 8 | 响应文件附有招标人不能接受的条件； |  |  |  |  |
|  | 9 | 不满足磋商文件实质性要求的其他情形。 |  |  |  |  |
| 评标委员会成员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：如果响应文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个响应文件不响应磋商文件而予以废标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |  |  |  |  |

附表2

建筑工程施工招标评标标准——商务部分K3（权重10%）

| 商务标10分 | 企业业绩5分 | 0～5 | 企业上三年度完成的类似业绩，每一项加1分，最高计至5分。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理类似业绩3分 | 0～3 | 项目经理上三年度完成类似业绩，每一项加1分，最高计至3分。 |
|  | 标函质量2分 | 0～2 | 专家依据投标人标函质量，酌情打分。 |
| 注：1、评委应认真了解本磋商文件和工程有关情况后，做出须自己负责的评审。 2、商务标评审标准满分为10分。 |  |  |  |

附表3

建筑工程施工招标评标标准——技术标K2（权重30%）

| 项目分值 | 评分内容 |  | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术标 100分 （乘以30%系数） | 全面性20分 | 0～4 | 施工方法先进得4分，一般得2分，否则酌情扣分 |
|  |  | 0～4 | 施工设备、劳动力计划合理得4分，一般得2分，否则酌情扣分 |
|  |  | 0～3 | 确保工程质量、工期、安全措施得力得3分，否则酌情扣分； |
|  |  | 0～3 | 文明施工措施可信度高得3分，否则酌情扣分 |
|  |  | 0～3 | 施工总进度计划合理得3分，否则酌情扣分 |
|  |  | 0～3 | 平面布置合理得3分（附图），否则酌情扣分 |
|  | 可行性20分 | 0～6 | 涉及主要内容齐全措施计划详尽得6分，一般得3分，否则酌情扣分 |
|  |  | 0～6 | 流水段的划分合理得6分，一般得3分，否则酌情扣分 |
|  |  | 0～3 | 流水作业的合理性得3分，否则酌情扣分 |
|  |  | 0～3 | 各项交叉作业切合实际得3分，否则酌情扣分 |
|  |  | 0～2 | 机具合理可行得2分，否则酌情扣分 |
|  | 针对性25分 | 0～8 | 涉及重点内容突出得8分、尚可得5分，一般得2分，否则酌情扣分 |
|  |  | 0～3 | 工程项目的质保体系健全得3分，否则酌情扣分 |
|  |  | 0～3 | 安保体系健全有效得3分，否则酌情扣分 |
|  |  | 0～5 | 创优措施切实可行得5分，尚可得3分，否则酌情扣分 |
|  |  | 0～3 | 工程的安全措施得力3分，一般得1分，否则酌情扣分 |
|  |  | 0～3 | 文明施工和防止扰民措施得力得3分，否则酌情扣分 |
|  | 先进性20分 | 0～6 | 采用新工艺、新技术、新设备各得2分，没有不得分 |
|  |  | 0～8 | 在确保工程质量前提下，有降低成本、缩短工期、减轻劳动强度提高进度提案者得8分，方案尚可得5分，一般得2分，否则酌情扣分 |
|  |  | 0～6 | 执行国家强制性条文得3分、有切实可行的保证措施各得3分，否则酌情扣分 |
|  | 强制性7分 | 0～4 | 制定了质量通病的防治措施、措施可行各得2分，否则酌情扣分 |
|  |  | 0～3 | 执行国家强制性条文、有切实可行的保证措施得3分，否则酌情扣分 |
|  | 承诺8分 | 0～3 | 保修有承诺、有违约经济处罚且措施可行各得1.5分，否则酌情扣分 |
|  |  | 0～5 | 承诺达到“天山杯”及以上质量标准、并有切实可行质量保证措施各2分，否则酌情扣分；达不到有违约经济处罚的得1分，否则不得分 |

附表4

综合评估法——经济标K3评标方法（权重60%）

评标内容

报价得分：基准价：取有效投标单位最终报价的平均价。投标报价等于基准价时，得满分60分，投标价比基准价每上浮1%扣0.5分，每下浮1%扣0.3分。基准价=（a1+a2+a3+a4+a5…＋an）／(n)。

附件5

| # 投标保证金退款信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 项目编号 |  |  | 标 段 |  |
| 投标人名称 |  |  |  |  |
| 投标保证金金额 |  | 小写： 大写： |  |  |
| 保证金形式 |  |  |  |  |
| 开户行名称 |  |  |  |  |
| 开户行账号 |  |  |  |  |
| 行号 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |
| 注：此表格请投标人填好胶装在商务标最后一页。谢谢配合！ |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：