【设计】

喀什综合保税区电子出口加工园区建设项目设计

招标文件

综合评估法

建设单位：喀什综合保税区管理委员会 （盖章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

项目联系人：肖强          联系电话：15154486292

招标代理机构：新疆融联通达工程项目管理有限公司（盖章）

项目联系人： 费文雪       联系电话：18209081624

二○二二年六月

目	录

第一卷	1

第一章招标公告（适用于公开招标）	2

第二章投标人须知	4

投标人须知前附表	4

第三章评标办法（综合评估法）	27

第四章合同条款及格式	34

第二卷	58

第五章发包人要求	59

第三卷	59

第六章投标文件格式	64

设计方案	80

第一卷

喀什综合保税区电子出口加工园区建设项目设计

招标公告

招标项目所在地区:喀什经济开发区综合保税区

一、招标条件

本喀什综合保税区电子出口加工园区建设项目设计,已由喀什经济开发区发展改革和经济促进局

以喀经开发促字【2022】13号文批准建设,项目资金来源为财政资金，招标人为喀什综合保税区

管理委员会。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

项目规模：项目总建筑面积115500平方米，新建标准厂房、保税仓库及附属配套设施。

招标内容与范围：本招标项目划分为 1个标段：

三、投标人资格要求

1.资质等级及范围:须具备【建筑行业（建筑工程）专业】乙级(含)以上资质；

2.项目负责人资质类别和等级：设计负责人须具备工程设计注册建筑师一级（含）以上执业资格。

3.其他要求:疆外企业需提供进疆信息报送册，项目负责人需在疆内信息报送册内。该项目的初步设计及概算编制阶段到施工图实施服务期内，需配备现场常驻人员1名（专业不限）；服务期限：对项目规划区范围内的初步设计及概算编制、施工图设计出审图及施工期间的相关配套服务。

4.本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

1.获取时间：2022年6月1日至2022年06月20日

2.获取方法：请到喀什地区公共资源电子交易系统http://36.189.231.22/招标文件领取菜单领取招标文件

3．招标文件费用：0.00元

五、投标文件的递交

1.递交截止时间:2022年06月21日   12:30

2.递交方法:现场递交纸质投标文件（喀什地区公共资源交易中心4号开标室）

六、开标时间及地点

1.开标时间：2022年06月21日 12:30

2.开标方式：线下开标

3.开标地点：喀什地区公共资源交易中心4号开标室

七、其他公告内容

1、具体内容及开标时间以招标文件为准。2、本项目的招标文件及其它相关的澄清说明、变更通知等文件均以电子的形式在喀什地区公共资源交易网上发布，澄清文件一旦发布即视为以书面形式通知所有潜在的投标人，请各潜在投标人及时关注本项目相关信息的变更情况，否则所造成的一切后果由投标人自负。3、监督部门：喀什经济开发区规划土地建设环保局 联系方式：0998-2360023；4、本项目资金来源为财政资金；5、投标保证金缴纳至喀什地区公共资源交易中心。

八、联系方式

招标人：喀什综合保税区管理委员会

地址：喀什综合保税区

联系人：肖强

联系电话：15154486292

招标代理机构：新疆融联通达工程项目管理有限公司

地址：喀什市西二环路33号徽商大厦B栋16层

联系人：费文雪

联系电话：18209081624

第二章	投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：喀什综合保税区管理委员会 地址：喀什综合保税区 联系人：肖强 联系电话：15154486292 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 代理机构：新疆融联通达工程项目管理有限公司 地 址 ：喀什市西二环路33号徽商大厦B栋16层 联系人：费文雪 电 话 ：18209081624 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 喀什综合保税区电子出口加工园区建设项目设计 |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 喀什经济开发区综合保税区 |
| 1.1.6 | 项目建设规模 | 项目总建筑面积115500平方米，新建标准厂房、保税仓库及附属配套设施。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 资金来源：财政资金。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 100% |
| 1.3.1 | 招标范围 | 对项目规划区范围内的初步设计及概算编制、施工图设计出审图及施工期间的相关配套服务。 |
| 1.3.2 | 设计服务期限 | 设 计 周 期：30 天 计划开始工作日期：2022 年 6 月 29 日； 计 划 结 束 日期：2022 年 7 月 28 日。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 符合国家行业设计标准 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 1、资质要求：[建筑行业（建筑工程）乙级](含)以上 2、财务要求：近三年的财务审计报告（新成立不足一年的企业可提供财务报表） 3、业绩要求：投标人近三年完成类似工程设计业绩不得少于一项（含一项），须提供中标通知书或合同； 4、信誉要求：近三年（2019年1月1日以来）在国家企业信用信息系统（http://www.gsxt.gov.cv）、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn）未被列入经营异常名录或严重违法失信企业黑名单，否则将否决其投标；投标人在“最高人民法院失信被执行人名单库”中的单位及相关人不允许参加投标（最高人民法院官网：http://www.court..gov.cn）（自行查询截屏打印并加盖公章） 5、项目负责人的资格要求：项目负责人须具备[工程设计注 册建筑师一级](含)以上，曾担任过类似工程设计负责人设 计业绩不得少于一项（含一项），须提供中标通知书或合同协议书； 其他主要人员要求： 建筑、结构、给排水、暖通、电气专业设计负责人：至少各配备 1 人（必须已在投标人单位注册），具有相应专业中级以上职称或注册证书。 以上设计人员不得相互兼任，根据上述要求提供注册证书或职称证复印件，若职称证上不能反映专业，需提供相应专业注册证书或毕业证书证明。 以上所有人员均应当提供本企业社保证明材料。 6、其他要求： - 区外企业需提供进疆企业信息报送手续。登录新疆工程建设云（http//jsy.xjjs.gov.cn/dataservice/index） 可查询注册企业基本信息和人员信息，项目人员为信息报送册人员。 - 本次项目招标不接受联合体报名并参加投标。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织，投标人自行踏勘。 □组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | / |
| 1.10.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 在喀什地区公共资源交易网上发布 |
| 1.11.1 | 分包 | ☑不允许 - 允许 |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | 无 |
| 1.12.3 | 偏差 | ☑不允许 □允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标文件补充及澄清 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 接收疑问截止时间：距投标截止时间 10 日前 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的 形式 | 投标截止时间 15 日前 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 收到澄清后 24 小时内 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 在喀什地区公共资源交易网上发布 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 收到澄清后 24 小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按最新政策执行 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 直接报价 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 设计费最高限价：231万元 超过上限价的投标报价做废标处理 |
| 3.2.5 | 报价的其他要求 | 1、投标人所报的投标报价中的风险费用和其他费用（含初设评审费），应是本须知招标范围所述的全部项目的投标报价。 2、承包人因承包本合同项目需缴纳的一切税费均由承包人承担。 3、高于控制价作废标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60 天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：4万元 （肆万元整） 投标保证金到账截止时间：投标人确保在投标截止时间前提交投标保证金。 1.投标保证金必须以企业网银转账的形式由投标人的基本账户汇出（喀什地区公共资源交易中心平台在线转账），并汇入喀什地区公共资源交易中心投标保证金监管专户； 开户银行名称：中国建设银行股份有限公司疏附支行 保证金缴纳账号：下载招标文件成功后，系统会根据标段自动生成对应的唯一的保证金缴款账号。投标单位根据该账号从基本户进行保证金缴纳。 注：投标单位下载招标文件后，系统会根据标段（包），自动生成对应的唯一的保证金缴纳账户，投标单位需先在“我的项目->项目流程->投标保证金查看保证金缴款账号，如不清楚具体流程，请下载《保证金系统及主体基本户修改操作手册》、或咨询客服：400-9980000，然后由基本户足额缴纳保证金，缴纳成功后在系统中自行查询保证金入账情况，查询到之后自行在系统中截图或打印电子版的保证金的缴纳凭证。 制作投标文件中，放入投标保证金缴纳的复印件， 投标保证金缴纳的复印件是指： 1）投标保证金银行汇款或转账凭证复印件并加盖电子签章。 2）投标人基本账户开户许可证复印件并加盖电子签章。 3）投标人在喀什地区公共资源交易网平台中打印的保证金缴纳凭证复印件并加盖公章。 2.投标保证金退还：由招标代理公司发起申请，公共资源交易中心业务科室和财务科室审核后，进行退款。 交易中心系统仅限于以转账形式递交保证金。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | / |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊 要求 | ☑无 □有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2019 年 1 月 1 日至 2021年 12 月 31 日（新成立不足一年的企业可提供财务报表） |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目 情况的时间要求 | 近三年（投标截止日前三年） |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 近三年（投标截止日前三年） |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.7.3A | 投标文件副本份数及其他要求 | 商务文件：壹正肆副设计方案：壹正肆副 电子文档：壹份（U 盘，商务及技术标投标文件） 其他要求：/ |
| 3.7.3 | 投标文件是否需分册装订 | □不需要 ☑需要，分册装订要求： 商务文件：单独封装，正副本可以封装于一个封套内。 设计方案：单独封装，正副本可以封装于一个封套内。 电子文档壹份（U 盘）：单独封装。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称： 喀什综合保税区电子出口加工园区建设项目设计投标文件 在 2022 年 6 月 21 日 12：30 前不得开启（即开标时间） 投标文件的封套上应写明投标人单位名称、地址、联系人及联系电话 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2022 年 6 月 21 日 12：30 （北京时间） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 喀什地区公共资源交易中心（开标 4 室） |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | ☑否 □是，退还时间： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：喀什地区公共资源交易中心（开标 4 室） |
| 5.2 | 开标程序 | 1、开标准备工作 - 在规定的地点和时间接受投标文件 - 在规定时间宣布开标会开始。 2、开标程序 - 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称， 并点名确认投标人是否派人到场； - 宣布主持人、唱标人、监标人、记录人； - 按照投标人须知前规定检查投标单位相关投标文件的密封情况； - 本工程开标顺序为：以递交投标文件的确认收到时间由后往前依次唱标； - 按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金递交情况、投标报价、质量目标、服务期限及其他内容，并记录在案； - 按照开标顺序依次对各投标人的投标文件进行评标； - 招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； - 开标、评标会结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会构成： 5 人 其中招标人代表 0 人，专家 5 人 2、评审专家确定方式:在喀什地区公共资源交易中心专家库中抽取 3、评审专家分类： 经济1人、技术4人 评标委员会招标人代表要求： / |
| 6.1.2 | 评标办法 | 本次招标采用综合评估法 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介 | 喀什地区公共资源交易网 |
| 7.1.1 | 是否授权评标委员会 确定中标人 | ☑是 □否，推荐的中标候选人数： 3人 |
| 7.1.2 | 中标公示 | 在中标通知书发出前，招标人将中标侯选人的情况在喀什地区公共资源交易网上予以公示，公示期不少于3日 |
| 7.4 | 技术成果经济补偿 | 无 |
| 7.5 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：转账或银行保函履约保证金的金额：中标金额的10 % 投标人在收到中标通知书后，须在 5 日内向招标人足额提 交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格 |
| 8.1 | 招投标行政监督部门 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |
| 8.2 | 场地服务费 | 按新发改医价【2020】578号文执行 |
| 8.3 | 招标代理服务费 | 本次招标代理服务费由中标单位支付，参照发改价格{2015}299号进一步放开建设项目专业服务价格的通知计取。以工程服务招标为例：100 万元以下，费率为 1.5%；100-500 万元，费率为 0.8%；500-1000 万元，费率为 0.45%；1000-5000 万元，费率为 0.25%；5000-10000 万元，费率为 0.1%。代理费由中标单位支付； |
| 投标人代表出席开标会 |  | 招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其投标文件不予接受。 开标前，请各投标人随身携带下列有效证件以备随时查验： （1）法定代表人身份证（驾驶执照正本、护照或公安部门的相关证明）或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证（驾驶执照正本、护照或公安部门的相关证明）。 法定代表人授权委托书应当单独提供，并与投标文件中所提供的相一致。以上证件均应当为原件及授权委托人连续三个月的社保原件或带电子签章的复印件加盖本单位公章。 （2）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格并依法取得企业营业执照且营业执照在有效期内，营业执照原件或带有二维码的营业执照复印件加盖公章。 （3）具有建设行政主管部门核发的有效期内的须具备【建筑行业（建筑工程）专业】乙级(含)以上资质证书 （4）项目负责人及项目班子成员信息在新疆建设云平台上报送通过；区外企业需提供进疆企业信息报送手续，登录新疆工程建设云（http//jsy.xjjs.gov.cn/dataservice/index）可查询注册企业基本信息和人员信息，项目人员为信息报送册人员； （5）拟派项目设计负责人须具备工程设计注册建筑师一级（含）以上执业资格证书及连续三个月的社保原件或带电子签章的复印件加盖本单位公章； （6）投标保证金转账凭证。 （7）法定代表人授权委托书应当单独提供，并与投标文件中所提供的相一致。 （8）投标单位须提供针对本项目的《不围标串标承诺书》原件到开标现场，此承诺需做入投标文件中，格式自拟； 上述证件齐全、满足要求的投标人为有效投标人。 （注：公证件不予认可） |
| 其他相关说明： |  |  |
| - 本次招标采用线下开标，评标办法为综合评估法。 - 招标文件前后不一致的，以投标人须知前附表为准。 - 本项目付款方式：合同签订后初步设计及概算完成后支付合同价40%，施工图设计完成审图合格后支付合同价40%，经相关部门竣工验收合格后支付合同价20%（最终以实际签订合同为准）。 4、具体合同条款及相关格式以实际签订合同为准。 |  |  |

- 总则

  - 招标项目概况

    - 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》  等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设计进行招标。

    - 招标人：见投标人须知前附表。

    - 招标代理机构：见投标人须知前附表。

    - 招标项目名称：见投标人须知前附表。

    - 项目建设地点：见投标人须知前附表。

    - 项目建设规模：见投标人须知前附表。

    - 项目投资估算：见投标人须知前附表。

  - 招标项目的资金来源和落实情况

    - 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

    - 资金落实情况：见投标人须知前附表。

  - 招标范围、设计服务期限和质量标准

    - 招标范围：见投标人须知前附表。

    - 设计服务期限：见投标人须知前附表。

    - 质量标准：见投标人须知前附表。

  - 投标人资格要求

    - 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

- 资质要求：见投标人须知前附表；

- 财务要求：见投标人须知前附表；

- 业绩要求：见投标人须知前附表；

- 信誉要求：见投标人须知前附表；

- 项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

- 其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

- 其他要求：见投标人须知前附表。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方

权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

- 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

- 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

    - 投标人不得存在下列情形之一：

- 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

- 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

- 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

- 为本招标项目的代建人；

- 为本招标项目的招标代理机构；

- 与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

- 与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

- 被依法暂停或者取消投标资格；

- 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 在最近三年内发生重大设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

  - 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

  - 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

  - 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

  - 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 踏勘现场

    - 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、  地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

    - 投标人踏勘现场发生的费用自理。

    - 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

    - 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投  标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

  - 投标预备会

    - 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

    - 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

    - 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

  - 分包

    - 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性设计工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包。

    - 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

  - 响应和偏差

    - 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

    - 投标人应根据招标文件的要求提供投标设计方案等内容以对招标文件作出响应。

    - 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

- 招标文件

  - 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告（或投标邀请书）；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 发包人要求；

- 投标文件格式；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

  - 招标文件的澄清

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

    - 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

    - 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第

2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

  - 招标文件的修改

    - 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有潜在的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 招标人在规定的媒体发布修改文件，默认投标人已收到该修改内容，投标人应及时关注。

  - 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面

形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招投标活动。

- 投标文件

  - 投标文件的组成

    - 投标文件应包括下列内容：

商务标部分：

- 投标函及投标函附录；

- 法定代表人身份证明或授权委托书；

- 联合体协议书；

- 投标保证金；

- 设计费用清单；

- 资格审查资料；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

设计方案部分：

(1)设计工程概况(2)设计说明书

(3)设计范围、设计内容(4)总平及景观规划设计(5)单体建筑设计

- 设计依据、设计工作目标

- 设计机构设置（框图）、岗位职责(8)设计工作重点、难点分析

(9)设计方案说明(10)图纸

(11)设计质量、进度、安全等保证措施(12)配合工程施工实施计划

- 成果表达

- 具体设计服务承诺

设计方案应统一采用 A3 纸胶装

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

    - 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标

文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

    - 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4） 目所指的投标保证金。

  - 投标报价

    - 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写设计费用清单。

    - 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

    - 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“设计费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

    - 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

    - 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

  - 投标有效期

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 60 天。

    - 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

    - 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

  - 投标保证金

    - 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

    - 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

    - 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

    - 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

    - 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

- 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

  - 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

    - “投标人基本情况表”应附投标人资质所要求的要求中营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、投标人设计资质证书副本等材料的复印件。

    - “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

    - “近年完成的类似设计项目情况表”应附中标通知书或合同协议书；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

    - “正在设计和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

    - “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设计合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

    - “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身份证、学历证、职称证（如有）、注册证书和社保缴费证明复印件，管理过的项目业绩须中标通知书或附合同协议书复印件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证或执业资格证书（如有）、有关证书和社保缴费证明复印件。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.6 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

  - 备选投标方案

    - 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

    - 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

    - 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上设计方案的，视为提供备选方案。

  - 投标文件的编制

    - 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

    - 投标文件应当对招标文件有关设计服务期限、投标有效期、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函、投标函附录及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

  - 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

  - 投标文件（商务文件及技术方案）分别包装在一个封套内，编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

- 投标

  - 投标文件的密封和标记

    - 投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。

    - 投标人应当按照招标文件的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

    - 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

  - 投标文件的递交

    - 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

    - 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

    - 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

    - 逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

  - 投标文件的修改与撤回

    - 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

    - 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

    - 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

    - 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 开标

  - 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

  - 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- 宣布开标纪律；

- 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

- 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

- 按照投标人须知前附表规定的对投标人进行资格审查；

- 检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、设计服务期限及其他内容，并记录在案；

- 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

- 开标结束。

  - 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

- 评标

  - 评标委员会

    - 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- 投标人或投标人主要负责人的近亲属；

- 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

- 与投标人有其他利害关系。

    - 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

  - 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

  - 评标

    - 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

    - 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

  - 评标结果（中标候选人）公示

6.4.1评标委员会通过评标办法以得分由高到低确定出前三名作为中标候选人推荐给招标人。

依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放

弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内

未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款确定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名前三的中标候

选人为中标人。

6.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

- 合同授予

  - 定标方式

7.1.1 采用综合评估法的，除“投标人须知前附表”规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据

评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见“投标人须知前附表”。

7.1.2 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2.1 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

  - 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

  - 技术成果经济补偿

招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将按投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。招标人将于中标通知书发出后 30 日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。

  - 履约保证金

    - 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

    - 中标人不能按本章第 7.7.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

  - 签订合同

    - 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 5 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

    - 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

    - 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

- 纪律和监督

  - 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

  - 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

  - 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

  - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

- 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和

- 比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员

- 不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

  - 投诉

    - 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

    - 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

- 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

- 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

开标记录表

开标时间： 	年 	月 	日 	时 	分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价 （万元） | 项目负责人 | 设计服务期限 | 备注 | 投标人代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高投标限价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表： 		记录人： 		监标人：

年 	月 	日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号： 	）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于 	年 	月 	日 	时前递交至

（详细地址）或传真至 	（传真号码）。采用传真方式的，应在 	年 	月

日 	时前将原件递交至 	（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构： 	（签字或盖章）

年 	月 	日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号： 	）

评标委员会：

问题澄清通知（编号： 	）已收悉，现澄清、说明或补正如下： 1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的  组成部分。

投标人：		（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： 	（盖章或签字）

年 	月 	日

附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于 	（投标日期）所递交的 	（项目名称）设计招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价： 		元。设计服务期限： 	日历天。

项目负责人： 	（姓名）。

请你方在接到本通知书后的 	日内到 	（指定地点）与我方签订设计合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人： 		（盖单位章） 法定代表人或授权委托人： 	（签字或盖章）

年 	月 	日

第三章评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函及投标函附录签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明， 由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授 权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 是否提供合格的营业执照； |
|  |  | 资质要求 | 是否具有满足招标项目需要的资质等级； |
|  |  | 财务要求 | 提供的审计的年度财务要求是否满足招标文件的 要求； |
|  |  | 业绩要求 | 是否具有满足招标项目需要的类似业绩； |
|  |  | 信誉要求 | 是否具有满足招标项目需要的信誉； |
|  |  | 项目负责人 | 项目负责人条件是否满足招标文件的要求； |
|  |  | 其他主要人员 | 其他主要人员条件是否满足招标文件的要求； |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项的规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项的规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 投标报价是否满足招标文件规定 |
|  |  | 投标内容 | 投标内容是否满足招标文件规定 |
|  |  | 设计服务期限 | 设计服务期限是否满足招标文件规定 |
|  |  | 质量标准 | 质量标准是否符合招标文件规定 |
|  |  | 投标有效期 | 投标有效期是否符合招标文件规定 |
|  |  | 投标保证金 | 投标保证金是否符合招标文件规定 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分 100 分) | 商务部分： 20 分 设计方案部分： 50 分投标报价： 30 分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 1、基准价计算方法：投标家数大于等于 9 家时去二 个最高价和一个最低价后取算术平均值；大于 5 家 小于 9 家时去一个最高价和一个最低价后取算术平 均值；等于 5 家时去一个最高价后取算术平均值； 小于 5 家时直接取算术平均值。 2、偏差率计算方法：偏差率=（投标标价-基准价） /基准价 3、计算得分计算方法： 当投标报价>基准价=30-偏差率*100%*1 当投标报价<基准价=30-｜偏差率｜*100%*0.5 备注：计算得分小于 0 时，按 0 分计。 |
| 2.2.3 | 投标报价得分（30 分） | 投标报价得分确定方法： 以评标基准值为基准，投标人的投标报价与评标基准值相等者得基本分 30 分，投标报价高于评标基准值的，按每高于评标基准值 1%扣 1 分的比例从基本分 30 分基础上扣分，投标报价低于评标基准值的按 每低于评标基准值 1%扣 0.5 分的比例在基本分 30 分基础上扣分。（扣完为止） |

商务部分评审

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |  | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 企业资质（3 分） | 具有[建筑行业（建筑工程）专业甲级]或综合资质甲级的得3分 |  | 3 |
|  |  | 类似项目业绩 （6 分） | 近3年（近3年指：2019年1月1日至今），至少应有1项已完成的类似项目设计业绩；以中标通知书或已签署的合同为准。（类似业绩指建设规模相似；结构类型、使用功能相同）。每多一项业绩加2分，最高6分。 |  | 6 |
| 2.2.4 | 资信 | 项目负责人资历和业绩 （4分） | 项目负责人资历经验丰富，近三年承担过类似项目业绩1项，每多一项业绩加2分，最高4分。 |  | 4 |
|  | 业绩 | 设计单位 | 人员配备合理，满足需要 | （5-7）分 |  |
|  | （20分） | 拟派人员 | 人员配备基本合理,基本满足需要 | （2-4）分 | 7 |
|  |  | （7 分） | 人员配备不合理 | （0-1）分 |  |

设计方案评审

| 评审项目及分值范围 |  | 评审标准 | 评审 计分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术方案评审 |  |  | （分） |
| 设计方案（100 分） 权重 50% | 设计工程概况 | 依据描述准确完整性评价。 好得（1-2），一般得（0-1） | 2 |
|  | 设计说明书 | 主要内容：设计依据、设计要求及主要技术经济指标、总平面设计说 明、建筑设计说明、结构设计说明、建筑电气设计说明、给水排水设计说明、建筑节能设计说明等。 评分因素： - 投标人对本项目规划建设条件的熟悉程度，对项目规划建设条件分析论述深入程度，是否能充分考虑到本项目的具体情况并采取针对性措施。 - 提出的设计构想及建议的针对性，方案的特点及可实施性进行评分。 好得（3-5），较好得（1-3），一般得（0-1） | 5 |
|  | 设计范围、设计内容 | 依据描述准确完整性评价。 好得（1-2），一般得（0-1） | 2 |
|  | 总平及景观规划设计 | 成果要求：总平面图及相关的分析、造型设计等，包括总平面图、构思分析图、交通流线分析图、景观意向或分析图、效果或意象图。评分因素： - 投标人设计方案中总平面布局的合理性，利用土地的合理性，布局是否合理。 - 是否考虑到项目未来的使用需求，与周边环境协调景观美化程度。 - 是否满足交通流线及开口要求，是否满足消防间距要求。 - 图纸的完整性。 好得（14-20），较好得（6-14），一般得（0-6） | 20 |
|  | 单体建筑设计 | 成果要求：单体建筑主要平面图或意向图，包括平面或意向图、造型 方案效果或意向图等。评分因素： - 设计方案中建筑空间是否丰富和具有特点。 - 布局是否符合拟定发包人要求，功能分区是否明确，功能房间面积配置合理，是否考虑到项目未来的使用需求。 - 人流组织及竖向交通合理的合理程度。 - 图纸的完整性。 好得（16-25），较好得（8-15），一般得（0-7） | 25 |
|  | 设计依据、设 计工作目标 | 依据引用标准正确性，设计任务是否明确评价。 好得（1-2），一般得（0-1） | 2 |
|  | 设计机构设置 （框图）、岗位职责 | 根据设计机构设置是否配备合理，岗位职责分工是否到位明细评价。 好得（1-2），一般得（0-1） | 2 |
|  | 设计工作重点、难点分析 | 依据是否结合实际，到位准确评价。好得（2-3），一般得（0-2） | 3 |

|  | 设计方案说明 | 依据是否符合城乡规划、城市设计以及安全、绿色、节能、环保要求的前提下，重点对功能、技术、经济和美观等进行评价 好得（7-10），较好得（3-7），一般得（0-3） | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 图纸 | 图纸质量效果优劣、内容详细程度等方面进行评价 好得（10-15），较好得（5-10），一般得（0-5） | 15 |
|  | 设计质量、进 度、安全等保证措施 | 依据设计质量、进度、安全等措施措施安排是否科学合理评价。 好得（1-2），一般得（0-1） | 2 |
|  | 配合工程施工实施计划 | 配合工程施工实施计划满足工程进度要求：得（3-5） 基本满足工程进度要求：（1-3） 不满足工程进度要求：（0-1） | 5 |
|  | 成果表达 | 设计文件符合招标文件的要求；设计图纸、效果图内容完整，说明、 表达正确。 | 4 |
|  | 具体设计服务承诺 | 现场调查测量措施，配合业主、造价、招标、图纸审查交底、会审、变更及竣工结算服务承诺详细，可操作性强（2-3） 较详细，可操作较强（0-2） | 3 |
| 满分 | 100 分 | 权重 50% |  |
| 注：1．招标人应根据项目的特点在分值范围内设置各评价项目的具体分值，各项分值之和为 100 分，权重50%； - 技术方案中应当具备的项目缺项的，该项目计零分； - 评委对各投标人同一评分内容量化打分时，如最高得分与最低得分相差 25%（含 25%）以上时，应做出合理的解释说明，否则不予计分。 - 由评标委员会独立评审计分，投标人的得分为去掉一个评审计分最高分和一个最低分后的平均值， 结果保留两位小数。 |  |  |  |

- 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。由评标委员会推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分第二名的投标人为第二中标候选人，综合得分第三名的投标人为第三中标候选人。

- 评审标准

  - 初步评审标准

    - 形式评审标准：见评标办法前附表。

    - 资格评审标准：见评标办法前附表。

    - 响应性评审标准：见评标办法前附表。

  - 分值构成与评分标准

    - 分值构成

- 资信业绩部分：见评标办法前附表；

- 设计方案部分：见评标办法前附表；

- 投标报价：见评标办法前附表；

- 其他评分因素：见评标办法前附表。

    - 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

    - 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

    - 评分标准

- 资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

- 设计方案评分标准：见评标办法前附表；

- 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

- 其他因素评分标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

  - 初步评审

    - 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的  原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

    - 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

- 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

    - 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报  价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

  - 详细评审

    - 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- 按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分 A；

- 按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对设计方案部分计算出得分 B；

- 按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 投标人得分=A+B+C。

    - 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

  - 投标文件的澄清

    - 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

    - 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，  并构成投标文件的组成部分。

    - 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

  - 评标结果

    - 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

    - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章合同条款及格式

说明：

房屋建筑和市政工程等工程设计项目招标可以使用《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）、《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）。

第一节通用合同条款

- 一般约定

  - 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

    - 合同

      - 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

      - 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

      - 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。

      - 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

      - 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

      - 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。

      - 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

      - 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

    - 合同当事人及其他相关方

      - 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

      - 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

      - 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

      - 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

      - 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

      - 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

      - 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

    - 工程设计服务、资料与文件

      - 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。

      - 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制房屋建筑工程设计文件，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

      - 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

      - 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。

      - 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。

      - 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

    - 日期和期限

      - 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

      - 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。

      - 设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

      - 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前 28 天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前 28 天的日期为基准日期。

      - 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，

- 从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天 24:00 时。

    - 合同价格

      - 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

      - 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

    - 其他

      - 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

  - 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

  - 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

  - 技术标准

    - 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

    - 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

    - 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

  - 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- 合同协议书；

- 专用合同条款及其附件；

- 通用合同条款；

- 中标通知书（如果有）；

- 投标函及其附录（如果有）；

- 发包人要求；

- 技术标准；

- 发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

- 其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

  - 联络

    - 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

    - 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前 3 天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

    - 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

  - 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

  - 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

- 发包人

  - 发包人一般义务

    - 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方案设计批准、施工图设计审查等许可、核准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果

书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

    - 发包人应当负责工程设计的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）  的协调，为设计人履行合同提供必要的外部条件。

    - 专用合同条款约定的其他义务。

  - 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。

  - 发包人决定

    - 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期和（或）设计费用等问题按本合同第 11 条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

    - 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，  如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。

  - 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

  - 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

- 设计人

  - 设计人一般义务

    - 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的房屋建筑工程设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

    - 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

    - 专用合同条款约定的其他义务。

  - 项目负责人

    - 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

    - 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第 3.2.1 项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

    - 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第 3.2.1 项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

  - 设计人人员

    - 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后 7 天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格等。

    - 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前 7 天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

    - 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

  - 设计分包

    - 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后

以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

    - 设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照 合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

    - 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格及执业经历等。

    - 分包工程设计费

- 除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

- 生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

  - 联合体

    - 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

    - 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

    - 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

    - 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

- 工程设计资料

  - 提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件 2 约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。

  - 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限 15 天以内，设计人按本合

同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限 15 天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。

- 工程设计要求

  - 工程设计一般要求

    - 对发包人的要求

      - 发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行工程设计，降低工程质量。

      - 发包人要求进行主要技术指标控制的，钢材用量、混凝土用量等主要技术指标控制值应当符合有关工程设计标准的要求，且应当在工程设计开始前书面向设计人提出，经发包人与设计人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

      - 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于发包人的原因导致工程设计文件超出主要技术指标控制值的，发包人承担相应责任。

    - 对设计人的要求

      - 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。

      - 除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

      - 设计人应当根据建筑工程的使用功能和专业技术协调要求，合理确定基础类型、结构体系、结构布置、使用荷载及综合管线等。

      - 设计人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于设计人的原因导致工程设计文件超出在专用合同条款中约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当承担相应的违约责任。

      - 设计人在工程设计中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。

  - 工程设计保证措施

    - 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

    - 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

  - 工程设计文件的要求

    - 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

    - 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

    - 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

    - 工程设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

    - 应根据法律、技术标准要求，保证房屋建筑工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

  - 不合格工程设计文件的处理

    - 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第 14.2 款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

    - 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

- 工程设计进度与周期

  - 工程设计进度计划

    - 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。

    - 工程设计进度计划的修订

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包

人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后 5 天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

  - 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期 7 天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。

  - 工程设计进度延误

    - 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有：

- 发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

- 发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

- 发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

- 专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情形后 5 天内向发包人发出要

求延期的书面通知，在发生该情形后 10 天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专

用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 5 天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

    - 因设计人原因导致工程设计进度延误

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第 14.2 款〔设计人违约责任〕

承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。

  - 暂停设计

    - 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

    - 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第 14.2 款

〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后 15 天内仍未复工的，视

为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第 16 条〔合同解除〕的约定承担责任。

    - 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

    - 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。

  - 提前交付工程设计文件

    - 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后 7 天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。

    - 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。

- 工程设计文件交付

  - 工程设计文件交付的内容

    - 工程设计图纸及设计说明。

    - 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。

  - 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

  - 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件 3 中约定。

- 工程设计文件审查

  - 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过 15 天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。

  - 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经 发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第 11 条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

  - 工程设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第 11 条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

  - 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及

发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第 7 条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

  - 因设计人原因，未能按第 7 条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人应按第 14.2 款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

  - 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第 14.2 款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

  - 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。

- 施工现场配合服务

  - 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

  - 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

- 合同价款与支付

  - 合同价款组成

发包人和设计人应当在专用合同条款附件 6 中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

- 工程设计基本服务费用；

- 工程设计其他服务费用；

- 在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发包人所做的各项

工作的相应费用等。

  - 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

- 单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

- 总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

- 其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

  - 定金或预付款

    - 定金或预付款的比例无。

    - 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后 7 天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。

  - 进度款支付

    - 发包人应当按照专用合同条款附件 6 约定的付款条件及时向设计人支付进度款。

    - 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

  - 合同价款的结算与支付

    - 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件 6 的约定及

时支付尾款。

    - 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件 6 约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

    - 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

  - 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

- 工程设计变更与索赔

  - 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

  - 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件 7 的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

  - 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件 7 的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

  - 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

  - 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后 5 天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后 10 天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的 5 天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

- 专业责任与保险

  - 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

  - 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

  - 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

- 知识产权

  - 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

  - 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

  - 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的工程设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

  - 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

  - 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

- 违约责任

  - 发包人违约责任

    - 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

    - 发包人未按专用合同条款附件 6 约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过 15 天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起 15 天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过 15 天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

    - 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起 15 天内按本合同第 16 条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。

    - 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。

  - 设计人违约责任

    - 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

    - 由于设计人原因，未按专用合同条款附件 3 约定的时间交付工程设计文件的， 应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。

    - 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

    - 由于设计人原因，工程设计文件超出发包人与设计人书面约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

    - 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

- 不可抗力

  - 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第 17 条〔争议解决〕的约定处理。

  - 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

  - 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

- 合同解除

  - 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

  - 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

- 设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后,在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

- 发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在 30 天内仍未支付的，设计人可以解除合同；

- 暂停设计期限已连续超过 180 天，专用合同条款另有约定的除外；

- 因不可抗力致使合同无法履行；

- 因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

- 因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

  - 任何一方因故需解除合同时，应提前 30 天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

  - 合同解除后，发包人除应按第 14.1.1 项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

- 争议解决

  - 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

  - 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

  - 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

    - 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后 28 天内，或者争议发生后 14 天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

    - 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后 14 天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

    - 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

  - 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

- 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

- 向有管辖权的人民法院起诉。

  - 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第二节专用合同条款

第三节合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 	（项目名称），已接受 		（设计人名称，以下简称“设计人”）对该项目设计投标。发包人和设计人共同达成如下协议。

- 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 中标通知书；

- 投标函及投标函附录；

- 专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 发包人要求；

- 设计费用清单；

- 设计方案；

- 其他合同文件。

- 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

- 签约合同价：人民币（大写） 	（¥ 	）。

- 项目负责人： 	。

- 设计工作质量符合的标准和要求： 	。

- 设计人承诺按合同约定承担工程的设计工作。

- 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向设计人支付合同价款。

- 设计人计划开始设计日期：		，实际日期按照发包人在开始设计通知中载明的开始设计日期为准。设计服务期限为 	天。

- 本合同协议书一式 	份，合同双方各执 	份。

- 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： 	（盖单位章）	设计人： 	（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： 	（签字或盖章）	法定代表人或其委托代理人： 	（签字或盖章）

年 	月 	日	 	年 	月 	日

附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（设计人名称，以下称“设计人”）于  年 	月

日参加 	（项目名称）设计招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就设计人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

- 担保金额人民币（大写） 	（¥） 	。

- 担保有效期自发包人与设计人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批设计成果文件之日起 28 日后失效。

- 在本担保有效期内，如果设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。

- 发包人和设计人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ： 		（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： 	（签字或盖章）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年 	月 	日

第二卷

第五章	发包人要求

发包人要求

发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏差的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于设计人负责提供的有关服务， 在发包人要求中应一并明确规定。

发包人要求通常包括但不限于以下内容：

一、设计要求

招标人应当根据项目情况在本章中明确相应的设计要求，一般应包括以下内容：

- 项目概况：

  - 项目名称：喀什综合保税区电子出口加工园区建设项目设计

  - 建设单位：喀什综合保税区管理委员会

  - 建设规模：

1.3.1	喀什综合保税区电子出口加工园区建设项目：

1.3.1.1 新建标准厂房、保税仓库，总建筑面积115500平方米，以及附属配套设施。

总建筑面积115500平方米其中包含：

（1）B02地块2#、3#、4#标准厂房，建筑面积：28650.39平方米。

（2）B04地块3#、4#、5#、6#、7#、8#标准厂房，建筑面积：57300.78平方米。

（3）E01地块3#、4#、5#、6#保税仓库，建筑面积：29548.8平方米。

附属配套设施包含：道路硬化，绿化,室外供排水、供电、供热、消防等设施。

- 表1-1项目主要建设内容及规模见下表：

| 序号 | 建设地块 | 建筑物 | 层数 | 建筑高度(m) | 建筑面积(㎡) | 结构形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B02地块 | 2#标准厂房 | 2层，局部3层 |  | 9550.13 | 钢框架结构 | 1座 |
|  |  | 3#标准厂房 | 2层，局部3层 |  | 9550.13 | 钢框架结构 | 1座 |
|  |  | 4#标准厂房 | 2层，局部3层 |  | 9550.13 | 钢框架结构 | 1座 |
| 2 | B04地块 | 3#标准厂房 | 2层，局部3层 |  | 9550.13 | 钢框架结构 | 1座 |
|  |  | 4#标准厂房 | 2层，局部3层 |  | 9550.13 | 钢框架结构 | 1座 |
|  |  | 5#标准厂房 | 2层，局部3层 |  | 9550.13 | 钢框架结构 | 1座 |
|  |  | 6#标准厂房 | 2层，局部3层 |  | 9550.13 | 钢框架结构 | 1座 |
|  |  | 7#标准厂房 | 2层，局部3层 |  | 9550.13 | 钢框架结构 | 1座 |
|  |  | 8#标准厂房 | 2层，局部3层 |  | 9550.13 | 钢框架结构 | 1座 |
| 3 | E01地块 | 3#保税仓库 | 1层，局部3层 |  | 7387.2 | 门钢结构、钢框架结构 | 1座 |
|  |  | 4#保税仓库 | 1层，局部3层 |  | 7387.2 | 门钢结构、钢框架结构 | 1座 |
|  |  | 5#保税仓库 | 1层，局部3层 |  | 7387.2 | 门钢结构、钢框架结构 | 1座 |
|  |  | 6#保税仓库 | 1层，局部3层 |  | 7387.2 | 门钢结构、钢框架结构 | 1座 |
| 合计 |  |  | 总建筑面积：115500㎡ |  |  |  |  |

  - 场址现状：

项目区域地理位置

喀什市，隶属新疆维吾尔自治区喀什地区，位于新疆维吾尔自治区西南部、塔里木盆地西缘，帕米尔高原东北麓，克孜勒河中游。介于东经73°20′~79°57′，北纬35°20′~40°18′之间。东临塔克拉玛干沙漠，南依喀喇昆仑山与西藏阿里地区，西靠帕米尔高原。东西部与疏附县接壤，北倚古玛塔格山与克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市毗邻，南面与疏勒县隔克孜勒苏河遥相对望， 行政区域面积为1059平方千米。是中国最西部的边陲城市，喀什地区政治、经济、文化中心。

喀什为“喀什噶尔”的简称，“喀什”是突厥语“玉石”之意，“噶尔“是古伊朗语“石”或“山”之意。喀什在未纳入中原政权版图时，常属疏勒国的范围，张骞出使西域才揭开喀什同中原地区的官方交流。东汉永平三年（60年）设置西域都护府，喀什作为西域的一部分，正式列入中国版图。喀什市是丝绸之路上的商埠重镇、东西方交通的咽喉枢纽和东西方经济文化和文明的重要交汇点，喀什国际机场是对外开放的一类航空口岸。

喀什市是国家历史文化名城，国家对外开放城市、中国优秀旅游城市、全国双拥模范城市。

2020年，喀什市地区生产总值238.27亿元，比上年增长3.7%。其中，一产业增加值9.43亿元，第二产业增加值51.04亿元。第三产业增加值177.8亿元，增长1.4%。

4.1.2项目场址地理位置及现状

本项目场址位于喀什综合保税区内。

喀什综合保税区位于喀什经济开发区国际机场北部东侧，恰克马克河以南区域，规划面积3.56平方公里。主要设置保税仓储、保税物流、保税加工、展览展示、口岸操作、航空货运和综合配套服务等七大功能区，具备国际中转、国际配送、国际采购、国际转口贸易和出口加工等功能。

喀什综合保税区分两期开发建设。一期开发2.11平方公里（围网面 积1.81平方公里），二期开发1.45平方公里。一期工程于2012年4月动工建设，启动了一环、两横、三纵，6条17公里道路及综合管网配套建设。启动区项目建筑面积10万余平方米。

目前园区基础设施建设项目、包括一环三横七纵共11条全长22公里 的道路及管网全部完工，园区实现“七通一平”；验收必备项目（围网、主卡口、联检办公楼、保税仓库、海关查验平台、查验库房、监管库房、信息 化监管系统）均已竣工。

4.2 场址建设条件

4.2.1地形地貌

喀什市地形北高南低，海拔最高1502米，最低1264米，平均海拔高度1289.5米，属喀什噶尔河流域冲积平原。

4.2.2气候、水土资源

喀什属暖温带大陆性干旱气候，四季分明，夏无酷热，冬无严寒，夏长冬短，日照时间长，降水少。喀什多年平均气温11.7℃，最高为1956年13.1℃，最低为1974年10.5℃。喀什年平均降水量为61.5毫米，最多为1974年，达146.2毫米，最少为1979年，仅17.3毫米。

喀什土地总面积1394.79万公顷，约占新疆土地总面积的1/12。土壤有机质含量低，一般在1%以下。全市现有耕地57.5万公顷，园地3.3万公顷，牧草地161万公顷，可利用草场 11.48万公顷，其中改良草场2.96万公顷，围栏草场1.38万公顷，水域面积79.9万公顷。后备耕地资源58.81万公顷，年均开发约2万公顷。

喀什各河系的源头位于冰川、山区积雪带，随着山区不同季节水分的融化而使各河的年内枯洪变化明显。全区有叶尔羌河流域和喀什噶尔河流域，大小河流共有10条，其中较大河流有叶尔羌、提孜那甫、克孜孜、盖孜、库山等5条。河水年径流量1145.7亿立方米，还有地下回归水10亿立方米，水能蕴藏量760万千瓦，易开发120万千瓦。河流的来水特点是枯、洪期差异较大。6～9月洪水期的径流量为年径流量的60%～80%，此时水位涨落急剧，昼夜变化明显。

新中国成立后随着大规模兴建水利设施。到80年代初、中期，全区修大、中、小型水库102座，总储水量 13.39亿立方米，冬天储水量最高达10.7亿立方米，夏天储水一般在8～10亿立方米。主要储水季节在7—9月，总储水面积600平方千米，可灌溉农田390.5万亩次。在102个水库中能储水1亿立方米以上的水库有：小海子水库，储水4.55亿立方米；西克尔水库、永安坝水库、前进水库各储水1亿立方米左右。这些水库分布在苏吉卡克、依盖尔其、小海子的水库水源主要来自叶尔羌河。全市水库库容变化大，所有水库除苏吉卡克水库有1500立方米死库容外，其余水库很少有死库容。

4.2.3工程地质

1.本工程地质条件如下：

第一层：耕土：杂色、灰黄色，稍湿，稍密，主要成份为圆砾土、粉土等，该层分布于整个场地，层厚0.40～0.70m；表层分布有0.2～0.3m的耕土。

第二层：含砾粉土：灰黄色，稍湿，表层干燥，松散-稍密，含砾石，土质不均，稍感较强，切面粗糙，韧性差，干强度低，孔隙较发育。层厚0.20～3.00m。

第三层：圆砾土：灰褐色，稍湿，中密-密实，主要成份为砂岩、石英岩等为主，多呈圆棱状，最大颗粒粒径约50mm，一般粒径为15-30mm，大于2mm约占70%，余为杂粒砂及粉黏粒充填，该层层位稳定，分布连续，分布整个场地，层厚3.60m～7.50m，局部夹10cm-20cm中粗砂薄层，

2.地下水情况

勘察期间，场地勘察深度范围内均未见地下水，可不考虑其影响。

3.场地水、土的腐蚀性

地下水对混凝土结构中腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具有中腐蚀性。

4.抗震设防的有关参数

| 抗震设防烈度 | 设计基本地震加速度值 | 设计地震分组 | 建筑场地类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8度 | 0.30g | 第三组 | II |

5.场地标准冻深0.80m。

4.2.4设计依据

（1）《中华人民共和国城乡规划法》2008

（2） 住建部《城市规划编制办法》 2006

（3）海关总署191号令《关于修改<中华人民共和国海关保税港区管理暂行办法>的决定》2010

（4） 海关总署第171号令《中华人民共和国海关监管场所管理办法》2008

（5）《海关特殊监管区域基础和监管设施验收标准》2007

（6） 住建部《市政公用设施抗灾设防管理规定》2008

（7）《建筑设计防火规范》GB50016-2006

（8）《新疆维吾尔自治区实施城乡规划法办法》

（9）《新疆维吾尔自治区城市规划管理技术规定XJJ013-2004》

（10）《喀什经济开发区总体规划（2011-2020）》

（11）《保税区检验检疫监督管理办法》

（12）《新疆喀什综合保税区可行性研究报告》

（13）《新疆喀什经济技术开发区管委会与中国中元国际工程公司的会议纪要》

（14） 其他相关规范和标准

二、适用规范标准（包含但不限于以下规范）

《钢结构设计规范》GB50017-2003

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002

《型钢混凝土组合结构技术规范》JGJ138-2001

《门式钢架轻型房屋钢结构技术规范》CECS102:2002

《钢结构施工质量验收规范》GB50205-2001

《民用建筑设计通则》GB50352-2005

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222—95

《工程建设标准强制性条文,房屋建筑部分》(2002 年版)

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《建筑工程设计文件编制深度的规定》

《建筑结构荷载规范》GB 50009—2012

《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068—2001

《建筑抗震设计规范》GB 50011—2010

《建筑抗震设防分类标准》（GB50223-2008）

《建筑地基基础规范》GB 50007—2011

《砌体结构设计规范》GB 50003—2011

《建筑工程设计文件编制深度的规定》建质〔2003〕84 号

《民用建筑工程结构初步设计深度图样》05G104 其他国家现行标准、规范及规程。

工程建设标准强制性条文[房屋建筑部分]；

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)

《建筑制图标准》TB/T50104-2010；

《房屋建筑统一制图标准》GB/T50001-2010；

《民用建筑设计设计通则》GB 50352-2005；

《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013)；

《公共建筑节能设计标准》(XJJ034-2017)；

《屋面工程技术规范》GB 50345-2012；

《建筑地面设计规范》GB 50037-2013；

《办公建筑设计规范》JGJ67-2006；

《建筑地面设计规范》GB50037-2013；

《无障碍设计规范》GB50763-2012；

《工程建设标准强制性条文》2013 年版；

《2012 系列建筑标准设计图集》新 12J 系列；

《建筑工程设计文件编制深度的规定》2016 年版；

《全国民用建筑工程设计技术措施》(规划·建筑 2013 年版)；

屋面工程

《建筑结构制图标准》GB/T50105-2010

《砌体结构设计规范》GB 50003-2012

《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2010

《建筑结构可靠度设计统一标准》GB/T 50105-2010

《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011

《混凝土结构设计规范》（2015 年板）GB 50010-2010

《建筑抗震设计规范》（2016 修订）GB 50011-2010

《湿陷性黄土地区建筑规范》GB 50025-2004

《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ95-2011

《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008

《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)

《新疆维吾尔自治区实施国家 2010 系列规范细则》(XJJ012-2016)

三、成果文件要求

- 1.成果文件的组成：

初步设计：设计说明书、有关专业的设计图纸、主要工程量及材料（设备） 表、工程概算书、有关专业计算书、其它资料（如设计依据文件、纪要、专题研究成果等资料）。

施工图设计：有关专业的设计图纸、工程预算书（如需要）、主要工程量及材料（设备）表、各专业计算书、其它资料（如设计依据文件、纪要、专题研究成果等资料）。

2.成果文件的深度：成果文件的深度符合国家、地方的相关规范、标准、规程等要求。

3.成果文件的格式要求：根据甲方要求提供。

4.成果文件的份数要求：根据甲方要求提供。

5.成果文件的载体要求：

纸质版的要求： 根据甲方要求提供施工蓝图。

电子版的要求： CAD 版电子文件 。

其他要求： 根据甲方实际要求提供。

6.成果交付方式要求：根据甲方要求提供。

7.成果文件的展板要求：根据甲方要求制作展板。

四、发包人财产清单

（一）发包人提供的设备、设施：无

（二）发包人提供的资料

1.施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料

2.定位放线的基准点、基准线和基准标高

3.发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证

4.发包人提供的勘察资料

5.发包人提供的技术标准、规范

6.其他资料

五、发包人提供的便利条件

1.发包人提供的生活条件：无

2.发包人提供的交通条件：无

3.发包人提供的网络、通讯条件：无

- 4.发包人提供的协助人员：无。

- 六、设计人需要自备的工作条件

1.设计人自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等

2.设计人自备的办公设备：如电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等

3.设计人自备的交通工具：如出行车辆等

4.设计人自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等

5.设计人自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等

七、其他

具体以实际为准。

第三卷

第六章	投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字或盖章）

年 	月 	日

目录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况） 二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、联合体协议书（若有） 四、投标保证金

五、设计费用清单六、资格审查资料七、其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

- 我方已仔细研究了 		（项目名称）招标项目招标文件的全部内容， 愿意以人民币（大写） 	（¥ 		）的投标总报价，设计服务期限： 	日历天，按合同约定完成设计工作。

- 我方的投标文件包括下列内容：

- 投标函及投标函附录；

- 法定代表人身份证明或授权委托书；

- 联合体协议书（如有）；

- 投标保证金（如有）；

- 设计费用清单；

- 资格审查资料；

- 设计方案；

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

- 如我方中标，我方承诺：

  - 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

  - 在签订合同时不向你方提出附加条件；

  - 按照招标文件要求提交履约保证金；

  - 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

- （其他补充说明）。

投 标 人： 		（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： 	（签字或盖章）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年 	月 	日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1.4.1 | 姓名： |  |
| 2 | 设计服务期限 | 1.3.2 | 日历天 |  |
| 3 | 质量标准 | 1.3.3 |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

投 标 人： 		（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： 	（签字或盖章）

年 	月 	日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地	址：

成立时间： 	年 	月 	日经营期限：

姓	名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	的法定代表人。

身份证

身份证

附：法定代表人身份证正反面

特此证明。

投标人： 	（全称、盖章）

日	期： 	年 	月 	日

二、法定代表人授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改

（项目名称）      设计投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 		。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

附：法定代表人和授权委托人身份证正反面

身份证

身份证

身份证

身份证

投标人： 	（盖单位章） 法定代表人： 	（签字或盖章） 身份证号码：

委托代理人： 	（签字或盖章） 身份证号码：

年 	月 	日

三、联合体协议书（若有时）

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 		（项目名称）设计招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- （某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

- 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、   信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

- 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。   联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连 带责任。

- 联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

- 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同  履行完毕后自动失效。

- 本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称： 		（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： 	（签字或盖章）

联合体成员名称： 		（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： 	（签字或盖章）

联合体成员名称： 		（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： 	（签字或盖章）

……

年 	月 	日

四、设计费用清单

- 设计费用清单说明

- 设计费用清单

单位：人民币元

| 序号 | 设计费用分项名称 | 计算依据 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计及概算 |  |  |  |
| 2 | 施工图设计 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | ... |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |

六、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业设计资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书 （如有） | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情 况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料（相关营业执照及资质证书）。投标人以转账形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户信息复印件（区外企业须提供进疆备案手续）。

（二）近年财务状况表

近三年的财务审计报告（新成立不足一年的企业可提供财务报表）

详见投标人须知表

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 设计服务期限 |  |
| 设计内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

（四）正在设计和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 设计服务期限 |  |
| 设计内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

（五）信誉情况说明或承诺

1、投标人自行说明当前信誉良好，没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态，最近三年内没有骗取中标和严重违约的记录，未因不良记录被建设行政主管部门暂停或取消资格，格式不限。

2、投标人在递交投标文件前未被列入“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）   及“国家企业信用信息公示网”（http://www.gsxt.gov.cn/）列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法信行为名单，提供网络截图加盖投标人公章。

（六）拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

（七）主要人员简历表

“主要人员简历表”中项目负责人应附身份证、学历证、职称证（如有）、注册证书和社保缴费证明复印件，管理过的项目业绩须中标通知书或附合同协议书复印件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证或执业资格证书（如有）、有关证书和社保缴费证明复印件。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 执业资格证书（或上岗证书）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事设计工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。

七、其他资料

设计方案

(1)设计工程概况(2)设计说明书

(3)设计范围、设计内容(4)总平及景观规划设计(5)单体建筑设计

- 设计依据、设计工作目标

- 设计机构设置（框图）、岗位职责(8)设计工作重点、难点分析

(9)设计方案说明(10)图纸

(11)设计质量、进度、安全等保证措施(12)配合工程施工实施计划

- 成果表达

- 具体设计服务承诺

注：每个投标单位只能报送一套方案（设计方案应统一采用 A3 纸胶装），方案设计深度必须达到国家和行业标准要求的深度。(以上内容包括但不限于)