2021年中央财政林业改革发展资金—国家重点野生动植物保护补助项目（野马凉棚建设和新建野马钢围栏）

项目编号：XJJY-2022-004

竞争性磋商文件

新疆玖一建设项目管理咨询有限公司

2022年5月

目录

竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知	6

第三章  评审办法	20

第四章  合同条款及格式	26

第五章  工程量清单及技术标准	59

第六章  图纸	60

第七章  响应文件格式	61

退投标保证金需提供资料	79

竞争性磋商公告

项目概况

(2021年中央财政林业改革发展资金—国家重点野生动植物保护补助项目（野马凉棚建设和新建野马钢围栏）) 采购项目的潜在供应商应在（新疆乌鲁木齐新市区（高新区）北京南路 223 号康源财富综合楼 18 楼）获取采购文件，并于2022年5月30日11点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJJY-2022-004

项目名称： 2021年中央财政林业改革发展资金—国家重点野生动植物保护补助项目（野马凉棚建设和新建野马钢围栏）

采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

预算金额：141.329929万元

最高限价（如有）：141.329929万元

采购需求：1、野马凉棚建设10 座；2、新建野马钢围栏约 1520 米左右。详见施工图纸及工程量清单。

合同履行期限：工期：53天（自招标人书面通知进场之日起）；养护期：2年。

本项目接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：（1）供应商必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格；

（2）供应商须具备建筑工程施工总承包或市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质，同时具备钢结构工程专业承包叁级（含叁级）及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程施工的能力；

（3）项目负责人须具备房屋建筑工程专业或市政公用工程贰（含贰级）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，并且无在建项目；

（4）没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管，冻结，破产状态；财务状况良好并提供近两年中介机构审计的财务报表；

（5）在近三年内没有骗取中标和严重违约及工程质量问题。

三、获取采购文件

时间：2022年5月19日至2022年5月26日10时10分，每天上午10时00分至13时30分，下午15时30分至19时00分（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：新疆乌鲁木齐新市区（高新区）北京南路 223 号康源财富综合楼 18 楼

方式：现场报名获取

售价：500元。售后不退。

四、响应文件提交

截止时间：2022年5月30日11点00分（北京时间）。

地点：新疆乌鲁木齐新市区（高新区）北京南路 223 号康源财富综合楼 18 楼开标室。

五、开启

时间：2022年5月30日11点00分（北京时间）

地点：新疆乌鲁木齐新市区（高新区）北京南路 223 号康源财富综合楼 18 楼开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

报名时需提供以下资料:1、营业执照副本、资质证书、安全生产许可证书（未办理三证合一的须提供组织机构代码证副本、税务登记证副本）；3、法人代表授权委托书及被授权人身份证（如法人前来报名，须提供法定代表人证明书及法人身份证）；4、拟派驻的项目负责人注册建造师执业资格证书和有效的安全生产考核合格证书；5、在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的”网页截图。以上资料提供一份复印件并加盖公章，资料不全者，不予报名。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心

地    址：/

联系方式：13201022226

2.采购代理机构信息

名    称：新疆玖一建设项目管理咨询有限公司

地　　址：新疆乌鲁木齐新市区（高新区）北京南路 223 号康源财富综合楼18楼办公 3-4

联系方式：0991-3836791

3.项目联系方式

项目联系人：王荣荣、刘婷

电　　 话：17699075891、15719999889

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 新疆玖一建设项目管理咨询有限公司 |
| 1.2.3 | 项目名称 | 2021年中央财政林业改革发展资金—国家重点野生动植物保护补助项目（野马凉棚建设和新建野马钢围栏） |
| 1.2.4 | 采购内容和分包情况 | 1.项目地点：吉木萨尔。 2.项目建设规模及建设内容：野马凉棚建设 10 座。详见施工图纸及工程量清单。 3.采购范围：施工图纸和工程量清单范围内的全部工作内容（包括竞争性磋商文件、设计变更、答疑及竞争性磋商文件补充等内容）。 4.工期：53日历天（自招标人书面通知进场之日起）。 5.质量要求：合格。 6.最高限价（或采购预算）：141.329929万元。 7.资金来源及落实情况：财政资金，已落实。 |
| 1.3.1 | 潜在供应商资格条件 | 资质条件：（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； （2）供应商必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格； （3）供应商须具备建筑工程施工总承包或市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质，同时具备钢结构工程专业承包叁级（含叁级）及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程施工的能力； （4）项目负责人须具备房屋建筑工程专业或市政公用工程贰（含贰级）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，并且无在建项目； （5）没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管，冻结，破产状态；财务状况良好并提供近两年中介机构审计的财务报表； （6）在近三年内没有骗取中标和严重违约及工程质量问题； 信誉要求：无不良记录（1.参加本次磋商活动前近年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件，加盖供应商公章；2.若供应商存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，则不允许参加本项目磋商活动。供应商必须提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用查询记录（查询时间为本公告发布之日起至报名截止之日止）并加盖单位公章）。 税收和社保缴纳情况：具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供资格预审公告发布日期前连续三个月的依法缴纳税收和社会保障资金的缴纳凭证； 财务要求：具有有良好的财务状况及相应的偿债能力和健全的财务会计制度：提供近3年（2019-2021年）财务审计报告材料（成立时间不足一年的企业可提供公司财务报表）； 其 他：无 |
| 1.3.2 | 是否接受联合体 | 接受 |
| 1.9.1 | 现场踏勘 | 不组织，由供应商自行踏勘。 |
| 1.10.1 | 招标前答疑会 | 不组织 |
| 1.10.2 | 书面提出问题的截止时间 | / |
| 1.10.3 | 采购人书面澄清问题的时间 | / |
| 1.11 | 偏离 | 只允许正偏离（即响应文件中的相关商务和技术条件优于采购文件中的采购人要求） |
| 2.3.1 | 要求澄清采购文件的截止时间和方式 | 1.截止时间：响应文件递交截止时间5日前。 2.澄清方式：书面 |
| 2.3.3 | 供应商确认收到采购文件澄清的时间 | 发出澄清后 2 小时内。 |
| 2.4.2 | 供应商确认收到采购文件修改的时间 | 发出修改后 2 小时内。 |
| 3.1 | 组成响应文件的其他材料 | / |
| 3.3.1 | 磋商有效期 | 自提交响应文件截止之日起 90个日历天。 |
| 3.4.1 | 保证金 | 1、保证金：人民币贰万元整（¥20000.00元），采用电汇或转账的方式从供应商基本户中提交。 2、保证金必须在响应文件递交截止时间（开标时间）前缴纳至指定的保证金账户。供应商需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的保证金到账延迟风险，并承担相应责任。 (3)保证金的提交以保证金账户到账时间为准。 3、缴纳（退还）保证金须知： 3.1 保证金必须以企业网银转账的形式由供应商的基本账户汇出，并汇入指定的保证金账户。以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或从他人帐户、供应商企业的其他账户缴纳的保证金无效。 供应商应充分考虑资金的在途时间，确保保证金在采购文件规定的时间前到达帐户，并承担其未能及时到帐的后果。 不缴纳保证金者按无效响应处理. 保证金汇入以下账户： 开户名称：新疆玖一建设项目管理咨询有限公司 开户银行：交通银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行 开户账号：651100849018150166953 行号：301881000219 保证金缴纳时应注明：XJJY-2022-004投标保证金。 3.2 保证金的退还： 保证金原途径返还。退还保证金时间为成交人与采购人签订合同后5日内。 有关退保证金和开发票事宜请联系财务，电话15909003930。 |
| 3.5 | 是否允许提交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 3.6.4 | 签字和盖章要求 | 1.所有要求法定代表人和其委托代理人签字或印章的地方都应用不褪色的黑色墨水签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名）或印章。否则，按无效标处理。 2.供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项书面文件中的“单位公章”、“单位章”和“公章”处均仅指与当事人名称全称相一致的标准单位公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章；否则，按无效标处理。 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 响应文件正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录（图纸、图片等非文本形式的内容，可以不标注页码），目录和正文逐页标注连续页码（页码从目录编起，标注于页面底部居中位置）。采用左侧胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页夹装订，否则，采购人对由于响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。 |
| 3.6.6 | 响应文件份数等要求 | 1.响应文件：正本 壹 份，副本 贰 份； 2.响应文件电子版： 壹 份，内容与纸质响应文件正本一致， U盘存储。 |
| 4.1.1 | 响应文件的密封 | 响应文件的正本和副本及响应文件电子版应分开包装，加贴封条。以上文件均须在封套的封口处加盖单位公章，并由法定代表人或其委托代理人签署。 |
| 4.1.2 | 响应文件的标识 | 在响应文件的封套上应清楚地标记“响应文件”，封套还应标明项目编号、项目名称、潜在供应商名称、供应商地址等；在所有封签处标注“请勿在2022年5月30日11时00分之前启封”字样（上述时间为提交响应文件的截止时间）。 |
| 4.2.2 | 递交响应文件的时间、地点和要求 | 1.时间： 2022年5月30日11时00分； 2.地点：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路223号康源财富综合楼18层办公3、办公4； 3.要求：法定代表人参加投标的，应携带法定代表人身份证明原件和本人身份证原件；委托代理人参加的，应携带法定代表人签署的授权委托书原件和本人身份证原件以证明其出席。否则，采购人、采购代理机构对其提交的响应文件将不予接收。 |
| 4.2.4 | 是否退还响应文件 | □ 是 否：所有文件概不退还。 |
| 5.1 | 磋商时间和地点 | 1.开启时间：同响应文件递交截止时间； 2.开启地点：同响应文件递交地点 |
| 6.1 | 磋商小组 | 磋商小组成员共3人，包括经济技术等方面专家3人。 评审专家确定方式：从政采云专家库中随机抽取确定。 |
| 6.2 | 磋商轮数和最后报价的其他要求 | 1、磋商轮数:不少于两轮； 2、最后一轮磋商结束后，所有仍在参加磋商的供应商按照磋商小组的要求做最后报价（含修正的响应文件，如有），最后报价由其法定代表人或其授权代表签字后密封递交给采购代理机构。 |
| 6.4 | 评审办法 | 综合评分法。 |
| 7 | 推荐成交候选供应商的数量 | 3家 |
| 8 | 成交结果公示媒体 | 新疆政府采购网 |
| 10. | 采购代理服务费 | 本项目服务费按照中标金额的1%计算，由成交供应商支付。 |
| 其它事项： |  |  |
| / | 知识产权 | 构成本响应文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，潜在供应商不得擅自复印和用于非本项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交人响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三方。 |
| / | 监 督 | 本项目的采购活动及其相关当事人应当接受有管辖权的行政监督部门依法实施的监督。 |
| / | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标阶段的规定，按竞争性磋商公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 开标前，请各供应商随身携带下列有效证件原件或加盖公章复印件以备随时查验：营业执照、资质证书、注册二级建造师证书且具备有效的安全生产考核合格证书；安全生产许可证、法定代表人证明书原件及有效身份证原件或授权委托书原件及授权委托人有效身份证原件（并加盖单位公章及法定代表人章）、信用中国查询结果网络打印件加盖公章、保证金汇款凭证。 |  |  |

1.总则

1.1 适用范围

本磋商文件仅适用于本磋商邀请中所叙述的采购项目。

1.2 项目概况

见磋商须知前附表。

1.3 合格的供应商

1.3.1 潜在供应商资格条件：见供应商须知前附表。

1.3.2 供应商须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.3.1项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或与其他联合体参与本项目，否则各相关响应文件均无效。

1.4 费用承担

供应商应自行承担其准备和参加采购活动发生的所有费用。不论招标结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

1.5 保密原则

参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.6 语言文字

除专用术语外，与采购活动有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。如供应商提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

1.7 计量单位

除采购文件另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8 时间单位

除采购文件中另有规定外，采购文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，“时”、“分”均为北京时间。

1.9 现场踏勘

1.9.1供应商应当按照供应商须知前附表规定的时间、地点自行组织现场踏勘，自行承担现场踏勘所发生的费用。

1.9.2采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料，采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论不负责任。

1.9.3采购人可以视项目的具体情况，组织对符合条件的供应商的资格条件进行考察核实。

1.9.4供应商经过采购人允许，可以进入项目现场踏勘，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。除采购人原因外，供应商应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其它任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

1.10 答疑会

1.10.1供应商须知前附表规定召开答疑会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开招标前答疑会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人或者采购代理机构，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3答疑会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买采购文件的供应商，同时将澄清内容在原公告发布媒体上予以发布，但不指明澄清问题的来源。该澄清内容为采购文件的组成部分。

1.11 偏离

采购人允许响应文件偏离采购文件某些非实质性要求的，偏离应当符合采购文件规定的偏离范围和幅度。

2.采购文件

2.1采购文件的组成

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单及技术标准；

（6）图纸

（7）响应文件格式；

采购人或者采购代理机构对采购文件所作的澄清和修改，构成采购文件的组成部分。

除非有特殊要求，采购文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

2.2采购文件的询问

2.2.1采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.2.2供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

2.2.3询问及答复既可以采取书面形式，也可以采取电话、面谈等口头方式。

2.3采购文件的澄清

2.3.1供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前和方式，要求采购人对采购文件进行澄清。

2.3.2采购人或者采购代理机构应当将澄清内容发给所有已购买采购文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。

2.3.3供应商收到澄清后应在供应商须知前附表规定的时间内，采用信函、传真、电子邮件（须为原件扫描件）或者直接送达方式通知采购代理机构。

2.4采购文件的修改

2.4.1在响应文件递交截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对采购文件进行修改，采购文件修改应当以书面形式发给所有已购买采购文件的供应商。

2.4.2供应商收到修改后应在供应商须知前附表规定的时间内，采用信函、传真、电子邮件（须为原件扫描件）或者直接送达方式通知采购代理机构。

2.5延长提交响应文件的截止时间

澄清或者修改发出的时间距响应文件递交截止时间不足5日且澄清或修改内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

3.响应文件

3.1响应文件的组成

（1）磋商申请及附录

（2）已标价的工程量清单

（3）资格证明文件

（4）施工组织设计

（5）项目管理机构

3.1.1 报价要求

（1）供应商应根据所提供的工程项目清单的要求编制单价、合价和总价，且只允许有一个报价。

（2）报价应是本磋商文件所确定的全部工作内容的价格体现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、检验、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用，以及施工中的水、电费、合同履行中人工及材料涨价因素和其它风险产生的各项费用。

（3）响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应采购要求而被拒绝。

（4）采购项目预算见磋商须知前附表1，供应商的报价不得超过采购预算。否则，按无效报价处理。

3.1.2 证明供应商资格的文件

供应商应提交满足本章第1.3款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。

3.2响应要求及无效响应

3.2.1供应商对采购文件要求的所有内容作出响应。

3.2.2响应文件存在下列情况之一的，应当在初步评审时按照无效响应处理：

（1）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（2）供应商未按照采购文件的要求缴纳保证金的；

（3）供应商所提交的响应文件不按采购文件规定签字、盖章的；

（4）法定代表人或负责人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，或为同一个自然人或法人控制、管理的不同供应商，同时参与磋商；

（5）供应商磋商有效期不满足采购文件要求的；

（6）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件的；

（7）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合相关法律法规相关规定条件的。

3.3磋商有效期

3.3.1在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件，否则应承担采购文件和法律规定的责任。

3.3.2出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人或采购代理机构应当以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标无效，但供应商有权收回其保证金。

3.4保证金

3.4.1供应商须知前附表规定交纳保证金的，供应商应按供应商须知前附表规定的数额和形式交纳保证金。

3.4.2采购人、采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外，保证金应当在项目合同签订后5个工作日内退还。

3.4.3供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后，在评审小组没有对采购文件进行实质性变动的情况下，撤回全部或者部分响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供的有关资料不真实或者提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）法律、行政法规以及采购文件规定的其他情形。

3.5备选方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选方案。

3.6响应文件的编制

3.6.1响应文件应按采购文件的要求和第八章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.6.2响应文件应当对采购文件有关服务期限、磋商有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.6.3响应文件正、副本均应用不褪色的材料打印（其中：正文用白色复印纸双面打印），字迹应清晰易于辨认，并应在响应文件封面右上角清楚地注明“正本”或“副本”，当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.4响应文件封面、响应函及按第六章所提供格式编制的文件规定签字或盖章处，均应加盖供应商单位公章由经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。响应文件签字或盖章的其它要求见供应商须知前附表。

3.6.5响应文件正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见供应商须知前附表。

3.6.6响应文件正本一份，副本份数和响应文件电子版（光盘或U盘）份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。

3.7货币

3.7.1货币：本次采购使用的货币单位为人民币。

4.响应

4.1响应文件的密封和标识

4.1.1响应文件的密封：见供应商须知前附表。

4.1.2响应文件的标识：见供应商须知前附表。

4.2响应文件的递交

4.2.1供应商应在递交响应文件截止时间前递交响应文件。

4.2.2供应商递交响应文件的时间、地点和要求：见供应商须知前附表。

4.2.3供应商有下列情形之一，采购人、采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）响应文件未按本章第4.1.1项要求密封的；

（3）法定代表人参加竞争的，未手持并出示法定代表人身份证明原件和本人身份证原件，或者是委托代理人参加竞争的，未手持并出示法定代表人签署的授权委托书原件和本人身份证原件的。

4.2.4除供应商须知前附表另有规定外，供应商的响应文件均不退还。

4.3响应文件的补充、修改和撤回

4.3.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。

4.3.2供应商补充、修改或者撤回已提交响应文件的书面声明应执行本章第3.6.3项的规定。

4.3.3补充、修改的内容作为响应文件的组成部分，与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。补充、修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“补充”、“修改”字样。

5.开标

5.1开标时间和地点

采购人应当在供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间和递交地点开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加，参加磋商会议的代表应签名报到。

5.2开标程序

5.2.1宣布会议纪律；

5.2.2宣布主持人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

5.2.3公布在提交响应文件截止时间前递交响应文件的供应商名称及签到顺序；

5.2.4供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证，并签字确认；

5.2.5开启响应文件，按照签到顺序公布供应商名称、供应商最理想的股份总额和注资金额、供应商可承诺的最大股份总额和注资金额、出资认缴时间及响应文件的其他主要内容，并记录在案；

5.2.6供应商的法定代表人或其委托代理人、采购人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

5.2.7供应商退场，进入评标阶段。

5.3开标阶段异议

5.3.1供应商对开标阶段有异议的，应当在开标现场提出，采购人或者采购代理机构应当场作出答复，并制作记录，供应商、采购人、采购代理机构（包括公证机构人员）签字确认。

5.3.2供应商认为其他供应商的响应文件的密封不符合规定的，应在开标现场提出，采购代理机构现场记录，按以下原则处理：

（1）相关各方供应商签字确认无异议后，由采购代理机构工作人员当众开启符合密封规定的响应文件。

（2）若相关各方供应商签字确认有异议的，报现场监督人员和评审小组处理，在处理决定未作出之前有异议各方的响应文件均不得开启；处理决定认为响应文件符合或者不符合规定的，各方均应签字确认，拒绝签字的不影响处理决定的执行；处理决定认为响应文件不符合规定的，按照无效标处理。处理决定当场公布后，由采购代理机构工作人员当众开启符合密封规定的响应文件。

（3）按照上述规定开启响应文件后，供应商再对响应文件的密封情况提出异议的，采购人、采购代理机构不予受理。

5.3.3对公布的开标结果如有异议或认为有实质性内容在开启时未被当场宣读的，供应商应在开标现场及时声明或者提出；否则，采购代理机构对此不承担任何责任。

6.评审

6.1评审小组

评审由采购人依法组建的评标小组负责。评审小组的构成和确定方式：见供应商须知前附表。

6.2评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评审程序

评审程序详见第三章。

6.4评审办法

本项目评审办法：见供应商须知前附表，详细的评标办法见第三章。

7.合同授予

7.1确定成交供应商

采购代理机构应当在当天评审结束后将评审报告送采购人确认，并随后向参加会议的供应商公布评审结果。评审小组按照综合得分由高到低的顺序推荐3名成交候选人，根据采购人授权确定排名第一的供应商为成交人或采购人直接确定成交人

7.2成交结果公告

采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在国家指定的招标信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

7.3签订合同

7.3.1采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起 30 天内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其保证金不予退还；给采购人造成的损失超过保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交供应商退还保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

8.争议处理

8.1质疑

8.1.1参与或者潜在参与本次磋商活动的供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向被质疑人提出异议。

8.1.2供应商提出质疑应当符合以下条件：

（1）必须是参与或者潜在参与所质疑的磋商活动的供应商；

（2）与质疑事项存在利害关系；

（3）在质疑法定期限内提出质疑；

（4）相关法律、法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他条件。

8.1.3未提交响应文件的供应商，其未参加后续磋商活动，不得对提交响应文件截止后的磋商过程、成交结果提出质疑。

8.1.4质疑人提出质疑时，应当提交质疑书，并按照被质疑人与质疑事项有关的供应商数量提供质疑书副本。质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑人和被质疑人的名称、法定代表人、住所、电话、邮编等；

（2）项目名称、项目编号；

（3）具体质疑事项与请求；

（4）事实与理由，并提供事实依据及相关证明材料，证明材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，翻译人员签名并注明工作单位、联系方式等信息；

（5）提出质疑的日期。

8.1.5质疑书应当加盖公章与签字。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章，同时一并提交营业执照和法定代表人或者主要负责人有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实有效的复印件，并签字或者盖章。

8.1.6质疑人可以委托代理人办理质疑事项，委托代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

8.1.7被质疑人应当在受理质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，答复内容仅限于供应商所质疑的内容，不得涉及以下内容：

（1）国家秘密和商业秘密；

（2）开标前质疑的，已获采购文件的名称、数量；

（3）成交结果确定前质疑的，关于评审专家信息及评审情况；

（4）其他供应商的响应文件；

（5）法律法规规定的其他内容。

8.2投诉

8.2.1质疑人如对被质疑人的质疑回复不满意或在规定时间内未做出回复的，可在答复期满后15个工作日内向本项目管辖内的监督部门提起投诉。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.2.2投诉人提起投诉应符合以下条件：

（1）投诉人是参与本次磋商活动的供应商；

（2）被投诉人是参加本次政府采购活动的采购人或者采购代理机构；

（3）投诉事项已依法进行质疑；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于同级财政部门管辖；

（6）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（7）国务院有关部门规定的其他条件。

8.2.3投诉人投诉时，应当当面提交投诉书，并按照被投诉人和与投诉有关的供应商数量提供投诉书副本。投诉书应当包括下列主要内容：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）投诉人签章及投诉时间。

8.2.4投诉人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明。投诉人为法人的，应当由其法定代表人签字并加盖单位公章。投诉人为其他组织的，应当由其主要负责人签字盖章并加盖单位公章。

8.2.5投诉人可以授权代理人办理投诉事务。委托代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向监督部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

8.2.6投诉人不符合上述规定提起的投诉，政府监督部门不予受理。

9.纪律要求

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通或者与采购人串通竞争，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取中标；不得以他人名义竞争或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、候选供应商的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用超出本采购文件有关规定的评审方法和评审标准进行评审。

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评标和比较、候选供应商的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

10.采购代理服务费

本项目采购代理费收费标准见供应商须知前附表，由成交供应商于办理成交通知书时一次性支付。

11.其他需补充的内容

其他需补充的内容：见供应商须知前附表。

第三章  评审办法

1. 评审原则

1.1  本次评审遵循公平、公正、科学、择优的原则。

1.2  评审小组将严格遵循相关法律法规的规定依法评审，维护各方当事人的合法权益。

1.3  不徇私情，不明招暗定。

1.4  资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争。

1.5  评审小组成员不得私自泄露评审内容，不得进行旨在影响评审结果公正、公平的任何活动。

2. 评审小组

2.1 评审小组由采购人依法组建，负责评审活动。

2.2 评审小组成员人数为3人以上的单数，由采购人代表和本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二，技术、经济方面的专家从评标专家库中随机抽取产生。评审小组成员应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

2.3 评审小组成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

2.3.1供应商或者供应商主要负责人的近亲亲属；

2.3.2与供应商有经济利益关系，可能影响公开公正评审的；

2.3.3曾在采购、评审以及其它与采购有关活动中有违法行为而受到行政处罚或刑事处罚的。

2.4 评审过程的保密

2.4.1开启后，直至授予成交单位合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及成交单位的推荐情况及与评审有关的其他任何情况均严格保密。

2.4.2 在响应文件的评审和比较、成交候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和评审小组施加影响的任何行为，其响应文件将会被拒绝。

2.4.3成交单位确定后，采购人不对未成交单位就评审过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交单位不得向评审小组组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

3. 评审程序

3.1初步评审

3.1.1评审小组依据本章3.1.2、3.1.3款规定的标准，对响应文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的，按无效响应处理，只有初步评审合格的响应文件才可进入详细评审阶段。

3.1.2供应商存在以下情形之一的，评审小组应当否决其响应：

（1）对不允许偏离的实质性条款，偏离采购文件规定的偏离范围和幅度的；

（2）响应文件正副本未区分或者内容严重不一致的；

（3）资格、资信等证明文件可以为复印件，复印件未加盖单位公章的；

（4）不按评审小组要求澄清或说明的；

（5）在评审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

（6）串通或弄虚作假或有其他违法行为的；

（7）没有按要求提供保证金；

（8）响应文件没有供应商法定代表人或授权代表签字和加盖公章；

（9）响应文件未按采购文件要求格式填写或主要内容不全、字迹模糊无法辨认的；

3.1.3 初步评审标准：

（1）资格审查：本次采购采用的资格审查方式为资格后审，凡资格审查合格的供应商均可进入详细评审。审查内容如下：

| 序号 | 审查内容 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具备合法有效营业执照 |
| 2 | 法定代表人证明书或法人授权委托书 | 响应文件中是否提供法定代表人证明书及其法定代表人身份证复印件（法定代表人参加的）；或响应文件中是否提供附有法定代表人证明书的授权委托书原件及其被授权人的身份证复印件（授权代表参加的，授权委托书应当由法定代表人签字，应符合采购文件要求)； |
| 3 | 承诺函 | 无重大违法记录的书面声明，响应文件中是否提供参加本次采购活动前近3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件； |
| 4 | 信誉要求 | 供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，则不允许参加本项目磋商活动。供应商必须提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用查询记录（查询时间为本公告发布之日起至报名截止之日止）并加盖单位公章）。 |
| 5 | 供应商资质 | 须具备建筑工程施工总承包或市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质，同时具备钢结构工程专业承包叁级（含叁级）及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程施工的能力； |
| 6 | 项目负责人 | 须具备房屋建筑工程专业或市政公用工程贰（含贰级）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，并且无在建项目； |
| 7 | 依法缴纳税收和社会保障资金 | 提供资格预审公告发布日期前连续三个月的依法缴纳税收和社会保障资金的缴纳凭证； |
| 8 | 财务状况 | 提供近3年（2019-2021年）财务审计报告材料（成立时间不足一年的企业可提供公司财务报表）； |
| 9 | 自治区区外建设工程企业 | 自治区区外建设工程企业已办理新疆维吾尔自治区建筑工程企业信息登记册或建设云备案，进疆信息登记册中或建设云备案资质须能满足投标企业最低资质要求，同时本工程项目负责人必须在信息登记册中。提供证明复印件，供应商需加盖单位公章。 |

（2）符合性评审：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应，判定其内容是否真实可靠，是否满足采购文件的最基本的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指响应文件的有效性、真实性、合同的范围等内容在实质上与采购文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和供应商的义务，纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。与采购文件有重大偏离的响应文件将被拒绝。审查内容和标准如下：

| 序号 | 审查内容 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 供应商名称与营业执照是否一致 |
| 2 | 响应文件格式 | 响应文件组成应完整，主要内容应当能按采购文件规定的内容、格式填写、装订 |
| 3 | 磋商有效期 | 磋商有效期应当满足采购文件的规定 |
| 4 | 响应文件签署 | 响应文件应当按照采购文件规定在应由企业法人（或负责人）或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位公章 |
| 5 | 投标报价 | 投标报价只能有一个有效报价并且不高于设定的工程预算招标控制价（工程限额）的 |
| 6 | 采购范围和质量标准 | 响应文件符合采购文件关于对采购范围和质量标准的要求 |
| 7 | 保证金 | 是否按照采购文件的要求提供保证金，或者所提供的保证金有瑕疵 |
| 8 | 工程量清单 | 不得删减或修改磋商文件提供的的工程量清单项目和数量 |
| 9 | 其它 | 响应文件是否附有采购人不能接受的其他条件，是否存在不符合采购文件中规定的其他实质性要求 |

3.2 响应文件的澄清

在评审过程中，评审小组可以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。供应商的澄清或说明采用书面形式，并不得改变供应商响应文件的实质性内容（属于评审小组在评审中发现的计算错误进行核实的修改不在此列）。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章，供应商的澄清、说明或者更正属于响应文件的有效组成部分。采购人和评审小组不接受供应商主动提出的澄清或说明。

3.3详细评审

3.3.1经评标答疑澄清后（如有），由评审小组成员采用综合评分法对初步评审合格的供应商的响应文件进行综合评分。

3.3.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3.3综合评分标准

经济标评审内容及标准

| 评审项目 | 分值 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 60分 | 本项评审步骤：1、评标价的确认：竞争性磋商文件规定的政府采购政策进行的价格扣除，包括根据本竞争性磋商文件规定的政府采购政策进行的价格扣除。 2、磋商基准价：评标价最低的为评标基准价。 3、投标报价得分计算：评标价为评标基准价的得满分。其他供应商的投标报价得分统一按下列公式计算：投标报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）* 60分。 注：1、最低评标价（含一个或同时多个）低于其他有效供应商的评标价平均值50%时，评审小组应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，视作该投标为无效投标。 |
| 合计 | 60分 |  |

3.3.3.1投标报价分项报价评审

评审小组进行分项报价评审时，投标报价存在下列情形之一的，应当否决其投标：

（1）税率不按采购文件规定数值计取的；

（2）不可竞争费不按采购文件规定数值计取的；

（3）暂列金额、专业工程暂估价不按采购文件规定标准计取的；

（4）修改分部分项工程量清单项目或数量的；

（5）人工单价低于相关规定的；

（6）评审小组认定为重大偏差的其他情形。

3.3.3.2 评审小组通过评审和修正后的价格作为供应商的最终投标报价。供应商应当澄清和签字确认，否则评审小组应否决其投标，并不影响评标工作。

（1）投标总价应按工程项目投标报价汇总表合计金额填写。如不一致，以工程项目投标报价汇总表合计金额为准。

（2）建设项目投标报价汇总表中单项工程名称、金额应按单项工程投标报价汇总表的工程名称、合计金额填写。如不一致，以单项工程投标报价汇总表的工程名称、合计金额为准。

（3）单项工程投标报价汇总表中单位工程名称、金额应按单位工程投标报价汇总表的工程名称、合计金额填写。如不一致，以单位工程投标报价汇总表的工程名称、合计金额为准。

（4）单位工程投标报价汇总表中的金额应分别按照分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、总价措施项目清单与计价表和其他项目清单与计价汇总表的合计金额填写，如不一致，以分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、总价措施项目清单与计价表和其他项目清单与计价汇总表的合计金额为准。

（5）总价措施项目清单与计价表中供应商可根据拟建工程实际情况结合施工组织设计，对招标人所列的措施项目进行增补。

（6）投标报价当用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字为准。

（7）当单价与工程量的乘积与细目总价不一致时，通常以该行填报的单价为准。除非评审小组认为单价有明显的小数点错位，此时应以填报的细目总价为准，并修改单价。

商务标评审内容及标准

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业类似业绩 | 4分 | 近三年（2019年1月1日-至今）已完成类似工程业绩（须提供中标通知书或合同），1项得0.5分，满分4分。 |
| 2 | 项目负责人类似业绩 | 2分 | 近三年（2019年1月1日-至今）已完成类似工程业绩（须提供中标通知书或合同），1项得0.5分，满分2分。 |
| 3 | 项目管理人员组成 | 4分 | 项目负责人、安全员、施工员、预算员、质检员、材料员、技术负责人等要配备齐全（其中项目技术负责人具备中级职称，其余人员须附上岗证扫描件），少一个人员或少一个证件扣0.5分（扣完为止）。 |
| 合计 |  | 10分 |  |

技术标评审内容及标准

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程概况及特点 | 1分 | 工程概况及特点叙述正确，符合实际 |
| 2 | 施工准备计划 | 1分 | 施工技术、现场、物资与机械、队伍准备计划应能充分保证工程需要 |
| 3 | 施工方案 | 9分 | 施工方案应能符合工程实际情况，提高生产率、缩短工期、提高质量、降低消耗 |
| 4 | 施工进度计划 | 5分 | 进度计划应在空间和时间上做合理的统筹安排且符合施工的科学规律 |
| 5 | 施工平面图 | 3分 | 施工平面图应符合工程实际，布置紧凑，便于施工和管理并符合劳保、安全要求。 |
| 6 | 劳动力需用量计划 | 1分 | 需用量计划应是根据工程进度计划的安排计算出的，并与工程进度计划相一致。 |
| 7 | 材料需用量计划 | 1分 | 需用量计划应是根据工程进度计划的安排计算出的，并与工程进度计划相一致。 |
| 8 | 机械设备需用量计划 | 1分 | 需用量计划应是根据工程进度计划的安排计算出的，并与工程进度计划相一致。 |
| 9 | 质量保证措施和体系 | 3分 | 保证措施应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。 |
| 10 | 工期保证措施和体系 | 2分 | 保证措施应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。 |
| 11 | 安全保证措施和体系 | 2分 | 保证措施应符合国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。 |
| 12 | 现场文明施工措施 | 1分 | 措施应符合工程实际情况，切实可行。 |
| 合计 |  | 30分 |  |

3.6推荐成交候选人

3.6.1 评审小组按照综合得分由高到低的顺序推荐3名成交候选人，根据采购人授权确定排名第一的供应商为成交人或采购人直接确定成交人。综合评分相等时，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评审办法前附表的规定确定成交候选人顺序。

3.6.2 评分计算方法解释

（1）供应商的评审得分是指所有磋商小组成员对其评分的算术平均值。

（2）计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。

4. 评审报告

4.1提交评审报告

评审小组按照本章第3条规定的程序对响应文件完成评标后，编写并向采购人提交书面评审报告。评审小组成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

4.2重新进行采购或调整采购方式

有效的供应商不足3家的，采购人应在采购实施方案调整后重新组织采购；项目经重新采购有效供应商仍不足3家的，可依法调整实施方案选择其它的采购方式。

第四章  合同条款及格式

（合同以和采购人签订的为准）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                   工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                             。

2.工程地点：                            。

3.工程立项批准文号：                                   。

4.资金来源：                                    。

5.工程内容：                                           。

6.工程承包范围：

全套施工图纸及工程量清单范围内的全部工作内容（包括竞争性磋商文件补充及答疑等工作内容）。

二、合同工期（与竞争性磋商文件一致）

计划开工日期：     年  月  日。

计划竣工日期：     年  月  日。

工期总日历天数：   天。（阶段性工期要求）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合     合格      标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                                  (¥      元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）              (¥         元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                (¥             元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）          (¥         元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）              (¥         元)。

2.合同价格形式：           。

五、项目经理

承包人项目经理：       。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于    年     月       日签订。

十、签订地点

本合同在 乌鲁木齐市  签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 合同签字盖章后  生效。

十三、合同份数

本合同一式  陆  份，均具有同等法律效力，两方各持 叁 份。

发包人：  (公章)                     承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

（签字）                            （签字）

组织机构代码：              组织机构代码：

地址：                            地址：

邮政编码：                      邮政编码：

法定代表人：                  法定代表人：

委托代理人：                    委托代理人：

电  话：                      电  话：

传  真：                      传  真：

电子信箱：                        电子信箱：

开户银行：                        开户银行：

账  号：                        账  号：

第二部分   通用合同条款

执行《建设工程合同（示范文版）》（GF-2017-0201）通用合同条款，此处略。

第三部分 专用合同条款

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书（2）中标通知书（3）投标书及其附件（4）本合同专用条款（5）本合同通用条款（6）标准、规范及有关技术文件（7）竞争性磋商文件、补疑及答疑文件（8）图纸（9）工程量清单（10）工程报价单。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后；

发包人向承包人提供图纸的数量：进场三日内提供图纸壹套，承包人应在施工现场保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用 ；

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计(施工方案)和进度计划 ；

承包人提供的文件的期限为：在施工单位进场前三日内，向监理人报送施工组织设计(施工方案)和进度计划等资料；

承包人提供的文件的数量为：一式三份；

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：/。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                       ；

发包人指定的接收人为：                   。

承包人接收文件的地点：                           ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人办理各种手续，发包人协助承包人办理，费用由承包人承担。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以建筑物红线为界

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：不丢失、保存完好、存档、未经发包方同意不得外借。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在合同价中。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：             ；

身份证号：             ；

职    务：                       ；

联系电话：                     ；

电子信箱：     ；

通信地址：                            。

发包人对发包人代表的授权范围如下：协调相关部门工作，对工程进度、质量、安全进行全面的监督管理，并执行相关管理规定。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人协助承包人将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地，费用承包人自理。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

3.1.1承包人提交的竣工资料的内容：按发包人要求。

承包人需要提交的竣工资料套数： 四套           。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后一个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档  。

3.1.2承包人完成工作的约定：

（1）在每月20日向发包方提供下月施工计划及当月报表各三份，并有工程师签署确认意见。

（2）承担施工安全保卫工作及施工照明，费用包含在投标价中。

（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用包含在投标价中。

（4）施工场地清洁卫生的要求：按发包人要求对合同范围内临建的拆除及清运，保证工程完工后的交付使用符合要求。

（5）协助发包方确认现场及周边地下管线资料的真实准确性。

3.1.3承包人应履行的其他义务：

（1）承包人拒不执行工程师指令的，将视情节轻重处以1000元/次的违约金。屡次发生的，相关责任人清除现场，承包人必须立即安排满足施工需要的人员进场。

（2）工程例会、每日碰头会及其他协调会议，参会人员如未准时到会或无故缺席，处以200元/人/次的违约金。屡次发生的相关人员，清除出场并按照合同有关条款给予处理。

（3）因承包人原因拖欠民工工资，造成民工上访、聚众闹事、拖延工期带来不良影响的，将视情节轻重处以3000-20000元的违约金，造成严重后果的，将在处以违约金的同时将主要责任人清除出场，并报上级有关部门。

（4）承包人应保证及时签订劳务人员的用工合同，及时发放劳务人员的工资。

（5）承包方必须为聘用劳务工办理意外伤害险。

（6）承包人应为本合同的履行设立专用帐户，实行专款专用。

（7）在发包人按合同支付工程款的前提下，承包人在工程施工期间不得拖欠工人工资，否则发包人为确保工程顺利施工，有权自主将工程进度款，用于偿付被拖欠的工人工资。

（8）在发包人按合同支付工程款的前提下，承包人不得以劳资纠纷为由缓停施工或要求支付超出当期约定应支付的工程款。

（9）承包人必须按乌市有关规定制定切实可行的质量、安全、文明施工措施，确保安全文明施工，达到合格标准。

（10）承包人在收到开工令前，必须将申请书及投标书所列的主要机械设备和周转材料在合同签订后的3日内调进现场，以保证工程开工。属分批进场的设备必须按分批进场时间调进现场。机械设备、周转材料不能按时到场，发包人将分别按照所缺数量相应的乌市地区机械台班预算单价的两倍和周转材料租赁金的两倍，从支付中扣罚违约金，直到该机械设备或周转材料进场为止。

（11）在工程实施期间，未经工程师同意，承包人的进场机械设备及周转材料不得撤出施工场地，否则，发包人将按照重置价值从支付中扣罚违约金。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：              。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人要求在施工现场的时间不小于总日历工期的90％，而且必须参加各种工程例会。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：处以贰万元以内的罚款，从支付款中扣罚违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人在施工现场的时间少于总日历日工期的90%时，每少一天罚款1000元，二次以上不参加工程例会的每次罚款1000元。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：项目负责人的姓名、等级在专用条款内写明，但专用条款中约定的项目负责人必须要与投标文件中所填报的一致, 且不得随意更换项目负责人及项目管理人员，若更换项目负责人，将以资质业绩以及信誉不低于此项目负责人的人员替换，并报业主审查，经审查通过，向业主交伍仟元（人民币）违约金后，方可更换；未经工程师及发包人批准，擅自更换项目负责人，发包人可处以承包人贰万元以内的违约金，从支付款中扣罚违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人可处以承包人伍仟元以内的违约金，从支付款中扣罚违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前七天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：                       发包人可处以承包人伍仟元以内的违约金，从支付款中扣罚违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人拟派驻现场项目主要管理人员在整个工程实施过程中不得更换，离开现场。如果由于非承包人能正常控制的原因而必须替换项目部的主要人员，则承包人应以资质、业绩以及信誉不低于此管理人员的人员替换，并报业主审查，经审查通过，向业主交壹仟元（人民币）违约金后，方可更换  。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经工程师及发包人批准，擅自更换项目主要施工管理人员，发包人可处以承包人壹万元以内的违约金，从支付款中扣罚违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：由于特殊原因，暂时离开现场的主要人员，必须按请假制度，同时承包人应安排同等资历人员进行临时履行职责，经工程师批准，否则按擅自离场处理，发包人将按照200元/人日，从支付中扣罚违约金，直到重新入场为止；投标书中所列其人员未按时进场，将按照100元/人日，从支付中扣除违约金，直到缺员到场为止。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：

（1）自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到竣工验收交付发包人使用使用，费用包含在合同价内。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程竣工验收交付发包人使用前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期 。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：对工程质量、进度、投资进行全面的控制，对施工安全、合同、信息进行管理，协调业主与承包人在施工过程中工作关系。

关于监理人的监理权限：工程暂停令、工程延期批准、经济签证、变更指令及其他主要事项或对工程进展有全局性影响的指令。监理工程师有权要求承包人撤换由其派遣或雇用的那些工作不能胜任、玩忽职守、工作不负责任的人员。上述撤换的人员未经监理工程师同意不得重新回到本合同工程工作。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

由承包人提供，费用包含在合同价。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：按发包人指定的所在省区内已建工程的验收标准和规范。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人必须按乌市有关规定制定切实可行的质量、安全、文明施工措施，确保安全文明施工，达到合格标准。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 按发包人要求 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前三天提供施工现场治安管理计划，报送监理审批。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：包含在合同价。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按发包人要求。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前三天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7天内。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前三日内在施工现场进行交验。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 政策处理问题影响施工进度；不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包方不能按合同约定的时间竣工，承包方应承担违约责任，并向发包人支付违约金。违约金支付按照合同工期，每延迟一天，赔偿1000元/天。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： /。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：如遇自然灾害、战争等不可抗力造成合同及施工不能进行时，由发包人、承包人双方就合同具体条款进行协商。除以上原因不能按时交工，工期顺延，但顺延时间不得超过5天，每超1天，承包人按照合同总款的3‰向发包人赔偿延期费用。

8. 材料与设备

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：（1）需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量视实际情况由发包方确认。承包人采购所有进场材料设备必须严格按照设计施工图纸及竞争性磋商文件提出的技术参数、标准执行 ，材料进场前二十日，承包人需提供样品，质量等级符合发包人要求后进行封存，待材料进场后需经监管部门按规定进行检验，提供合格证书、质检报告等相关资料，且进场材料抽检与样品一致后，经发包人、监理签字确认后方可进场使用。暂控价材料的价格由发包人认可。

（2）在工程实施期间，未经工程师同意，承包人的进场机械设备及周转材料不得撤出施工场地，否则，发包人将按照重置价值从支付中扣罚违约金。

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：按发包人要求，费用包含在合同价。

10. 变更

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 设计变更引起新的工程量清单项目，合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格执行，工程量清单中没有适用的工程项目，由承包商根据有关定额、国家标准、施工期造价总站材料、人工信息价进行组价，组成新的综合单价（管理费及利润执行投标报价费率）经发包人确认后进入结算。施工过程中发生设计变更后，对某一清单项目，单独计算其价格已超过中标通知书所列明总价的1％，且该项目实际清单工程量超过或减少了原报价的工程量的30％，此时单价根据实际情况确认，但是新的单价仅适用于超出原工程量清单工程量数额的那一部分，工程量清单范围之内的工程量仍执行原来单价。调整的方法是由承包人对调整幅度以外增加工程量或减少后剩余的工程量提出新的综合单价（管理费及利润执行投标报价费率），经发包人确认后调整。约定幅度以内的，执行原有的综合单价。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到后7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到后7天内。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准经发包人市场询价确定。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：由于项目工期较短，中标综合单价在结算中不作调整。

风险费用的计算方法：投标文件工程量清单中的综合单价在约定风险范围内不因劳动力、材料、机械设备等市场因素价格变化而作任何变动。

风险范围以外合同价格的调整方法：

(1)在合同签订后，承包人必须按照合同内工程量清单施工，不得随意增加和减少项目工程量，不得随意提高或降低施工标准要求，如必须进行变更时，须由发包人、承包人双方协商并签订工程量变动签证，除此之外的所有施工内容及质量标准的变动做造成的经济责任均由承包方承担。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《2013 年建设工程量清单计价规范》GB50500-2013。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 按工程进度支付工程款 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按进度付款，发包人支付承包人至结算金额95%的进度款，留存结算金额5%质保金，质保期两年，质保期内无质量问题，质保期到期后无息退还给乙方。

工程施工过程中严格按施工进度支付工程款，在工程款暂不到位的情况下，不停工，不延误工期。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：进度付款申请单一式伍份。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请7天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请7天内。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48  小时。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：工程竣工日期前。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：承包方应承担违约责任，并向发包人支付违约金。违约金支付按照合同工期，每延迟一天，赔偿1000元/天。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包方应承担违约责任，并向发包人支付违约金。违约金支付按照合同工期，每延迟一天，赔偿1000元/天。

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程竣工验收完成后7天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工付款申请单应包括的内容：执行通用条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：/。

发包人完成竣工付款的期限： /

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 执行通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：伍份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷期满7天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请14天内 。

（2）发包人完成支付的期限：申请签发后20天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：质量保修期从工程实际竣工之日算起。取得验收合格通知书之日起二年

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（2）竣工结算价的5%的工程款；

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

关于质量保证金的补充约定：

1、如在约定的责任期内未达到整改要求，延长责任期并扣除质保金。质量保修则任包括：

2、属于保修范围和内容的项目，发生质量问题时，承包人应在接到维修通知（书面通知以发出时间起，电话通知以承包人接到电话之时起）24小时之内派人到达现场进行修理；发生须紧急抢修事故（如上下水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应在2小时内立即到达事故现场抢修。发包人将对发出维修通知的时间进行记录，承包人不在约定期限内派人维修，发包人将不再通知承包人，自行委托进行维修，维修费用从承包人质量保修金内扣除。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人需确保工程质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人将承担损害赔偿经济责任，并承担相应法律责任。

4、因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

5、自竣工验收之日起开始计算，两年内无质量问题，支付质保金的5%。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按国家有关规定和本合同专用条款。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到维修通知（书面通知以发出时间起，电话通知以承包人接到电话之时起）24小时 ，紧急抢修事故应在收到通知后2小时内。

16. 违约

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律

责任。

20. 争议解决

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向乌鲁木齐市仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地人民法院起诉。

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件1：承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 质量 等级 | 供应 时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                   （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为        年；

3．装修工程为        年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为      个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                      。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：              承包人(公章)：

地  址：                    地  址：

法定代表人(签字)：          法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：          委托代理人(签字)：

电  话：                    电  话：

传  真：                    传  真：

开户银行：                  开户银行：

账  号：                     账  号：

邮政编码：                   邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造 年份 | 额定功率 (kW) | 生产 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年       月      日

附件9 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与

（发包人名称）（以下简称“发包人”）

于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件10:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年  月  日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后                                      日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日
附件11：

11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第五章  工程量清单及技术标准

一、工程概况

养殖小区内硬化、围栏、供水管网等相关配套附属设施。

二、技术标准和要求

（一）承包范围：工程量清单、竞争性磋商文件及补充所含全部施工内容。

（二）工期要求：60日历天。

（三）付款方式：按进度付款，发包人支付承包人至结算金额95%的进度款，留存结算金额5%质保金，质保期两年，质保期内无质量问题，质保期到期后无息退还给乙方。

（四）质量要求

1、质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。

2、质量保修期：质量保修期从工程实际竣工之日算起。取得验收合格通知书之日起二年 。

3、质量磋商保证金：总造价（按审计报告审定数额结算）5%的工程保修款，至保修期满后，由发包方付给承包方。

（五）适用规范、标准和规程

1、除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。

2、除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。

（六）安全文明施工

在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，履行其安全施工职责。

三、工程量清单

（根据各行业要求的格式，附工程量清单或另附）

第六章  图纸

（另附）

第七章  响应文件格式

正本（副本）

项目

响应文件

项目编号：

供应商：              （盖单位章）

日    期：          年    月    日

目    录

（该目录包含但不限于以下内容）

第一部分  商务部分

一、响应函

二、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书

三、投标保证金

四、供应商基本情况表

五、类似项目业绩

六、项目负责人简历

七、项目管理人员

八、其他

第二部分  技术部分

施工组织设计

第三部分  经济部分

第一部分  商务部分

一、响应函

根据贵方      项目（项目编号：           ）的磋商文件，我方正式提交响应文件正本壹份，副本     份。

据此函，签字人兹同意如下：

1、总报价为（大写）             元人民币。

2、我们同意提供贵方可能要求的与本次磋商有关的任何证据或资料。

3、一旦我方成交，我方承诺将根据磋商文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

4、我方指派        （姓名，证书编号）为项目经理，保证于承诺的时间内完成本次发包范围内的任务，并交付贵方验收、使用。

5、我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其它供应商恶意串通，决不向采购人及磋商小组进行商业贿赂。如有违反，愿无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6、随本申请递交的磋商申请附录是本申请的组成部分，对我方构成约束力。

7、与本申请有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

供应商：                         （单位盖章）

法定代表人或授权代表人：          （签字）

日    期：   年   月    日

响应函附录

项目名称：                                      报价单位：人民币元

| 供应商全称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总报价（元） | 大写 |  |
|  | 小写 |  |
| 磋商保证金 |  |  |
| 响应文件有效期 |  |  |
| 工期 |  |  |
| 质量标准 |  |  |
| 质量保证期 |  |  |
| 备注 | 供应商在磋商文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |

供应商：                         （单位盖章）

法定代表人或授权代表人：          （签字）

日    期：   年   月    日

二、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓名：            性别：      年龄：      职务：

系       （供应商单位名称）                的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证复印件，需加盖供应商单位公章）

供应商：                         （单位盖章）

日    期：   年   月    日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名）  系    （单位名称）    的法定代表人，现授权委托  （单位名称）  的 （姓名和身份证） 代表我方签署及递交__________________________________项目竞争性磋商的响应文件，进行有关条款的澄清，接受指示和代表公司完成与项目有关的所有其他必要事宜。其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

授权代表人无转委托权。特此委托。

（附法定代表人和授权代表人身份证复印件，需加盖公章）

供应商：                         （单位盖章）

法定代表人：                      （签字）

授权代表人：                      （签字）

日    期：   年   月    日

三、保证金

注：此处为缴纳证明复印件

（需加盖公章）

四、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照及开户证明、企业资质证书等满足本采购文件对潜在供应商的资格要求需要提供各类证件、证书等材料的复印件（须加盖供应商单位公章）。

五、类似项目业绩

供应商近三年类似业绩表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：

1、类似项目指规模、使用功能相似的工程。

2、每张表格只填写一个类似工程业绩。同时，须附该表中所报类似工程业绩的中标通知书、合同复印件，类似工程业绩具体年份要求见供应商须知前附表有关规定。

3、本表中的序号主要是为了方便专家查找评审，示例：序号3-1,3是指供应商此次投标总共填报了3项类似工程业绩，1是指供应商的第一项类似工程业绩，以此类推3-2、3-3.

六、项目负责人简历

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目管理工作年限 |  |  |  |
| 专业 |  |  | 毕业学校 |  |  |  |
| 身份证号码 |  |  | 在公司担任职务 |  |  |  |
| 执业资格 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 固定电话 |  |  | 手机号码 |  |  |  |
| 近三年类似业绩 | 建设单位 | 项目名称 |  | 建设规模 | 建设时间 | 备注 |

注：1、项目负责人介绍应包括：姓名、性别、年龄、职称、学历、参加工作时间、从事项目管理年限、项目经理证书编号以及其他内容。

2、项目负责人简历相关证明材料（项目经理证书、职称证书复印件）。

3、项目负责人类似工程经历应按下表提供。

项目负责人类似工程业绩表

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人及联系电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、类似项目指规模、使用功能相似的工程。

2、每张表格只填写一个类似工程业绩。同时，须附该表中所报类似工程业绩的中标通知书、合同复印件，类似工程业绩具体年份要求见供应商须知前附表有关规定。

3、本表中的序号主要是为了方便专家查找评审，示例：序号3-1,3是指供应商此次投标总共填报了3项类似工程业绩，1是指供应商的第一项类似工程业绩，以此类推3-2、3-3.

七、项目管理人员

1、项目管理人员应包括：项目工程师、质量管理员、材料管理员、安全管理员、计划管理员、资料员和项目负责人需要配备的其他关键人员

2、上述人员简历介绍应包括姓名、职称等基本信息

3、项目管理人员简历中应附职称证书或上岗证书复印件

八、其他

第二部分  技术部分

施工组织设计

一、供应商应根据招标工程的具体情况，编织相应的施工组织设计。

二、施工组织设计包括下列内容：

1、工程概况及特点

（1）工程建设概况

（2）建筑设计特点

（3）结构设计特点

（4）设备安装设计特点

（5）工程施工特点

（6）建设地点特征

2、施工准备工作计划

3、施工方案

4、工程施工进度计划

（1）施工流水作业横道图

（2）施工进度计划网络图

上述两种图表，可选任意一种，但推荐做（2）的图表形式

5、劳动力、材料、施工机械设备等需要量计划

6、施工平面图

7、质量保证技术组织措施和保证体系

8、安全保证技术组织措施和保证体系、

9、进度保证技术组织措施和保证体系

10、现场文明施工措施

注：上内容中若需要表格请供应商自行编制。

第三部分  经济部分

工程量清单

一、信誉承诺函

我单位（       ）承诺：

在参加本项目采购活动前五年内所有运营项目均未发生过重大安全和质量事故；无因自身违约或不恰当履约引起的特许经营权被提前终止或收回的记录；未被纳入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未被政府职能部门取消项目所在地的投资资格或禁止进入该区域建设。

若经查询以上承诺不实、我单位愿意承担所有后果。

供应商：                         （单位盖章）

法定代表人或授权代表人：          （签字）

日    期：   年   月    日

二、依法缴纳税收和社会保障资金承诺函

我单位（       ）承诺：

我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。若经查询以上承诺不实、我单位愿意承担所有后果。

附相关查询结果资料，加盖公章。

供应商：                         （单位盖章）

法定代表人或授权代表人：          （签字）

日    期：   年   月    日

- 供应商认为需提供的其它资料

- 1、中小微企业声明函

（自行编制）

附件1：

# 退投标保证金需提供资料

- 1、提供开户许可证复印件（备注行号）

- 2、提供保证金收款收据

- 3、缴纳投标保证金的回单

- 注：以上附件1资料单独提供给财务，不需放在响应文件中。有疑问请拨打前附表提供的财务电话。

附件2：

- 开发票二维码

- 注：请在成交公示结束后3日内扫描上方开票二维码开票，并且联系代理机构开专票或普票，未联系的默认开普票。