## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：玛纳斯县广东地乡小海子村农村基础设施提升建设项目 | 第 1 页 共 2 页
一、工程概况 1、项目名称：玛纳斯县广东地乡小海子村农村基础设施提升建设项目， 2、建设地点：广东地乡小海子村 3、建设规模：（1）新建HDPE300管网3929米；（2）新建HDPE200管网2520米；（3）新建直径1米的检查井119座；（4）新建沥青道路0.8公里；（5）新建提升泵站3座； 二、工程量清单编制依据 1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013； 2.《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013； 3.国家和自治区现行的相关规范、标准图集和技术资料； 4.《自治区建设工程招标控制价编制指导意见》； 5.国家和自治区现行的相关规范、标准图集和技术资料； 三、工程造价计价依据 1.《新疆装配式建筑工程消耗量定额乌鲁木齐估价汇总表（试行）（2020）》； 2.《新疆维吾尔自治区安装工程补充消耗量定额（2020）》； 3.《新疆房屋建筑与装饰工程消耗量定额昌吉估价汇总表(2022)》； 4.《全统安装工程消耗量定额昌吉估价汇总表(2022)》； 5.《新疆市政工程消耗量定额昌吉估价汇总表(2022)》； 6.《新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额（2020）》； 四、其他需要说明的问题 1.本工程工程量清单按《建设工程工程量清单计价规范》、《通用安装工程工程量计算规范》的规范及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行，有更正的以勘误和解释为准。 2.工程量清单中的每一个项目都需填报综合单价和合价，对于没有填报综合单价和合价的项目，不同单项及单位工程的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价结算。 3.工程量清单及计价格式中的任何内容不得随意删除和涂改，如有错误，在招标答凝时及时提出，以补充资料为准。 4.工程量清单叙述不到位的，由投标人根据施工组织设计、招标答疑、设计变更及施工规范考虑在报价中。工程量清单中项目名称、项目特征所述内容只作为该项目的一部分。施工组织设计及有关规范完成该项目的全部内容。说明或者施工图有节点、剖面图尺寸标注不详的，投标人在招标答疑时提出，否则认为投标人已经按常规做法考虑到报价中。 5.材料价差：水泥、混凝土、砂石、砖采用《玛纳斯县2024年1月建设工程除税综合价格信息》，其余价差按照《昌吉地区2024年1月建设工程综合价格信息编制说明》计入，对于工程造价信息中没有发布价格信息的材料，其价格参照昌吉地区市
表-01
总 说 明
工程名称：玛纳斯县广东地乡小海子村农村基础设施提升建设项目 | 第 2 页 共 2 页
场价计入。 6.材料运距自行考虑。 7.投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，编制施工方案，并做出报价。 8.除清单列项以外的辅材及配件由投标单位在相应的报价中综合考虑。 9.本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。
表-01

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称：玛纳斯县广东地乡小海子村农村基础设施提升建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 玛纳斯县广东地乡小海子村农村基础设施提升建设项目
合计
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02

## 表-03 单项工程投标报价汇总表【玛纳斯县广东地乡小海子村
单项工程投标报价汇总表
工程名称：玛纳斯县广东地乡小海子村农村基础设施提升建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元)
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 排水外网工程
2 | 沥青道路工程
合计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
表—03

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【排水外网工程】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：排水外网工程 |  | 标段：玛纳斯县广东地乡小海子村农村基础设施提升建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 土方工程
1.2 | 管网工程
1.3 | 路面拆除
1.4 | 路面恢复
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【排水外网
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水外网工程 |  |  |  | 标段：玛纳斯县广东地乡小海子村农村基础设施提升建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
土方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:粉土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 23973.81
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:压实度≥92% 2.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 23050.22
3 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:压实度≥95% 2.填方材料品种:中粗砂 |  | m3 | 923.59
4 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:自行考虑 |  | m3 | 923.59
分部小计
管网工程
1 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格:双壁波纹管De325 2.连接形式:胶圈接口 |  | m | 3929
2 | 040501004002 | 塑料管 | 1.材质及规格:双壁波纹管De160 2.连接形式:胶圈接口 |  | m | 2520
3 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.管座材质:钢筋混凝土过路圆管 2.规格:DN500 3.接口方式:预拌砼套环柔性接口 |  | m | 71
4 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C35砼垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU20混凝土砌块 3.勾缝、抹面要求:抹面厚20,1:2防水水泥砂浆加3%防水粉 4.砂浆强度等级、配合比:M10号砂浆 5.混凝土强度等级:井基材料采用C30号混凝土 6.盖板材质、规格:φ700 |  | 座 | 119
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水外网工程 |  |  |  | 标段：玛纳斯县广东地乡小海子村农村基础设施提升建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7.井盖、井圈材质及规格:采用φ700球墨铸铁井盖,井盖位于人行道上承重为50t。井盖下方需加设防坠网。 8.踏步材质、规格:详图集新12S3页H6-H9 9.防渗、防水要求:环氧煤沥青(三油)做防腐处理
分部小计
路面拆除
1 | 040402018001 | 锯缝 | 1.类别:锯缝 |  | m | 24
2 | 041001001001 | 拆除沥青路面 | 1.材质:拆除沥青路面 2.厚度:4cm |  | m2 | 60
3 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾外运 2.运距:自行考虑 |  | m3 | 2.4
4 | 040402018002 | 锯缝 | 1.类别:锯缝 |  | m | 250
5 | 041001001002 | 拆除混凝土路面 | 1.材质:拆除混凝土路面 2.厚度:10cm |  | m2 | 500
6 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾外运 2.运距:自行考虑 |  | m3 | 50
分部小计
路面恢复
1 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1.部位:非机动车道 2.范围:5米 |  | m2 | 60
2 | 040201020004 | 垫层 | 1.厚度:33cm 2.材料品种、规格及比例:天然级配砂砾 |  | m2 | 60
3 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:细粒式沥青混泥土(AC-13) 2.厚度:6cm |  | m2 | 60
4 | 040202001003 | 路床(槽）整形 | 1.部位:非机动车道 2.范围:4米 |  | m2 | 500
5 | 040201020005 | 垫层 | 1.厚度:33cm 2.材料品种、规格及比例:天然级配砂砾 |  | m2 | 500
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水外网工程 |  |  |  | 标段：玛纳斯县广东地乡小海子村农村基础设施提升建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:100mm |  | m2 | 500
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【排水外网工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：排水外网工程 |  |  | 标段：玛纳斯县广东地乡小海子村农村基础设施提升建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工
2 | 041109001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.85
3 | 041109001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 4.16
4 | 041109001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 041109003001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
7 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.2
9 | X041109008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.2
10 | X041109010001 | 检验试验费
11 | X041109010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X041109010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.13
13 | X041109012001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取
14 | 04B990 | 施工因素增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 4.03
15 | 04B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.24
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【排水外网工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：排水外网工程 |  | 标段：玛纳斯县广东地乡小海子村农村基础设施提升建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 300000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 303000
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 303000 |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表【排水外网工程】
暂列金额明细表
工程名称：排水外网工程 |  | 标段：玛纳斯县广东地乡小海子村农村基础设施提升建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 项 | 300000
合 计 |  |  |  | 300000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【排水外网工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：排水外网工程 |  |  | 标段：玛纳斯县广东地乡小海子村农村基础设施提升建设项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【排水外网工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：排水外网工程 |  |  | 标段：玛纳斯县广东地乡小海子村农村基础设施提升建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 提升泵站 3座 | 101000*3 |  | 303000
合 计 |  |  |  | 303000 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【排水外网工程】
计 日 工 表
工程名称：排水外网工程 |  | 标段：玛纳斯县广东地乡小海子村农村基础设施提升建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【排水外网工程】
总承包服务费计价表
工程名称：排水外网工程 |  | 标段：玛纳斯县广东地乡小海子村农村基础设施提升建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【排水外网工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：排水外网工程 |  | 标段：玛纳斯县广东地乡小海子村农村基础设施提升建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 7.62
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.77
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 2.48
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.36
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.9
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【沥青道路工程】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：沥青道路工程 |  | 标段：玛纳斯县广东地乡小海子村农村基础设施提升建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【沥青道路
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沥青道路工程 |  |  |  | 标段：玛纳斯县广东地乡小海子村农村基础设施提升建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1.部位:机动车道 2.范围:5米宽 |  | m2 | 4000
2 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:细粒式沥青混泥土（碎石）AC-13C型 2.厚度:3cm |  | m2 | 4000
3 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1.名称:粘层油 2.材料品种:乳化沥青 3.喷油量:0.3kg/m2 |  | m2 | 4000
4 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混泥土（碎石）AC-20C型 2.厚度:4cm |  | m2 | 4000
5 | 040203004001 | 透层油 | 1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:1kg/m2 |  | m2 | 4000
6 | 040202003001 | 水泥稳定土 | 1.水泥含量:5% 2.厚度:20cm |  | m2 | 4000
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【沥青道路工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：沥青道路工程 |  |  | 标段：玛纳斯县广东地乡小海子村农村基础设施提升建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工
2 | 041109001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.77
3 | 041109001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 4.32
4 | 041109001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 041109003001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.39
9 | X041109008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.2
10 | X041109010001 | 检验试验费
11 | X041109010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X041109010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.1
13 | X041109012001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：沥青道路工程 |  |  | 标段：玛纳斯县广东地乡小海子村农村基础设施提升建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取
14 | 04B990 | 施工因素增加费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 3.13
15 | 04B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.24
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【沥青道路工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：沥青道路工程 |  | 标段：玛纳斯县广东地乡小海子村农村基础设施提升建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表【沥青道路工程】
暂列金额明细表
工程名称：沥青道路工程 |  | 标段：玛纳斯县广东地乡小海子村农村基础设施提升建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【沥青道路工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：沥青道路工程 |  |  | 标段：玛纳斯县广东地乡小海子村农村基础设施提升建设项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【沥青道路工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：沥青道路工程 |  |  | 标段：玛纳斯县广东地乡小海子村农村基础设施提升建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【沥青道路工程】
计 日 工 表
工程名称：沥青道路工程 |  | 标段：玛纳斯县广东地乡小海子村农村基础设施提升建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【沥青道路工程】
总承包服务费计价表
工程名称：沥青道路工程 |  | 标段：玛纳斯县广东地乡小海子村农村基础设施提升建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【沥青道路工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：沥青道路工程 |  | 标段：玛纳斯县广东地乡小海子村农村基础设施提升建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 9.53
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.96
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 3.1
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.45
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 2.38
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13