# 政府采购合同

# （服务类）

                         政府采购合同编号：__________________

履约地点：大邑县内采购人指定地点。

签订地点：大邑县交通运输局

签订时间：2026年   月___日

采购人（甲方）：大邑县交通运输局

采购人地址：成都市大邑县西岭大道98号

供应商(乙方)：

供应商地址：

依据《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及大邑县交通运输“十五五”发展规划编制服务项目的 《磋商文件》，乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

一、标的信息

（一）项目编号：

（二）项目名称：大邑县交通运输“十五五”发展规划编制服务项目

（三）项目概况：坚持以“邑达、邑畅、邑享”三大专项行动为思想统领，系统总结“十四五”综合交通运输发展成效；对标世界旅游目的地等建设目标，研究并提出“十五五”期间大邑综合交通发展的阶段性目标、核心指标及实施路径；谋划“十五五”大邑县交通运输体系建设重点举措和重大项目。

### 二、服务内容和要求

### （一）服务期限：合同签订之日起365日。

### （二）技术服务要求：

### 立足大邑县经济社会发展全局，系统评估“十四五”期综合交通运输发展现状，精准把脉“十五五”发展面临的机遇和挑战，提出大邑县近中远期综合交通规划。

### 1.评估发展现状。总结“十四五”期大邑县综合交通发展成就，分析主要指标完成情况，并开展出行调查工作；围绕对外通道、内部路网、运输服务、行业治理等方面剖析发展不足，挖掘问题根源。

### 2.研判形势要求。围绕国家和省重大战略部署，提前掌握省市“十五五”交通发展规划及重点支持方向，研究各级各类国土空间规划布局，分析“十五五”期大邑县综合交通发展面临的形势和要求，研判发展阶段性特征。

### 3.拟定发展思路。在总结综合交通发展现状和研判发展趋势的基础上，明确规划指导思想、基本原则、发展定位和阶段性目标，目标指标体系设置要体现高质量发展要求，易感知、能检查、易评估。结合县域发展目标和国土空间规划要求，确定交通规划的总体目标，根据县域的区位条件、经济发展需求、产业布局、人口分布、居民出行调查成果等因素，分片区、有针对性的提出近中远期综合交通规划发展思路。

### 4.找准着力重点。以问题和需求为导向，聚焦省市“十五五”交通发展规划及重点支持方向，精准开展“十五五”大邑县交通运输领域项目包装策划工作，服务人口和产业的集聚；围绕县“十五五”规划纲要在特定领域提出的重点任务，细化落实的时间表、路线图和任务书，提高针对性和可落地性；有效衔接国家、省、市“十五五”规划纲要和各级各类国土空间规划，对重要交通走廊进行空间预留和控制；兼顾生态保护和城市发展需求，为未来交通发展预留弹性空间；考虑自然灾害（如地震、洪水）和突发事件对交通系统的影响，增强交通设施的抗灾能力和恢复能力，构建多通道、多方式的交通网络，提高系统的可靠性。

### 5.强化措施保障。为保障规划实施，从组织领导、资金保障、人才保障和监督考核等方面提出相应措施和建议。

### （三）成果形式：形成《大邑县交通运输“十五五”发展规划》（含附图附表）纸质版8份、电子版1份。

### （四）服务要求：

### 1.2026年5月底前，供应商提交本项目编制工作计划；2026年11月底前，供应商提交编制成果初稿；报县政府审议后，供应商配合采购人完善编制成果直至验收通过并印发。

### 2.严格按要求组织项目组，认真调查研究，确保成果质量，按约定时间提交成果资料。

### 3.后续服务应给予采购人必要的指导和配合，为采购人做好政策解读，后续采购人有修改意见或审查过程中有修订要求的，应当进行修改或修订。

### 三、合同定价方式、付款进度和支付方式

### 合同定价方式：总价

支付方式：分期付款

1.首期款，合同签订后，成交供应商提交项目编制工作计划，成交供应商向采购人提交真实有效、合法的等额发票后，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的30.00%。

2.进度款，成交供应商提交成果初稿，成交供应商向采购人提交真实有效、合法的等额发票后，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的50.00%。

3.尾款，成交供应商提交成果送审稿验收通过并印发后，成交供应商向采购人提交真实有效、合法的等额发票后，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的20.00%。

### 四、履约保证金

无。

### 五、验收标准和方法

1.履约验收主体：大邑县交通运输局。

2.履约验收时间：供应商提出验收申请之日起10日内。

3.验收组织方式：自行验收。

4.履约验收程序：一次性验收。

5.技术履约验收内容：按照本项目磋商文件中技术要求、成交供应商响应文件、合同及服务成果进行验收。

6.商务履约验收内容：按照本项目磋商文件中商务要求、成交供应商响应文件、合同及服务成果进行验收。

7.履约验收标准：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等有关要求进行验收。

8.其他要求：验收不合格时，采购人和成交供应商应协商一致，成交供应商应根据相关验收证明材料及时补足或更换，费用由成交供应商自行承担。

### 六、甲方的权利和义务

1.甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。

2.根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

3.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

### 七、乙方的权利和义务

1.根据本合同的约定向甲方收取相关服务费用。

2.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

3.乙方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

4.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

### 八、违约责任

1.甲乙双方必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。

2.如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

3.乙方应当遵守采购方的相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，实施完成采购合同应当完全满足相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，若供应商未按要求履行采购合同，采购方有权向乙方要求赔偿合同总价款20%的违约金，若造成相关损失的，甲方有权要求乙方承担所有赔偿责任。

### 九、不可抗事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因战争、洪灾、台风、地震等不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力事件影响期相同。

2.受阻一方应在不可抗事件发生后尽快用电话通知对方并于事故发生后3天内将有关部门出具的证明文件等用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

3.不可抗事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

### 十、解决合同纠纷的方式

1. 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，由当事人依法向采购人所在地人民法院提起诉讼解决争议。

2. 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

### 十一、合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人（或主要负责人）或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。

2.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。补充协议签订后，报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式5份，自双方签章之日起生效。甲方持有2份，乙方持有2份，同级财政部门备案1份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）

法定代表人或主要负责人（授权代表）： 地 址：

开户银行：

账号：

签订时间： 年 月 日

乙方：(盖章）

法定代表人或主要负责人（授权代表）：

地 址：

开户银行：

账号：

签订时间： 年 月 日