***工程

代建管理合同书

项目名称：

项目业主：

二O二六年

项目代建管理合同书

委托人：

代建人：

为保证           项目的顺利实施，确保工程质量、建设工期和控制投资规模，提高投资效益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《四川省政府投资非经营性项目实行代建管理的暂行办法》《四川省政府采购非招标采购方式实施办法》《四川省政府投资管理办法》等法律法规和政策规定，通过       方式，确定          为代建单位，双方协商一致，在签订本合同。

第一章  代建项目概况、建设内容及管理目标

第一条 项目概况

项目名称：

项目估算总投资：本项目工程总投资约      万元。

建设内容：

资金来源：市本级财政资金

建设地点：

代建管理期限：合同签约之日起至工程缺陷责任期届满结束。

第二条 项目管理目标

投资控制目标：总投资不超过    万元。

工期控制目标：自正式开工之日起天    内完工。

安全文明目标：确保无重大安全事故，确保现场安全文明施工达标。

工程质量标准：工程质量确保合格。

第三条 代建管理范围和内容

（一）代建管理范围及期限：合同生效后，代建人作为本工程项目建设管理服务单位，代理委托人依法依规行使委托人赋予的权利和义务，并承担相应的责任；代建期限从代建合同签约之日起工程缺陷责任期届满结束。

（二）代建工作内容：

代建单位为本项目提供项目的前期工作、工程报建、初步设计报审、工程监理、招标及设备采购管理、施工图预算、工程造价及进度管理、质量安全管理、合同管理、施工管理、信息管理直到验收手续办理，工程结算审核完成的所有管理服务工作，包括但不限于以下内容：

1.决策阶段

(1)组织开展项目环评、水保等项目建设的一切前期工作，编制设计任务书。

(2)组织开展管线迁改和保护工作的编制、审查和报批。

(3)配合委托人做好后续项目设计、监理、施工、主要材料设备供应商等招标、合同签订等工作。

(4)其它有关工作。

2.勘察设计阶段

(1)根据批准的项目方案设计，按规定程序组织做好工程勘察、工程测绘、工程环境考察、工程风险评估等工作，做好积极的防范措施以确保工程顺利进行。

(2)组织做好设计优化、施工图设计、施工图预算等工作，负责服务单位与委托人的联络和协调，处理设计过程出现的设计配合问题，确保项目建设规模、功能、标准和工期符合需求，确保各项技术指标服务国家有关标准和行业使用要求。

(3)组织做好用地规划、工程规划阶段报建手续办理及其它设计管理有关工作。

3.施工阶段

(1)按照招标、采购等法律法规规定的招标方式，协助委托人组织完成监理、施工、主要材料和设备采购等招标活动，完成相关合同的洽谈、签订与备案。组织做好施工许可阶段报建手续办理。

(2)按照合同、投标文件的工期约定，做好工程进度管理、工程质量管理、工程投资管理、工程安全文明施工管理、工程合同信息管理等工作，按月编制项目投资完成、资金支付、工程质量、工程进度及现场重大情况报告。包括但不限于以下内容：编制和审定工程进度总体计划及主要节点计划，分项分部计划和年度月度计划，报委托人审定、备案;定期召开工程协调会，及时分析、协调、平衡、调整、上报工程进度；负责组织建设过程中的设计施工交底和技术协调；审查监理大纲，负责督促监理单位建立完善的监理工作机构，确保有效进行设计、施工各阶段监理工作；审批施工组织方案，重大项目施工组织方案报委托人确认；做好工程检查检测，设备和材料进场验收和记录，组织工程质量验收；根据工程节点要求，编制工程总用款计划和实施过程中的用款计划，办理资金申请等有关手续；严格控制施工过程中的工程造价（包括但不限于工程签证和设计变更）；负责工程实施期间的安全管理，明确施工单位安全职责，督促并检查施工单位安全措施的制定和落实，做好安全培训教育，增强施工人员安全保护意识；负责督促施工单位确保施工场地内设施、卫生清洁和内业资料完备，检查文明施工落实情况；负责组织、监督和审查勘察、设计、施工、监理等单位的工程文件的收集和立卷归档工作，组织工程项目竣工验收，并将验收结果报告相关部门、单位备案。

(3)负责协调施工期间施工现场、有关部门、有关单位关系，组织工程影响范围内恢复工作及其它有关施工管理工作。

4.保修阶段

(1)督促施工单位编制工程竣工结算，并报财政、审计部门审批；

(2)负责将项目竣工资料及有关资料整理汇编后向委托人或其指定人移交。

第二章  双方的权利、义务

第四条 委托人的权利和义务

1.委托人有权委派现场代表对代建项目的投资控制、招标投标、工程质量、建设进度、安全文明生产、合同管理等进行监督检查，对违规行为予以纠正，对工程建设管理过程中出现的问题提出整改意见和建议。

2.委托人有权要求代建人赔偿因其擅自变更建设内容、扩大建设规模、降低建设标准等原因，致使工期延长、投资增加或工程质量不合格所造成的损失。

3.委托人有权要求代建人更换不称职的项目代建工作管理人员，如给委托人造成损失的，由代建人承担相应的赔偿责任。

4.委托人有权约请使用单位对代建项目具体实施方案进行监督和审批，并有权根据实际情况对项目方案进行修改。

5.委托人可就项目初步设计方案的编制工作提出要求，以满足其功能需要。项目初步设计方案的审查和报批工作需经委托人书面同意。

6.参与项目建设相关的协调工作，协助办理有关规划设计、审批、核准、备案手续等。

7.负责协助代建人协调市中区政府对项目用地范围内拆迁工作，交付满足开工条件的建设场地。

8.委托人参与施工图的设计工作，以满足其功能使用需要。施工图的审查和备案工作需经委托人书面同意。

9.委托人对代建项目实施的全过程进行监督；有权对代建人在组织实施项目管理中提出工作要求；有权要求代建人按照代建管理范围和内容制定《项目管理大纲》《项目管理实施细则》报委托人书面确认后实施，以全面完成项目投资、质量、工期和安全目标；有权对参与代建过程各方的违规行为予以纠正或处罚。

委托人有权对代建人的质量控制过程、方法和结果进行检查。委托人代表可以对施工现场进行检查，若发现建设工程或所用材料有任何实质性缺陷，有权要求代建人拆除不合格的建设工程或更换有缺陷的材料。若需更换有缺陷的材料，应按现行市级政府投资管理办法执行，经相关行政部门认可同意后实施。如果委托人发现了施工质量问题，有权要求代建人督促相关参建单位立即整改。

10.在项目设计时，提出项目使用功能配置、建设标准依据及其他相关需求。

11.监督项目单项、综合竣工验收，接收移交的档案资料。

12.协助代建人办理设计、规划、土地、施工、环评、消防、园林、绿化及市政配套等审批手续，协助项目所在地政府做好征地拆迁和施工现场的“三通一平”工作；配合代建人解决项目实施过程中的重大问题。

13.委托人有权对项目建设全过程产生的工程、服务、货物按照招标投标和政府采购等法律法规规定程序和委托人内部政府采购控制程序公开、公平、公正确定承包单位，并签订合同（包括可研、环评、水保、招标代理、勘察、设计、造价、监理、测绘、管线迁改、施工、设备安装等）。

14.在项目竣（交）工验收合格后自行完善相关法律手续，负责项目竣（交）工验收合格后移交过程中的相关税费缴纳。

15.委托人应按照合同约定按时支付代建人管理费及奖励。

第五条 代建人的权利和义务

1.代建人有权拒绝委托人和使用单位提出的本代建合同约定之外的要求。

2.代建人有权取得代建报酬，有权按照合同约定从项目投资结余额等中获取奖励金。

3.委托人提出的变更应书面通知代建人，变更文件应清楚列明变更的项目、部位、材料、设备等内容。代建人应分析研究设计变更实施方案和所形成的后果并报委托人确认后及时组织施工。

4.代建人受委托人的委托，协助完成项目建设过程中的立项、规划、报建审批、招标、建设等一切手续办理。在负责项目建设全过程管理期间，应自觉遵守国家有关法律、法规，维护委托人的合法权益，接受委托人的监督。代建人负责按规划设计方案、施工图设计内容和委托人要求完成的代建项目管理、投资、质量、工期和安全文明施工的各项目标任务，对工程质量管理责任实行终身负责制。

5.组建满足项目代建管理服务需要的项目建设指挥部，明确专业人员配备，重要岗位必须有专业技术人员负责，责任到人。按照代建工作范围和内容完成代建工作，加强与委托人的沟通联系，协同推进项目建设进程。

6.根据委托人审核同意的设计方案初步设计、施工图纸进行组织管理，严格控制投资规模，严格控制设计变更，确保工程质量可靠，投资合理，并按期交付使用。

7.按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，协助委托人采取公开招标等公开、公平、公正的竞争方式，选择确定可研、环评、水保、招标代理、勘察、设计、造价、监理、测绘、管线迁改、施工、设备安装等单位。合同各方应切实履行合同规定内容，工程建设中严禁工程转包和违法分包，确保建设项目的实施合法合规。

8.全面负责代建期间的安全责任，对项目建设进行全方位监管，及时纠正、解决建设中可能或已经存在的项目进度、安全生产和质量隐患等问题，切实防止安全事故发生。

9.会同有关部门监管施工单位农民工工资保证金专户，确保施工单位按时足额支付农民工工资，防止出现拖欠农民工工资现象。

10.对项目建设资金的使用进行管理，根据项目进度需要，向委托人提出资金使用计划申请。

11.负责项目各参与方的协调工作，管理各类承包合同，按规定协助委托人向承包人支付工程款，追究勘察、设计、施工、监理等单位违反合同行为的法律责任。

12.对项目建设中确需提交市政府研究的项目建设重大事项，应及时向委托人提供相关材料，由委托人及其主管部门提交市政府审定。

13.代建人应在项目建成后，组织竣工验收,督促施工单位完成工程竣工结算并配合审计工作，并将验收合格的项目在1个月内向委托人办理资料移交手续。

14.建立完整的项目建设档案，代建项目完成后将工程档案、财务档案及相关资料向委托人和有关部门移交。未经合同双方及行政主管部门同意，不得泄露与本工程有关的资料。

15.项目移交前，负责组织施工单位与委托人签订保修服务协议。

16.在代建过程中全面负责安全生产责任，行使管理监管权利。除督促施工单位落实安全生产责任外，还应向勘察、设计、施工单位提供地上地下管网分布情况（分布图），随时检查安全隐患，对重大安全隐患应及时向有关部门报告并立即整改（或督促施工单位整改）。

17.负责项目各参建方的协调、组织、管理工作，协调项目周边生活、生产、工作秩序，负责解决发生在施工范围内的及参建各方之间的有关矛盾、问题。施工过程中负责项目建设安全、稳定社会环境的组织和协调，制定突发事件应急处理预案，杜绝重大安全事故的发生。

第三章  代建管理费

第六条 计费基数

实行代建制管理的项目，全部纳入财政评审范围，一般不得同时列支代建管理费和项目建设管理费。需同时发生的，两项费用之和不得高于《财政部关于印发〈基本建设项目建设成本管理规定〉的通知》（财建〔2016〕504号）规定的代建管理费限额。总额费率按照财政部财建〔2016〕504号文件规定的代建管理费率核定（主管部门另有规定的从其规定执行）。计价基数以项目审批部门批准的项目总投资（经批准的动态投资，不含项目建设管理费）扣除土地征用、迁移补偿等为取得或租用土地使用权而发生的费用为基数分档计算。具体计算方法见下表：

代建管理费总额费率表

单位：万元

| 工程总概算 | 费率 | 算例 |
| --- | --- | --- |
| 1000以下 | 2 | 1000×2%=20 |
| 1001-5000 | 1.5 | 20+（I-1000）×1.5%=A |
| 5001-10000 | 1.2 | 80+（I-5000）×1.2%=A |
| 10001-50000 | 1 | 140+（I-10000）×1%=A |
| 50001-100000 | 0.8 | 540+（I-50000）×0.8%=A |
| 100000以上 | 0.4 | 940+（I-100000）×0.4%=A |

暂定代建费用:估算项目总投资 万元，建设管理代理费暂估 万元，最终以市财政投资评审中心审定金额为准。因委托人前期已委托单位开展前期相关工作，补偿费金额为20万元， 补偿费用由中标单位直接支付给前期开展相关工作单位。

第七条 代建管理费支付进度

1. 委托人在项目开工后支付代建单位40%代建管理费。

2. 委托人在项目工程量进度达到一半时支付代建单位40%代建管理费。

3. 委托人在项目竣（交）工验收合格并移交使用单位后支付代建单位20%代建管理费。

4.付款前代建人按程序需提供合法、有效、完整的发票和支付凭证，委托人在财政拨款后30个工作日内完成支付。

第八条 奖励额度及方式

按照项目竣（交）工结算报告金额比可研批复中投资中建安费用减少额的15%支付。涉及项目工程量变更，按财政评审金额相应增减可研批复总投资中建安费用基数，由市财评中心出具结束按评审报告后，由委托单位在60日内支付给代建单位。

第四章  其他事项

第九条 建设资金的支付

1.审定进度款：承包单位向代建人提出申请，代建人报监理单位提出意见并审核后，按财政有关程序送委托人、市财政投资评审中心（按照财政局项目评审有关规定执行）审定。

2.用款申请及拨付：委托人按照审定金额办理用款申请，待市财政局下达资金后向承包单位拨付工程款。

第十条 双方约定事项。

1.代建项目实施过程中禁止随意变更建设规模、建设标准、建设内容和总投资，因国家重大政策调整以及地质自然条件等不可抗拒因素导致设计和投资有重大调整的，应由代建人提出，经委托人、设计、监理、项目使用单位及行业专家等形成统一意见后，根据《乐山市市级重大经济事项决策实施细则（试行）》《乐山市政府投资管理办法》《乐山市市级财政资金分配审批管理办法》《乐山市财政局关于加强市级政府投资项目投资控制的通知》相关规定按程序报相关部门或政府同意后实施。项目使用单位在代建项目实施过程中，提出功能性、特殊要求的设计变更，应根据政府投资项目管理相关规定按程序报审同意后，书面通知代建单位实施。

2.代建人应建立变更台账，严格控制设计变更、工程签证，完善有关程序。实施过程中所涉及的设计变更或增加、减少工程，需由提出方书面通知代建人或委托人，由代建人负责组织委托人、设计、施工、监理等共同研究变更内容，对该变更产生的增、减工程量进行审核。达成一致意见并报委托人审定后，代建人才能组织施工单位实施。若增减工程量较大的变更，按规定上报审批。

3.代建人同时满足如期完成项目代建任务、工程质量合格、项目总投资控制在调整后的预算控制价内的，应予以嘉奖，奖励金额按本协议第三章第八条执行。

4.代建人在项目建设期间对本工程负代建管理责任，工程建设过程中涉及的安全、质量、民事经济等方面的问题和诉讼事项代建人需配合委托人处置。

5.因不可抗力或非代建人责任造成代建合同无法继续履行的，委托人根据代建合同支付给代建人的代建费代建人不予退还。

6.代建人应全面实际地履行本合同约定的各项合同义务，因代建人管理失职，履职不到位，造成安全事故、质量事故、工期拖延等，代建人应承担损害赔偿责任和相应法律责任。同时，委托人按以下约定扣减代建人代建管理费，如违约金不足以弥补委托人损失的，代建人应予以补足。

（1）发生了一般事故，其违约金按代建管理费的2%计扣。

（2）发生了较大事故，其违约金按代建管理费的4%计扣。

（3）发生了重大事故，其违约金按代建管理费的6%计扣。

（4）发生了特别重大事故，其违约金按代建管理费的10%计扣。

（5）发生了严重质量问题，其违约金按代建管理费的4%计扣。

（6）拖延工期三个月以上，其违约金按代建管理费的5%计扣；拖延工期六个月以上，其违约金按代建管理费的10%计扣。

第五章  违约责任

第十一条 委托人、代建人应全面实际地履行本协议约定的各项权利义务，任何未按协议约定履行，应视为违约，承担相应的法律责任。

第十二条 因不可抗力导致协议不能全面或部分履行，委托人、代建人同其他各方及时协商解决，尽量将损失减小到最低程度。

第六章  协议生效、变更与终止

第十三条 本协议自双方签署（加盖公章）之日起生效。

第十四条 委托人、代建人无正当理由未履行全部或部分职责，可书面通知对方采取必要措施，直至解除协议，未履职方承担违约责任。

第十五条 代建项目经验收合格，代建人与委托人办理完成项目移交手续且结清代建管理费后，本协议即终止。

第七章  争议的解决

第十六条 在协议执行过程中发生争议，双方应当协商解决，协商不能达成一致时，双方均可向委托人所在地人民法院起诉。

第十七条 本协议一式肆份，具有同等法律效力，双方各执两份。

第十八条 未尽事宜，由双方协调解决。

以下无正文

委托人：（签章）                  代建人：（签章）

单位负责人：（签章）              单位负责人：（签章）

年   月   日                      年    月    日