第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,701,600.00

采购包最高限价（元）: 1,701,600.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B05990000 其他专业施工 | 三台县龙树镇白雀村1组骡子岩崩塌治理工程 | 1.00（项） | 1,701,600.00 | 建筑业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |

是否适用本国产品标准：

采购包1：是

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三台县龙树镇白雀村1组骡子岩崩塌治理工程 | 1.00（项） | 1,701,600.00 | 总价 | 无 |

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的承诺，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的承诺，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | B05990000 其他专业施工 | 三台县龙树镇白雀村1组骡子岩崩塌治理工程 | PVC泄水管（φ50mm）、PVC泄水管 （φ100mm）、HDPE双壁波纹管(φ400mm）、C25砼 |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的承诺，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：三台县龙树镇白雀村1组骡子岩崩塌治理工程

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 漏项工程处理 | 施工过程中，发现工程量清单存在漏项工程的，该漏项工程作为本项目本章采购需求的组成部分，采购人和供应商可以按照《中华人民共和国政府采购法》的规定签订不超过成交金额百分之十的补充合同。 |
| 2 | ★ | 验收标准 | 供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准。 |
| 3 | ★ | 采购内容 | 采购内容：(一)主动防护网设计：针对崩塌区域采用主动防护网进行治理，铺设面积425.25m²。(二)挂网喷砼设计：对崩塌区下部进行坡面整理后挂网喷砼，喷射面积363.6m²,喷射厚度15cm。(三)清危工程：对7处危岩单体及周边松散、表面突出部分进行人工清危及坡面整理，清危总方量约562.3m³;同时对坡脚及坡面上已崩落的块状落石进行清除，堆积体清除体积约607.6m³。(四)被动防护网工程：清危完成后，在崩塌区下部缓坡处修建被动防护网，被动防护网基础开挖不放坡，基础砼采用原槽浇筑。(五)排水沟工程：排水沟设置于崩塌区上部山间小路内侧，总长度371m。 详见附件：工程量清单 |
| 4 | ★ | 项目经理（项目负责人/技术负责人） | 项目经理（项目负责人）：具备建筑工程专业二级及以上建造师资格，且具有行政主管部门颁发的房屋建筑和市政基础设施工程安全生产考核合格证B证，同时具有水文地质、工程地质与环境地质专业中级以上（含中级）职称； 技术负责人：具有水文地质、工程地质与环境地质专业中级以上（含中级）职称。 |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 其他 | 1、安全责任：工程在运输、安装、调试等整个工程活动期间，在工程实施 地点范围内，所有安全责任均由施工方负责。 2、工期：180日。 3、缺陷责任期：自工程竣工验收合格之日起12个月。 4、资料要求：验收合格后提供完整的《竣工验收资料》给予采购人备案, 若有图纸资料还须提供纸质及电子版。 |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 施工工期 | 180日 |
| 2 |  | 施工地点 | 三台县龙树镇白雀村 |
| 3 |  | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 |  | 付款进度安排 | 1、付款，签订合同且人员设备进场后，达到付款条件起15日内，据实结算说明为支付合同总金额的40%，如采购人因财政拨款等原因不能按时付款，付款期限顺延，不视为采购人违约； 2、进度款，工程竣工验收后，达到付款条件起15日内，据实结算说明为支付合同总金额的40%，如采购人因财政拨款等原因不能按时付款，付款期限顺延，不视为采购人违约； 3、进度款，竣工结算审核后，达到付款条件起15日内，据实结算说明为支付至审定结算价的97%，如采购人因财政拨款等原因不能按时付款，付款期限顺延，不视为采购人违约； 4、尾款，缺陷责任期满后，达到付款条件起15日内，据实结算说明为支付剩余金额。如采购人因财政拨款等原因不能按时付款，付款期限顺延，不视为采购人违约。 |
| 5 |  | 验收、交付标准和方法 | 达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准。 |
| 6 |  | 违约责任与解决争议的方法 | 双方合同约定。 |
| 7 |  | 漏项工程处理 | 施工过程中，发现工程量清单存在漏项工程的，该漏项工程作为本项目本章采购需求的组成部分，采购人和供应商可以按照《中华人民共和国政府采购法》的规定签订不超过成交金额百分之十的补充合同。 |

### 3.4.其他要求

采购包1：

一、★涉及强制、优先节能产品，环境标志产品按照财库〔2019〕9号文件，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 注：采购文件中其他相抵触的描述以此为准。 二、与评审因素相关的要求：1、结合本项目提供的施工组织设计方案内容包括①进度计划、②质量保证措施、③安全保证措施、④资源配置计划、⑤环保文明措施、⑥应急预案、⑦施工工艺。 2、结合本项目提供的售后服务方案内容包括①保修范围、期限、责任；②售后质量问题响应时间及质量处理措施；③售后服务支持体系；④质量巡检计划（巡检时间、巡检流程）；⑤拟为本项目配置的售后服务人员。 3、2023年1月1日（含1日）以来具有已完工的类似项目业绩。类似项目是指：地质灾害治理工程。