拜城中等职业技术学校2026年职业教育质量提升项目（园林实训室）采购合同

甲方（需方）

公司名称：拜城中等职业技术学校

统一社会信用代码：1265292605770915X0

法定代表人/授权代表人：吐尔迪·艾买提

联系地址：阿克苏地区拜城县双拥路23号

联系电话：13345365311

乙方（供应方）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人/授权代表人：

联系地址：

联系电话：

资质要求：□具备相关产品生产/销售资质

□需提供3C认证（如适用）

□其他：

- 依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及本项目采购需求，双方平等自愿、协商一致，签订本合同。

- 第一条采购内容与范围

- 1.设备仪器及施工材料供应：按采购清单供应物联网智能控制柜、高精度传感器、课桌椅、园艺工具等，覆盖日光温室、园艺综合实验室全类别物资。

- 2.施工及安装调试：完成日光温室、隔断及二楼隔层、水电工程施工；所有设备运输、安装、调试，专人送达、完工清场。

- 3.系统对接：物联网大数据平台与传感器/智能设备稳定对接；虚拟仿真软件与学校机房兼容。

- 4.专业培训：提供不少于15天跟班培训，覆盖操作、运维、软件、安全规范，确保甲方人员熟练使用。

第二条合同金额与报价

- 1.合同总价：人民币￥        元（大写：       ）

- 2.总价包含：设备、材料、运输、装卸、安装、施工、人工、辅材、税费、调试、培训等全部费用，不额外加价。

- 3.乙方按报价品牌、型号、参数供货，不得低于采购要求，不得弄虚作假。

第三条供货与完工时限

- 1.合同签订后35日内：完成全部供货、施工、安装。

- 2.合同签订后50日内：完成调试并正常使用；复杂项目最长不超过55日。

- 第四条交货、安装与现场

- 1.交货地点：拜城中等职业技术学校校内指定场地

- 2.乙方负责运输、装卸、安装调试，承担全部费用与安全责任。

- 3.施工不得影响学校正常教学，遵守甲方规章制度，文明施工。

第五条付款方式

- 1.项目中标后预付中标款的30%，设备送货金额达总金额的80%,再付中标款的50%，项目设施设备安装，调试完成，验收合格后付中标款17%，两个月后付项目剩余资金3%。

- 2.乙方需提供正规发票、送货单、验收单，否则甲方可顺延付款。

- 3.乙方需提供正规发票、送货单、验收单、质保卡等凭证，甲方支付至乙方指定账户：

- 开户银行：________________

- 账户名称：________________

- 银行账号：________________

第六条质量与验收

- 1.设备与施工参数等于或优于采购清单，核心设备严格达标。

- 2.施工符合国家安全规范，温室稳固防水、隔层安全、水电打压合格。

- 3.核心设备提供CNAS、CMA检测报告、厂家授权及售后承诺函。

- 4.验收包含：外观施工、参数核对、资料齐全、系统对接、培训效果，全部合格方可验收。

- 5.验收不合格，乙方限期整改直至合格。

第七条售后服务

- 1.质保期：核心设备≥3年；常规设备≥2年；施工工程≥5年。非人为损坏免费维修更换，质保期顺延。

- 2.响应时效：2小时线上响应，24小时到场；24小时未修复，免费提供替代设备。

- 3.质保期外：终身维护（合理成本费）；每年1次免费上门巡检。

第八条双方权利义务

- 1.甲方：按约验收付款，提供场地配合，监督质量进度。

- 2.乙方：按期保质供货施工，提供完整资料、培训与售后，承担安全与知识产权责任。

- 3.乙方信用良好，无失信、重大税收违法、政府采购严重违法失信记录。

第九条违约责任

- 1.以次充好、简化工艺、擅自加价：甲方终止合同、拒付货款，纳入黑名单。

- 2.弃标、逾期、验收严重不合格：赔付合同额30%违约金。

- 3.假冒伪劣、虚假文件：追究法律责任，并处合同额50%违约金。

- 4.售后逾期维修：每日按合同额1%支付违约金；超15日甲方可解除合同、追回货款。

- 5.逾期完工：每日按合同额1‰支付违约金；超15日甲方可解除合同。

- 6.甲方逾期付款：每日按未付款1‰支付违约金。

## 第十条其他约定

- 1.中标后5日内签订本合同，无正当理由拒签承担法律责任。

- 2.本项目不专门面向中小企业，无履约保证金。

- 3.争议解决：协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。

- 4.合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份，签字盖章生效。

- 5.采购需求、清单、参数表、售后承诺为附件，与本合同同等效力。

- 甲方（签字/盖章）：_____   签订日期：____年____月____日

- 乙方（签字/盖章）：____    签订日期：____年____月____日