## 第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 3,500,000.00

采购包最高限价（元）: 3,500,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C07010100 生态资源调查与监测服务 | 甘孜州三个国家森林公园雪豹等大型兽类调查项目野外调查服务采购 | 1.00（项） | 3,500,000.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

是否适用本国产品标准：

采购包1：否

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甘孜州三个国家森林公园雪豹等大型兽类调查项目野外调查服务采购 | 1.00（项） | 3,500,000.00 | 总价 | 无 |

★注：本采购包涉及采购货物的，供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：甘孜州三个国家森林公园雪豹等大型兽类调查项目野外调查服务采购

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.项目概况 四川省大熊猫科学研究院（以下简称采购人）负责开展甘孜州三个国家森林公园雪豹及其他大型兽类动物调查项目，掌握公园内雪豹等大型兽类的种群分布状况。在四川荷花海国家森林公园、鲜水河大峡谷国家森林公园和四川沙鲁里山国家森林公园全域开展调查，同时了解其野生种群、栖息地现状及面临的威胁，进一步提出针对性的保护措施，为制定国家森林公园保护和管理策略提供科学依据，有效促进该区域生态环境和生态安全提升。现将该项目外业工作部分采购，要求供应商配合采购人完成样线调查、相机安装、相机取回、DNA样品采集等工作。 2.项目调查内容 根据采购人的要求，围绕三个国家森林公园的雪豹及其他大型兽类动物配合采购人开展资源调查工作，主要调查对象为调查区域内的雪豹及其他大型兽类动物。主要调查内容包括： （1）大型兽类分布状况：森林公园区域内大型兽类活动痕迹，包括活体影像资料，尸体、粪便、毛发、食迹等痕迹，尽可能记录分布范围及调查到的种群数量。 （2）栖息地：森林公园区域内野生雪豹及其他物种的栖息地的地形地貌、植被状况等。 （3）干扰情况：影响雪豹及其他大型兽类生存、繁衍的主要干扰因素（包括自然因素与人为因素），以及干扰强度和分布格局等。 3.调查范围及网格设置 参照《四川省雪豹野生种群数量及栖息地调查技术规程》，点位选择由采购人规划设计，将整个调查区域划分为5km*5km或2.5km*2.5km标准公里网格，每个网格作为一个调查样区，供应商根据采购人设置的调查网格，结合实际地形，每个网格安装至少2个红外相机（红外相机无须提供，供应商提供安装、调试、回收等服务），每个红外相机采样点位至少相隔2km。 调查地点; 网格标准; 网格数量; 安装相机数量; 回收相机数量; 样线数量. 四川荷花海国家森林公园; 2.5km*2.5km; 46; 92; 92; 92. 鲜水河大峡谷国家森林公园; 5km*5km; 76; 152; 152; 152. 四川沙鲁里山国家森林公园; 5km*5km; 97; 194; 194; 194. 总计; 219; 438; 438; 438. 4.时间进度 项目工作计划时间为签订合同起一年，经采购人的安排，具体工作根据实际情况开展实施。 5.具体工作方法 供应商根据采购人的要求，派遣相关技术人员开展野外作业，配合采购人完成调查工作，具体如下： （1）红外相机调查 ①配合采购人布设点选择 根据森林公园主要大型兽类生活习性和分布区特点，配合采购人选择合适的地点安装相机。选择安装地点时应考虑以下因素： ──宜安装在大型兽类可能经常出现的地点，如兽径、水源地、求偶地、排粪地等处； ──相机前面具有相对较大的空间，如垭口处、通道交汇处； ──相机前没有障碍物遮挡镜头(在植物生长季节需要特别注意灌草的生长)； ──宜避开阳光直射相机镜头； ──距离动物可能通过的位置远近合适，保证动物经过时间较长； 相机安放时不应使用诱饵或嗅味剂。 ②相机安装高度要求 相机高度可根据目安放地点的视野确定，一般宜为20~80 cm，平行于主要大型兽类。 ③相机安装的固定要求 相机宜固定在坚固的附着物上。固定后应对相机前面的障碍物进行必要清理，以免阻挡镜头或拍摄空片。可使用一次性安全锁对相机进行绑定，以防偷盗。 ④相机测试 安装前应进行拍摄测试，以检测相机是否正常工作。 ⑤相机回收 安装完成后，每半年更换一次电池和SD卡（电池和SD卡无须提供，供应商提供更换服务），满一年回收红外相机、电池和SD卡，填写红外相机信息表，同时记录红外相机安装点的360度生境照片。 ⑥相机编号 在安装的每台红外相机位点填写“红外相机信息记录表”，记录安装点的点位信息。 ⑦其他要求 供应商不定期对各点位的红外相机及相关设备进行巡查，保证红外相机正常工作，若有损坏、丢失，由供应商进行不低于原规格补足。 （2）样线调查法 ①样线设置 由于森林公园分布区海拔高、路程远、气候恶劣，导致线路调查难度较大，将非损伤性DNA数量鉴定法作为辅助方法，路线法为补充。按最高密度计，调查样线(路线)按1条/10km²的强度布设。 ②样线调查 调查队员应尽量覆盖网格，尽可能多的搜集雪豹等关键物种相关信息。在沿样线行进调查过程中，仔细观察调查样线上的大型兽类活动情况，对所发现的大型兽类活体、尸体和各种活动痕迹，按样线调查记录表的要求逐项填写，同时记录样线航迹。 ③DNA样品采集 调查队员沿样线行进调查，对调查过程中发现的粪便、毛发、组织样品要尽可能多的进行收集和保存。采集不同处的样品分别装入不同样品袋。当发现新鲜粪便、毛发或组织样品，佩戴一次性使用的无菌PE手套尽可能多的捡取样品放入一次性使用的全新样品袋中，并在外再套一层以避免样品漏出而导致不同样品间的交叉污染，同时在样品袋外侧贴上标签，标签的填写内容包括取样编号、经度、纬度、海拔等信息，并填写记录表。 6.服务团队要求 针对本项目设立至少30人（含）的野外调查技术团队，需要有从事野生动植物调查相关经验。 7.成果交付 根据采购人要求，提交采集的野生动物痕迹样本、红外相机安装效果图、相机拍摄图片及视频，提交全部野外调查轨迹；按采购人要求填写《四川省雪豹野生种群数量及栖息地调查技术规程》相关表格。 |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 报价要求 | 本项目总报价包括全部服务内容、评审、验收、人工、设备、交通、保险、食宿、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、代理费等各项应有费用以及其它应纳入的一切费用。（提供响应承诺函并加盖供应商公章,如未提供视为未实质性响应） |
| 2 | ★ | 保险 | （1）供应商应当遵守国家有关消防、安全、生产操作、劳动保护等方面的规定，并根据自身实际情况和项目履约实际情况，购买涉及上述履约风险的对应保险，保险金额以抵消可能发生的事故因其发生所造成的财产、人身损失承担赔偿保险金责任，维护保险标的的安全。 （2）供应商应为本项目提供履约的所有人员按照国家规定购买相关保险。 （以上两项提供响应承诺函并加盖供应商公章,如未提供视为未实质性响应） |
| 3 | ★ | 安全责任 | 供应商投入本项目工作人员的人身安全由供应商负责，供应商应为本项目工作人员购买人身意外伤害险及与项目实施有关的一切保险。凡在项目实施过程中发生安全责任事故或其他责任事故，均由供应商承担全部民事和刑事责任，因供应商应自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果由均供应商承担，采购人概不负责。（提供响应承诺函并加盖供应商公章,如未提供视为未实质性响应） |
| 4 | ★ | 保密要求 | 甘孜州三个国家森林公园雪豹等大型兽类的野外资源调查所有成果汇总（包括文档成果及实物成果）及普查数据的知识产权归采购人所有，未经采购人同意，不得对外发表，不得申报成果，不得泄露或提供给第三方使用。中标人（或成交人）对调查数据及成果具有保密的责任和义务，应严格执行国家信息安全制度，建立并落实调查工作保密责任制，确保调查信息安全，否则采购人将追究其法律责任及经济责任。（提供响应承诺函并加盖供应商公章,如未提供视为未实质性响应） |
| 5 |  | 其他要求 | （一）根据供应商提供的技术服务方案进行评审，包含：①人员组成及培训方案（包含a.管理体系和组织构架、b.实施团队培训方案）；②项目管理制度(包含a.作业整体安排计划、b.工作目标）；③项目背景、项目调查地点、项目调查内容及重难点分析（包含a.对雪豹及其他大型兽类动物资源现状分析及认识与项目调查地点认识、b.项目调查内容及重难点分析）； ④质量保障措施（包括a.质量目标与控制、b.质量管理制度）；⑤劳动风险预防等应急方案处理流程及相关措施（包括a.项目实施过程中可能出现的劳动风险和突发情况、b.相应的解决方案）。 （二）根据供应商提供的项目保障方案进行评审，包含：①监督管理制度（包含a.监督组织架构、b.监督职责体系）；②服务沟通协调保障措施方案（包含a.沟通汇报组织架构、b.沟通协调保障措施）；③保密制度（包含a.成果保密方案、b.实施过程的保密管控）；④售后服务方案（包含a.后续服务保障承诺、b.后续服务体系）；⑤野外安装设备防丢失措施（包含a.红外相机防丢失措施、b.其他相关设备防丢失措施）。 （三）本项目涉及野生动物资源调查与监测，供应商需具有本项目相应的履约能力（类似业绩）和服务团队。 注：本项服务要求供应商无需在（服务要求应答表/技术要求响应表）中响应，由供应商根据自身实际情况按以上要求另行提供即可，评审小组按照“采购文件第五章 5.4.2. 评标细则及标准”对供应商提供的相应内容进行评审。 |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期限 | 项目工作计划时间为签订合同起一年，经采购人的安排，具体工作根据实际情况开展实施。 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 四川荷花海国家森林公园、鲜水河大峡谷国家森林公园、四川沙鲁里山国家森林公园全域，采购人指定地点。 |
| 3 | ★ | 验收、交付标准和方法 | ①按国家有关规定以及采购文件的服务要求与服务内容、供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人与供应商双方如对服务要求与服务内容的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件及响应文件中按服务要求与服务内容比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。 ②验收时如发现所交付服务成果文件或其它不符合标准及本合同规定之情形，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人与供应商双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作修改服务成果的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延。 ③采购人在合同约定时间内无故不进行验收工作，视同供应商已完成并验收合格。 ④项目验收结果合格的，采购人按合同约定支付采购资金；验收结果不合格15个工作日内修改完善并申请重新验收，如3次验收均未通过，采购人有权利单方面无责终止合同，并不再支付剩余款项。由此给采购人带来的损失，采购人有权向供应商索赔。 ⑤若本项目的采购内容涉及强制性国家、行业以及地方规定或标准按其相关规定或标准执行，若涉及须提供相关证书或证明材料的，交货或验收时由采购人查验。 ⑥其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)的要求进行验收。 |
| 4 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 5 | ★ | 付款进度安排 | 1、合同签订后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的50.00% 2、完成第一次调查服务内容（完成所有样线第一次调查，并完成全部红外相机安装）后，并提交相关资料成果，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的40.00% 3、完成全部调查内容并提供全部调查资料，经采购人验收通过后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的10.00% |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1）采购人违约责任： ①采购人应遵守合同并执行合同中的各项规定，保证合同的正常履行。 ②采购人无正当理由拒收服务成果的，采购人应偿付合同总价百分之五违约金。 ③采购人逾期支付服务合同款项的，除应及时付足合同款项外，应向供应商偿付欠款总额万分之五/天的违约金；逾期付款超过六十天的，供应商有权终止合同。 ④采购人偿付的违约金不足以弥补供应商损失的，还应按供应商经济损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给供应商。 2）供应商违约责任： ①供应商必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。 ②如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 ③供应商不能按时提供服务（成果）或逾期提供的而违约的，除应及时提供服务外，应向采购人偿付逾期提供部分服务合同金额的万分之五/天的违约金；逾期超过30天，采购人有权终止合同，供应商则应按合同总价的百分之十的款额向采购人偿付违约金，并须全额退还采购人已经付给供应商的服务费及其利息。 ④供应商在履约过程中，服务经采购人验收不合格的，采购人有权要求供应商整改，供应商三次整改仍不符合要求的，采购人有权终止合同。 ⑤供应商应当遵守采购人的相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，实施完成采购合同应当完全满足相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，若供应商瑕疵履行采购合同，采购人有权向供应商要求赔偿合同总价款百分之五的违约金，若造成相关损失的，采购人有权要求供应商承担所有赔偿责任。 3）解决争议方法： 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在60天内不能达成协议时，双方均有权向采购人所在地人民法院提起诉讼。 |

### 3.4.其他要求

采购包1：

无。